**Аналитическая записка**

**об эффективности реализации муниципальных программ**

**Марксовского муниципального района за 2017 год.**

**Общие сведения:**

В 2017 году в Марксовском муниципальном районе реализовывались 14 муниципальных программ в соответствии утвержденным перечнем муниципальных программ *(Постановление администрации Марксовского муниципального района от 21.09.2017 г. № 1650-н)*:

-муниципальная программа «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 25.11.2014 г. № 2926-н, с изменениями от 26.08.2015 г. № 1482-н, от 23.12.2015 г. № 2171-н, от 29.02.2016 г. № 245-н, от 12.05.2016 г. № 632-н, от 08.07.2016 г. № 929-н, от 29.09.2016 г. № 1375, от 17.01.2017 г. № 44-н, от 02.05.2017 г. № 642-н, от 08.06.2017 г. № 899-н, от 10.07.2017 г. № 1164-н, от 14.07.2017 г. № 1218-н, от 29 августа 2017 года № 1549-н, от 16 октября 2017 года № 1786-н);

- муниципальная программа «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 25.11.2014 г. № 2927-н, с изменениями от 27.02.2015 г. № 510-н, от 13.05.2015 г. № 932-н, от 24.07.2015 г. № 1305-н, от 16.11.2015 г. № 1936-н, от 11.12.2015 г. № 2116-н, от 28.01.2016 г. № 98-н, от 25.05.2016 г. № 737-н, от 12.07.2016 г. № 936-н, от 03.08.2016 г. № 1067, от 22.12.2016 г. № 1874, от 13.01.2017 г. № 40-н, от 02.05.2017 г. № 634-н, от 31.05.2017 г. № 868-н, от 22.06.2017 г. № 1064-н, от 30.06.2017 г. № 1133-н, от 17.07.2017 г. № 1244-н, от 28 июля 2017 года № 1375-н, от 14 августа 2017 года № 1473-н, от 6 октября 2017 года № 1754-н, от 31 октября 2017 года № 1931-н, от 15 ноября 2017 года № 2046-н);

- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Марксовского муниципального района» на 2015-2017 годы (постановление администрации Марксовского муниципального района от 23.12.2014 г. № 3301-н, с изменениями от 02.06.2015 г. № 1001-н, от 17.09.2015 г. № 1620-н, от 19.10.2015 г. № 1780-н, от 31.12.2015 г. № 2200-н, от 16.06.2016 г. № 813-н, от 08.08.2016 г. № 1094, от 06.10.2016 г. № 1394-н, от 08.11.2016 г. № 1593-н, от 27.12.2016 г. № 1915-н, от 27.01.2017 г. № 101-н, от 30.03.2017 г. № 491-н);

- муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы (постановление администрации Марксовского муниципального района от 23.12.2014 г. № 3303-н, с изменениями от 30.10.2015 г. № 1836-н, от 25.12.2015 г. № 2180-н, от 30.12.2016 г. № 1954-н, от 10.02.2017 г. № 191-н, от 12.05.2017 г. № 734-н, от 16.06.2017 г. № 996-н);

- муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 08.12.2014 г. № 3092-н, с изменениями от 30.06.2015 г. № 1213-н, от 16.02.2016 г. № 170-н, от 20.04.2016 г. № 547-н, от 13.01.2017 г. № 39-н, от 06.04.2017 г. № 525-н, от 02.05.2017 г. № 640-н, от 10.07.2017 г. № 1166-н, от 09.08.2017 г. № 1447-н, от 21.09.2017 г. № 1651-н);

- муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2015-2020 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 23.12.2014 г. № 3299-н, с изменениями от 13.04.2015 г. № 826-н, от 14.08.2015 г. № 1439-н, от 02.11.2015 г. № 1846-н, от 27.11.2015 г. № 2019-н, от 14.01.2016 г. № 9-н, от 07.07.2016 г. № 926-н, от 30.12.2016 г. № 1952-н, от 07.06.2017 г. № 897-н, от 17.07.2017 г. № 1237-н);

- муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 23.12.2014 г. № 3302-н, с изменениями от 29.07.2015 г. № 1320-н, 16.11.2015 г. № 1937-н, 23.12.2015 г. № 2170-н, 06.07.2016 г. № 915-н, 18.08.2016 г. № 1143-н, 27.09.2016 г. № 1355-н, 18.01.2017 г. № 47-н, 15.03.2017 г. № 377-н, 08.06.2017 г. № 901-н, 06.07.2017 г. № 1154-н, 16.10.2017 г. № 1788-н);

- муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 15.12.2014 г. № 3164-н, с изменениями от 28.12.2015 г. № 2186-н, 14.02.2017 г. № 196-н);

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 22.06.2015 г. № 1114-н, с изменениями от 20.11.2015 г. № 1949-н, от 03.06.2016 г. № 767-н, от 08.09.2017 г. № 1596-н);

- муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 01.06.2015 г. № 985-н, с изменениями от 15.12.2015 г. № 2124-н, от 22.12.2015 г. № 2154-н);

- муниципальная программа «Информационное общество на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 04.12.2015 г. № 2053-н, с изменениями от 9 июня 2016 года № 789-н, от 25 июля 2016 года № 1013-н, от 13 октября 2016 года № 1421-н, от 7 декабря 2016 года № 1794-н, от 24 января 2017 года № 62-н, от 24.10.2017 г. № 1872-н);

- муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 21.01.2016 г. № 43-н, с изменениями от 21.07.2016 г. № 995-н, от 07.11.2016 г. № 1584-н, от 24.01.2017 г. № 61-н, от 12.07.2017 г. № 1205-н, от 02.11.2017 г. № 1965-н);

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 16.06.2016 г. № 811-н, с изменениями 25.07.2016 г. № 1014-н, 15.09.2016 г. № 1300-н, 30.12.2016 г. № 1942-н, 06.04.2017 г. № 526-н, 25.05.2017 г. № 844-н, 06.10.2017 г. № 1747-н);

- муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Марксовского муниципального района на 2016-2018 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 04.12.2015 г. № 2052-н).

Сводный отчет о реализации муниципальных программ составлен на основе отчетных данных по 14 муниципальным программам за отчетный год, в соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс» от 05.11.2014 г. № 2710-н.

В соответствии с вышеуказанным постановлением конечным показателем реализации программ является показатель «Е», который выражается в баллах:

- если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

В 2017 году на реализацию вышеназванных муниципальных программ финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней в целом по всем программам составило 3166,6 млн. руб., в том числе: из местного бюджета 171,6 млн. руб., Итоги финансового обеспечения мероприятий по каждой программе представлены в таблице 1.

Таблица 1. Итоги финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ Марксовского муниципального района за 2017 год, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2017год | | Уровень финансового обеспечения реализации муниципальной программы, % | Полнота использования бюджетных ассигнований (показатель *В* в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель *М* в баллах) |
| план | факт |
| 1 | МП «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» | 648856,0  (в т.ч. МБ- 113782,9) | 612455,5  (в т.ч. МБ- 79898,1) | 94,4 | 8 |  |
| 1.1. | Подпрограмма: «Развитие системы дошкольного образования» | 152412,6  (в т.ч. МБ- 41868,0) | 145778,6  (в т.ч. МБ- 34560,3) | 95,6 | 8 | 8 |
| 1.2. | Подпрограмма: «Развитие системы общего и дополнительного образования» | 496443,4  (в т.ч. МБ- 71914,9) | 466676,9  (в т.ч. МБ- 45337,8) | 94 | 8 | 8 |
| 2 | МП «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 годы» | 68598,7  (в т.ч. МБ- 52976,7) | 61657,3  (в т.ч. МБ- 46220,1) | 89,9 | 10 | 18 |
| 2.1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Марксовского района» | 30825,0  (в т.ч. МБ- 28562,0) | 28510,9  (в т.ч. МБ- 26285,7) | 92,5 | 5 | 10 |
| 2.2. | Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы» | 37773,7  (в т.ч. МБ- 24414,7) | 33146,4  (в т.ч. МБ- 19934,4) | 87,7 | 5 | 10 |
| 2.3. | Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований Марксовского муниципального района в сфере культуры» | 8971,2 | 7031,7 | 78,4 |  |  |
| 3 | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Марксовского муниципального района» на 2015-2017 годы» | 30953,5  (в т.ч. МБ- 24080,7) | 24461,8  (в т.ч. МБ- 18449,4) | 89,0 | - | - |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района» на 2015-2017 годы» | 21025,5  (в т.ч. МБ- 19525,5) | 17314,8  (в т.ч. МБ- 15814,8) | 82,4 | 5 | 5 |
| 3.2. | Подпрограмма «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района» на 2015-2017 годы» | 9928,0  (в т. ч. МБ- 4555,2) | 7147,0  (в т. ч. МБ- 2634,6) | 72,0 | 3 | 8 |
| 4 | МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы» | 740,0 | 576,6 | 78,0 | 5 | 8 |
| 5 | МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в ММР Саратовской области на 2015-2017 годы» | 839,2 | 605,7 | 25,4 | 0 | 20 |
| 5.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» | 360,0 | 197,5 | 55,0 | 3 | 10 |
| 5.2. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» | 409,2 | 408,2 | 99,7 | 10 | 10 |
| 6 | МП «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры ММР на 2015-2020 годы» | 12810,099 | 6223,765 | 48,5 | 10 | 10 |
| 6.1 | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» | 4653,800 | 6070,065 | 130,4 | 0 | 0 |
| 6.2 | Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» | 6574,025 | 135,7 | 2,1 | 0 | 0 |
| 6.3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района до 2020 года» | 244,0 | 18,0 | 7,3 | 0 | 0 |
| 6.4 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года» | 1338,874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Подпрограмма «Доступная среда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики в ММР на 2015-2017 годы» | 1830,0  (в т.ч. МБ- 130,0 тыс. руб.) | 22,9  (в т.ч. МБ- 22,9 тыс. руб.) | 1,2 | 0 | 7,5 |
| 7.1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 1715  (в т.ч. МБ- 15,0 тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7.2 | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» | 115,0  (в т.ч. МБ- 115,0 тыс. руб.) | 22,9  (в т.ч. МБ- 22,9 тыс. руб.) | 20,0 | 0 | 5 |
| 8 | МП «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | 1135127  (в т. ч. МБ- 10 тыс. руб.) | 2441026  (в т. ч.  МБ- 0 тыс. руб.) | 215,0 | 10 | 3 |
| 9 | МП «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы» | 250,0 | 78,386 | 31,3 | 0 | 8 |
| 10 | МП «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | МП «Информационное общество на 2015-2017 годы» | 3044,6 | 2288,8 | 75,2 | 5 | 5 |
| 12 | МП «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Марксовского муниципального района на 2016-2018 годы» | 1600 | 1600 | 100 | 10 | 5 |
| 13 | МП «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального  района Саратовской области на 2016-2018 годы» | 1150,0 | 698,1 | 61 | 3 | 10 |
| 14 | МП «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | 16402,0 | 14907,5 | 91 | 8 | 10 |

Результативность реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района за отчетный период представлена в таблице 2.

Таблица 2. Результативность реализации муниципальных программ по итогам 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измер. | Значение целевого индикатора (показателя) | | Результативность реализации программы (показатель *R* в баллах) | Оценка в целом (показатель *Е* в баллах) |
| план | факт |
| МП «Развитие образования Марксовского муниципального района  на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма: «Развитие системы дошкольного образования» | - | - | - | 7,5 | 25,5 |
| 1.1 | Показатель 1: Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 13 | - | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 16 | 16 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | Ед. | 27 | 27 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | Ед. | 27 | 27 | - | - |
| 2 | Подпрограмма: «Развитие системы общего и дополнительного образования» | - | - | - | 6,9 | 22,9 |
| 2.1 | Показатель 1:Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 16 | - | - | - |
| 2.2 | Показатель 2: Количество образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий, помещений и инженерных коммуникаций | Ед. | 16 | 16 | - | - |
| 2.3 | Показатель 3: Количество образовательных учреждений, у которых проведено благоустройство прилегающей территории (дворов) | Ед. | 32 | 32 | - | - |
| 2.4 | Показатель 4: Количество образовательных учреждений, в которых проведена реконструкция (модернизация) систем обеспечения противопожарной безопасности | Ед. | 32 | 32 | - | - |
| 2.5 | Показатель 5: Количество учащихся 10-11 классов, проходящих профильное обучение | Чел. | 360 | 288 | - | - |
| 2.6 | Показатель 6: Количество учащихся в сельских населенных пунктах, получающих услуги в школах, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированными педагогическими кадрами | Чел. | 2989 | 2907 | - | - |
| 2.7 | Показатель 7: Количество учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | Чел. | 5 500 | 5 622 | - | - |
| 2.8 | Показатель 8: Процент средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по соответствующей территории | % | - | 95 |  |  |
| МП «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Марксовского района на 2015-2017 годы» | - | - | - | 10 | 23 |
| 1.1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 2 | 2 | - | - |
| 1.2 | Уровень охвата детей Марксовского района эстетическим образованием | % | 5,9 | 6,2 | - | - |
| 1.3 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 803 | 841 | - | - |
| 1.4 | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.5 | Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую  квалификационную категорию, от общего числа преподавателей. | % | 72 | 78,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности на 2015-2017 годы» | - | - | - | 9,1 | 24,1 |
| 2.1 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий | % | 40,5 | 39,3 | - | - |
| 2.2 | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 3820 | 4759 | - | - |
| 2.3 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 8290 | 8400 | - | - |
| 2.4 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | шт. | 220 | 290 | - | - |
| 2.5 | Численность клубных формирований | ед. | 274 | 293 | - | - |
| 2.6 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций | кол-во  мероприятий | 32 | 34 | - | - |
| 2.7 | Предоставление изданий из фонда библиотеки | ед. | 533920 | 534265 | - | - |
| 2.8 | Пополнение фонда на материальных носителях | ед. | 6185 | 4225 | - | - |
| 2.9 | Численность библиотечного фонда | ед. | 306400 | 309344 | - | - |
| 2.10 | Проведение библиотечными работниками культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения | кол-во  мероприятий | 2165 | 2172 | - | - |
| 2.11 | Проведение методических мероприятий для библиотечных работников | кол-во  мероприятий | 14 | 14 | - | - |
| 2.12 | Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий | ед. | 25 | 24 | - | - |
| 2.13 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2017 год | % | 90 | 90 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований Марксовского муниципального района в сфере культуры» на 2017 год | - | - | - | 10 | 25 |
| 3.1. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2017 год | % | 90 | 90 |  |  |
| МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики ММР на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Марксовском муниципальном районе» на 2015-2017 годы» | - | - | - | 10 | 20 |
| 1.1. | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом от общей численности населения района | % | 23,0 | 23,0 | - | - |
| 1.2. | Увеличение количества числа участников, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях (к предыдущему году) | Чел. | 7500 | 7900 | - | - |
| 1.3 | Увеличение количества числа участников школьного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 1900 | 5600 | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального район» на 2015-2017 годы» | - | - | - | 10 | 21,0 |
| 2.1. | Количество молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений | Чел. | 180 | 190 | - | - |
| 2.2. | Количество молодых людей, принявших участие в акциях, семинарах, мероприятиях | Чел. | 180 | 250 | - | - |
| МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1. | МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы» | - | - | - | 8 | 21 |
| 1.1 | Количество ветеранов получивших материальную помощь | человек | 1044 | 120 | - | - |
| 1.2 | Количество инвалидов получивших материальную помощь | человек | 76 | 225 | - | - |
| 1.3 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 38 | 47 | - | - |
| 1.4 | Количество посещений на дому | единиц | 86 | 162 | - | - |
| 1.5 | Количество лиц, получивших материальную помощь из числа граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | человек | 55 | 69 | - | - |
| МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в ММР Саратовской области на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» | - | - | - | 7 | 20 |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений, всего: | кол-во | 290 | 475 | - | - |
| 1.2. | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. | кол-во | 5 | 19 | - | - |
| 1.3. | Количество преступлений, совершаемых лицами, совершившими преступления ранее. | кол-во | 95 | 175 | - | - |
| 1.4. | Количество преступлений, совершенных в общественных местах. | кол-во | 58 | 54 | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | - | - | - | 0 | 0 |
| 2.1. | Число образовательных учреждений, оборудованных системами видеонаблюдения. | ед | 9 | 0 | - | - |
| 2.2. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы видеонаблюдения. | ед | 1 | 0 | - | - |
| 2.3. | Установка видеонаблюдения в здании МУК «ЦДК» г. Маркса | ед | 1 | 0 | - | - |
| 2.4. | Установление системы контроля и управления доступом прохода в здание в средних образовательных школах | ед | 3 | 0 | - | - |
| 2.5. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы контроля и управления доступом прохода в здание. | ед | 1 | 0 | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» | - | - | - | 10 | 30 |
| 3.1. | Количество встреч, проведенных в общеобразовательных учреждениях района и профессиональных учебных заведениях о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. | кол-во | 14 | 14 | - | - |
| 3.2. | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в масштабах района. | кол-во | 108 | 134 | - | - |
| 3.3. | Количество проведенных анкетирований среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | кол-во | 93 | 93 | - | - |
| МП «Развитие конкурентоспособной экономики в ММР на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | - | - | - | 8,2 | 18,2 |
| 1.1 | Показатель 1: Количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по телефону «горячей линии» | ед. | 60 | 64 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Количество размещенных в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 15 | 18 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Количество проведенных заседаний Совета предпринимателей на территории Марксовского муниципального района | ед. | 5 | 7 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Количество начинающих субъектов малого предпринимательства, которым предоставлены гранты | ед. | 8 | 6 | - | - |
| 1.5 | Показатель 5: Количество новых рабочих мест, созданных начинающими субъектами малого предпринимательства получателями финансовой поддержки | ед. | 10 | 2 | - | - |
| 1.6 | Показатель 6: Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, встречах, семинарах, в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях и за пределами Саратовской области | ед. | 550 | 581 | - | - |
| 1.7 | Показатель 7: Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения | ед. | 30,62 | 23,2 | - | - |
| 1.8 | Показатель 8: Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2014 года | % | 117,6 | 157 | - | - |
| 1.9 | Показатель 9: Доля кредитов субъектов МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 18,1 | 19,4 | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2: «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» | - | - | - | 8 | 13 |
| 2.1 | Показатель 1: Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1238,0 | 830,0 | - | - |
| 2.2 | Показатель 2: Количество мероприятий, направленных на повышение имиджевой привлекательности Марксовского муниципального района | ед. | 7 | 4 | - | - |
| 2.3 | Показатель 3: Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | ед. | 7 | 9 | - | - |
| 2.4 | Показатель 4: Количество организаций, получивших консультации по вопросам регистрации инвестиционных проектов, оформлению необходимой документации | ед. | 6 | 4 | - | - |
| 2.5 | Показатель 5: Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов | ед. | 25 | 119 | - | - |
| МП «Развитие сельского хозяйства в ММР на 2015-2020 годы» | | | | | | |
| 1 | МП «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | - | - | - | 7 | 20 |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,5 | 110,2 | - | - |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,1 | 115,7 | - | - |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 101,0 | 101,6 | - | - |
| 1.4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 105,2 | 116,0 | - | - |
| 1.5. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (с учетом субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 631,8 |  | - | - |
| 1.6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 21,9 |  | - | - |
| 1.7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 14,323,1 | 21 118 | - | - |
| 1.8. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | х | х | х | - | - |
| 1.8.1. | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 86,7 | 110,9 | - | - |
| 1.8.2. | подсолнечника | тыс. тонн | 30,4 | 79,7 | - | - |
| 1.8.3. | сахарной свеклы | тыс. тонн | - | - | - | - |
| 1.8.4. | картофеля | тыс. тонн | 9,7 | 9,2 | - | - |
| 1.8.5. | овощей | тыс. тонн | 28,75 | 21,1 | - | - |
| 1.9. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | 9 | 15 | - | - |
| 1.10. | Площадь закладки виноградников | гектаров | - | - | - | - |
| 1.11. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них: | тонн | - | - | - | - |
| 1.11.1. | Производство крупы | тонн | - | - | - | - |
| 1.11.2. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 7,8 | 7,8 | - | - |
| 1.11.3. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тонн | 27 100 | 53 000 | - | - |
| 1.11.4. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | - | - | - | - |
| 1.12. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | - | - | - | - |
| 1.13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 4 260 | 4 119,7 | - | - |
| 1.14. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн | - | - | - | - |
| 1.15. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 63 540 | 66 276,6 | - | - |
| 1.16. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | тыс. шт. | 13 968 | 10 452 | - | - |
| 1.17. | Производство сыров и сырных продуктов | тонн | 40 | - | - | - |
| 1.18. | Производство масла сливочного | тонн | 750 | 16,7 | - | - |
| 1.19. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3 370 | 1 404 | - | - |
| 1.20. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 680 | 821 | - | - |
| 1.21. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 2 | 0 | - | - |
| 1.22. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 3 | 0 | - | - |
| 1.23. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | гектаров | 0 | 0 | - | - |
| 1.24. | Приобретение новой сельскохозяйственной техники: |  | - | - | - | - |
| 1.24.1. | тракторов | штук | 24 | 22 | - | - |
| 1.24.2. | зерноуборочных комбайнов | -"- | 13 | 5 | - | - |
| 1.24.3. | кормоуборочных комбайнов | -"- | 4 | 0 | - | - |
| 1.25. | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | да, нет | да | нет | - | - |
| 1.26. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | - | - |
| 1.27. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | - | - |
| 1.28. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 1400 | 11 776 | - | - |
| 1.29. | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | х | х | - | - |
| МП «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы» | | | | | | |
| 1 | МП «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы» | - | - | - | 7,5 | 15,5 |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку от общего количества муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района | % | 15 | 8 | - | - |
| 1.2. | Доля должностей муниципальной службы, для замещения которых имеется резерв, от общего числа должностей муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района | % | 33 | 37 | - | - |
| МП «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | - | - | - | 5 | 13 |
| 1.1 | Количество выявленных коррупционных правонарушений органов местного самоуправления Марксовского муниципального района | ед. | 0 | 5 | - | - |
| 1.2 | Информированность граждан о мероприятиях по реализации программы (количество граждан и юридических лиц, воспользовавшихся горячей линией «телефона доверия») | Кол-во обращений | 40 | 45 | - | - |
| 1.3 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросу противодействия коррупции | Чел. | 5 | 0 | - | - |
| 1.4 | Проведение семинаров (мероприятий) по вопросу противодействия коррупции | Кол-во мероприятий | 5 | 10 | - | - |
| МП «Информационное общество на 2015-2017 годы» | | | | | | |
| 1. | Муниципальная программа «Информационное общество на 2015-2017 годы» | - | - | - | 10 | 19,5 |
| 1.1 | Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе предоставляемых услуг. | процент | 100 | 100 | - | - |
| 1.2 | Доля муниципальных услуг, по которым на портале муниципальных услуг обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений/иных документов, необходимых для их получения, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 | - | - |
| 1.3 | Доля муниципальных услуг, по которым на портале государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения результатов их предоставления в электронном виде, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 |  |  |
| 1.4 | Уровень материально-технического оснащения рабочих мест администрации муниципального района. | процент | 100 | 100 |  |  |
| 1.5 | Уровень удовлетворенности граждан района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. | процент | 85 | 87 |  |  |
| 1.6 | Количество электронных межведомственных транзакций, совершаемых в системе межведомственного электронного взаимодействия. | шт. | 7000 | 12149 |  |  |
| 1.7 | Доля электронных документов органов местного самоуправления Марксовского муниципального района в общем объеме документооборота. | процент | 41 | 87 |  |  |
| 1.8 | Количество электронных документов и материалов информационного характера, размещаемых на официальном сайте Марксовского района. | процент | 3900 | 4591 |  |  |
| 1.9 | Уровень обеспечения рабочих мест муниципальных служащих персональными компьютерами (автоматизированными рабочими местами). | процент | 100 | 100 |  |  |
| 2.0 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, оснащенных антивирусным программным обеспечением. | процент | 100 | 100 |  |  |
| 2.1 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе стационарной телефонной связи. | процент | 100 | 100 |  |  |
| 2.2 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. | процент | 100 | 100 |  |  |
| 2.3 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к справочно-правовым системам. | процент | 100 | 100 |  |  |
| 2.4 | Количество автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, аттестованных по требованиям безопасности защиты информации. | шт. | 5 | 5 |  |  |
| 2.5 | Удельный вес автоматизированных рабочих мест служащих с установленными средствами криптозащиты информации в общем количестве автоматизированных рабочих мест. | процент | 31 | 37 |  |  |
| «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа: «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» | - | - | - | 6,8 | 21,8 |
| 1.1 | Доля внесенных изменений в генеральные планы муниципальных образований Марксовского муниципального района Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | (%) | 100% | 100% |  |  |
| 1.2 | Доля внесенных изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Марксовского муниципального района Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | (%) | 100% | 100% |  |  |
| 1.3 | Внесение изменений в схему территориального планирования Марксовского муниципального района Саратовской области | ед. | 1 | 0 |  |  |
| 1.4 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Марксовского муниципального района Саратовской области | ед. | 6 | 5 |  |  |
| «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского  муниципального района на 2015-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа № 1 Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района | - | - | - | 10 | 30 |
| 1.1 | Показатель 1: Общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпрограммы жилого помещения | кв. м. | 180 | 292,9 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Количество семей, улучшивших жилищные условия | кол-во | 3 | 4 | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» | - | - | - | 4 | 4 |
| 2.1 | Показатель 1: Реконструкция и модернизация 21 км уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене | км | 3 | 0,08 | - | - |
| 2.2 | Показатель 2: Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 9 | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района до 2020 года» | - | - | - | 0 | 0 |
| 3.1 | Показатель 1: Снижения энергоёмкости МП на 24 % | % | 4 | 0 | - | - |
| 3.2 | Показатель 2: Реконструкция не менее 2 км тепловых сетей. | км | 0,5 | 0 | - | - |
| 3.4 | Показатель 3: Реконструкция и перевооружение не менее 4 котельных | кол-во | 1 | - | - | - |
| 3.5 | Показатель 4: Строительство не менее 1 блочно-модульной котельной | кол-во | 1 | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4: Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года | - | - | - | 0 | 0 |
| 4.1 | Показатель 1: Строительство распределительного водопровода протяженностью 2 м; | м | 0 | 0 | - | - |
| 4.2 | Показатель 2: Строительство системы газоснабжения протяженностью 2 м. | м | 0 | 0 | - | - |
| 4.3 | Показатель 3: Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в т. ч. молодых семей и молодых специалистов | кв. м. | 54 | 0 | - | - |
| кол-во | 1 | 0 | - | - |
| 5. | Подпрограмма 5: Доступная среда | - | - | - | 0 | 0 |
| 5.1 | Показатель 1: Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и их семей | кол-во оборуд. объектов | 0 | 0 | - | - |
| «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» | - | - | - | 5,4 | 18,4 |
| 1.1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, включенных в реестр муниципального имущества | % | 100 | 20 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 12140,0 | 13048,7 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 16900,0 | 11619,5 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 2010 | 1631,3 | - | - |
| 1.5 | Показатель 5: Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 1600 | 1000 | - | - |
| «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | - | - | - | 10 | 28 |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия | кв. м. | 3500,0 | 16174,0 | - | - |
| 1.2 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей | % | 63,0 | 63 | - | - |
| 1.3 | Количества лиц, пострадавших в результате ДТП | чел. | 9 | 31 | - | - |
| 1.4 | Количество установленных элементов обустройства дорог (дорожные знаки и др.) | шт. | 25 | 25 | - | - |

**Муниципальная программа «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» состоит из двух подпрограмм:

1. «Развитие системы дошкольного образования»

2. «Развитие системы общего и дополнительного образования»

Основной целью подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» является обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

На реализацию мероприятий **подпрограммы 1** «Развитие системы дошкольного образования» в 2017 году предусмотрены средства в размере 152 412,6 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 41 868,0 тыс. руб.

за счет областного бюджета – 92 450,1 тыс. руб. руб.

за счет внебюджетных источников – 18 094,5 тыс. руб.

Объем кассового расхода подпрограммы 1 в 2017 году составил – 145 778,6 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 34 560,3 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями – 23 392,8 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги – 7 147,2 тыс. руб.;

- на услуги по содержанию имущества и прочие расходы – 1 408,4 тыс. руб.;

- на услуги связи – 162,4 тыс. руб.;

- льготы по коммунальным услугам – 125,6 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы – 768,8 тыс. руб.;

- на организацию питания – 1 555,1 тыс. руб.

за счет областного бюджета – 93 761,9 тыс. руб. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями – 77 145,2 тыс. руб.;

- на учебные пособия и игрушки – 624,9 тыс. руб.;

- на частичное содержание детей (питание) – 1 528,4 тыс. руб.;

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 10 951,6 тыс. руб.;

- на оплату коммунальных услуг – 3 370,3 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы – 141,5 тыс. руб.;

Информация о степени выполнения программных мероприятий подпрограммы 1 представлена в таблице 1.

В целях содержания и обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений был осуществлен комплекс разноплановых мероприятий: учёба по охране труда и пожарной безопасности среди дошкольных образовательных учреждений района.

Для создания безопасных условий в детских садах проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности. Все учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения, осуществлена перезарядка огнетушителей, 2 городских дошкольных образовательных учреждения и 7 структурных дошкольных подразделений имеют кнопку экстренного вызова.

В целях повышения профессионального мастерства и качества работы педагогов проведены профессиональные конкурсы - «Воспитатель года», конкурс «Возраст – делу не помеха», конкурс на региональном уровне от Единой России «Конный спорт».

В центре внимания дошкольных учреждений стоят здоровье и физическое развитие детей, системно и содержательно решаются вопросы сохранения и укрепления здоровья детей. Одним из важнейших условий формирования здоровья детей является питание. Организация питания дошкольников включает в себя: приобретение продуктов питания, выполнение натуральных суточных норм, осуществление контроля за технологией приготовления блюд и т.д. Установлено, что дети, получающие с самого раннего возраста правильное питание, реже болеют, а в случае возникновения заболеваний переносят их сравнительно легко, и, как правило, без осложнений. Финансовые затраты по обеспечению питания дошкольников за счет средств местного бюджета составили 1 555,1 тыс. руб., за счет областного бюджета – 1 528,4 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 15 724,3 тыс. руб.

Средства федерального и местного бюджетов, выделенные на реализацию подпрограммы 1 в 2017 году, использовались строго по целевому назначению на выполнение подпрограммных мероприятий.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1: «Развитие системы дошкольного образования» можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

На реализацию мероприятий **подпрограммы 2** «Развитие системы общего и дополнительного образования» в 2017 году предусмотрены средства в размере 496 443,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет местного бюджета – 71 914,9 тыс. руб.

- за счет областного бюджета – 408 971,5 тыс. руб. руб.

- за счет внебюджетных источников – 15 557,0 тыс. руб.

Объем кассового расхода подпрограммы 2 в 2017 году составил – 466 676,9 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 45 337,8 тыс. руб., из них:

- на коммунальные услуги – 19 569,9 тыс. руб.;

- на услуги по содержанию имущества и прочие расходы – 4 838,7 тыс. руб.;

- на услуги связи– 243,6 тыс. руб.;

- транспортный налог – 1,3 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы – 3 668,0 тыс. руб.;

- на организацию питания – 3 698,7 тыс. руб.

- на заработную плату и начисления дополнительного образования детей (МУ ДО ЦВР) – 10 135,3 тыс. руб.;

- на услуги связи – 23,8 тыс. руб.;

- на прочие расходы и услуги по содержанию имущества – 242,5 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги – 695,7 тыс. руб.;

- на организацию питания в период проведения летней оздоровительной компании – 1 952,6 тыс. руб.;

- на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы – 267,7 тыс. руб.

за счет областного бюджета – 407 402,4 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями – 374 991,2 тыс. руб.;

- на учебные пособия, программное обеспечение, аттестаты – 5 331,2 тыс. руб.;

- на услуги интернет – 887,9 тыс. руб.;

- на частичное содержание детей (питание) – 1 100,0 тыс. руб.;

- на оплату коммунальных услуг – 14 308,9 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы – 477,5 тыс. руб.;

- на питание обучающихся – 8 688,6 тыс. руб.

- на поддержку муниципальных учреждений и их работников (МУ ДО ЦВР) – 1 186,0 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги – 431,1 тыс. руб.

Информация о степени выполнения программных мероприятий подпрограммы 2 представлена в таблице 1.

Основной целью подпрограммы является развитие системы общего образования для повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, потребностям общества и гражданина.

Для достижения цели подпрограммы необходима реализация основных мероприятий по 5 направлениям:

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;

2. Развитие и совершенствование материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений;

3. Обеспечение проведения независимых процедур оценки качества знаний учащихся;

4. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Марксовского района;

5. повышение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений образования Марксовского района.

В рамках Программы выполнены следующие мероприятия: проведены обучающие семинары по проблемам формирования воспитательных систем в образовательных учреждениях, конкурсы на лучшее наружное новогоднее оформление здания, «Лучший ученический класс», «Учитель года».

Успешно проведена государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 9-х классов. К итоговой аттестации за курс основной школы было допущено 589 человек, все успешно сдали итоговую аттестацию.

К итоговой аттестации за курс средней (полной) школы, которая проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) было допущено 224 человека, из них 5 человек не сдали ЕГЭ. Аттестаты о среднем (полном) общем образовании получили 219 выпускников.

В организации работы с детьми педагоги используют ИКТ – компьютерные развивающие программы и мультимедийные презентации. Их использование значительно повышает заинтересованность детей, и повышают эффективность образовательной работы.

Все школы района подключены к сети Интернет. Это сделало возможным внедрение дистанционного обучения учащихся.

Для создания безопасных условий в общеобразовательных учреждениях проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности. Все учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения, осуществлена перезарядка огнетушителей, в 5-ти городских школах имеется кнопка экстренного вызова. Работа по пожарной безопасности организуется и проводится в соответствии с [правилами](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-instrukcii/w7n.htm) пожарной безопасности. В целях совершенствования работы по пожарной безопасности в каждом учреждении проводятся тренировки по экстренной эвакуации людей при возникновении пожара.

На период 2017 года для организации подвоза 186 учащихся, проживающих в сельской местности, к образовательным учреждениям и обратно задействовано 7 школьных автобусов. Для приобретения ГСМ и запасных частей для автобусов, осуществляющих подвоз учащихся в 2017 году из средств местного бюджета было выделено 2 329,5 тыс. руб., фактически израсходовано: местный бюджет – 1 555,8 тыс. руб.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Марксовского муниципального района на 2015-2017 г. были проведены работы:

По подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования»:

- проведение ремонтных работ здания дошкольного образования МДОУ – д/с с. Липовка – 656,6 тыс. руб. ООО «СарСтройПодряд».

- приобретение мебели, строительных материалов, орг. техники, мягкого и спортивного инвентаря, технологического оборудования детской площадки за счет средств депутатов областной думы – 141,5 тыс. руб. в том числе:

- Д/с с. Караман – 130,0 тыс. руб.;

- Д/с с. Липовка – 7,0 тыс. руб.;

- Д/с с. Раскатово – 4,5 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования»:

-проведение мероприятий по обеспечению противопожарной антитеррористической безопасности в МОУ – СОШ №6 (структурное подразделение д/с №16) – 137,0 тыс. руб.

- ремонт рулонной кровли здания МОУ – СОШ с. Подлесное им. Ю.В. Фисенко – 1 275,4 тыс. руб. ООО «КПК-строй».

- установка пластиковых окон в спортивном зале МОУ – СОШ с. Раскатово за счет средств депутатов областной думы – 70,0 тыс. руб.

- ремонт кровли над пищеблоком в МОУ – Лицей (структурное подразделение д/с №2) за счет средств депутатов областной думы – 70,0 тыс. руб.

- установка детской игровой площадки в МОУ – ООШ с. Вознесенка – 80,0 тыс. руб.

- приобретение стройматериалов МОУ-ООШ с. Водопьяновка – 100 тыс. руб.;

- приобретение мебели, орг. техники, мягкого и спортивного инвентаря, строительных материалов, технологического оборудования и прочее за счет средств депутатов областной думы – 157,5 тыс. руб.

- приобретение строительных материалов МОУ – СОШ п. им. Тельмана – 100,0 тыс. руб.

- приобретение строительных материалов МОУ – СОШ с. Калининское – 99,8 тыс. руб.

- ремонт кровли МОУ – СОШ с. Липовка – 400,0 тыс. руб.

- ремонт сан. узла кабинета для детей с ОВЗ МОУ – СОШ №3 г. Маркса за счет средств областной думы – 100,0 тыс. руб.

Данной подпрограммой в 2017 году предусмотрено: организация питания учащихся посещающих группы продленного дня; предоставление горячего питания детям из социально-незащищенных слоев населения и обеспечение молоком учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного и местного бюджета.

Объем предусмотренного финансирования на 2017 год составляет 17 639,6 тыс. руб., в том числе:

За счет местного бюджета – 6 269,6 тыс. руб.;

За счет областного бюджета – 11 370,0 тыс. руб.;

Кассовые расходы составили 16 570,8 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 5 253,8 тыс. руб. из них:

за счет областного бюджета – 11 317,0 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 2 выполнен ряд организационных и практических мероприятий, направленных на решение проблемы организации качественного и полноценного питания в школах, связанного с укреплением здоровья детей в период обучения и формированием навыков здорового образа жизни. В рамках названных мероприятий проводился: районный обучающий семинар среди руководителей общеобразовательных учреждений и ответственных за организацию школьного питания с приглашением специалистов ТО У «Роспотребнадзор» иГУЗ ЦО «Марксовская РБ»по теме «Рациональное питание – здоровое поколение.

С целью осуществления контроля за организацией школьного питания проводились постоянные проверки со стороны комитета образования АММР, медицинских работников, работников ТО У «Роспотребнадзора» и ежемесячно в течение учебного года проводился мониторинг организации питания учащихся.

Средства областного, федерального и местного бюджетов, выделенные на реализацию подпрограммы в 2017 году, использовались строго по целевому назначению.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 2 в целом, можно сделать следующий вывод: эффективность реализации подпрограммы высокая.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы № 1 и подпрограммы № 2, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил 48,8 баллов, что означает высокую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

**Муниципальная программа**

**«Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на территорию Марксовского муниципального района.

На 2017 год из местного бюджета на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 1715 тыс. руб. кассовый расход составил 0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» и подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы».

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» разработана с целью создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды на территории Марксовского муниципального района.

В рамках данной подпрограммы на 2017 год финансовое обеспечение было предусмотрено в сумме 1715 тыс. руб.

В 2017 году сотрудниками администрации оказывалась консультационная помощь субъектам предпринимательства по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и легализации трудовых отношений. В сети Интернет постоянно публикуется и поддерживается в актуальном состоянии информация по вопросам и изменениям законодательства, касающегося ведения предпринимательской деятельности. В газете «Воложка» ведется блок «Наш бизнес-форум», где также размещается информация по вопросам ведения бизнеса. Также в 2017 году проводились совещания и семинары по вопросам налогового и трудового законодательства и изменений в законодательстве государственного регулирования алкогольного рынка.

Осенью 2017 года в г. Маркс проводилась ярмарка «Осень 2017», в которой приняли участие более 70 товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, где они имели возможность напрямую реализовать произведенную продукцию.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение подпрограммы).

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» разработана с целью создания благоприятной инвестиционной среды и повышение инвестиционной активности бизнеса на территории Марксовского муниципального района.

На 2017 год из местного бюджета на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 115,0 тыс. руб. кассовый расход составил 23,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 проведены следующие мероприятия:

-Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам регистрации инвестиционных проектов, оформлению необходимой документации;

- Содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов путем оказания организационной поддержки;

- Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации Марксовского муниципального района, регулирующих инвестиционную деятельность;

- Мониторинг инвестиционных процессов в разрезе видов экономической деятельности;

- Ведение и регулярное обновление базы данных свободных производственных площадей, непрофильных активов предприятий, земельных участков;

- Ведение и обновление реестра инвестиционных проектов, реализуемых в районе (на официальном сайте района) и т.д.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (эффективное исполнение подпрограммы).

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» (далее - Программа) разработана с целью совершенствования системы противодействия коррупции в Марксовском муниципальном районе.

На реализацию программы на 2017 год из средств местного бюджета было запланировано 40,0 тыс. рублей, но финансирование не было осуществлено.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий Программы осуществлены следующие мероприятия:

Распоряжением администрации муниципального района от 02.11.2015 г. № 688-р утверждена рабочая группа по оценке и координации антикоррупционной работы в администрации Марксовского муниципального района, в составе 7 человек. Председатель рабочей группы - Байрак С.В., заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального района.

Распоряжением администрации муниципального района от 07.04.2017 г. № 186-р/л ответственным за реализацию антикоррупционной политики в администрации Марксовского муниципального района назначена Байрак С.В., заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального района.

Оценка и координация антикоррупционной работы в администрации муниципального района осуществляется путем мониторинга отчетов руководителей структурных подразделений администрации муниципального района по исполнению плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики; анализа обращений граждан; мониторинга публикаций в СМИ.

План работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений для отдела муниципальной службы и кадровой работы администрации Марксовского муниципального района формируется и утверждается ежегодно. На 2017 год план утвержден распоряжением администрации Марксовского муниципального района от 30.12.2016 г. № 712-р «Об утверждении Плана работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Марксовского муниципального района».

В администрации муниципального района определено номенклатурное дело по вопросам реализации антикоррупционной политики 01-04-08. Осуществляется постоянное поддержание номенклатуры дел в актуальном состоянии.

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации муниципального района на совещании у главы муниципального района доводит до его сведения результаты выполнения мероприятий, курируемого отдела муниципальной службы и кадровой работы администрации муниципального района

Проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также замещающих указанные должности, осуществлялись отделом муниципальной службы и кадровой работы администрации Марксовского муниципального района путем направления в установленном порядке запросов в правоохранительные и территориальные органы об имеющих у них сведений: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, о достоверности и полноты сведений, представляемых гражданином в соответствии с законодательством, о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.

Перечень должностей муниципальной службы администрации Марксовского муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей поддерживается в актуальном состоянии.

В 2017 году своевременно представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год все муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района, обязанные представлять данные сведения. Однако 1 муниципальный служащий администрации муниципального района Чирсков В.В. при оформлении на муниципальную службу представил неполные сведения о доходах на членов своей семьи. Недожавшись результатов служебной проверки, Чирсков В.В. уволился по собственному желанию. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района размещены на официальном сайте Марксовского муниципального района по адресу: документы/муниципальная служба/декларирование доходов/2016 (Администрация).

За истекший период были проведены:

- семинар – совещание с муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального района по реализации антикоррупционного законодательства, а также доведение до муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции,

- индивидуальные собеседования с гражданами, поступающими на муниципальную службу, муниципальными служащими о соблюдении действующего законодательства по соблюдения требований и норм Федерального закона от 25.12.2008 г. №273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», УК РФ и КоАП РФ во время прохождения службы и после увольнения с муниципальной службы – 112 штук.

В 2017 году 14 муниципальных служащих предварительно письменно уведомили главу Марксовского муниципального района о выполнении иной оплачиваемой работы.

В администрации ММР действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2017 году было проведено 9 заседаний комиссии, где были рассмотрены вопросы: о возникновении личной заинтересованности у муниципального служащего администрации муниципального района при исполнении должностных обязанностей (Максимча Н.В., Володин В.А.); предоставление неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи (Чирсков В.В., Коряков В.Н.); вопрос о возможном возникновении конфликта интересов на муниципальной службе при исполнении должностных обязанностей у муниципальных служащих (Агапитова Е.А.), дача согласия на выполнение иной оплачиваемой работы (Марченко А.О., Володину В.А., Елисеевой О.А.) По результатам работы комиссии Коряков В.Н. и Максимча Н.В. привлечены к дисциплинарной ответственности, Чирсков В.В. уволился до момента применения дисциплинарного взыскания.

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими осуществляется на основании распоряжения главы муниципального района. Однако оснований для проведения проверок в 2017 году не возникало. Несмотря на это отделом муниципальной службы и кадровой работы администрации муниципального района при поступлении на муниципальную службу в администрацию муниципального района направлялись запросы на граждан, оформляющихся на муниципальную службу, в Отдел МВД России по Марксовскому району (10 штук) и МРИ ФНС России №7 по Саратовской области (10 штук).

В 2017 году заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района и урегулированию конфликта интересов проводились при обращении граждан, замещавших должности муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, по предоставлению муниципальными служащими неполных и недостоверных сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи, по вопросам возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (9 заседаний).

Распоряжением администрации Марксовского муниципального района от 10.04.2009 г. № 185 утвержден порядок уведомления главы Марксовского муниципального района о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Марксовского муниципального района к совершению коррупционных правонарушений, организации проверок этих сведений и регистрации уведомлений. Распоряжением администрации Марксовского муниципального района от 07.05.2013 г. № 223-р закреплены механизмы защиты составителя уведомления. Все муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района ознакомлены с обязанностью уведомлять представителя нанимателя о случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

В администрации Марксовского муниципального района разработано и распоряжением администрации Марксовского муниципального района от 05.04.2016 г. № 162-р «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) зачислении средств, вырученных от его реализации» утверждено Положение о сообщении муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) зачислении средств, вырученных от его реализации.

Все муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района письменно ознакомлены с данным муниципальным правовым актом.

Контроль исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, проходящими муниципальную службу на должностях, замещение которых связано с коррупционным риском, осуществляется путем проверки их деятельности, заслушиванием отчетов.

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в 2017 году не поступало.

Муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района ознакомлены с письмом вице-губернатора области И.И. Пивоварова об обязанности и порядке уведомления о случаях обращения к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о дополнительных мерах по разъяснению обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Все муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района ознакомлены с обязанностью уведомлять представителя нанимателя о случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Проводилась разъяснительная работа с муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы, об ограничениях, связанных с их последующим трудоустройством.

Ознакомление муниципальных служащих с антикоррупционными документами осуществлялось посредством проведения лекций, семинаров-совещаний, письменного ознакомления с нормативными правовыми документами, а также в виде индивидуального собеседования или консультации.

За истекший период были проведены:

- семинар – совещание с муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального района по реализации антикоррупционного законодательства, в том числе доведение до муниципальных служащих положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции,

- индивидуальные собеседования с гражданами, поступающими на муниципальную службу, муниципальными служащими о соблюдении действующего законодательства по соблюдения требований и норм Федерального закона от 25.12.2008 г. №273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», УК РФ и КоАП РФ во время прохождения службы и после увольнения с муниципальной службы – 112 штук.

В 2017 году организация получения дополнительного профессионального образования и стажировки специалистов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции не осуществлялось.

В целях обмена лучшими практиками, передовым опытом по организации работы по противодействию коррупции, осуществляется постоянный мониторинг антикоррупционной работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления Саратовской области и других регионов Российской Федерации.

Проводится мониторинг действующих нормативных правовых актов антикоррупционной направленности и при необходимости своевременно вносятся изменения в соответствующие муниципальные правовые акты.

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов (далее - НПА) администрации муниципального района проводится при мониторинге их применения. Работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района регламентируется Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов администрации Марксовского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации муниципального района от 23 декабря 2009 г. № 542-р (с изменениями от 27.12.2010 г. № 561-р, от 07.02.2014 г. № 56-р) «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов администрации Марксовского муниципального района».

Коррупциогенные факторы проектов нормативных правовых актов, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта его разработчиком.

По результатам антикоррупционной экспертизы в срок не более пяти рабочих дней правовым управлением составляется экспертное заключение, которое направляется разработчику проекта нормативного правового акта.

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении всех проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района. В 2017 году факторы коррупциогенности были выявлены в 5 проектах нормативных правовых актов администрации муниципального района; разработчикам данных проектов НПА были направлены заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о невозможности принятия данных проектов НПА.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления», создан и функционирует официальный сайт Марксовского муниципального района. Постановление администрации Марксовского муниципального района от 01.04.2015 г. № 760-н «Об официальном сайте Марксовского муниципального района».

Постановлением администрации от 16.09.2015 г. № 1601-н «Об организации доступа к информации о деятельности администрации Марксовского муниципального района Саратовской области» определен порядок размещения информации на сайте Марксовского муниципального района.

На официальном сайте муниципального района по адресу http://marksadm.ru/anti-korrup.html обеспечено функционирование раздела «Антикоррупционная политика», который содержит следующие информативные материалы:

ссылка на информационный ресурс Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции;

федеральные и областные нормативные акты антикоррупционной направленности;

правовые акты антикоррупционной направленности администрации Марксовского муниципального района;

ответственность за совершение коррупционных нарушений;

обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

телефон, адрес электронной почты администрации Марксовского муниципального района для сообщений о проявлениях коррупции;

план мероприятий (программа) администрации Марксовского муниципального района по реализации антикоррупционной политики;

информация о выполнении плана мероприятий (программы) администрации Марксовского муниципального района по реализации антикоррупционной политики;

перечень должностей муниципальной службы администрации Марксовского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками;

лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики в администрации Марксовского муниципального района;

памятка муниципального служащего по противодействию коррупции;

обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе в Марксовском муниципальном районе и порядка их урегулирования.

На сайте Марксовского муниципального района по адресу http://marksadm.ru/pr-npa.html функционирует раздел «Проекты НПА», в котором размещаются проекты нормативных правовых актов для обеспечения возможности проведения в отношении них независимой антикоррупционной экспертизы. В 2017 г. размещено более 270 проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района.

Осуществлялся постоянный мониторинг в деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд с целью выявления коррупционных рисков.

Для снижения коррупционных рисков на этапе планирования закупок осуществляется всестороннее исследование рынка; документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка; формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями закона; применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Для снижения коррупционных рисков на этапе разработки документации о закупке и извещения об осуществлении закупки осуществляется проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям закона и антимонопольного законодательства; установление реальных сроков исполнения обязательств, подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.

Для снижения коррупционных рисков на этапе осуществления конкурентных процедур осуществляется формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.

Мониторинг сферы деятельности подразделений администрации Марксовского муниципального района, носит системный характер и включает в себя:

-анализ обращений граждан;

-мониторинг СМИ, разделов официального сайта муниципального района.

В целях профилактики коррупционных правонарушений, с гражданами, обращающимися в администрацию муниципального района, проводятся разъяснительные беседы, информационные сведения по противодействию коррупции размещены на официальном сайте Марксовского муниципального района.

В 2017 году сведений, связанных с фактами коррупционных либо иных правонарушений со стороны муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений не поступало.

В 2017 году фактов о коррупционных правонарушениях должностными лицами администрации муниципального района в обращениях граждан не выявлено.

В районной газете «Воложка» размещается информация по вопросам антикоррупционной деятельности администрации Марксовского муниципального района. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет наличия сведений о проявлениях коррупции в органах местного самоуправления, подведомственных учреждениях, проводится ежедневно. В течение 2017 года в МУП ЕРМ СМИ «Воложка» размещено 5 публикаций по вопросам противодействия коррупции. В 2017 году публикаций о совершении коррупционных нарушений в администрации муниципального района, подведомственных учреждениях не выявлено.

Разработаны и приняты следующие меры по устранению условий для совершения коррупционных правонарушений, с которыми граждане сталкиваются наиболее часто (бытовая коррупция):

- организовано информирование граждан и обеспечена доступность информации о полном перечне услуг, предоставляемых бесплатно и на платной основе;

- в местах оказания муниципальных услуг размещены адреса и номера телефонов, по которым можно сообщить о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих;

- для сообщений о проявлениях коррупции в администрации муниципального района имеются «телефон доверия», адрес электронной почты администрации Марксовского муниципального района. Имеется книга жалоб и предложений администрации муниципального района. Сообщений в отношении коррупционных действий со стороны муниципальных служащих за 2017 год не поступало;

- на официальном сайте Марксовского муниципального района ведется раздел «Антикоррупционная политика»;

- в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Марксовского муниципального района (структурными подразделениями), предупреждения коррупционных правонарушений все услуги регламентированы.

Административные регламенты размещены на официальном сайте Марксовского муниципального района. Анализ качества предоставляемых муниципальных услуг осуществляется путем мониторинга обращений граждан.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил 13 баллов, что означает умеренное (удовлетворительное исполнение программы), т. е программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий программы.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы» разработана с целью улучшения качества жизни ветеранов, инвалидов, повышения степени их социальной защищенности.

Задачей муниципальной программы является обеспечение доступности культурно – досуговых услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции.

На реализацию программы в 2017 году из средств местного бюджета предусмотрено 740,0 тыс. рублей, а фактически реализовано 576,6 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы осуществляются четыре основных мероприятия:

1. Оказание поддержки социально – некоммерческой организации инвалидов.
2. Оказание поддержки социально – некоммерческой организации ветеранов.
3. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
4. Компенсация затрат медицинским работникам, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, расположенных на территории Марксовского муниципального района, при осуществлении служебной деятельности.

В рамках муниципальной программы проведены следующие основные мероприятия: фестиваль художественного творчества, посвященного Дню защиты детей, посещение Городского парка детьми – инвалидами (г. Саратов), спортивные мероприятия среди инвалидов, круглый стол, посвященный Дню слепых, торжественное заседание, посвященное Всемирному Дню больных сахарным диабетом, торжественный концерт, посвященный Всемирному дню инвалидов, собрание, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда, собрание, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов в России, торжественное собрание, посвященное Дню Защитника Отечества, встреча женщин-участниц ВОВ и тружениц тыла, приуроченная к Международному женскому Дню 8 Марта, встреча тружеников тыла, награжденных орденами и медалями, торжественное мероприятие, посвященное 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, торжественное собрание, посвященное Дню пограничника, митинг, посвященный Дню памяти и скорби, Торжественное собрание, посвященное Дню Военно-морского флота, торжественное собрание, посвященное 80-летию Воздушно-десантных войск и другие.

На каждое мероприятие приобретены: памятные подарки, сувениры, цветы, благодарственные письма.

Председателем Марксовского местного отделения Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и председателем Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов чествуются юбиляры, долгожители, осуществляется посещение инвалидов и ветеранов на дому и в больнице, оказывается материальная помощь.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации программы, означает высокую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в ММР Саратовской области на 2015-2017 годы»**

В соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района от 08.12.2014 г. № 3092-н на территории Марксовского муниципального района действует муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015 – 2017 годы» (с изменениями и дополнениями от 30.06.2015 г. № 1213-н, от 16.02.2016 г. № 170-н, от 20.04.2016 г. № 547-н, от 13.01.2017 г. № 39-н, от 06.04.2017 г. № 525-н, от 02.05.2017 г. № 640-н, от 10.07.2017 г. № 1166-н, от 09.08.2017 г. № 1447-н, от 21.09.2017 г. № 1651-н). Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в размере 839,2 тысяч рублей, из них 774,2 тысяч рублей – средства местного бюджета; 65,0 тысяч рублей - средства внебюджетных источников. Кассовый расход за отчетный период составил 605,7 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы», подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы», подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы».

Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью укрепления на территории Марксовского муниципального района законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составляет 360,0 тыс., в рамках реализации муниципальной программы запланированы следующие мероприятия подпрограммы с финансированием из местного бюджета:

- Приобретение и установка системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории муниципального образования город Маркс с выводом видеосигнала в отдел МВД – 200,0 тыс.руб., кассовый расход составил 135,5 тыс. руб.;

- Приобретение удостоверений для членов Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина» - 2,0 тыс. руб., кассовый расход составил 2,0 тыс. руб.;

- Осуществление мер по поддержке и поощрению граждан, участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского муниципального района» - 60,0 тыс. руб., кассовый расход составил 60,0 тыс. руб.;

- Социальная поддержка граждан (членов их семей), участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского района» - 50,0 тыс. руб. кассовый расход 0,0 тыс. руб. (отсутствие страхового случая);

- Обслуживание системы видеонаблюдения с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области – 44,0 тыс. руб., кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

- регистрация Местной общественной организации ММР СО «Добровольная народная дружина» в Управлении Министерства юстиции РФ по Саратовской области – 4,0 тыс. руб., кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.

Кассовый расход по подпрограмме № 1 составляет 197,5 тыс. рублей.

Также в рамках данной подпрограммы в 2017 году проведены четыре заседания межведомственной комиссии Марксовского муниципального района по профилактике правонарушений на территории Марксовского муниципального района, на которых рассмотрено 17 вопросов, проведено два заседаниянаблюдательной комиссии по социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы на территории Марксовского муниципального района, на которых рассмотрено пять вопросов.

В соответствии со ст. 12 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», специалисты ГБУ СО «Марксовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» осуществляют совместную работу с учреждениями системы профилактики по формированию здорового образа жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении и состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Марксовскому району Саратовской области, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с отделом МВД России по Марксовскому району Саратовской области и комитетом образования администрации муниципального района на постоянной основе осуществляют рейды в местах массового отдыха молодежи в вечернее и ночное время, согласно разработанного плана – графика, проводят занятия, семинары, рейды по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с ежеквартальными утвержденными планами культурно-массовых мероприятий проведены профилактические мероприятия среди подростков и молодежи (беседы, встречи, конкурсы, выставки и т.п.).

В центральной библиотеке работает «Школа правовых знаний», слушателями которой являются учащиеся 9-11 классов. В рамках «Школы правовых знаний» проведены дни информации: «Преступления и их последствия»; «Уголовная ответственность несовершеннолетних» и другие.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Подпрограмма № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной подпрограммы в 2017 году предусмотрен в размере 70,0 тысяч рублей, из них 5,0 тысяч рублей – средства местного бюджета; 65,0 тысяч рублей - средства внебюджетных источников. Кассовый расход за отчетный период составил 0,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. Финансовое обеспечение за счет бюджетных средств было предусмотрено в размере 5,0 тыс. рублей на изготовление и размещение памяток, информационных стендов, баннеров, плакатов по мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в том числе, в сфере противодействия экстремистской деятельности.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы № 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» признается низкой (неудовлетворительное исполнение подпрограммы), т.е. подпрограмма эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью снижения степени распространения наркомании и наркопреступности на территории Марксовского муниципального района.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной подпрограммы в 2017 году предусмотрен в размере 424,2 тысяч рублей, из них 409,2 тысяч рублей – средства местного бюджета; 15,0 тысяч рублей - средства внебюджетных источников. Кассовый расход за отчетный период составил 408,2 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составляет 409,2 тыс., в рамках реализации муниципальной программы запланированы следующие мероприятия подпрограммы с финансированием из местного бюджета:

- на изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров предусмотрено из муниципального бюджета – 5,0 тыс. руб., кассовый расход - 4,0 тыс. руб;

- организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период летних каникул учреждениями образования предусмотрено – 364,2 тыс. руб., кассовый расход – 364,2 тыс. руб;

- организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период летних каникул в учреждении по физической культуре и спорту предусмотрено – 21,2 тыс. руб., кассовый расход – 21,2 тыс. руб;

- организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период летних каникул учреждениями культуры предусмотрено – 8,8 тыс. руб., кассовый расход – 8,8 тыс. руб;

- мероприятие «Спорт против наркотиков» предусмотрено – 10,0 тыс. руб., кассовый расход – 10,0 тыс. руб.

Кассовый расход по подпрограмме № 3 в 2017 году составил 408,2 тыс. руб.

В 2017 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе, рассмотрено 15 вопросов.

В соответствии с ежеквартальными утвержденными планами культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в сельских учреждениях культуры проведено более 15 мероприятий (беседы, уроки, показ фильма, познавательные программы), в городе Марксе – 8 мероприятий (цикл «Встречи с интересными людьми», игровые программы на тему «Здоровый образ жизни», театрализованное представление «Потерянное поколение», мероприятие с демонстрацией видеоролика и участием представителей правоохранительных органов и ЦРБ, книжная выставка «Мы – за здоровый образ жизни).

Во всех образовательных учреждениях оформлены информационные антинаркотические стенды, установлены ящики для сообщений о местах реализации и потребления наркотиков.

В марте 2017 года (14 и 15 марта 2017 года) проведено анонимное анкетирование среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений г. Маркса. Аналитическая справка по итогам проведения анонимного анкетирования направлена по электронной почте во все учебные заведения, отдел МВД и в прокуратуру района. В опросе приняли участие 388 человек, в возрасте от 15 до 22 лет. В заведениях состоялись так же профилактические беседы с участием сотрудников отдела МВД, администрации района, обучающимся продемонстрирован видеофильм «Спайс», предоставленный службой наркоконтроля отдела МВД России по Марксовскому району.

В детских оздоровительных лагерях, находящихся на территории Марксовского муниципального района в летний период 2017 года проведены профилактические беседы с детьми о вреде употребления наркотических средств, психотропных веществ и пропаганде здорового образа жизни с участием представителя полиции отдела МВД и отдела информации и общественных отношений администрации района. В профилактических беседах и в просмотре документального фильма «Спайс» приняли участие 282 детей. В анкетировании на тему изучения вредных привычек приняли участие 177 человек в возрасте с 14 до 17 лет.

Составлен план – график (2017 – 2018 учебный год) проведения профилактических бесед с учащимися и студентами о вреде употребления наркотических средств, план согласован с отделом МВД. В рамках проведения II-го этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 17 и 20 ноября отделом информации и общественных отношений администрации на территории района были организованы выездные мероприятия в политехническом колледже, школах города и в селе Подлесное. Во встречах приняли участие представители отдела МВД, администрации района, центра «Семья». С учащимися и студентами образовательных учреждений района проведены профилактические беседы о наркотизации и формировании здорового образа жизни. В заключении проведено анонимное анкетирование, с целью исследования врезных привычек среди молодежи с охватом 331 человек.

На официальном сайте администрации размещен «телефон доверия» администрации Марксовского муниципального района по обращениям граждан о незаконном обороте наркотиков 5-14-65.

В СМИ Марксовского района размещена информация о телефонах доверия, о ящиках для сбора анонимных обращений граждан о незаконном обороте наркотиков, электронной почте. (Телефон группы наркоконтроля отдела МВД 5-17-84, «телефон доверия» администрации Марксовского муниципального района 5-14-65, «телефон доверия» отдела МВД России по Марксовскому району 5-53-36, адреса расположения ящиков для анонимных обращений граждан, расположенных по адресу: город Маркс ул. 5-ая линия, д. 57 «А» (микрорайон «Простоквашино», тамбур магазина «Магнит» на пересечении пр. Строителей и ул. 5-ая линия, ТЦ «Аврора», пр. Ленина, 1-ый этаж, центральный вход), адрес электронной почты [narkotiku-net@mail.ru](mailto:narkotiku-net@mail.ru)). Данная информация размещена в газете «Воложка», на официальном сайте администрации, на сайте управления культуры, спорта и молодежной политики, на информационных стендах учреждений культуры, радио «Любимый город», на телевидении Маркс ТВ и в группе Молодежного Совета Марксовского муниципального района в контакте, а так же на платежных поручениях РКЦ.

В газете «Воложка» размещено объявление о прямой линии отдела информации и общественных отношений администрации Марксовского муниципального района для приема звонков от населения с информацией о местах произрастания дикорастущей конопли. Поступило 3 звонка от жителей города Маркса и поселка Колос, конопля на озвученных участках местности уничтожена.

Так же отделом информации и общественных отношений разработан баннер антинаркотической направленности «Мы за здоровое будущее» на котором размещена фотография Молодежного совета Марксовского муниципального района, телефоны доверия и адрес электронной почты, баннер размещен в городе Марксе в августе 2017 года на городской площади.

На официальном сайте администрации Марксовского муниципального района в июле 2017 года и в газете «Воложка» размещена информация для землепользователей с разъяснениями об уголовной и административной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений и непринятие соответствующих мер по уничтожению дикорастущих посевов.

В каждом муниципальном образовании муниципального района размещены ящики «Сообщи, где торгуют смертью»: в Приволжском МО – 4, в Кировском МО – 1, в Зоркинском МО – 5, в Осиновском МО – 1, в Подлесновском МО – 4, в Липовском МО – 1, в МО г. Маркс - 2. Всего на территории Марксовского муниципального района на фасадах зданий размещено 18 ящиков. В каждом муниципальном образовании назначен ответственный за своевременный сбор сообщений.

Отделом информации и общественных отношений администрации Марксовского муниципального района 29, 30 июня, 3,4,5 июля 2017 года в муниципальном образовании город Маркс проведены рейды по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли, в результате выявлено 8 мест произрастания дикорастущей конопли. Управлением земельно-имущественных отношений администрации марксовского муниципального района предоставлена информация о собственниках данных земельных участков. Информация направлена в управление по ЖКХ администрации района, так же данная информация направлена в отдел МВД для использования в работе.

В сельских поселениях района проведено 25 рейдов по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли с участием участковых уполномоченных полиции. Главами муниципальных образований Марксовского муниципального района предоставлены акты уничтожения конопли с фотографиями, конопля уничтожена путем сжигания и скашивания.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы), т. е. подпрограмма эффективна.

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры ММР на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2015-2020 годы» разработана с целью обеспечение жильём молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в размере 12810,099 тысяч рублей. Кассовый расход за отчетный период составил 12988,1 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета-6951,3 тыс. руб., средства федерального бюджета-764,1 тыс. руб., средства областного бюджета-1195,2 тыс. руб., внебюджетные источники-4077,5 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограммы: подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района», подпрограмма 2 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2020 года», подпрограмма 3 **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года», подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года» и подпрограмма 5 «Доступная среда».

Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района» разработана с целью обеспечение жильём молодых семей, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий. По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы осуществляется предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений или погашении основного долга по ипотечным кредитам.

Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области 28.04.2017 года утвержден список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2017 году по Марксовскому району на 4 молодые семьи.

Предоставлены субсидии в размере - 6 332 750 рублей, из них: средства федерального бюджета - 873 054 рубля, средства областного бюджета - 1 332 246 рублей, средства местного бюджета – 50 000 рублей, внебюджетные средства – 4 077 450 рублей.

Администрацией Марксовского муниципального района в августе 2017 года были выданы 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты (Михалины, Морай). В списке получателей размер социальной выплаты на семью Михалиных составляет - 645 750 рублей. Семья Михалиных социальную выплату направила на погашение уже полученного ипотечного кредита и сумма остатка основного долга данной семьи составила - 442 814 рублей 12 копеек.

В списке претендентов под номером 3 состояла семья Лукпанова А.И. (состав семьи 5 человек), но данной семьей не были предоставлены документы, в установленный законодательством срок и семья была заменена на следующую в списке семью Арестовых (состав семьи 3 человека). Семья Арестовых от получения социальной выплаты в 2017 году отказалась.

В списке претендентов под номером 4 состояла семья Стручковой Е.В. (состав семьи 2 человека). Семье Стручковой Е.В. в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты администрацией Марксовского муниципального района отказано, в связи с несоответствием кредитного договора, договора купли-продажи на праве совместной собственности, так как данные документы составлены на двоих супругов, но в настоящее время данная семья находится в разводе.

Претендентами на получение социальной выплаты по высвободившимся средствам вместо семьи Арестовой Н.В. и Стручковой Е.В. являются семьи Долотова А.Ю. (состав семьи 4 человека) и Матвеева В.В. (состав семьи 3 человека). В декабре 2017 года данным семьям Долотова и Матвеева были выданы свидетельства.

В настоящее время все 4 социальные выплаты молодым семьям по свидетельствам оплачены. Оплачено в размере - 6 070 064 рубля 12 копеек, из них: средства федерального бюджета - 764 132,51 рублей, из них средства областного бюджета - 1 195 181,61 рублей, средства местного бюджета - 33 300 рублей, внебюджетные средства - 4 077 450 рублей.

В результате образовался остаток не использованных денежных средств в размере - 262 685,88 рублей, из них: средства федерального бюджета - 108 921,49 рублей, из них средства областного бюджета - 137 064,39 рублей, средства местного бюджета – 16 700 рублей.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы в целом, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил 30 баллов, что означает высокую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

Подпрограмма 2 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2020 года» была разработана с целью обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. В рамках данной подпрограммы на 2017 год финансовое обеспечение было предусмотрено на выполнение мероприятий по ремонту водопровода от магистрального водопровода до МКД 21 А по пр. Строителей протяженностью 80 п.м на сумму 88,0 тыс. руб. Данные мероприятия позволили восстановить нормативное водоснабжение жителям данного многоквартирного дома. Также были запланированы и выполнены мероприятии по обследованию канализационного самотечного коллектора, расположенного по пр. Ленина от ул. Первомайская до ул. Советская и проверка сметной документации по ремонту данного коллектора на сумму 30,0 и 17,7 тыс. руб. Данные мероприятия позволили завершить все подготовительные работы и в 2018 году будет выполнен ремонт аварийного участка канализационного коллектора. По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы в целом, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил 4 балла, что означает низкую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

Подпрограмма3 **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года» была разработана с целью повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. В рамках данной подпрограммы на 2017 год финансовое обеспечение было предусмотрено на выполнение работ по строительству новой блочной котельной в п. Колос, однако в 2017 году были выполнены работы по теплотехническому расчету по котельной п. Колос на сумму 180 тыс. руб. По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы в целом, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил 0 баллов, что означает низкую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года» была разработана с целью создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на общую сумму 1338,274 тыс. руб., в том числе 100,0 тыс. руб. средства местного бюджета. Однако мероприятия по данной подпрограмме не проводились. По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы в целом, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил 0 баллов, что означает низкую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

Подпрограмма 5 «Доступная среда» была разработана с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильних групп населения к приоритетным объектам социальной и транспортной инфраструктуры. В рамках данной подпрограммы на 2017 год финансовое обеспечение не было предусмотрено. По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы в целом, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил 0 баллов, что означает низкую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в ММР**

**на 2015-2020 годы»**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» разработана с целью создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории Марксовского муниципального района Саратовской области.

За 2017 год сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности произведено продукции сельского хозяйства на сумму 672 млрд. рублей или 110,5% к уровню 2016 года.

Обеспечен темп роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним сельхозпредприятиям в объеме 147,4% к плану, размер ее составляет 21118 рублей.

В текущем году в районе было произведено 110,9 тыс. тонн зерна, получено 79,7 тыс. тонн маслосемян подсолнечника, 21,1 тыс. тонн овощей, в полной потребности заготовлены грубые и сочные корма.

Несмотря на снижение поголовья сельскохозяственных животных и птицы в результате выбраковки низкопродуктивного и больного скота, одной из ведущих отраслей в агропромышленном комплексе района остается животноводство. По состоянию на 1 января 2018 года в хозяйствах района всех форм собственности содержится 21,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 10,2 тыс. голов коров, а также 2,7 тыс. голов свиней и 10,6 тыс. голов овец, что к соответствующему уровню 2017 года составляет 102, 103, 40 и 86 процентов соответственно. Марксовский район по-прежнему является лидером по производству молока в Саратовской области. Так, по итогам 2017 года хозяйствами всех форм собственности произведено 66,3 тыс. тонн молока, из которых 51,7 тыс. тонн (или 78%) произведено сельскохозяйственными предприятиями. Отмечается увеличение продуктивности коров. Так, надой молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях составил 8507 кг (в 1,6 раза больше средне областного показателя).

На реализацию программы в 2017 году из средств областного бюджетов было выделено 795 144 тыс. рублей, а также средств из внебюджетных источников в сумме 1 645 882 тыс. рублей. Значительная часть средств выделена на цели, связанные с развитием мелиорации сельскохозяйственных земель – порядка 500 млн. рублей.

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал в отрасли сельского хозяйства составил 1456,0 млн. рублей, что на 8,9% превышает плановый показатель.

Марксовский район занимает одно из первых мест в области по наличию орошаемых земель. В районе в 2017 году были продолжены мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению орошаемых участков на площади 11 776 га, из которых 10 200 га – новое строительство.

В 2017 году сотрудниками администрации оказывалась консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям района всех форм собственности по вопросам оформления документов на получение субсидий, для участия в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, согласно Постановлениям Правительства области. В сети Интернет и в газете «Воложка» своевременно освещалась информация о ходе сезонных работ сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности района. Осенью 2017 года в г. Маркс проводились ярмарки «Осень 2017», в которых приняли участие более 50 товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, где они имели возможность напрямую реализовать произведенную продукцию.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

**Муниципальная программа «Информационное общество на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программ «Информационное общество на 2015-2017 годы» разработана с целью повышения качества жизни населения Марксовского муниципального района за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

Задачей муниципальной программы является создание условий для обеспечения права граждан на доступ к информации о деятельности администрации Марксовского муниципального района; снижение административных барьеров; оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Марксовском муниципальном районе.

На реализацию программы в 2017 году из средств местного бюджета предусмотрено 3044,6 тыс. рублей, а фактически реализовано 2288,8 тыс. руб.

В рамках данной муниципальной программы выполнены шесть основных мероприятий:

1. Приобретение оргтехники, комплектующих и расходных частей к оргтехнике.
2. Приобретение лицензионного программного обеспечения, оплата продления лицензий и технической поддержки программ.
3. Проведение ремонта копировально-множительной оргтехники.
4. Расходы на мероприятия по защите информации.
5. Оплата услуг стационарной связи, доступа к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена.
6. Организация подписной кампании на периодические издания для работников администрации Марксовского муниципального района.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы ««Информационное общество на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной подпрограммы).

**Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» разработана с целью формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на территорию Марксовского муниципального района.

На реализацию программы на 2017 год из средств местного бюджета выделено 1150,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 698,1 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

мероприятие 1 программы выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления.

Основное мероприятие 1 включает в себя четыре мероприятия:  
Первое - геодезические и кадастровые работы по учету объектов капитального строительства и регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, второе - геодезические и кадастровые работы по учету земельных участков, третье - приобретение программного комплекса для ЭВМ ГИС «Терра 2.1», четвертое - выполнение комплекса работ по составлению планов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Марксовском муниципальном районе, и земельных участков, расположенных в границах муниципального образования город Маркс.

Основное мероприятие 2 включает в себя три мероприятия: первое - услуги по определению рыночной стоимости земельных участков, второе - услуги по определению рыночной стоимости, обследованию объектов недвижимости, третье - услуги по определению рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

**Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 - 2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 - 2017 годы», утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 25.11.2014 г.  № 2927-н (с изменениями и дополнениями).

Муниципальная программа направлена на обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни муниципального района, сохранение культурного наследия муниципального района, развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и искусства муниципального района.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году было запланировано финансовое обеспечение в сумме 93030,2 тысяч рублей.

Программа «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 - 2017 годы» включает в себя 3 подпрограммы:

- «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Марксовского района на 2015-2017 годы»;

- «Сохранение и развитие библиотечной и культурно досуговой деятельности на 2015-2017 годы»;

- «Поддержка муниципальных образований Марксовского муниципального района в сфере культуры» на 2017 год.

В 2017 г. муниципальная программа осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Марксовского района».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. «Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям». Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры и искусства подведомственными учреждениями дополнительного образования в рамках выполнения муниципального задания

На выполнение данного мероприятия было заложено 30825,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 28510,9 тыс. руб.

Процент освоения – 92,5 %:

Из них:

За счет средств *местного бюджета* при плане 28562,0 тыс. руб.

Фактически исполнено - 26285,7 тыс. руб. (процент освоения – 92,0 %).

За счет средств *федерального бюджета* при плане 50,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 50,0 тыс. руб. (процент освоения – 100 %).

*За счет внебюджетных источников* при плане 2213,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 2175,2 тыс. руб., что составило 98,3 % исполнения плана.

2. «Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ»

На выполнение данного мероприятия было заложено 11673,8 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 3027,9 тыс. руб.

Процент освоения – 26 %:

Из них:

За счет средств *местного бюджета* при плане 3796,1 тыс. руб.

Фактически исполнено – 2927,9 тыс. руб. (процент освоения – 77,1 %)

За счет средств *федерального бюджета* при плане 7877,7 тыс. руб.

Фактически исполнено – 100,0 тыс. руб. (процент освоения – 1,3 %).

3. «Поддержка муниципальных учреждений и их работников»

На выполнение данного мероприятия было заложено 3786,5 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 3786,5 тыс. руб.

Процент освоения – 100 %:

Из них:

За счет средств *местного бюджета* при плане 377,7 тыс. руб.

Фактически исполнено – 377,7 тыс. руб. (процент освоения – 100 %)

За счет средств *областного бюджета* при плане 3398,8 тыс. руб.

Фактически исполнено – 3398,8 тыс. руб. (процент освоения – 100 %),

*За счет внебюджетных источников* при плане 10,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 10,0 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Марксовского района» на 2015 – 2017 годы» на 2017 год выделено средств:

План бюджетных ассигнований – 46285,3 тысяч рублей;

Фактически исполнено - 35325,3 тыс. руб.;

Процент освоения – 76,3 %.

В том числе за счет средств *местного бюджета* при плане 24414,7 тыс. руб.

Фактически исполнено – 29591,3 тыс. руб. (процент освоения – 121,2 %)

За счет средств *областного бюджета* при плане 3398,8 тыс. руб.

Фактически исполнено – 3398,8 тыс. руб. (процент освоения – 100 %)

За счет средств *федерального бюджета* при плане 7927,7 тыс. руб.

Фактически исполнено – 150,0 тыс. руб. (процент освоения – 1,9 %)

*За счет внебюджетных источников* при плане 2223,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 2185,2 тыс. руб., что составило 98,3 % исполнения плана.

Анализ реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2017 году показывает, что основные цели и социально – экономические результаты достигнуты:

Сохранена сеть учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (2 учреждения); в соответствии с Приказом Министерства культуры Саратовской области МУДО ДШИ №1 г. Маркса определена ресурсным центром по работе с одаренными детьми при ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр»;

Произошло увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся до 100 %; а также увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую  квалификационную категорию, от общего числа преподавателей.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Марксовского района на 2015 - 2017 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности на 2015 – 2017 годы»

Основными мероприятиями подпрограммы № 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2015 - 2017 годы являются:

1. «Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры»

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности в рамках выполнения муниципального задания, организация деятельности клубных формирований (в том числе на платной основе), информационное обслуживание населения, в том числе предоставление видеоматериала социально-значимых событий Марксовского муниципального района.

На выполнение данного мероприятия было заложено 7560,4 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 5327,9 тыс. руб.

Процент освоения – 70,5 %:

Из них:

За счет средств *местного бюджета* при плане 7180,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 5045,8 тыс. руб., что составило 70,3 % исполнения плана.

*За счет внебюджетных источников* при плане 380,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 282,1 тыс. руб., что составило 74,2 % исполнения плана.

2. «Проведение массовых мероприятий в сфере культуры»

Для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, был проведен цикл массовых мероприятий к значимым и праздничным датам:

Организация и проведение мероприятий в рамках Года Российского кино, цикла мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Саратовской области; Цикл мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне; День памяти и скорби; День молодежи; Районный смотр-конкурс «Сельское подворье»; цикл мероприятий, посвященный Новогодним и Рождественским праздникам и другие мероприятия.

На выполнение данного мероприятия было заложено из средств местного бюджета 507,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 367,5 тыс. руб.

Процент освоения – 72,3 %.

3. «Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания»

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг подведомственными учреждениями в сфере библиотечной деятельности, в рамках выполнения муниципального задания; библиографической обработке документов и организации каталогов; проведению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения, таких как: познавательные викторины, конкурсные программы, литературно – игровые программы, библиовстречи, мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и другие.

На выполнение данного мероприятия было заложено 12821,9 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 10910,7 тыс. руб.

Процент освоения – 85,1 %:

Из них:

За счет средств *местного бюджета* при плане 12621,9 тыс. руб.

Фактически исполнено – 10710,7 тыс. руб., что составило 84,9 % исполнения плана.

*За счет внебюджетных источников* при плане 200,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 200,0 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

4. «Комплектование книжных фондов библиотек»

На выполнение данного мероприятия было заложено 230,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 214,7 тыс. руб.

Процент освоения – 93,3 %.

В том числе:

*За счет средств местного бюджета*  при плане 172,5 тыс. руб.

Фактически исполнено – 157,2 тыс. руб., что составило 91,1 % исполнения плана.

*За счет средств областного бюджета*  при плане 39,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 39,4 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

*За счет средств федерального бюджета*  при плане 18,1 тыс. руб.

Фактически исполнено – 18,1 тыс. руб., что составило 100,0 % исполнения плана.

5. «Цирковое искусство»

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг муниципальным цирком «Арт-Алле» в рамках выполнения муниципального задания; организации работы клубного формирования - народный коллектив; концертному обслуживанию, показу представления (и участия в концерте) на стационарной и выездной основе.

На выполнение данного мероприятия было заложено 2901,5 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 2577,9 тыс. руб.

Процент освоения – 88,8 %.

В том числе:

*За счет средств местного бюджета*  при плане 2050,5 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1776,0 тыс. руб., что составило 86,6 % исполнения плана.

*За счет внебюджетных источников*  при плане 851,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 801,9 тыс. руб., что составило 94,2 % исполнения плана.

6. «Организация занятости детей и подростков»

Данное мероприятие отсутствовало в 2017 году.

7. «Укрепление материально-технической базы».

В рамках данного мероприятия предусмотрено приобретение мебели и оборудования для сельских библиотек и оснащение рабочего места с подключением к сети Интернет.

На выполнение данного мероприятия из средств федерального бюджета было заложено 91,6 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 91,6 тыс. руб.

Процент освоения – 100 %.

8. «Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ».

В рамках данного мероприятия предусмотрено осуществлено выполнение работ по ремонту кровли МУК «ЦДК».

На выполнение данного мероприятия было заложено 2592,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 2586,8 тыс. руб.

Процент освоения – 99,8 %.

В том числе:

*За счет средств местного бюджета*  при плане 778,0 тыс. руб.

Фактически исполнено –772,8 тыс. руб., что составило 99,3 % исполнения плана.

*За счет средств областного бюджета*  при плане 302,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 302,0 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

*За счет средств федерального бюджета*  при плане 1512,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1512,0 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

9. «Обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

На выполнение данного мероприятия было заложено 11069,3 тыс. руб.,

Фактически исполнено –11069,3 тыс. руб.

Процент освоения – 100 %.

В том числе:

*За счет средств местного бюджета*  при плане 1104,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1104,4 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

*За счет средств областного бюджета*  при плане 9939,9 тыс. руб.

Фактически исполнено – 9939,9 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

*За счет внебюджетных источников*  при плане 25,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 25,0 тыс. руб., что составило 25,0 % исполнения плана.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности» на 2015 - 2017 год выделено средств:

План бюджетных ассигнований – 37773,7 тысяч рублей;

Фактически исполнено - 33146,4 тысяч рублей;

Процент освоения – 87,7 %.

В том числе за счет средств *местного бюджета* при плане 24414,7 тыс. руб.

Фактически исполнено – 19934,4 тыс. руб. (процент освоения – 81,6 %)

За счет средств *областного бюджета* при плане 10281,3 тыс. руб.

Фактически исполнено – 10281,3 тыс. руб. (процент освоения – 100 %)

За счет средств *федерального бюджета* при плане 1621,7 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1621,7 тыс. руб. (процент освоения – 100 %)

*За счет внебюджетных источников* при плане 1456,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1309,0 тыс. руб., что составило 90 % исполнения плана.

Анализ реализации подпрограммы в 2017 г. показывает, что основные цели и социально – экономические результаты достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности на 2015 - 2017 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Подпрограмма 3 «Поддержка муниципальных образований Марксовского муниципального района в сфере культуры» на 2017 год

Основным мероприятием подпрограммы 3 является «Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований Марксовского муниципального района»

На выполнение данного мероприятия было заложено 8971,2 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 7031,7 тыс. руб.

Процент освоения – 78,4 %.

В том числе:

*За счет средств областного бюджета*  при плане 8971,2 тыс. руб.

Фактически исполнено – 7031,7 тыс. руб., что составило 78,4 % исполнения плана.

Средства бюджета муниципального района, выделенные на реализацию Программы в 2017 году, используются строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий:

План бюджетных ассигнований – 93030,2 тысяч рублей;

Фактически исполнено - 75503,4 тысяч рублей;

Процент освоения – 81,2 %.

В том числе за счет средств *местного бюджета* при плане 57150,5 тыс. руб.

Фактически исполнено – 49525,7 тыс. руб. (процент освоения – 86,7 %)

За счет средств *областного бюджета* при плане 22651,3 тыс. руб.

Фактически исполнено – 20711,8 тыс. руб. (процент освоения – 91,4 %)

За счет средств федерального *бюджета* при плане 9549,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1771,7 тыс. руб. (процент освоения – 18,5 %)

*За счет внебюджетных источников* при плане 3679,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 3494,2 тыс. руб., что составило 95 % исполнения плана.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы, показатель Е (оценка в целом за отчетный год) составил более 20 баллов, что означает высокую эффективность реализации программы в отчетном 2017 году.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Марксовского муниципального района» на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Марксовского муниципального района» на 2015-2017 годы» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализации и гражданского становления подростков и молодежи.

На реализацию программы на 2017 год бюджетом Марксовского муниципального района было предусмотрено 24080,7 тыс. руб., кассовый расход составил 18449,4тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» и подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района на 2015 – 2017 годы».

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы»разработана с целью совершенствования системы проведения спортивных мероприятий на территории Марксовского муниципального района; создания благоприятных условий для привлечения населения к участию в спортивных мероприятиях; формирования здорового образа жизни молодежи, профилактика наркомании, социальных болезней; создания условий для реализации творческого потенциала молодежи, активизации её участия в развитии экономики, социальных отношений, развитие деловой активности.

На реализацию данной подпрограммы на 2017 год бюджетом Марксовского муниципального района было предусмотрено 19525,5 тыс. руб., кассовый расход составил 15814,8тыс. руб.

Средства были направлены на организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий и укрепление материально-технической базы, укрепление материально-технической базы учреждений, организацию занятости детей и подростков.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение подпрограммы), т.е. подпрограмма эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий подпрограммы, так как Е (оценка в целом за отчетный год) составил 20 баллов.

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района на 2015 – 2017 годы»разработана с целью создания необходимых условий для самореализации молодых людей, выбора ими жизненного пути, ответственного участия во всех сферах жизнедеятельности, воспитания, становления, духовного и физического развития молодежи муниципального района.

На реализацию данной подпрограммы на 2017 год бюджетом Марксовского муниципального района было предусмотрено 4555,2тыс. руб., кассовый расход составил 2634,6тыс. руб.

Основными мероприятиями подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района» на 2015-2017 годы являлись: организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, проведение мероприятий, направленных на развития молодежной политики в районе.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района на 2015 – 2017 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы» разработана с целью повышения эффективности муниципального управления путем развития и совершенствования муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района.

На реализацию программы на 2017 год бюджетом Марксовского муниципального района было предусмотрено 250,0 тыс. руб., кассовый расход составил 78,4 тыс. руб.

В 2017 году специалистами администрации Марксовского муниципального района осуществлялась следующая работа:

- совершенствование муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы, в соответствии с действующим законодательством (разработка, внесение изменений либо их отмена);

- проведение семинаров, совещаний по вопросам совершенствования муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района;

- проведение аттестации муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района на соответствие замещаемым должностям муниципальной службы;

- проведение экзаменов на присвоение классного чина муниципальной службы муниципальным служащим администрации Марксовского муниципального района;

- формирование и обновление кадрового резерва в администрации Марксовского муниципального района для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района;

- организация и проведение практики студентов, обучающихся в учебных заведениях;

- информирование граждан (муниципальных служащих) о формировании кадрового резерва и его профессиональной реализации;

- проведение опроса общественного мнения "Местное самоуправление сегодня";

- информирование общественности и размещение в СМИ сведений о деятельности структурных подразделений администрации муниципального района.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение программы).

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что в соответствии с п.8. Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2015-2018 годы» по итогам 2017 года признается умеренной.

**«Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы»**

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» разработана с целью обеспечения устойчивого территориального развития муниципального района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей среды.

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» не включает в себя подпрограммы.

На реализацию программы на 2017 год из средств местного бюджета выделено 1600 тыс. рублей, кассовый расход составил 1600 тыс. руб.

В рамках программы для выполнения первого основного мероприятия было заключено 15 муниципальных договоров с ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» на общую сумму 1400 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Для выполнения работ по второму основному мероприятию был заключен 1 муниципальный договор с ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», на сумму 50 тыс. руб., для разработки внесения изменения в ПЗЗ Подлесновского муниципального образования, работы выполнены в полном объеме.

Для выполнения работ по четвертому основному мероприятию было заключено 5 муниципальных договоров с ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», на сумму 150 тыс. руб, работы выполнены в полном объеме.

Реализация муниципальной программы позволила достичь следующих результатов:

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением нормативных требований;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- улучшение условий проживания населения посредством совершенствования системы расселения, застройки территории Марксовского муниципального района.

Оперативное управление муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется специалистами отдела строительства и архитектуры администрации муниципального района.

Эффективность реализации программы «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение программы).

**«Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе**

**на 2016-2018 годы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» разработана в целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления мониторинга за состоянием автомобильных дорог для повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в размере 16402,0 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 16174,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет-4159,4 тыс. руб.

Ежегодно проводятся работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Но сложные климатические условия и растущие нагрузки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог.

Протяженность дорожной сети общего пользования местного значения Марксовского муниципального района составляет 761,2 км (в том числе с твердым покрытием 620,7 км), эксплуатационная группа «В».

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Основным мероприятием Программы является: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и мониторинг показателей, характеризующих содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, состояние безопасности дорожного движения на них.

Основное мероприятие включает в себя:

Мероприятие 1: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Марксовского муниципального района Саратовской области;

Мероприятие 2: мониторинг показателей, характеризующих содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, состояние безопасности дорожного движения на них.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 28 балов.

**Вывод:**

Мероприятия по муниципальным программам в 2017 году были профинансированы за счет средств местного бюджета на сумму 171,6 млн. руб.

Таким образом, несмотря на неполное финансирование муниципальных программ, на конечном этапе их финансирование позволило выполнить большую часть программных мероприятий. Предлагается признать, что за отчетный период некоторые программы выполнены не в полном объеме, но, в целом, при выполнении программных мероприятий, основные цели были достигнуты, что в конечном итоге позволило повысить эффективность работы администрации муниципального района и качество принимаемых управленческих решений.