**Аналитическая записка**

**об эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования город Маркс за 2017 год.**

**Общие сведения:**

В 2017 году в муниципальном образовании город Маркс реализовывались 7 муниципальных программ в соответствии утвержденным перечнем муниципальных программ *(Постановление администрации Марксовского муниципального района от 21.09.2017 г. № 1650-н)*:

- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района 25.11.2014 г. № 2928-н, с изменениями от 19.03.2015 г. № 669-н, от 26.03.2015 г. № 733-н, от 28.05.2015 г. № 981-н, от 26.06.2015 г. № 1135-н, от 29.07.2015 г. № 1322-н, от 09.09.2015 г. № 1558-н, от 04.12.2015 г. № 2054-н, от 22.01.2016 г. № 63-н, от 30.03.2016 г. № 419-н, от 07.06.2016 г. № 781-н, от 17.06.2016 г. № 831-н, от 01.09.2016 г. № 1232-н, от 06.10.2016 г. № 1393-н, от 03.02.2017 г. № 150-н, от 01.06.2017 г. № 869-н, от 20.07.2017 г. № 1285-н, от 21.09.2017 г. № 1648-н);

- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 28.11.2014 г. № 3006-н, с изменениями от 22.12.2015 г. № 2153-н, от 27.01.2016 г. № 90-н, от 08.11.2016 г. № 1592-н, от 27.12.2016 г. № 1914-н, от 17.02.2017 г. № 226-н, от 18 августа 2017 года № 1509-н, 13 сентября 2017 года №1631-н, 10 ноября 2017 года № 2028-н);

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области» на 2015-2020 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 04.12.2014 г. № 3066-н, с изменениями от 12.05.2015 г. № 909-н). Данная программа прекращена (*Постановление администрации Марксовского муниципального района от 01.12.2017 г. № 2192-н*) так как по итогам проведения оценки эффективности за 2016 год была признана неэффективной.

- муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 28.11.2014 г. № 3008-н, с изменениями от 04.12.2015 г. № 2055-н, от 28.06.2016 г. № 880-н, от 02.05.2017 г. № 641-н);

- муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 21.06.2016 г. № 42-н, с изменениями от 21.12.2016 г. № 1860-н, от 23.03.2017 г. № 451-н, от 24.07.2017 г. № 1338-н);

- муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс Марксовского района на 2016-2018 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 16.02.2016 г. № 187-н, с изменениями от 23.03.2017 г. № 450-н, от 24.07.2017 г. № 1337-н);

- муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 15.12.2014 г. № 3163-н, с изменениями от 17.02.2015 г. № 416-н, 05.08.2015 г. № 1386-н, 10.11.2015 г. № 1889-н, 14.01.2016 г. № 10-н, 02.08.2016 г. № 1065-н, 14.11.2016 г. № 1646-н, 30.12.2016 г. № 1953-н, 01.03.2017 г. № 295-н, 16.10.2017 г. № 1789-н, 05.12.2017 г. № 2216-н);

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 15.12.2014 г. № 3162-н, с изменениями 19.03.2015 г. № 669-н, 26.03.2015 г. № 733-н, 28.05.2015 г. № 981-н, 26.06.2015 г. № 1135-н, 29.07.2015 г. № 1322-н, 09.09.2015 г. № 1558-н, 04.12.2015 г. № 2054-н, 22.01.2016 г. № 63-н, 30.03.2016 г. № 419-н, 07.06.2016 г. № 781-н, 17.06.2016 г. № 831-н, 01.09.2016 г. № 1232-н, 06.10.2016 г. № 1393-н, 03.02.2017 г. № 150-н, 01.06.2017 г. № 869-н, 20.07.2017 г. № 1285-н, 21.09.2017 г. № 1648-н).

Сводный отчет о реализации муниципальных программ составлен на основе отчетных данных по 7 муниципальным программам за отчетный год, в соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс» от 05.11.2014 г. № 2710-н.

В соответствии с вышеуказанным постановлением конечным показателем реализации программ является показатель «Е», который выражается в баллах:

- если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

В 2017 году на реализацию вышеназванных муниципальных программ финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней в целом по всем программам составило 55,0 млн. руб., в том числе: из местного бюджета 50,0 млн. руб.

Итоги финансового обеспечения мероприятий по каждой программе представлены в таблице 1.

**Таблица 1.** Итоги финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ Марксовского муниципального района за 2017 год, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2017 год | | Уровень финансового обеспечения реализации муниципальной программы, % | Полнота использования бюджетных ассигнований (показатель *В* в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель *М* в баллах) |
| план | факт |
| 1. | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» | 12477,5 | 12151,7 | 97,4 | 8 | 8 |
| 2. | МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | 1116,0 | 1023,6 | 91,7 | - | - |
| 2.1 | Подпрограмма: «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Маркс» | 1020,0 | 967,1 | 94,8 | 8 | 10 |
| 2.2 | Подпрограмма: «Развитие молодежной политики муниципального образования город Маркс» | 96,0 | 56,0 | 58,3 | 3 | 8 |
| 3. | МП «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» | 500,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | МП «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы » | 469,1 | 249,0 | 53 | 3 | 5 |
| 5. | МП «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района на 2016-2018 годы» | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 |
| 6. | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | 34696,5 | 35869,0 | 103,4 | 10 | 3 |
| 6.1 | Подпрограмма: «Благоустройство муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | 30184,8 | 29152,0 | 96,6 | 8 | 3 |
| 6.2 | Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | 1070,0 | 611,1 | 57,1 | 3 | 3 |
| 6.3 | Подпрограмма: «Чистая вода в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» | 3441,7 | 6105,9 | 177,4 | 10 | 3 |
| 7. | МП «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» | 6240 | 5296 | 85 | 5 | 3 |
| 7.1 | Подпрограмма: «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | 5640 | 4846,4 | 86 | 5 | 0 |
| 7.2 | Подпрограмма: «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 600 | 449,6 | 75 | 5 | 3 |

Результативность реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района за отчетный период представлена в таблице 2.

**Таблица 2.** Результативность реализации муниципальных программ по итогам 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измер. | Значение целевого индикатора (показателя) | | | Результативность реализации программы (показатель *R* в баллах) | Оценка в целом (показатель *Е* в баллах) |
| план | | факт |
| 1. МП «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» | | | | | | | |
| 1 | Программа: «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 9,7 | 25,7 |
| 1.1 | Показатель 1:Количество мероприятий направленных на сохранение культурного наследия и толетарности | Кол-во мероприятий | 30 | 32 | | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий | % | 36 | 54 | | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | Чел. | 9000 | 9080 | | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Численность клубных формирований | Ед. | 26 | 25 | | - | - |
| 1.5 | Показатель 5: Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций | Кол-во мероприятий | 10 | 12 | | - | - |
| 1.6 | Показатель 6: Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения | Кол-во мероприятий | 30 | 31 | | - | - |
| 2. МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 10 | 28 |
| 1.1. | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий | Шт. | 63 | 65 | | - | - |
| 1.2. | Увеличение количества числа участников, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 3800 | 4900 | | - | - |
| 1.3 | Увеличение количества числа участников школьного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 1000 | 3100 | | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 10 | 21 |
| 2.1. | Количество подростков и молодежи, принявших участие в различных мероприятиях и акциях | Чел. | 180 | 250 | | - | - |
| 3. МП «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы» | | | | | | | |
| 1. | Программа: «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 0 | 0 |
| 1.1 | Показатель 1: Доля внесенных изменений в генеральный план, муниципального образования город Маркс Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | % | 100 | 0 | | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доля внесенных изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Маркс Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | % | 100 | 0 | | - | - |
| 4. «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» | | | | | | | |
| 1. | Программа «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» | - | - | - | | 5 | 13 |
| 1.1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, включенных в реестр муниципального имущества | % | 100 | 20 | | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 3300,0 | 4188,7 | | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 607,0 | 1029,6 | | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Доходы от исчислений в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | тыс. руб. | 1,5 | 0 | |  |  |
| 5. «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» | | | | | | | |
| 1. | Программа «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» | - | - | - | | 10 | 30 |
| 1.1 | Количество ветеранов получивших материальную помощь | человек | 22 | 22 | | - | - |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий | человек | 36 | 36 | | - | - |
| 1.3 | Количество посещений ветеранов на дому | единиц | 46 | 46 | | - | - |
| 6. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» | | | | | | | |
| 6. | Программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 4 | 17 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 5,5 | 16,5 |
| 1.1 | Площадь озеленения территории города Маркса | кв. м. | 104500 | 104500 | |  |  |
| 1.2 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 650 | 9 | |  |  |
| 1.3 | Объем выполненных работ по содержанию дорог (подметание, вывоз снега …) | кв. м. | 761800 | 761800 | |  |  |
| 1.4 | Объем выполнения работ по реконструкции и очистке ливневой канализации | п. м | 1302 | 1302 | |  |  |
| 1.5 | Количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов | шт. | 10 | 3 | |  |  |
| 1.6 | Организация спасательного поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | |  |  |
| 1.7 | Организация медицинского поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | |  |  |
| 1.8 | Объем работ по реконструкции системы наружного освещения | п. м | 1000 | 510 | |  |  |
| 1.9 | Количество замененных светильников, ламп наружного освещения | шт. | 160 | 929 | |  |  |
| 1.10 | Количество установленных элементов детских площадок | шт. | 27 | 20 | |  |  |
| 1.11 | Количество отремонтированных гидрантов | шт. | - | - | |  |  |
| 1.12 | Количество высаженных деревьев и кустарников на набережной | шт. | - | 9 | |  |  |
| 1.13 | Устройство линий уличного освещения набережной | п. м | - | 510 | |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт много квартирных жилых домов и муниципального жилого фонда муниципального образования город Маркс на 2015 - 2017 годы» | - | - | - | | 0 | 6 |
| 2.1 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, | кв. м. | 0 | 0 | |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных жилых домах | кв. м. | 0 | 49.2 | |  |  |
| 2.3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположенных на территории муниципального образования город Маркс; | шт. | 0 | 0 | |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Чистая вода в МО город Маркс на 2015 - 2017 годы» | - | - | - | | 0 | 0 |
| 3.1 | Реконструкция и модернизация 3 км. уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замен, | км. | 1 | 0 | |  |  |
| 3.2 | Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 0 | |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 0 | 13 |
| 4.1 | Сокращение площади аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 0 | |  |  |
| 4.2 | Площадь озеленения территории города Маркса | кв. м. | 104500 | 104500 | |  |  |
| 7. «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» | | | | | | | |
| 7. | Программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» | - | - | - | | 6,6 | 14,6 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | - | - | - | | 5 | 10 |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия | кв. м. | 9000,0 | 5739,0 | |  |  |
| 1.2 | Количество асфальтовых дворовых территорий | шт. | 2 | 1 | |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | - | - | - | | 10 | 18 |
| 2.1 | Количества лиц, пострадавших в результате ДТП | чел. | 50 | 57 | |  |  |

Муниципальная программа«Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы».

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы», утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 25.11.2014 г.  № 2928-н (с изменениями).

На реализацию мероприятий в 2017 году предусматривалось финансирование в размере 12477,5 тысяч рублей.

Муниципальная программа направлена на обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни муниципального района, сохранение культурного наследия муниципального района, развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.

В 2017 г. муниципальная программа осуществлялась путем реализации основных программных мероприятий:

**1. Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и популяризация национальных культур.**

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности в рамках выполнения муниципального задания, организацию деятельности клубных формирований, в том числе в зависимости от вида: любительское объединение, клуб по интересам, коллектив самодеятельного народного творчества (ансамбль, студия, группа, кружок, оркестр и т.п.), народный коллектив, обеспечение деятельности и функционирования Городского парка.

На выполнение данного мероприятия было заложено 6951,4 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 6760,8 тыс. руб.

Процент освоения – 97,3 %:

Из них:

За счет средств ***местного бюджета*** при плане 6501,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 6315,8 тыс. руб. (процент освоения – 97,1 % )

***За счет внебюджетных источников*** при плане 450,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 445,0 тыс. руб., что составило 98,9 % исполнения плана.

**2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию национальных культур».**

Для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, был проведен цикл массовых мероприятий к значимым и праздничным датам: народное гуляние «Широкая Масленица», мусульманские праздники; православные праздники; открытие городского парка, цикл мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник», День России, цикл мероприятий, посвященных Дню города Маркса, в том числе первый фестиваль «Хлебная пристань»; День пожилого человека; День народного единства, День матери, День инвалида, фестиваль детского и юношеского творчества «Школьная пора», Новогодние мероприятия, Рождество и другие мероприятия.

На выполнение данного мероприятия было заложено за счет средств местного бюджета 647,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 611,8 тыс. руб.

Процент освоения – 94,6 %.

**3. Укрепление материально-технической базы в МУК «ЦНК «ЕДИНСТВО»**

На выполнение данного мероприятия было заложено за счет средств местного бюджета 2199,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 2199,4 тыс. руб. Процент освоения – 100 %.

Из них:

За счет средств ***местного бюджета*** при плане 300,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 300 тыс. руб. (процент освоения – 100 %)

***За счет средств областного бюджета*** при плане 303,9 тыс. руб.

Фактически исполнено – 303,9 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

***За счет средств федерального бюджета*** при плане 1595,5 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1595,5 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

**4. Благоустройство Городского Парка**

На выполнение данного мероприятия было заложено 228,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 128,0 тыс. руб.

Процент освоения – 56,1 %:

Из них:

За счет средств ***местного бюджета*** при плане 78,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 78,0 тыс. руб. (процент освоения – 100 %)

***За счет внебюджетных источников*** при плане 150,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 50,0 тыс. руб., что составило 33,3 % исполнения плана.

**5. Поддержка муниципальных учреждений и их работников**

На выполнение данного мероприятия было заложено 2451,7 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 2451,7 тыс. руб.

Процент освоения – 100 %:

Из них:

За счет средств ***местного бюджета*** при плане 245,2 тыс. руб.

Фактически исполнено – 245,2 тыс. руб. (процент освоения –100 %)

***За счет областного бюджета***  при плане 2206,5 тыс. руб.

Фактически исполнено –2206,5 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

Средства бюджета муниципального района, выделенные на реализацию Программы в 2017 году, использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий:

План бюджетных ассигнований – 12477,5 тысяч рублей;

Фактически исполнено - 12151,7 тысяч рублей;

Процент освоения – 97,4 %.

В том числе за счет средств ***местного бюджета*** при плане 7771,6 тыс. руб.

Фактически исполнено – 7550,8 тыс. руб. (процент освоения – 97,2 %)

***За счет областного бюджета***  при плане 2510,4 тыс. руб.

Фактически исполнено – 2510,4 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

***За счет федерального бюджета***  при плане 1595,5 тыс. руб.

Фактически исполнено – 1595,5 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

***За счет внебюджетных источников*** при плане 600,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 495,0 тыс. руб., что составило 82,5 % исполнения плана.

Анализ реализации Программы на текущий период 2017 год показал, что основные цели и социально – экономические показатели достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение программы).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы**»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализация и гражданского становления подростков и молодежи.

На реализацию программы на 2017 год местным бюджетом было предусмотрено 1116,0 тыс. руб., кассовый расход составил 1023,6тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта МО город Маркс» и подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики МО город Маркс».

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта МО город Маркс» разработана с целью создания условий для укрепления здоровья населения, вовлечение различных социальных категорий населения к активным занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию данной подпрограммы на 2017 год местным бюджетом было предусмотрено 1020,0 тыс. руб., кассовый расход составил 967,1тыс. руб., которые были направлены на организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий и укрепление материально-технической базы.

В рамках подпрограммы было запланировано 63 физкультурно-спортивных мероприятий, из которых можно отметить самые крупные: Соревнования по лыжным гонкам на призы Главы муниципального образования город Маркс в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2016»;Участие в турнире по хоккею с шайбой на Кубок Губернатора Саратовской области в рамках Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди детских команд; Спартакиада военно-спортивных игр, посвященных 70-летию Победы; Военно-патриотическая игра «Зарница»; Спортивные мероприятия, посвященные «Дню физкультурника»; Спартакиада работников бюджетных учреждений.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта МО город Маркс» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Подпрограмма «Развитие молодежной политики МО город Маркс» разработана с целью создания необходимых условий для самореализации молодых людей, выбора ими жизненного пути, ответственного участия во всех сферах жизнедеятельности, воспитания, становления, духовного и физического развития молодежи муниципального района.

На 2017 год из местного бюджета на реализацию данной подпрограммы выделено 96,0 тыс. руб., кассовый расход составил 56,5 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы решались следующие задачи: создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, активизации её участия в решении вопросов экономики, социальных отношений, развитии деловой активности; поддержка деятельности молодежных общественных объединений, выработка эффективных форм взаимодействия с ними в сфере развития социальной активности молодого поколения.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики МО город Маркс» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью повышения эффективности территориального планирования и землепользования на территории муниципального образования город Маркс Саратовской области.

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 годы» не включает в себя подпрограммы.

На реализацию программы на 2017 год из средств местного бюджета предусмотрено 500,0 тыс. рублей, кассовый расход по данной муниципальной программе составил 0 тыс. рублей.

В связи с недостаточностью данных средств на выполнения запланированных мероприятий, заключение договоров стало не возможным. Поэтому средства были отозваны и перенаправлены на другие нужды муниципального образования город Маркс.

Эффективность реализации программы «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается низкой (неудовлетворительное исполнение программы).

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области

на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» разработана с целью формирования благоприятных условий для развития муниципального образования город Маркс и реализации положений закона Саратовской области от 30.09.2014 г. № 119 - ЗСО « О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

На реализацию программы на 2017 год из средств местного бюджета предусмотрено 469,1 тыс. рублей, фактический расход по данной муниципальной программе составил 249,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 - выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, включает в себя два мероприятия, первое - геодезические и кадастровые работы по учету объектов капитального строительства и регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, второе - геодезические и кадастровые работы по учету земельных участков;

Основное мероприятие 2 - Оказание услуг по рыночной оценке земельных участков и объектов недвижимости и прав на них, включает в себя два мероприятия, первое - Услуги по определению рыночной стоимости земельных участков, второе - услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости.

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественными ресурсами муниципального образования город Маркс Саратовской области на 2016-2018 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2017 года умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы»

Муниципальная программ «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» разработана в целях повышения уровня жизни ветеранов г. Маркса Марксовского муниципального района, создания достойной среды обитания, укрепления моральных ценностей и воспитания подрастающего поколения.

Задачей муниципальной программы является обеспечение доступности культурно – досуговых услуг для граждан пожилого возраста, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции.

На реализацию программы в 2017 году из средств местного бюджета предусмотрено 50,0 тыс. рублей и фактически реализовано 50,0 тыс. руб.

В рамках данной муниципальной программы осуществляется одно основное мероприятие:

1. Оказание поддержки социально ориентированной некоммерческой организации ветеранов.

В рамках муниципальной программы проведены следующие основные мероприятия: собрание, посвященное катастрофе на Чернобыльской АЭС, приобретены юбилейные медали, праздничные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественное собрание, посвященное Дню пограничника, «Вахта Памяти» в Парке Победы города Маркса в ночь с 21 июня на 22 июня, торжественное собрание, посвященное Дню ВДВ и другие.

На каждое мероприятие приобретены: памятные подарки, сувениры, цветы, благодарственные письма.

Председателем Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов чествуются юбиляры, долгожители, осуществляется посещение ветеранов на дому.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» по итогам 2017 года признается высокой (эффективное исполнение программы).

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2015 - 2017 годы» разработана в целях улучшения санитарного состояния автомобильных дорог, обеспечение необходимого уровня благоустройства, обеспечение безопасности и улучшения предоставления качества услуг населению. На сегодняшний день состояние коммунальной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Проблема повышения уровня благоустройства является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Реализация программы позволит улучшить санитарное состояние автомобильных дорог, повысит уровень благоустройства в местах массового отдыха населения, обеспечит надежность и бесперебойность работы наружного освещения улиц города, обеспечит безопасные условия движения пешеходов в ночное и вечернее время, тем самым снизит уровень дорожно-транспортных происшествий и преступности в ночное время.

На реализацию программы в 2017 году из средств местного бюджета предусмотрено 34696,5 тыс. рублей, фактически реализовано 35869,0 тыс. руб.

В 2017 году были реализованы Основные мероприятия подпрограммы № 1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс»:

1. Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания на сумму 28310,0 тыс. руб.

2. Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс – установлено 4 детских игровых площадки на сумму 353,3 тыс. рублей, проведен Новогодний конкурс на лучшее праздничное декоративно-художественное оформление объектов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс к Новому 2018 году и Рождеству Христову, общие затраты составили 20,0 тыс. руб.

3. В рамках Основного мероприятия 7 «Приобретение и установка опор, светильников уличного освещения, приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения улиц города Маркса, приобретение и монтаж декоративной светотехники для украшения городской площади и прилегающего к ней сквера города Маркса, энергетическое обследование системы уличного освещения на территории города Маркс Саратовской области» было проведено энергетическое обследование системы уличного освещения на территории города Маркс Саратовской области на сумму 18,0 тыс. руб., приобретена декоративная светотехника для украшения улиц и площади города Маркса на общую сумму 470,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» разработана с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс.

В рамках реализации мероприятия 1: Приобретение строительных материалов на ремонт муниципального жилого помещения расположенного на территории муниципального образования город Маркс, осуществлялся ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.77, кв.58. Данное жилое помещение было предоставлено жителю из аварийного жилого дома. На приобретение строительных материалов было предусмотрено 30,0 рублей, объявлены котировочные заявки и по итогам заявок произведена закупка строительных материалов на сумму 29, 837 рублей.

В рамках мероприятия 2: Приобретение сантехнического оборудования на ремонт муниципального жилого помещения расположенного на территории муниципального образования город Маркс, осуществлялся ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.77, кв.58. На приобретение сантехнических материалов было предусмотрено 20,0 рублей, объявлены котировочные заявки и по итогам заявок произведена закупка сантехнического оборудования на сумму 9,630 рублей.

В рамках мероприятия 4: Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору (некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта», г. Саратов/из расчета 5 руб./м2), осуществлялась оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в г. Марксе. Фондом капитального ремонта администрации в 2017 году были выставлены счета с января 2017 года по октябрь 2017 года. Сумма по выставленным счетам составила - 571,673 рубля. Все выставленные счета в 2017 году полностью были оплачены. Счет за ноябрь 2017 года поступил в администрацию в январе 2018 года, за декабрь 2017 года в феврале 2018 года. Тем самым не все предусмотренные средства на оплату вносов за капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям были оплачены в 2017 году.

По подпрограмме 3 «Чистая вода в муниципальном образовании город Маркс на 2015 - 2017 годы» в связи с отсутствием финансирования мероприятия не выполнялись.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» была разработана с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилом доме в муниципальном образовании город Маркс по улице 1-я линия дом 10.

В 2017 году в рамках мероприятия 1.2: Выплата денежной компенсации собственникам 5 жилых помещений, для переселения 9 человек из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс по улице 1-я линия дом 10, по решению Марксовского городского суда от 24.04.2013г. по делу №2-403/2013, от 24.03. 2015 г. по делу №2-188/2015 была выплачена денежная компенсация собственникам 5 жилых помещений, проживающим в аварийном доме в сумме 3441,700 рублей.

По решению Марксовского городского суда от 17.02.2017 г. по делу №2-403/2013 собственникам еще 2 жилых помещений была выплачена денежная компенсация в сумме 2 664, 299 рублей. Денежные средства были оплачены по исполнительным листам ФССП. За 2017 год по исполнительным листам собственникам жилых помещений было выплачено из средств местного бюджета - 6 105,9 рублей.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение программы). Программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Протяженность дорожной сети общего пользования муниципального образования город Маркс составляет 133,6 км (в том числе с твердым покрытием 89,5 км), эксплуатационная группа «В».

На реализацию программы в 2017 году из средств местного бюджета предусмотрено 6240 тыс. рублей, фактически реализовано 5296 тыс. руб.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории МО г. Маркс 3375,5 тыс. рублей:

- литой асфальт на сумму 300,0 тыс. рублей, общей площадью 258, 0 кв. м (работы выполнены на пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Интернациональная, ул. 10-я линия, 5-я линия, ул. Дорожная);

- восстановительные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после аварии на центральном канализационном коллекторе на сумму 1346,0 тыс. рублей, общей площадью 1300 кв. м;

-устройство защитного слоя по двум улицам: пр. Строителей, ул. Красноармейска на сумму 1734,0 тыс. рублей, общей площадью 1800 кв. м.

Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования город Маркс- 1405,5 тыс. рублей. В 2017 год произведен ремонт дворовой территории по адресу: город Маркс, ул. Комсомольская, д. 64, 66, 68 и ул. Колхозная, д. 1 а, около здания ФОКа 250 м. кв. - в октябре 2017 г., переулок Калинина.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы» по итогам 2017 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение программы). Программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

**Вывод**

Мероприятия по вышеуказанным муниципальным программам в 2017 году были профинансированы за счет средств местного бюджета на сумму 50,0 млн. руб.

Таким образом, несмотря на неполное финансирование муниципальных программ на конечном этапе, их финансирование позволило выполнить большую часть программных мероприятий. Предлагается признать, что за отчетный период некоторые программы выполнены не в полном объеме, но, в целом, при выполнении программных мероприятий основные цели были достигнуты, что в конечном итоге позволило повысить эффективность работы администрации муниципального района и качество принимаемых управленческих решений.