**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области

на 2015 – 2017 годы»

за 2016 год

1. Объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее - муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | Источник финансового обеспечения | По итогам2016 года |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт\* |
|  | Муниципальная программа«Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015 – 2017 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14101041000000000000 | Средства бюджета,Внебюджетные средства  | 8379,6 | 8029,5 |
| 1. | Основное мероприятие:Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и популяризация национальных культур. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14101041000000000000 | Средства бюджета,Внебюджетные средства | 7560,6 | 7513,8 |
| 1.1. | Мероприятие 1:Предоставление муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности в рамках выполнения муниципального задания | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14101041000000000000 | Средства бюджета,Внебюджетные средства | 7560,6 | 7513,8 |
| 1.2. | Мероприятие 2:Организация деятельности клубных формирований, в том числе в зависимости от вида любительское объединение, клуб по интересам, коллектив самодеятельного народного творчества (ансамбль, студия, группа, кружок, оркестр и т.п.), народный коллектив. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 3:Обеспечение деятельности Горпарка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию национальных культур. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 390 | 318,7 |
| 2.1. | Мероприятие 1:Проведение культурно-массовых мероприятий: праздники, обряды, театрализованные представления, тематические вечера, концерты, спектакли, выставки, ярмарки, смотры-конкурсы, фестивали, игровые конкурсные развлекательные и познавательные программы, вечера отдыха, шоу-программы, дискотеки, карнавалы, культурно-массовые мероприятия с участием профессиональных артистов, организация культурно-досугового обслуживания на выездах. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 390 | 318,7 |
| 2.2 | Мероприятие 2:Организация и проведение Широкой масленицы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 3:Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 60 | 60 |
| 2.4 | Мероприятие 4: Организация и проведение фестиваля бардовской песни и шансона «Обермоунджский треугольник» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 68 | 67,5 |
| 2.5 | Мероприятие 5: Организация и проведение Дня России | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 50 | 43,6 |
| 2.6 | Мероприятие 6: Организация и проведение цикла мероприятий «Волжские вечера» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 15 | 15 |
| 2.7 | Мероприятие 7: Организация и проведение фестивалей, смотров - конкурсов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 30 | 28,3 |
| 2.8 | Мероприятие 8: Организация и проведение Дня пожилого человека | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 40 | 20 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Организация и проведение Дня народного единства | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 30 | 9,7 |
| 2.10 | Мероприятие 10: Организация и проведение Дня Города | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | - | - |
| 2.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение Дня толерантности | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 20 | 19 |
| 2.12 | Мероприятие 12: Организация и проведение фестиваля детского и юношеского творчества «Школьная пора» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 50 | 34,2 |
| 2.13 | Мероприятие 13: Организация и проведение игр КВН | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 15 | 13,9 |
| 2.14 | Мероприятие 14: Организация и проведение открытия Городского парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | - | - |
| 2.15 | Мероприятие 15: Организация и проведение Нового Года и Рождества | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14102М0000 | Средства бюджета | 12 | 7,5 |
| 3. | Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы МУК «ЦНК «ЕДИНСТВО». | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14103М0000 | Средства бюджета | 100 | - |
| 3.1. | Мероприятие 1:Благоустройство территории Городского Парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района |  |  | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 2: Ремонт административного здания | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14103М0000 | Средства бюджета | 100 | - |
| 4 | Основное мероприятие: Благоустройство Городского парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14104М00000000000000 | Средства бюджета,Внебюджетные средства | 329 | 197 |
| 4.1 | Мероприятие 1: Озеленение территории Городского Парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14104М0000 | Средства бюджета | 30 | 30 |
| 4.2 | Мероприятие 2: Дезинсекция (уничтожение комаров) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14104М0000 | Средства бюджета | 25 | 20 |
| 4.3 | Мероприятие 3: Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14104М0000 | Средства бюджета | 84 | 84 |
| 4.4 | Мероприятие 4: Содержание фонтана и скейтплощадки | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 0000000000 | Внебюджетные средства | 50 | 30,8 |
| 4.5 | Мероприятие 5:Опиловка деревьев | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 14104М0000 | Средства бюджета | 40 | 12,2 |
| 4.6 | Мероприятие 6:Приобретение и установка аттракционов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 0000000000 | Внебюджетные средства | 100 | 20 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  | Средства бюджета,Внебюджетные средства  | 8379,6 | 8029,5 |

\* Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных участником муниципальной программы.

1. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| по итогам 2016 года |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015 – 2017 годы» |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия и толерантности | кол-вомероприятий | 24 | 24 |
| 2. | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий | % | 33 | 33,7 |
| 3. | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 8950 | 9060 |
| 4. | Численность клубных формирований | ед. | 25 | 25 |
| 5. | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций | кол-вомеропри-ятий | 9 | 25 |
| 6. | Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения | кол-вомеропри-ятий | 26 | 44 |

Расчет показателей эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области

на 2015 – 2017 годы»

по итогам 2016 года

1. Финансовое обеспечение.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия муниципальной программы  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, рублей | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель B в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель M в баллах)  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | Муниципальная программа«Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015 – 2017 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 8379,6 | 8029,5 | 95,8 | 8 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие:Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и популяризация национальных культур. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 7560,6 | 7513,8 | 95,8 | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1:Предоставление муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности в рамках выполнения муниципального задания | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 7560,6 | 7513,8 | 95,8 | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2:Организация деятельности клубных формирований, в том числе в зависимости от вида любительское объединение, клуб по интересам, коллектив самодеятельного народного творчества (ансамбль, студия, группа, кружок, оркестр и т.п.), народный коллектив. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию национальных культур. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 390 | 318,7 | - | - | - |
| 2.1. | Мероприятие 1:Проведение культурно-массовых мероприятий: праздники, обряды, театрализованные представления, тематические вечера, концерты, спектакли, выставки, ярмарки, смотры-конкурсы, фестивали, игровые конкурсные развлекательные и познавательные программы, вечера отдыха, шоу-программы, дискотеки, -карнавалы, культурно-массовые мероприятия с участием профессиональных артистов, организация культурно-досугового обслуживания на выездах. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 390 | 318,7 | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 2:Организация и проведение Широкой масленицы | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 3:Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 60 | 60 | - | - | - |
| 2.4 | Мероприятие 4: Организация и проведение фестиваля бардовской песни и шансона «Обермоунджский треугольник» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 68 | 67,5 | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 5: Организация и проведение Дня России | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 50 | 43,6 | - | - | - |
| 2.6 | Мероприятие 6: Организация и проведение цикла мероприятий «Волжские вечера» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 15 | 15 | - | - | - |
| 2.7 | Мероприятие 7: Организация и проведение фестивалей, смотров - конкурсов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 30 | 28,3 | - | - | - |
| 2.8 | Мероприятие 8: Организация и проведение Дня пожилого человека | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 40 | 20 | - | - | - |
| 2.9 | Мероприятие 9: Организация и проведение Дня народного единства | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 30 | 9,7 | - | - | - |
| 2.10 | Мероприятие 10: Организация и проведение Дня Города | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Мероприятие 11: Организация и проведение Дня толерантности | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 20 | 19 | - | - | - |
| 2.12 | Мероприятие 12: Организация и проведение фестиваля детского и юношеского творчества «Школьная пора» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 50 | 34,2 | - | - | - |
| 2.13 | Мероприятие 13: Организация и проведение игр КВН | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 15 | 13,9 | - | - | - |
| 2.14 | Мероприятие 14: Организация и проведение открытия Городского парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Мероприятие 15: Организация и проведение Нового Года и Рождества | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 12 | 7,5 | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы МУК «ЦНК «ЕДИНСТВО». | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 100 | - | - | - | - |
| 3.1. | Мероприятие 1:Благоустройство территории Городского Парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 2: Ремонт административного здания | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 100 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие: Благоустройство Городского парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 329 | 197 | - | - | - |
| 4.1 | Мероприятие 1: Озеленение территории Городского Парка | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 30 | 30 | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 2: Дезинсекция (уничтожение комаров) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 25 | 20 | - | - | - |
| 4.3 | Мероприятие 3: Приобретение краски, лака, бруса для ремонта скамеек, инструментов, хозяйственного инвентаря, гирлянд, баннеров, стендов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 84 | 84 | - | - | - |
| 4.4 | Мероприятие 4: Содержание фонтана и скейтплощадки | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 50 | 30,8 | - | - | - |
| 4.5 | Мероприятие 5:Опиловка деревьев | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 40 | 12,2 | - | - | - |
| 4.6 | Мероприятие 6:Приобретение и установка аттракционов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | 100 | 20 | - | - | - |

1. Целевые показатели (индикаторы).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | Результативность реализации муниципальной программы (показатель R в баллах) | Оценка в целом (показатель E в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015 – 2017 годы» | - | - | - | 10 | 26 | - |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия и толерантности | кол-вомероприятий | 24 | 24 |  | - | - |
| 2. | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий | % | 33 | 33,7 | - | - | - |
| 3. | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 8950 | 9060 | - | - | - |
| 4. | Численность клубных формирований | ед. | 25 | 25 | - | - | - |
| 5. | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций | кол-вомеропри-ятий | 9 | 25 | - | - | Проведение цикла мероприятий, посвященных юбилейной дате 80-летие Саратовской области, Году Российского кино) |
| 6. | Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения | кол-вомеропри-ятий | 26 | 44 | - | - | Проведение цикла мероприятий, посвященных юбилейной дате 80-летие Саратовской области, Году Российского кино) |

**Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области**

**на 2015 – 2017 годы»**

Рассчитываем показатель *Еi* по программе.

Муниципальная программа «Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015 – 2017 годы» предусматривает достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значениепо итогам 2016 года |
| План | Факт |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия и толерантности | кол-вомероприятий | 24 | 24 |
| 2. | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий | % | 33 | 33,7 |
| 3. | Темп роста количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом | чел. | 8950 | 9060 |
| 4. | Численность клубных формирований | ед. | 25 | 25 |
| 5. | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций | кол-вомеропри-ятий | 9 | 25 |
| 6. | Проведение культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения | кол-вомеропри-ятий | 26 | 44 |

Рассчитываем показатель *Е* по каждому индикатору подпрограммы:

*Е1* = 24 / 24 \* 100% = 100 %

*Е2* = 33,7 / 33 \* 100% = 102 %

*Е3* = 9060 / 8950 \* 100% = 101 %

*Е4 =* 25 / 25 \* 100% = 100 %

*Е 5*= 25 / 9 \* 100% = 277,7 %

*Е 6*= 44 / 26 \* 100% = 169 %

Рассчитываем показатель *S*:

*- Е1* ≥ 100%, из этого следует *S1* принимает значение - 10 баллов;

- *Е2* ≥ 100%, следовательно *S2* = 10 баллов;

- *Е3* ≥ 100%, следовательно *S3* = 10 баллов;

- *Е4* = 100%; *S4* = 10 баллов;

- *Е5* ≥ 100%, следовательно *S6* = 10 баллов;

- *Е6* ≥ 100%, следовательно *S6* = 10 баллов;

*R =* (10+10+10+10+10+10) / 6 = 10 баллов.

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *С.*

По муниципальной программе «Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015 – 2017 годы» показатель *С = 8029,5 / 8379,6 \* 100 % = 95,8 %*.

Следовательно показатель *В* примет значение 8 баллов (согласно п. 5 Порядка).

По программе показатель *Н* равен:

*Н = 25* / 26 \* 100 % = 96 %.

Согласно п. 6 Порядка, при *Н* ≤ 100%, показатель *М* принимает значение 8 баллов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*Е = R + B + M:*

*R* = 10 баллов,

*B* = 8 баллов,

*M* = 8 баллов

*Е* = 10 + 8 + 8 = 26 баллов.

Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

Если значение показателя *Е* составляет более 20 баллов, а в нашем случае 26 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры  в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015 – 2017 годы» по итогам 2016 года признается высокой (эффективное исполнение программы).

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс**

 **Саратовской области на 2015-2017 годы».**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы», утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 25.11.2014 г.  № 2928-н (с изменениями).

 На реализацию мероприятий в 2016 году предусматривалось финансирование в размере 8379,6 тысяч рублей.

Муниципальная программа направлена на обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни муниципального района, сохранение культурного наследия муниципального района, развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.

В 2016 г. муниципальная программа осуществлялась путем реализации основных программных мероприятий:

**1. Обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения, развитие и популяризация национальных культур.**

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности в рамках выполнения муниципального задания, организацию деятельности клубных формирований, в том числе в зависимости от вида: любительское объединение, клуб по интересам, коллектив самодеятельного народного творчества (ансамбль, студия, группа, кружок, оркестр и т.п.), народный коллектив, обеспечение деятельности и функционирования Городского парка.

На выполнение данного мероприятия было заложено 7560,6 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 7513,8 тыс. руб.

Процент освоения – 99,4 %:

Из них:

За счет средств ***местного бюджета*** при плане 7110,6 тыс. руб.

Фактически исполнено – 7063,8 тыс. руб. (процент освоения – 99,3 %)

***За счет внебюджетных источников*** при плане 450,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 450,0 тыс. руб., что составило 100 % исполнения плана.

**2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию национальных культур».**

Для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, был проведен цикл массовых мероприятий к значимым и праздничным датам: Масленица, мусульманские праздники; Православные праздники; Открытие городского парка, Цикл мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль бардовской песни и шансона «Обермоунджский треугольник», День России, Цикл мероприятий, посвященных 251-летию г. Маркса; День пожилого человека; День народного единства, День матери, День инвалида, фестиваль детского и юношеского творчества «Школьная пора», Новогодние мероприятия, Рождество и другие мероприятия.

На выполнение данного мероприятия было заложено за счет средств местного бюджета 390,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 318,7 тыс. руб.

Процент освоения – 81,7 %.

**3. Укрепление материально-технической базы в МУК «ЦНК «ЕДИНСТВО»**

На выполнение данного мероприятия было заложено за счет средств местного бюджета 100,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 0 тыс. руб.

Процент освоения – 0 %.

**4. Благоустройство Городского Парка**

На выполнение данного мероприятия было заложено 329,0 тыс. руб.,

Фактически исполнено – 197,0 тыс. руб.

Процент освоения – 59,9 %:

Из них:

За счет средств ***местного бюджета*** при плане 179,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 146,2 тыс. руб. (процент освоения –81,7 %)

***За счет внебюджетных источников*** при плане 150,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 50,8 тыс. руб., что составило 33,8 % исполнения плана.

Средства бюджета муниципального района, выделенные на реализацию Программы в 2016 году, использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий:

План бюджетных ассигнований – 8379,6 тысяч рублей;

Фактически исполнено - 8029,5 тысяч рублей;

Процент освоения – 95,8 %.

В том числе за счет средств ***местного бюджета*** при плане 7779,6 тыс. руб.

Фактически исполнено – 7528,7 тыс. руб. (процент освоения – 96,8 %)

***За счет внебюджетных источников*** при плане 600,0 тыс. руб.

Фактически исполнено – 500,8 тыс. руб., что составило 83,5 % исполнения плана.

Анализ реализации Программы на текущий период 2016 год показал, что основные цели и социально – экономические достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается высокой (эффективное исполнение программы).