**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2015-2020 годы»

за 2016 год

1. Объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее - муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | Источник финансового обеспечения | По итогам2015 года |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» | 062 | 226 | федеральный, областной, местный | 4813,701 | 4250,649 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» | 226 | федеральный, областной, местный | 4813,701 | 4250,649 |
| 1.1.1. | Мероприятие № 1«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Саратовской области | 226 | федеральный, областной, местный | 4813,701 | 4250,649 |
| 2. | Подпрограмма № 2«Повышение качества водоснабжения и водоотведения» | 062 | - | - | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие № 1«Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения» | - | - | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие №1: Реконструкция и модернизация распределительного водопровода | - | - | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие №2: Реконструкция и модернизация артезианских скважин | - | - | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие №3 Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | - | - | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма № 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района до 2020 года | - | - | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие №1 Модернизация котельных в муниципальных образованиях | - | - | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1: Реконструкция и техническое перевооружение котельных в муниципальных образованиях | 226 | местный | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие 2 Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение котельных муниципальных образований |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие №2 Модернизация тепловых сетей в муниципальных образованиях | - | - | 0 | 0 |
| 3.3. | Основное мероприятие №3 Перевод жилых зданий с низкоэффективным централизованным отоплением на индивидуальное отопление |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Мероприятие 1: Перевод жилых зданий с низкоэффективным централизованным отоплением на индивидуальное отопление в муниципальном образовании г. Маркс |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Блочно-модульная котельная модели БКУ-900, расположенная в районе многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Аэродромная в г. Марксе Саратовской области» | 226 | местный | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Мероприятие 1: Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Блочно-модульная котельная модели БКУ-900, расположенная в районе многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Аэродромная в г. Марксе Саратовской области» | 226 | местный | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма № 4Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года | 0 | федеральный, областной | 1311,274 | 92,852 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1:Строительство объектов водоснабжения и газоснабжения | - | местный  | 100,0 | 92,852 |
| 4.1.1. | Мероприятие 1: Строительство распределительного водопровода | - | местный | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Мероприятие 2: Строительство системы газоснабжения | - | местный | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Мероприятие 3: Ремонт объектов газоснабжение на Территории Марксовского муниципального района- ГРП № 14 (ул. Загородная роща д. 1, г. Маркс- ГРП с. Фурмановка | - | местный | 100,0 | 92,852 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение жильём граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0 | федеральный, областной | 1211,274 | 0 |
| 4.2.1. | Мероприятие 1: Обеспечение жильём граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0 | федеральный, областной | 1211,27 | 0 |
| 5. | Подпрограмма № 5 Доступная среда | 226- | федеральный, местный- | 0 | 0 |
| 5.1. | Основное мероприятие:Повышение уровня доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | 226- | федеральный, местный- | 0 | 0 |
| 5.1.1. | Мероприятие 1Обустройство тротуара для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания муниципальной общеобразовательной организации – средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный комплекс» г. Маркса Саратовской области им. Л.Г. Венедиктовой (структурное подразделение МДОУ – Д/С № 1 г. Маркса по адресу: пр. Строителей, д. 22 б) до остановки общественного транспорта «Школа № 3» в районе здания по адресу: пр. Строителей, д. 45 б. | 226- | федеральный, местный- | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Мероприятие 2Обустройство тротуара и устройство тротуарных ограждений, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, СП 59.13330.2012, для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан , в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания Марксовской местной организации Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по адресу: ул. Кирова, д. 60 до остановки общественного транспорта «4-я Линия» в районе дома по адресу: ул. Кирова, 88 | 226- | федеральный, местный- | 0 | 0 |
| 5.1.3. | Мероприятие 3Обустройство тротуара для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от остановки общественного транспорта «Эфир» в районе дома по адресу: пр. Ленина, 53 до здания МДОУ – Д/С № 16 г. Маркса по адресу: пр. Ленина, д. 59. | 226- | федеральный, местный- | 0 | 0 |
| 5.1.4. | Мероприятие 4Обустройство тротуара и устройство тротуарных ограждений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, СП 59.13330.2012, для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания МОУ – ДОД ЦВР г. Маркса по адресу: ул. Победы, д. 10 до остановки общественного транспорта «4-я Линия» в районе дома по адресу: ул. Кирова, 88. | 226- | федеральный, местный- | 0 | 0 |
| 5.1.5. | Мероприятие 5Обустройство тротуара для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания МДОУ – Д/С № 14 г. Маркса по адресу: пр. Строителей, д. 29 до остановки общественного транспорта «Аптека 225» в районе дома по адресу: пр. Ленина, 103. | 226- | федеральный, местный- | 0 | 0 |
| 5.1.6. | Мероприятие 6Строительный контроль |  | 226 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 5.1.7. | Мероприятие 7Экспертиза сметной документации |  | 226 | местный бюджет | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  | 6124,975  | 4343,501 |

1. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| по итогам 2016 года |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа № 1 Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района |
| 1 | Показатель 1: Общая площадь приобретенного (построенного) в рамках под программы жилого помещения | кв.м. | 234 | 198 |
| 2 | Показатель 2: Количество семей, улучшивших жилищные условия. | кол-во | 4 | 3 |
| Подпрограмма № 2 Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2020 года |
| 1 | Показатель 1: Реконструкция и модернизация 21 км уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене | км | 4 | 0 |
| 2 | Показатель 2: Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 15 | 13 |
| Подпрограмма № 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года |
| 1 | Показатель 1: Снижения энергоёмкости МП на 24 % | % | 4 | 0 |
| 2 | Показатель 2: Реконструкция не менее 2 км тепловых сетей. | км | 0,4 | 0 |
| 3 | Показатель 3: Реконструкция и перевооружение не менее 4 котельных  | кол-во | 1 | - |
| 4 | Показатель 4: Строительство не менее 1 блочно-модульной котельной | кол-во | 1 | - |
| Подпрограмма № 4 Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года |
| 1 | Показатель 1: Строительство распределительного водопровода протяженностью 2 м; | м | 0 | 0 |
| 2 | Показатель 2: Строительство системы газоснабжения протяженностью 2 м. | м | 0 | 0 |
| 3 | Показатель 3: Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 54 | 0 |
| кол-во | 1 | 0 |
| Подпрограмма № 5 Доступная среда |
| 1 | Показатель 1: Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и их семей | кол-во оборуд. объектов |  |  |

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района

на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2015-2020 годы» разработана с целью обеспечение жильём молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. На реализацию программы на 2016 год из средств местного бюджета выделено 150,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограммы: подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района», подпрограмма 2 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2020 года», подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года», подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года» и подпрограмма 5 «Доступная среда».

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района» разработана с целью обеспечение жильём молодых семей, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий. По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы осуществляется предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений или погашении основного долга по ипотечным кредитам, полученным до 01.01. 2011 года.

Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильё молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 10.07.2015 года утвержден список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2015 году по Марксовскому району на 3 молодые семьи. Администрацией Марксовского муниципального районы были выданы 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты (Смирнова, Лукпанов, Глебова).

Предоставлены средства в размере 1 695 650 рублей, их них: средства федерального бюджета – 554 053,50 рублей, средства областного бюджета – 1 091 596,50 рублей, средства местного бюджета – 50 000 рублей (в том числе на выплаты 2015 года в сумме -33 300 рублей, на выплаты в 2016 году в сумме - 16 700 рублей).

Две молодые семьи приобрели жилые помещения с использованием социальной выплаты. Одна семья (Лукпанова А.И.) не воспользовалась выделенной ему социальной выплатой в размере 645 750 рублей, так как данной семьей был заключен договор на долевое участие в строительстве, которое не предусмотрено программой.

В соответствии с пунктом 1 «Порядка распределения свидетельств при высвобождении средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильё молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям-претендентам на получение социальных выплат», утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 17.11.2006 года № 356-П «О некоторых вопросах предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья», в случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы, свидетельства в пределах высвободившейся суммы средств подлежат выдаче молодым семьям, включенным в сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в текущем году, в той же хронологической последовательности, в которой каждая семья была включена в сводный список.

Семья Лукпанова А.И., была заменена на следующую по списку семью Стручковой Е.В. (состав семьи 2 человека), социальная выплата на семью составила 301 350 рублей.

Семье Стручковой Е.В. в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказано, в связи в несоответствием кредитного договора, договора купли-продажи на праве совместной собственности, так как данные документы составлены на двоих супругов, но в настоящее время данная семья в разводе.

Претендентами на получение социальной выплаты по высвободившимся средствам вместо семьи Стручковой Е.В. является семья Белова Н.А. (состав семьи 3 человека).

Семьей Белова Н.А заключен кредитный договор № 21946 от 31.10.2009 года и остаток по данному кредитному договору составляет 99 399 рублей 95 копеек. Денежные средства данной семье перечислены полностью.

В связи с тем, что остаток имеющихся денежных средств позволяет выдать социальную выплату еще одной молодой семье, претендентами на получение дополнительной социальной выплаты в размере 387 450 рублей являлась семья Долотова А.Ю. (состав семьи 3 человека). Но данная семья 29.12.2016 года написала заявление об отказе от получения социальной выплаты.

Финансовый год заканчивается 31.12.2016 года, предоставить социальную выплату следующей по списку семье и получить денежные средства (приобрести жилое помещение) до 31.12.2016 года не представляется возможным.

Оплачена сумма по свидетельствам в размере 4 250 649,95 рублей, из них: средства федерального бюджета – 373 757,98 рублей, из них средства областного бюджета – 731 091,97 рублей, средства местного бюджета – 27 750 рублей, внебюджетные источники – 3 118 050 рублей.

В результате образовался остаток не использованных денежных средств в размере 546 350,05 рублей, из них: средства федерального бюджета – 180 295,52 рублей, из них средства областного бюджета – 360 504,53 рублей, средства местного бюджета – 5 550 рублей.

Средства местного бюджета в размере 16 700 рублей были предусмотрены на обязательное финансирование данной подпрограммы в 2016 году. В 2016 году из-за отсутствия денежных средств в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области социальные выплаты не предоставлялись.

Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2020 года» была разработана с целью обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. В рамках данной подпрограммы на 2016 год финансовое обеспечение не было предусмотрено.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года» была разработана с целью повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. В рамках данной подпрограммы на 2016 год финансовое обеспечение не было предусмотрено.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года» была разработана с целью создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В рамках данной подпрограммы были запланированы мероприятия на общую сумму 1311,274 тыс. руб., в том числе 100,0 тыс. руб. средства местного бюджета. В 2016 году были выполнены работы по ремонту кровли на ГРП № 1, расположенной по адресу: г. Маркса, ул. Загородная роща, д. 1 на сумму 45,2 тыс. руб., установлены окна на ГРП № 14 на сумму 22,0 тыс. руб., произведено техническое обследование ГРП № 14 на общую сумму 25,6 тыс. руб. Процент исполнения мероприятия по данной подпрограмме составляет 93 %.

Подпрограмма «Доступная среда» была разработана с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной и транспортной инфраструктуры. В рамках данной подпрограммы на 2016 год финансовое обеспечение не было предусмотрено.

Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района

на 2015-2020 годы»

1. **Финансовое обеспечение.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия муниципальной программы  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, рублей | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель B в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель M в баллах)  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района  | 4813,701 | 4250,649 | 88 | 5 | 10 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 4813,701 | 4250,649 | 88 | 5 | 10 |
| 1.1.1. | Мероприятие № 1«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Саратовской области | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 4813,701 | 4250,649 | 88 | 5 | 10 |
| 2. | Подпрограмма № 2«Повышение качества водоснабжения и водоотведения» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие № 1«Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие №1: Реконструкция и модернизация распределительного водопровода | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие №2: Реконструкция и модернизация артезианских скважин | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.3. | Мероприятие №3 Реконструкция и модернизация объектов водоотведения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района до 2020 года | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие №1 Модернизация котельных в муниципальных образованиях | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие 1: Реконструкция и техническое перевооружение котельных в муниципальных образованиях | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.2. | Мероприятие 2 Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию и техническое перевооружение котельных муниципальных образований | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие №2 Модернизация тепловых сетей в муниципальных образованиях | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие №3 Перевод жилых зданий с низкоэффективным централизованным отоплением на индивидуальное отопление | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Мероприятие 1: Перевод жилых зданий с низкоэффективным централизованным отоплением на индивидуальное отопление в муниципальном образовании г. Маркс | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Блочно-модульная котельная модели БКУ-900, расположенная в районе многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Аэродромная в г. Марксе Саратовской области» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Мероприятие 1: Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Блочно-модульная котельная модели БКУ-900, расположенная в районе многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Аэродромная в г. Марксе Саратовской области» | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма № 4Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 1311,274 | 92,852 | 7,1 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1:Строительство объектов водоснабжения и газоснабжения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1.1. | Мероприятие 1: Строительство распределительного водопровода | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1.2. | Мероприятие 2: Строительство системы газоснабжения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1.2. | Мероприятия 3: Ремонт объектов газоснабжение на Территории Марксовского муниципального района- ГРП № 14 (ул. Загородная роща д. 1, г. Маркс- ГРП с. Фурмановка | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 100,0 | 92,852 | 93 | 8 | 0 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение жильём граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 1211,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | Мероприятие 1: Обеспечение жильём граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 1211,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма № 5 Доступная среда | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Основное мероприятие:Повышение уровня доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | Мероприятие 1Обустройство тротуара для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания муниципальной общеобразовательной организации – средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный комплекс» г. Маркса Саратовской области им. Л.Г. Венедиктовой (структурное подразделение МДОУ – Д/С № 1 г. Маркса по адресу: пр. Строителей, д. 22 б) до остановки общественного транспорта «Школа № 3» в районе здания по адресу: пр. Строителей, д. 45 б. | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Мероприятие 2Обустройство тротуара и устройство тротуарных ограждений, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, СП 59.13330.2012, для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан , в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания Марксовской местной организации Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по адресу: ул. Кирова, д. 60 до остановки общественного транспорта «4-я Линия» в районе дома по адресу: ул. Кирова, 88 | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | Мероприятие 3Обустройство тротуара для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от остановки общественного транспорта «Эфир» в районе дома по адресу: пр. Ленина, 53 до здания МДОУ – Д/С № 16 г. Маркса по адресу: пр. Ленина, д. 59. | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | Мероприятие 4Обустройство тротуара и устройство тротуарных ограждений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004, СП 59.13330.2012, для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания МОУ – ДОД ЦВР г. Маркса по адресу: ул. Победы, д. 10 до остановки общественного транспорта «4-я Линия» в районе дома по адресу: ул. Кирова, 88. | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5. | Мероприятие 5Обустройство тротуара для инвалидов и других маломобильных групп населения, нанесение тактильных указателей на тротуар для слабовидящих и слепых граждан, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, в муниципальном образовании город Маркс от здания МДОУ – Д/С № 14 г. Маркса по адресу: пр. Строителей, д. 29 до остановки общественного транспорта «Аптека 225» в районе дома по адресу: пр. Ленина, 103. | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6. | Мероприятие 6Строительный контроль | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.7. | Мероприятие 7Экспертиза сметной документации | Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  | 6124,975 | 4343,501 | 71 | 5 | 0 |

Расчет показателя B (в баллах): показательB равен показателю C, который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении ;

8 баллов при значении ;

5 баллов при значении ;

3 балла при значении ;

0 баллов при значении ,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов Марксовского муниципального района на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям Марксовского муниципального района, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где:

 - кассовое исполнение за счет средств бюджета муниципального района за отчетный год, тыс. руб.;

 - бюджетные ассигнования бюджета муниципального района, предусмотренные на соответствующий год решением Собрания Марксовского муниципального района Саратовской области о бюджете (тыс. руб.).

Подпрограмма № 1:

С = 4250,649/4813,701 х 100 % = 88 баллов, значит показатель В равен значению 5 баллов

Подпрограмма № 2 показатель В равен 0 баллов, так как по данной подпрограмме финансирование на 2016 год не было запланировано

Подпрограмма № 3 показатель В равен 0 баллов, так как по данной подпрограмме финансирование на 2016 год не было запланировано

Подпрограмма № 4 показатель В равен 7 баллов: С= 92,852/1311,274 х 100 % = 7%=0 балов

Подпрограмма № 5 показатель В равен 0 баллов, так как по данной подпрограмме финансирование на 2016 год не было запланировано

Расчет показателя М (в баллах): который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении ;

8 баллов при значении ;

5 баллов при значении ;

3 балла при значении ;

0 баллов при значении ,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где:

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (единиц);

 - количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (единиц).

Подпрограмма № 1:

H = 1/1 х 100 % = 100 %, показатель М равен 10 баллов

Подпрограмма № 2 показатель М равен 0 баллов, так как по данной подпрограмме финансирование на 2016 год не было запланировано.

Подпрограмма № 3 показатель М равен 0 баллов, так как по данной подпрограмме финансирование на 2016 год не было запланировано

Подпрограмма № 4 показатель М равен 0 баллов: Н= 1/4 х 100 % = 25 % показатель М равен 0 баллов.

Подпрограмма № 5 показатель М равен 0 баллов, так как по данной подпрограмме финансирование на 2016 год не было запланировано.

Итого по программе: показатель В = С = 4343,501/6124,975 х 100 % = 71 % = 5 баллов

 М = Н = 2/20 х 100 % = 10 % = 0 баллов

1. **Целевые показатели (индикаторы).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | Результативность реализации муниципальной программы(показатель R в баллах) | Оценка в целом(показатель E в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора |
| План | Факт |
| Программа № 1 Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района | - | - | - | 7 | 22 | - |
| 1 | Показатель 1: Общая площадь приобретенного (построенного) в рамках подпрограммы жилого помещения | кв.м. | 234 | 198 |  |  | Семья, составом 3 человека, улучшила свои жилищные условия, приобретя жилое помещение площадью 198 кв.м. |
| 2 | Показатель 2: Количество семей, улучшивших жилищные условия | кол-во | 4 | 3 |  |  |
| Подпрограмма 2: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 1 | Показатель 1: Реконструкция и модернизация 21 км уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене | км | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | Показатель 2: Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 15 | 13 | - | - | - |
| Подпрограмма 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района до 2020 года | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 1 | Показатель 1: Снижения энергоёмкости МП на 24 % | % | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | Показатель 2: Реконструкция не менее 2 км тепловых сетей. | км | 0,4 | 0 | - | - | - |
| 3 | Показатель 3: Реконструкция и перевооружение не менее 4 котельных  | кол-во | 1 | - |  |  |  |
| 4 | Показатель 4: Строительство не менее 1 блочно-модульной котельной | кол-во | 1 | - |  |  |  |
| Подпрограмма 4: Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2020 года |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | Показатель 1: Строительство распределительного водопровода протяженностью 2 м; | м | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Показатель 2: Строительство системы газоснабжения протяженностью 2 м. | м | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Показатель 3: Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 54 | 0 |  |  |  |
| кол-во | 1 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 5: Доступная среда |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1 | Показатель 1: Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и их семей | кол-во оборуд. объектов | 0 | 0 |  |  |  |

Показатель R осуществляется по следующей формуле:

, где:

R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

 - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

 - степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении ;

8 баллов при значении ;

7 баллов при значении ;

5 баллов при значении ;

0 баллов при значении .

Подпрограмма № 1 R = E = (7+7)/ 2= 7 баллов

Е1 = 198/234 х 100% = 85 = 7 баллов

Е2 = 3/4 х 100 % = 75 = 7 баллов

Подпрограмма № 2 R= E = (0+7)/ 2 = 3,5 баллов

Е1 = 0/4 х 100% = 0 = 0 баллов

Е2 = 13/15 х 100 % = 87 = 7 баллов

Подпрограмма № 3 R= E = (0+0+0+0)/ 4 = 0 баллов

Е1 = 0/4 х 100% = 0 = 0 баллов

Е2 = 0/0,4 х 100 % = 0 = 0 баллов

Е3 = 0/1 х 100 % = 0 = 0 баллов

Е4= 0/1 х 100 % = 0 = 0 баллов

Подпрограмма № 4 R= E = (0+0+0+0)/ 4 = 0 баллов

Е1 = 0/0 х 100% = 0 = 0 баллов

Е2 = 0/0 х 100 % = 0 = 0 баллов

Е3 = 0/54 х 100 % = 0 = 0 баллов

Е4 = 0/1 х 100 % = 0 = 0 баллов

Подпрограмма № 5 R=E = 0/0 = 0 баллов

Е1 = 0/0 х 100% = 0 = 0 баллов

Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

Подпрограмма № 1 Е = 7+5+10 = 22 балла

Подпрограмма № 2 Е = 3,5+0+0 = 3,5 балла

Подпрограмма № 3 Е = 0+0+0 = 0 балла

Подпрограмма № 4 Е = 0+0+0 = 0 балла

Подпрограмма № 5 Е = 0+0+0 = 0 балла

Так как значение показателя *Е* составляет 25,5 баллов , то эффективность реализации программы «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.