**Отчет**

О реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы»

1. Объём финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее – муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | | Источник финансового обеспечения | По итогам 2016 года | |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт |
| **1** | **Основное мероприятие 1: Оказание поддержки социально – ориентированной некоммерческой организации инвалидов** | Администрация Марксовского муниципального района | 242 | местный бюджет | 250,0 | 250,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Организация фестиваля художественного творчества, посвященного Дню защиты детей инвалидов, проживающих на территории Марксовского муниципального района | 242 | местный бюджет | 3,0 | 3,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2:  Организация посещения детского парка детьми – инвалидами (г. Саратов) | 242 | местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
| 1.3 | Мероприятие 3:  Организация и проведение спортивных соревнований среди инвалидов, проживающих на территории Марксовского муниципального района | 242 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 1.4 | Мероприятие 4:  Проведение круглого стола, посвященного всемирному Дню слепых | 242 | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |
| 1.5 | Мероприятие 5:  Проведение торжественного заседания, посвященного Всемирному Дню больных сахарным диабетом | 242 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 1.6 | Мероприятие 6:  Проведение отчетно – выборной конференции председателя Марксовского местного отделения Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 7:  Организация праздничных мероприятий, посвященных Всемирному дню инвалидов | 242 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| 1.8 | Мероприятие 8:  Чествование юбиляров | 242 | местный бюджет | 45,5 | 45,5 |
| 1.9 | Мероприятие 9:  Оказание помощи инвалидам, находящимся на лечении в стационаре | 242 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| 1.10 | Мероприятие 10:  Посещение и обследование на дому инвалидов 1 группы (приобретение продуктовых пайков) | 242 | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
| 1.11 | Мероприятие 11:  Проведение культурно – массовых мероприятий для инвалидов (посещения музея, цирка, филармонии, театр) | 242 | местный бюджет | 23,0 | 23,0 |
| 1.12 | Мероприятие 12:  Проведение собраний, семинаров, президиумов, применение мер материального стимулирования сельских первичных организаций ВОИ по итогам работы и участия в мероприятиях | 242 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| 1.13 | Мероприятие 13:  Организация подписки членов ММО СООООО «ВОИ» на газеты «Воложка», «Русский инвалид», «ЗОЖ», «Российский пенсионер» | 242 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 1.14 | Мероприятие 14:  Приобретение канцтоваров и хозяйственные расходы, фотоуслуги | 242 | местный бюджет | 14,5 | 14,5 |
| 1.15 | Мероприятие 15:  Организация публикации некрологов | 242 | местный бюджет | 6,0 | 6,0 |
| 1.16 | Мероприятие 16:  Приобретение венков, приобретение цветов и прочее | 242 | местный бюджет | 9,0 | 9,0 |
| 1.17 | Мероприятие 17:  Организация кружка для детей инвалидов «Умелые ручки» | 242 | местный бюджет | 14,0 | 14,0 |
| **2.** | **Основные мероприятия 2: Оказание поддержки социально – ориентированной некоммерческой организации ветеранов** | Администрация Марксовского муниципального района | 242 | местный бюджет | 250,0 | 242,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1:  Проведение встречи УОВ, вдов и жителей блокадного Ленинграда, с вручением сувениров и проднаборов | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2:  Вручение сувениров и проднаборов участникам Сталинградской битвы | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3:  Проведение мероприятия, посвященного дню памяти воинов-интернационалистов | 242 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4:  Проведение мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества | 242 | местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
| 2.5 | Мероприятие 5:  Организация встречи женщин- ветеранов, приуроченной к Международному женскому Дню 8 Марта | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 6:  Проведение отчетно-выборной конференции Совета ветеранов Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 242 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| 2.7 | Мероприятие 7:  Организация и проведение собрания, посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС и посещение в стационаре больных | 242 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| 2.8 | Мероприятие 8:  Организация встречи участников ВОВ, тружеников тыла, награждённых орденами и медалями «За взятие Берлина» | 242 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| 2.9 | Мероприятие 9:  Проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в ВОВ,  издание буклета к годовщине Победы и  изготовление памятных сувениров | 242 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| 2.10 | Мероприятие 10:  Проведение торжественного собрания, посвященного Дню пограничника | 242 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| 2.11 | Мероприятие 11:  Проведение митинга, посещение кладбища в День Памяти и скорби – 22 июня участниками ВОВ и тружениками тыла | 242 | местный бюджет | 11,0 | 11,0 |
| 2.12 | Мероприятие 12:  Проведение автопробега «Вахта Памяти» в населенных пунктах муниципального района | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.13 | Мероприятие 13:  Проведение мероприятия, посвященного Дню Военно-морского Флота России | 242 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| 2.14 | Мероприятие 14:  Организация встречи, посвященной Дню работников тыла ВС РФ | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 15:  Проведение торжественного собрания, посвященного 85- летию ВДВ | 242 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| 2.16 | Мероприятие 16:  Проведение торжественного собрания, посвященного Дню Военно-Воздушных Сил | 242 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 2.17 | Мероприятие 17:  Вручение сувениров участникам Курской битвы с посещением на дому | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.18 | Мероприятие 18:  Организация проведения торжественного собрания, посвященного русско – японской войне и окончанию Первой мировой войны | 242 | местный бюджет | 0 | 0 |
| 2.19 | Мероприятие 19:  Организация и проведение встречи ветеранов с заслуженными работниками различных отраслей, с активом молодёжных организаций | 242 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| 2.20 | Мероприятие 20:  Проведение мероприятия, посвященного Дню Пожилого человека, оказание материальной помощи труженикам тыла с минимальной пенсией | 242 | местный бюджет | 8,0 | 8,0 |
| 2.21 | Мероприятие 21:  Организация и проведение собрания, посвященного Дню сотрудников МВД | 242 | местный бюджет | 4,0 | 4,0 |
| 2.22 | Мероприятие 22:  Организация встречи, посвящённой Дню ракетных войск и артиллерии | 242 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| 2.23 | Мероприятие 23:  Чествование ветеранов юбилейных свадебных дат, вдов на дому | 242 | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
| 2.24 | Мероприятие 24:  Организации подписки участников ВОВ и труженикам тыла на периодические издания – газеты «Воложка», «Ветеран», «Саратовская областная газета» | 242 | местный бюджет | 13,0 | 13,0 |
| 2.25 | Мероприятие 25:  Посещение ветеранов, находящихся на лечении в стационаре ГУЗ СО «Марксовская РБ», а также на дому | 242 | местный бюджет | 9,0 | 9,0 |
| 2.26 | Мероприятие 26:  Публикация некрологов | 242 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| 2.27 | Мероприятие 27:  Приобретение венков, цветов, приобретение грамот, благодарственных писем, призов для поощрения детей и прочие | 242 | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие 3: Оказание других видов социальной поддержки** | Администрация Марксовского муниципального района | 242 | местный бюджет | 200,0 | 190,5 |
| 3.1 | Мероприятие 1:  Оказание материальной помощи гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию | 242 | местный бюджет | 200,0 | 190,5 |
| **4.** | **Основное мероприятие 4: Компенсация затрат медицинским работникам, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, расположенных на территории Марксовского муниципального района, при осуществлении служебной деятельности.** | 242 | местный бюджет | 52,0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 1:  Компенсация затрат медицинским работникам, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, расположенных на территории Марксовского муниципального района, при осуществлении служебной деятельности. | 242 | местный бюджет | 52,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 242 | местный бюджет | 752,0 | 690,5 |

2. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | факт |
| 1. | Количество ветеранов получивших материальную помощь | человек | 1044 | 120 |
| 2. | Количество инвалидов получивших материальную помощь | человек | 76 | 225 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий | единиц | 38 | 47 |
| 4. | Количество посещений на дому | единиц | 86 | 162 |
| 5. | Количество лиц, получивших материальную помощь из числа граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | человек | 55 | 69 |

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы»

Муниципальная программ «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы» разработана с целью улучшения качества жизни ветеранов, инвалидов, повышения степени их социальной защищенности.

Задачей муниципальной программы является обеспечение доступности культурно – досуговых услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции.

На реализацию программы в 2016 году из средств местного бюджета предусмотрено 752,0 тыс. рублей, а фактически реализовано 690,5 тыс. руб.

В рамках данной муниципальной программы осуществляются четыре основных мероприятия:

1. Оказание поддержки социально – некоммерческой организации инвалидов.
2. Оказание поддержки социально – некоммерческой организации ветеранов.
3. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
4. Компенсация затрат медицинским работникам, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, расположенных на территории Марксовского муниципального района, при осуществлении служебной деятельности.

В рамках муниципальной программы проведены следующие основные мероприятия: фестиваль художественного творчества, посвященного Дню защиты детей, посещение Городского парка детьми – инвалидами (г. Саратов), спортивные мероприятия среди инвалидов, круглый стол, посвященный Дню слепых, торжественное заседание, посвященное Всемирному Дню больных сахарным диабетом, торжественный концерт, посвященный Всемирному дню инвалидов, собрание, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда, собрание, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов в России, торжественное собрание, посвященное Дню Защитника Отечества, встреча женщин-участниц ВОВ и тружениц тыла, приуроченная к Международному женскому Дню 8 Марта, встреча тружеников тыла, награжденных орденами и медалями, торжественное мероприятие, посвященное 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, торжественное собрание, посвященное Дню пограничника, митинг, посвященный Дню памяти и скорби, Торжественное собрание, посвященное Дню Военно-морского флота, торжественное собрание, посвященное 80-летию Воздушно-десантных войск и другие.

На каждое мероприятие приобретены: памятные подарки, сувениры, цветы, благодарственные письма.

Председателем Марксовского местного отделения Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и председателем Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов чествуются юбиляры, долгожители, осуществляется посещение инвалидов и ветеранов на дому и в больнице, оказывается материальная помощь.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается высокой (эффективное исполнение программы), т. е. программа эффективна.

**Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»**

**на 2015-2017 годы»**

*Ei=100%*

Рассчитаем показатель *Ei* по программе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество ветеранов получивших материальную помощь | человек | 1044 | 120 |
| 2. | Количество инвалидов получивших материальную помощь | человек | 76 | 225 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий | единиц | 38 | 47 |
| 4. | Количество посещений на дому | единиц | 86 | 162 |
| 5. | Количество лиц, получивших материальную помощь из числа граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | человек | 55 | 69 |

Рассчитываем показатель *E* по каждому индикатору программы:

*E1=120/1044 \*100% =11,5 %* следовательно *S1* = 0 баллов;

*E2= 225/76\*100% =296%,* следовательно *S2*= 10 баллов;

*E3=47/38\*100% =123,7%* следовательно *S3* = 10 баллов;

*E4= 162/86\*100%=188,4%* следовательно *S4* = 10 баллов;

*E5= 69/55\*100%=125,5%* следовательно *S5* = 10 баллов.

Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации программы (показатель *R*) по формуле:

*R=*

где *n* – общее количество целевых показателей по программе.

*R=* (0+10+10+10+10)/5=**8 баллов**.

Далее для оценки эффективности реализации программы, нам необходимо рассчитать показатель *В.*

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из суммы уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию программы бюджетных ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной программы) рассчитывается по формуле:

*С* =

где *К –* кассовый расход на реализацию программы за счет средств бюджета:

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию программы.

По программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

на 2015-2017 годы».

*С* =690,5/752,0\*100% =91,8%.

90% ≤ *С<100%,* следовательно, *В* равен **8 баллов** (согласно п. 5 Порядка).

Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:

*Н* = ×100%

Где - количество выполненных за отчетный год мероприятий;

– количество запланированных на отчетный год мероприятий.

По программе показатель *Н* равен:

*Н=*46/46\*100% = 100%

Согласно п. 6 Порядка, 90% ≤ *Н<100%,* показатель *М* принимает значение **10 баллов.**

Далее рассчитываем оценку эффективности реализации программы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*E=R+B+M*

*R=*8 баллов,

*B=*8 баллов,

*M=*8 баллов

E= 8 + 8+ 10 = **26 балла.**

Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

Если значение показателя *Е* составляет более 20 баллов, а в нашем случае 26 балл, то эффективность реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2017 годы» по итогам 2015 года признается высокой (эффективное исполнение программы).

Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

на 2015-2017 годы»

1. Финансовое обеспечение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, рублей | | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель *В* в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель *М* в баллах) |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  на 2015-2017 годы» | | Администрация Марксовского муниципального района. | 752,0 | 690,5 |  | 8 | 10 |
| **1** | **Основное мероприятие 1: Оказание поддержки социально – ориентированной некоммерческой организации инвалидов** | Администрация Марксовского муниципального района, отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, Марксовское местное отделение Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  | - |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Организация фестиваля художественного творчества, посвященного Дню защиты детей инвалидов, проживающих на территории Марксовского муниципального района | 3,0 | 3,0 | 100,0 |  | - |
| 1.2 | Мероприятие 2:  Организация посещения детского парка детьми – инвалидами (г. Саратов) | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  | - |
| 1.3 | Мероприятие 3:  Организация и проведение спортивных соревнований среди инвалидов, проживающих на территории Марксовского муниципального района | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  | - |
| 1.4 | Мероприятие 4:  Проведение круглого стола, посвященного всемирному Дню слепых | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  | - |
| 1.5 | Мероприятие 5:  Проведение торжественного заседания, посвященного Всемирному Дню больных сахарным диабетом | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  | - |
| 1.6 | Мероприятие 6:  Проведение отчетно – выборной конференции председателя Марксовского местного отделения Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 0 | 0 | 100,0 |  | - |
| 1.7 | Мероприятие 7:  Организация праздничных мероприятий, посвященных Всемирному дню инвалидов | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  | - |
| 1.8 | Мероприятие 8:  Чествование юбиляров | 45,5 | 45,5 | 100,0 |  | - |
| 1.9 | Мероприятие 9:  Оказание помощи инвалидам, находящимся на лечении в стационаре | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  | - |
| 1.10 | Мероприятие 10:  Посещение и обследование на дому инвалидов 1 группы (приобретение продуктовых пайков) | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  | - |
| 1.11 | Мероприятие 11:  Проведение культурно – массовых мероприятий для инвалидов (посещения музея, цирка, филармонии, театр) | 23,0 | 23,0 | 100,0 |  | - |
| 1.12 | Мероприятие 12:  Проведение собраний, семинаров, президиумов, применение мер материального стимулирования сельских первичных организаций ВОИ по итогам работы и участия в мероприятиях | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  | - |
| 1.13 | Мероприятие 13:  Организация подписки членов ММО СООООО «ВОИ» на газеты «Воложка», «Русский инвалид», «ЗОЖ», «Российский пенсионер» | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  | - |
| 1.14 | Мероприятие 14:  Приобретение канцтоваров и хозяйственные расходы, фотоуслуги | 14,5 | 14,5 | 100,0 |  | - |
| 1.15 | Мероприятие 15:  Организация публикации некрологов | 6,0 | 6,0 | 100,0 |  | - |
| 1.16 | Мероприятие 16:  Приобретение венков, приобретение цветов и прочее | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  | - |
| 1.17 | Мероприятие 17:  Организация кружка для детей инвалидов «Умелые ручки» | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  | - |
| **2.** | **Основные мероприятия 2: Оказание поддержки социально – ориентированной некоммерческой организации ветеранов** | Администрация Марксовского муниципального района, отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, Марксовская районная организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) | 250,0 | 242,0 |  |  | - |
| 2.1 | Мероприятие 1:  Проведение встречи УОВ, вдов и жителей блокадного Ленинграда, с вручением сувениров и проднаборов | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Мероприятие 2:  Вручение сувениров и проднаборов участникам Сталинградской битвы | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Мероприятие 3:  Проведение мероприятия, посвященного дню памяти воинов-интернационалистов | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  | - |
| 2.4 | Мероприятие 4:  Проведение мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества | 25,0 | 25,0 | 100,0 |  | - |
| 2.5 | Мероприятие 5:  Организация встречи женщин- ветеранов, приуроченной к Международному женскому Дню 8 Марта | 0 | 0 | 100,0 |  | - |
| 2.6 | Мероприятие 6:  Проведение отчетно-выборной конференции Совета ветеранов Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  | - |
| 2.7 | Мероприятие 7:  Организация и проведение собрания, посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС и посещение в стационаре больных | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  | - |
| 2.8 | Мероприятие 8:  Организация встречи участников ВОВ, тружеников тыла, награждённых орденами и медалями «За взятие Берлина» | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  | - |
| 2.9 | Мероприятие 9:  Проведение праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в ВОВ,  издание буклета к годовщине Победы и  изготовление памятных сувениров | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  | - |
| 2.10 | Мероприятие 10:  Проведение торжественного собрания, посвященного Дню пограничника | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  | - |
| 2.11 | Мероприятие 11:  Проведение митинга, посещение кладбища в День Памяти и скорби – 22 июня участниками ВОВ и тружениками тыла | 11,0 | 11,0 | 100,0 |  | - |
| 2.12 | Мероприятие 12:  Проведение автопробега «Вахта Памяти» в населенных пунктах муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |  | - |
| 2.13 | Мероприятие 13:  Проведение мероприятия, посвященного Дню Военно-морского Флота России | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  | - |
| 2.14 | Мероприятие 14:  Организация встречи, посвященной Дню работников тыла ВС РФ | 0 | 0 | 100,0 |  | - |
| 2.15 | Мероприятие 15:  Проведение торжественного собрания, посвященного 85- летию ВДВ | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  | - |
| 2.16 | Мероприятие 16:  Проведение торжественного собрания, посвященного Дню Военно-Воздушных Сил | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  | - |
| 2.17 | Мероприятие 17:  Вручение сувениров участникам Курской битвы с посещением на дому | 0 | 0 | 100,0 |  | - |
| 2.18 | Мероприятие 18:  Организация проведения торжественного собрания, посвященного русско – японской войне и окончанию Первой мировой войны | 0 | 0 | 100,0 |  | - |
| 2.19 | Мероприятие 19:  Организация и проведение встречи ветеранов с заслуженными работниками различных отраслей, с активом молодёжных организаций | 10,0 | 10,0 | 0 |  | - |
| 2.20 | Мероприятие 20:  Проведение мероприятия, посвященного Дню Пожилого человека, оказание материальной помощи труженикам тыла с минимальной пенсией | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  | - |
| 2.21 | Мероприятие 21:  Организация и проведение собрания, посвященного Дню сотрудников МВД | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  | - |
| 2.22 | Мероприятие 22:  Организация встречи, посвящённой Дню ракетных войск и артиллерии | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  | - |
| 2.23 | Мероприятие 23:  Чествование ветеранов юбилейных свадебных дат, вдов на дому | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  | - |
| 2.24 | Мероприятие 24:  Организации подписки участников ВОВ и труженикам тыла на периодические издания – газеты «Воложка», «Ветеран», «Саратовская областная газета» | 13,0 | 13,0 | 100,0 |  | - |
| 2.25 | Мероприятие 25:  Посещение ветеранов, находящихся на лечении в стационаре ГУЗ СО «Марксовская РБ», а также на дому | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  | - |
| 2.26 | Мероприятие 26:  Публикация некрологов | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  | - |
| 2.27 | Мероприятие 27:  Приобретение венков, цветов, приобретение грамот, благодарственных писем, призов для поощрения детей и прочие | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  | - |
| **3.** | **Основное мероприятие 3: Оказание других видов социальной поддержки** | Администрация Марксовского муниципального района, отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района. | 200,0 | 190,5 |  |  | - |
| 3.1 | Мероприятие 1:  Оказание материальной помощи гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию | 200,0 | 190,5 |  |  | - |
| **4.** | **Основное мероприятие 4: Компенсация затрат медицинским работникам, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, расположенных на территории Марксовского муниципального района, при осуществлении служебной деятельности.** | 52,0 | 0 | 0 |  | - |
| 4.1. | Мероприятие 1:  Компенсация затрат медицинским работникам, связанных с коммерческим наймом жилых помещений, расположенных на территории Марксовского муниципального района, при осуществлении служебной деятельности. | 52,0 | 0 | 0 |  | - |

1. Целевые показатели (индикаторы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | | Результативность реализации муниципальной программы (показатель *R* в баллах) | Оценка в целом (показатель *Е* в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора) |
| по итогам 2015 года | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  на 2015-2017 годы» | | | | | 8 | 26 |  |
| 1. | Количество ветеранов получивших материальную помощь | человек | 1044 | 120 | - | - | завышен плановый показатель, в 2018 г. будет откорректирован |
| 2. | Количество инвалидов получивших материальную помощь | человек | 76 | 225 | - | - | - |
| 3. | Количество проведенных мероприятий | единиц | 38 | 47 | - | - | - |
| 4. | Количество посещений на дому | единиц | 86 | 162 | - | - | - |
| 5. | Количество лиц, получивших материальную помощь из числа граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | человек | 55 | 69 |  |  |  |