Приложение №2

к постановлению администрации

Марксовского муниципального района

№   1201         от   01.07.2008г.

План-график по реализации комплексного проекта модернизации образования (КПМО)

в Марксовском муниципальном районе в 2008г.

| Наименование мероприятия | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение реализации проекта |
| 1.1. Определение параметров реализации КПМО на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юрист управления образования администрации ММР , муниципальныеи с ратегические команды |
| 2. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ) |
| 2.1. Разработка и внесение на согла-сование в админи-страцию Марксовского муниципального района нормативно-правового акта района «Об отраслевой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное обеспечение внедрения НСОТ | МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области», управление образования администрации ММР |
| 2.2. Принятие Постано-вления администрации ММР «Об определении пилотных учреждений для апробации отраслевой системы оплаты труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение списка общеобразовательных учре-ждений для внедрения НСОТ в экспериментальном режиме (6 школ города ) I этап | Управление образования администрации ММР, МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 2.3. Подготовка технического задания на проведение конкур-сных мероприятий по разработке програм-много продукта для расчета бюджетов школ в связи с переходом на НСОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание аналитической информационной системы по расчету бюджетов школ в соответствии с нормативами финансирования и методикой расчета новой системы оплаты труда | МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 2.4. Проведение семинаров, собеседований, совещаний, выездных консультаций по вопросам введения новой системы оплаты труда работников образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка управленческих команд к введению НСОТ | МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области», методический отдел управления образования администрации ММР |
| 2.5.Подготовка предложений о внесении изменений в трехстороннее соглашение между администрацией муниципального района, профсоюзными организациями муниципального района и Управлением образования администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное обеспечение введения НСОТ | Управление образования администрации муниципального района, профсоюзная организация работников народного образования науки (по согласованию) |
| 2.6. Разработка и внедрение программного продукта для расчета бюджетов школ в связи с переходом на НСОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный расчет бюджетов школ в соответствии с нормативами финансирования и методикой расчета новой системы оплаты труда | МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 2.7. Разработка модельного проекта нормативного правового акта муниципального района об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное обеспечение введения НСОТ | Юрист управления образования администрации ММР |
| 2.8. Введение НСОТ в городских общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение средней заработной платы учителя в городских школах до 14 тыс. руб. | Управление образования администрации ММР, МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 2.9. Проведение мониторинга введения НСОТ в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 3. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |
| 3.1. Проведение мониторинга введения НПФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | Управление образования администрации ММР, МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 3.2. Использование в работе Закона области № 100-ЗСО «О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию общеобразовательных программ» и Закона области № 245-ЗСО «Об утверждении нормативов бюджетных расходов на реализацию общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование бюджетов малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых образовательных учреждений с использованием нормативов финансирования | МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 3.3. Рациональное ис-пользование выделя-емых объемов субвен-ций на реализацию общеобразовательных программ на 2008 год в соответствии с принятой нормативно-правовой базой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений в 2008 г. | МУ «ЦБ УО Марксовского района Саратовской области» |
| 3.4. Подготовка управленческих команд по вопросам введения НПФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к НПФ | Управление образования администрации ММР |
| 3.5. Проведение семинаров, собеседований, совещаний, выездных консультаций по вопросам введения новой методики НПФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Распределение информации опыта введения НПФ | Управление образования администрации ММР |
| 3.6. Разработка и внедрение программного продукта для расчета бюджетов школ в связи с переходом на НПФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный расчет бюджетов школ в соответствии с нормативами финансирования | Управление образования администрации ММР |
| 4. Развитие региональной системы оценки качества образования |
| 4.1. Создание при управлении образования муниципального центра оценки качества образования, принятие соответствующих нормативных правовых актов и инструктивно- методических документов, регламентирующих его деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание структуры для проведения системного мониторинга качества образования | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 4.2. Создание условий для проведения независимых форм государственной (итоговой) аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений района в форме и по материалам единого государственного экзамена по 6-ти предметам, выпускников 9-х классов в независимой форме с использованием тестовых контрольно- измерительных материалов по 4-м предметам. | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 4.3. Разработка инструментария мониторинга системы образования района, разработка региональных показателей, критериев, процедур и информационных баз данных для обеспечения оценки качества образования, программного продукта для автоматизации мониторинговых исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация проведения мониторинговых исследований качества образования | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 4.4. Подготовка управленческих команд по вопросам мониторинга качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к реализации направления КПМО | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 4.5. Подготовка технического задания на оснащение сервесным оборудованием Управления образованием и общеобразовательных учреждений, разработку программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинговых исследований в автоматизированном режиме | Управление образования администрации ММР, общеобразовательные учреждения |
| 4.6. Разработка положения о муни-ципальной системе оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное правовое регулирование деятельности по оценке качества образования | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 4.7. Проведение мони-торинговых исследо-ваний в рамках дея-тельности муниципа-льного центра оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка качества общего образования для принятия управленческих решений | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 4.8. Формирование баз данных о учебных достижениях учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности управления качеством образования. Повышение объективности при проведении аттестационных процедур | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР |
| 5. Развитие сети общеобразовательных учреждений |
| 5.1. Проведение комплекса мероприятий по поддержке одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка лидеров | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 5.2. Проведение районных конкурсов («Лучшая сельская базовая школа», «Лучший ученический класс», «Лучший детский сад», «Учитель года», «Воспитатель года») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка лидеров | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 5.3. Создание условий для развития предшкольного образования; внедрение новых учебно-методических комплексов в начальной школе; предпрофильной подготовки и профильного обучения в ОУ, реализация программ обеспечение здоровьесбережения обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества общего образования | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 5.4. Подготовка плана поставок в обще-образовательные учреждения учебного и учебно-наглядного оборудования по различным предметам, компьютерного, спор-тивного, медицинского оборудования, обору-дования для пищебло-ков, школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание современных условий обучения школьников | Управление образования администрации ММР |
| 5.5. Планирование (в т.ч. разработка схем сетевого взаимодей-ствия) и реализация мероприятий по созданию базовых школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет общественного мнения при создании базовых школ | Управление образования администрации ММР, методический отдел управления образования администрации ММР. |
| 5.6. Проведение встреч с родительскими, педагогическими кол-лективами, населением муниципальных обра-зований по вопросам создания базовых школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет общественного мнения при создании базовых школ | Управление образования администрации ММР |
| 5.7. Участие в конкур-сных мероприятиях по поставке обору-дования и автобусов в школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение школ современным оборудова-нием, организация подвоза обучающихся в базовые учреждения | Управление образования администрации ММР |
| 5.8. Подготовка управленческих команд по вопросам развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к реализации направления КПМО | Управление образования администрации ММР |
| 6. Расширение общественного участия в управлении образованием |
| 6.1. Работа муниципа-льного совета по организации муниципального общественного управления образовательным учреждением при администрации Марк-совского муници-пального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координация работы по созданию в каждой школе и муниципальном районе органа муниципального общественного управления с управляющими полномочиями; созданию школьных регулярно-обновляющих сайтов. | Управление образования администрации ММР, Управление по социальной сфере администрации ММР |
| 6.2. Подготовка управ-ленческих команд по вопросам развития государственного упра-вления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к реализации направления КПМО | Управление образования администрации ММР |
| 6.3. Участие в областных конкурсах: -лучший управляющий совет образовательного учреждения; - на лучший школьный сайт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стимулирование развития форм государственно-общественного управления образованием | Управление образования администрации ММР |
| 6.4.Создание института общественных наблюдателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие общественных наблюдателей в проведении итоговой аттестации учащихся, приемка школ перед новым учебным годом | Управление образования администрации ММР |
| 6.5. Принятие правовых актов по регулированию деятельности органов муниципального общественного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание нормативной правовой базы введения муниципального общественного управления образованием на муниципальном и школьном уровнях | Управление образования администрации ММР |
| 6.6. Публичный доклад директоров школ о результатах работы в 2007-2008 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование общественности о результатах деятельности школы. Предварительное распределение стимулирующей части фонда оплаты труда на 1 полугодие 2008-2009 учебного года | Управление образования администрации ММР |
| 6.7. Создание общественных советов в муниципальном районе и образовательных учреждениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение общественности к управлению образования на различных уровнях | Управление образования администрации ММР |
| 6.8. Запуск школьных сайтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование общественности о результатах деятельности школ | Управление образования администрации ММР |
| 6.9. Публичный доклад директоров образовательных учреждений о результатах работы в I полугодии 2008-2009 учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректировка деятельности на второе полугодие учебного года. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда на второе полугодие. | Управление образования администрации ММР |
| 7. Обновление системы повышения квалификации работников общего образования |
| 7.1.Повышение квалификации по накопительной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование индивиду-альных образовательных маршрутов педагогов, проходящих повышение квалификации по накопи-тельной системе | Методический отдел управления образования администрации ММР , Общеобразовательные учреждения |
| 7.2. Проведение повышения квалификации в дистанционном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доли педагогов, прошедших повышение квалификации в течение года | Методический отдел управления образования администрации ММР |
| 7.3. Разработка и внедрение научно-методического, учеб-ного, информаци-онного и программно-технического комп-лексов для каждого элемента системы управления качеством обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание гибкой системы удовлетворения профессио-нальных потребностей педагогов в повышении квалификации и ликвидации профессиональных затруднений | Методический отдел управления образования администрации ММР |
| 7.4.Открытие консультационных форумов для педагогов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дистанционное сопрово-ждение профессиональной педагогической деятельнос-ти | Методический отдел управления образования администрации ММР |
| 7.5. Обеспечение обучения участников реализации КПМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность всех участников реализации КПМО к выполнению мероприятий проекта | Управление образования администрации ММР |
| 8.Мониторинг реализации направлений КПМО |
| 8.1. Назначение муниципальных и школьных операторов мониторинга проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременное и точное внесение данных в федеральную базу данных мониторинга | Управление образования администрации ММР |
| 8.2. Создание в структуре управления образования реализа-ции комплексного проекта модернизации образования Марксов-ского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективная реализация направлений КПМО | Управление образования администрации ММР |
| 8.3 Разработка согласо-ваний с Министер-ством образования Саратовской области содержательной базы данных и инструме-нтария мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективная реализация мониторинга направлений КПМО | Управление образования администрации ММР |
| 8.4. Мониторинг хода реализации комп-лексных проектов модернизации образо-вания в Марксовском муниципальном районе (включая анализ результатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | Управление образования администрации ММР |
| 8.5. Подготовка отчетов о выполнении обязательств по реализации КПМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | Управление образования администрации ММР |
| 9.Управление проектом и его информационное обеспечение |
| 9.1. Освещение хода реализации КПМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная открытость реализации КПМО | Управление образо-вания администрации ММР, методический отдел |
| 9.2. Размещение информации о ходе реализации КПМО в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная открытость реализации КПМО | Управление образо-вания администрации ММР, методический отдел |
| 9.3. Рассмотрение вопросов реализации проекта на совещаниях директоров ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная открытость реализации КПМО | Управление образо-вания администрации ММР |
| 9.4. Проведение общественных обсуждений в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование общественности о целях, задачах, | Управление образо-вания администрации ММР |
| 9.5. Создание региональной и школьных стратегических команд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выстраивание исполнительной вертикали выполнения КПМО | Управление образо-вания администрации ММР |

Первый заместитель главы

администрации муниципального района                                                                                                                     Н.С. Трайзе