АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.12.2014 г.  № 3164-н

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Марксовском

муниципальном районе на 2015-2020 годы»

В целях реализации муниципальной политики в сфере развития и поддержки сельского хозяйства на территории Марксовского муниципального района Саратовской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 05.11.2014 г. № 2710-н «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марксовского муниципального района, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района», Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (далее - муниципальная программа), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2015 г. постановление администрации Марксовского муниципального района от 19.03.2013 г. № 724-н «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Марксовского муниципального района на 2013-2020 годы» (с изменениями).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района Батяева В.Д.

Глава администрации

муниципального района О.А. Тополь

Приложение к

постановлению администрации

муниципального района

от 15.12.2014 г. № 3164-н

ПАСПОРТ

муниципальной программы Марксовского муниципального района Саратовской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: | Создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории Марксовского муниципального района Саратовской области | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы: | -стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов на территории муниципального района;  -стимулирование развития малых форм хозяйствования;  -стимулирование инновационного развития агропромышленного комплекса района;  -обеспечение доступности информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей;  - развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2015-2020 годы | | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Отсутствует | | | | | | |
| Ответственный исполнитель: | Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области. | | | | | | |
| Соисполнители программы: | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района. | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| всего: | 6 427 600 | 738 351 | 804 894 | 1 135 307 | 1 192 003 | 1 249 891 | 1 307 154 |
| в том числе: местный бюджет | 1 045 | 0 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| областной бюджет (прогнозно) | 773 846 | 62 674 | 71 774 | 148 540 | 156 609 | 163 287 | 170 962 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 647 415 | 223 333 | 262 571 | 269 847 | 285 374 | 296 922 | 309 368 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 4 005 294 | 452 344 | 470 384 | 716 730 | 749 810 | 789 452 | 826 574 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | -увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году до 881 млн. рублей;  -увеличение производства сельскохозяйственной продукции с орошаемых земель с 81,8 тыс. тонн кормовых единиц в 2013 году до 91,3 тыс. тонн кормовых единиц в 2020 году (112 процентов);  -повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 25 процентов;  -увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади с 21,1 до 30 процентов;  -увеличение среднемесячной заработной платы к 2020 году в сельскохозяйственных организациях района до 17653 рубля или в 1,6 раза. | | | | | | |

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития Марксовского муниципального района Саратовской области в сфере реализации муниципальной программы

По состоянию на 1 января 2014 года на территории муниципального района осуществляют деятельность 20 сельскохозяйственных организаций, 58 крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 4 потребительских снабженческо-сбытовых кооператива,1 кредитный кооператив и порядка 11 тысяч единиц личных подсобных хозяйств населения.

По результатам хозяйственной деятельности на 1 января 2014 года 67 процентов сельскохозяйственных организаций муниципального района являются прибыльными.

По итогам 2013 года в районе произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 4,1 млрд. рублей или 101,4 % к уровню 2012 года в действующих ценах. Из общего объема продукции сельского хозяйства доля продукции сельскохозяйственных предприятий составляет 55%, продукция крестьянско-фермерских хозяйств - 11,0%, продукция хозяйств населения – 35 %.

Несмотря на то, что из-за плохих погодных условий 2013 года снизилось количество и качество собранного урожая, объемы производства продукции полностью обеспечивают продовольственную потребность населения района, а также позволяют наращивать производство.

В структуре посевных площадей произошли изменения в сторону высокого насыщения озимыми культурами и подсолнечником, что привело к упрощению севооборотов и снижению их роли в повышении плодородия почв, а также к ухудшению фитосанитарной обстановки. Недостаточно активно идет восстановление ранее сокращенных посевных площадей. В 2013 году площадь неиспользуемой пашни составила 30 тыс. га, или 15 процентов от общей площади пашни.

В областном рейтинге район входит в десятку лидеров по производству продукции животноводства и численности скота, а по производству молока является абсолютным лидером.

В районе ежегодно производится порядка 70 тыс. тонн молока, из них сельскохозяйственными организациями и крупными КФХ – 70% и ЛПХ – 30%.

Существенное влияние на рост объемов производства животноводческой продукции оказывают реализуемые инвестиционные проекты. За последние годы на территории района осуществлялось строительство, реконструкция и модернизация 25 объектов животноводства.

Одним из важных показателей, характеризующих отрасль сельского хозяйства, является численность поголовья скота в сельскохозяйственных организациях Марксовского муниципального района. В последние годы наметилась тенденция к сокращению данного показателя. Так, по итогам 2013 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 17,2 % по отношению к 2012 году, свиней – на 42,3 %, птицы – на 41,3 %.Объем производства молока во всех категориях хозяйств Марксовского муниципального района по итогам 2013 года составил 58,8 тыс. тонны, что на 17,7 % ниже уровня 2012 года. Основными причинами снижения поголовья скота служат высокие цены на корма, выявление случаев лейкоза КРС в личных подсобных хозяйствах и ряде сельскохозяйственных предприятий, последствия засухи 2010-2012 годов, а также недостаточная поддержка производства основных видов продукции животноводства.

Важная роль в развитии животноводства принадлежит племенной базе. Активно ведется работа по воспроизводству стада, увеличиваются объемы закупки племенного скота. За последние три года приобретено свыше 3,5 тысяч голов племенных животных, из них 85% импортной селекции.

Марксовский район занимает ведущее место в Саратовской области по площади орошаемых земель. Несмотря на то, что урожайность сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в 3-4,5 и более раз выше, чем на богаре, в условиях перехода сельского хозяйства к рыночным отношениям произошло значительное сокращение орошаемых площадей. Так, если в 1990 году в районе имелось 27,2 тыс. га земель регулярного орошения, то в 2013 году – из 27,2 тыс. га фактически поливалось 16,0 тыс. га. Физический износ мелиоративного комплекса района превышает 80 процентов. Основной причиной стагнации мелиоративного комплекса является физический и моральный износ оросительных систем и недостаточный объем инвестиций на его восстановление.

Основными проблемами развития сельского хозяйства в муниципальном районе являются:

несовершенство системы земледелия, требующей внедрения современных ресурсосберегающих технологий;

нестабильное состояние отраслей животноводства, недостаточно активное внедрение в них современных технологических процессов;

недостаточный уровень применения сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию;

низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственным товаропроизводителям к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью агропродовольственных рынков, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страховой деятельности;

адаптация сельскохозяйственных товаропроизводителей к условиям и правилам Всемирной торговой организации на фоне существенного возрастания конкуренции со стороны ее участников;

недостаточное ресурсное обеспечение села на всех уровнях финансирования.

Решение проблем развития сельского хозяйства программным методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района.

Основные преимущества программного метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации муниципальной подпрограммы. В рамках муниципальной подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации групп мероприятий.

При использовании программного метода для решения обозначенных проблем могут возникнуть следующие риски:

- связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории Марксовского муниципального района.

В соответствии с поставленной целью должны быть решены следующие задачи:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктовна территории муниципального района;

стимулирование развития малых форм хозяйствования;

стимулирование инновационного развития агропромышленного комплекса;

обеспечение доступности информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей;

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

Достижение цели по средствам выполнения задач позволит обеспечить за период с 2015 года по 2020 годы изменения количественных показателей, характеризующих развитие агропромышленного комплекса на территории Марксовского муниципального района.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2015 - 2020 годов. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предполагается.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и целевых показателей (индикаторов) их выполнения.

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение комплекса программных мероприятий, которые направлены на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих максимальную самообеспеченность района продовольствием, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования в условиях расширения мирохозяйственных связей.

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» направлена:

на создание и внедрение новых сортов, технологий производства, современных систем семеноводства, обеспечение своевременной сортосмены и сортообновления;

на создание условий для повышения эффективности и увеличения объемов производства качественной продукции растениеводства на основе сохранения и рационального использования сельскохозяйственных угодий, а также обеспечения их фитосанитарной безопасности.

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» направлена:

на развитие племенного животноводства и птицеводства; модернизацию отрасли через реализацию инвестиционных проектов; создание прочной кормовой базы, способной удовлетворить потребности скота и птицы в питательных веществах для полной реализации их генетического потенциала продуктивных качеств;

на освоение комплекса мероприятий по совершенствованию технологии содержания и кормления скота и птицы.

Реализация основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» направлена на поддержание и развитие малых форм хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек). Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения устойчивости сельского хозяйства и повышения занятости и доходов жителей села, так как именно они обеспечивают работой, питанием и доходами основную часть сельского населения. Реализация мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и росту производства продукции в предприятиях всех сфер агропромышленного комплекса.

Реализация основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» агропромышленного комплекса района направлена:

на комплексное обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве;

на создание условий для повсеместного внедрения в производство высокотехнологичных машин и оборудования; стимулирование освоения сельскохозяйственными товаропроизводителями современных аграрных технологий,

на проведение тематических выставок, семинаров с целью обмена передовым опытом.

Также в целях повышения престижа профессии и стимулирования деятельности по достижению наилучших результатов в агропромышленном комплексе Марксовского муниципального района предусматриваются стимулирующие выплаты победителям районного конкурса в агропромышленном комплексе, проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Порядок и условия проведения районного конкурса в агропромышленном комплексе определяются постановлениями администрации муниципального района.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей» направлена на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей консультационной и организационно-методической поддержкой на территории Марксовского муниципального района.

Реализация основного мероприятия «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» направлена на увеличение объема инвестиций в мелиоративный комплекс района, улучшение оснащенности его мелиоративным оборудованием и повышением эффективности использования орошаемых земель сельскохозяйственного назначения. Нанесенный засухой за последние четыре года ущерб показывает необходимость восстановления и дальнейшего развития мелиоративного комплекса - надежного средства противостояния аномальным проявлениям климата.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 6 427 600 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –738351 тыс. рублей;

2016 год –804894 тыс. рублей;

2017 год –1 135307 тыс. рублей;

2018 год –1 192003 тыс. рублей;

2019 год –1 249891 тыс. рублей;

2020 год –1 307154 тыс. рублей,

из них:

местный бюджет - 1045 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год - 165 тыс. рублей;

2017 год - 190 тыс. рублей;

2018 год - 210 тыс. рублей;

2019 год - 230 тыс. рублей;

2020 год - 250 тыс. рублей,

областной бюджет (прогнозно) - 773846 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 62674 тыс. рублей;

2016 год - 71774 тыс. рублей;

2017 год - 148540 тыс. рублей;

2018 год - 156609 тыс. рублей;

2019 год - 163287 тыс. рублей;

2020 год - 170962 тыс. рублей,

федеральный бюджет (прогнозно) - 1647415 тыс. рублей, в том числе:

2015 год -223333 тыс. рублей;

2016 год - 262571 тыс. рублей;

2017 год - 269847 тыс. рублей;

2018 год - 285374 тыс. рублей;

2019 год - 296922 тыс. рублей;

2020 год - 309368 тыс. рублей,

внебюджетные источники (прогнозно) - 4005294 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 452344 тыс. рублей;

2016 год - 470384 тыс. рублей;

2017 год - 716730 тыс. рублей;

2018 год - 749810 тыс. рублей;

2019 год - 789452 тыс. рублей;

2020 год - 826574 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение установленных значений по большинству основных показателей.

К 2020 году в Марксовском районе прогнозируются:

увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году до 881 млн. рублей;

увеличение производства сельскохозяйственной продукции с орошаемых земель с 81,8 тыс. тонн кормовых единиц в 2013 году до 91,3 тыс. тонн кормовых единиц в 2020 году (112 процентов);

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 25 процентов;

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади с 21,1 до 30 процентов;

увеличение среднемесячной заработной платы к 2020 году в сельскохозяйственных организациях района до 17653 рубля или в 1,6 раза.

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Оперативное управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района Саратовской области.

Ответственность за реализацию основных мероприятий программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий программы несут исполнители основных мероприятий программы, указанные в соответствующих разделах программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы включает:

1) годовую отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;

2) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

3) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Марксовского муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

С учетом достижений по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

8. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Заместитель главы администрации,

начальник управления сельского хозяйства

администрации Марксовского муниципального района В.Д. Батяев

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участник муниципальной программы | Срок | |
| Начала реализации  (год) | Окончания реализации  (год) |
| 1. | Основное мероприятие 1: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 1.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 1.3. | Мероприятие 3:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 1.4. | Мероприятие 4:  Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 1.5. | Мероприятие 5:  Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2. | Основное мероприятие 2: Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на поддержку племенного животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.3. | Мероприятие 3:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.4. | Мероприятие 4:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.5. | Мероприятие 5:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.6. | Мероприятие 6:  Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.7. | Мероприятие 7:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие овцеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.8. | Мероприятие 8:  Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.9. | Мероприятие 9:  Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.10. | Мероприятие 10:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 2.11. | Мероприятие 11:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 3. | Основное мероприятие 3: Поддержка малых форм хозяйствования | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 3.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на поддержку начинающих фермеров | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 3.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 3.3. | Мероприятие 3:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 3.4. | Мероприятие 4:  Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 4. | Основное мероприятие 4: Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 4.1. | Мероприятие 1:  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 4.2. | Мероприятие 2:  Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 5. | Основное мероприятие 5:  Обеспечение доступности информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 5.1. | Мероприятие 1:  Оказание консультационной и организационно-методической поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 6. | Основное мероприятие 6: Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 6.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |
| 6.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными) | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | 2015 | 2020 |

Заместитель главы администрации,

начальник управления сельского хозяйства

администрации Марксовского муниципального района В.Д. Батяев

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2013  (базовый) | 2014  (оценочный) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 97,2 | 95,7 | 102,7 | 101,8 | 101,5 | 102,2 | 101,9 | 101,8 |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 123,3 | 95,7 | 104,6 | 102,7 | 102,1 | 101,5 | 101,8 | 101,0 |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 76,2 | 95,7 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 102,9 | 102,0 | 102,5 |
| 1.4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 98,4 | 109,4 | 105,0 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,3 |
| 1.5. | Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (с учетом субъектов малого предпринимательства) | млн. руб. | 325 | 350 | 504,3 | 563,4 | 631,8 | 707,9 | 790,8 | 881,1 |
| 1.6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 13 | 13,8 | 19,4 | 20,5 | 21,9 | 22,3 | 23,7 | 25,0 |
| 1.7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 10760 | 12000 | 12008,0 | 13641,1 | 14323,1 | 14752,8 | 16375,6 | 17652,9 |
| 1.8. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | х |  |  | х | х | х | х | х | х |
| 1.8.1. | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 64,9 | 55,6 | 74,8 | 83,0 | 86,7 | 91,3 | 97,1 | 97,9 |
| 1.8.2. | подсолнечника | тыс. тонн | 23,2 | 26,8 | 29,7 | 30,1 | 30,4 | 30,8 | 31,1 | 31,3 |
| 1.8.3. | сахарной свеклы | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.4. | картофеля | тыс. тонн | 9 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,8 |
| 1.8.5. | овощей | тыс. тонн | 28,7 | 25,6 | 27,4 | 27,7 | 28,75 | 28,8 | 29,0 | 29,0 |
| 1.9. | Площадь закладки многолетних насаждений | гектаров | - | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 |
| 1.10. | Площадь закладки виноградников | гектаров | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них: | тонн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11.1. | Производство крупы | тонн |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.11.2. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 6 | 6 | 7 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,9 | 9,5 |
| 1.11.3. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тонн | 22500 | 24500 | 25800 | 26900 | 27100 | 28600 | 30070 | 31680 |
| 1.11.4. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 5910,6 | 4700 | 9680 | 9775 | 9873 | 9975 | 10069 | 10171 |
| 1.14. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | тонн | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 1.15. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 58827,2 | 60500,04 | 75563 | 76323 | 77084 | 80482 | 82717 | 85698 |
| 1.16. | Производство яйца в хозяйствах всех категорий | тыс. шт. | 23554 | 21200 | 36390 | 36760 | 37130 | 37500 | 37870 | 38250 |
| 1.17. | Производство сыров и сырных продуктов | тонн |  |  | 25 | 40 | 40 | 40 | 70 | 100 |
| 1.18. | Производство масла сливочного | тонн | 192,6 | 250 | 400 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.19. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 10694 | 10712 | 10777 | 10825 | 10874 | 10939 | 10994 | 11071 |
| 1.20. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 2314 | 2425 | 2546 | 2674 | 2781 | 2920 | 3037 | 3158 |
| 1.21. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.22. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.23. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | гектаров | 170 | 200 | 1215 | 1304 | - | - | - | - |
| 1.24. | Приобретение новой сельскохозяйственной техники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.1. | тракторов | штук | 15 | 10 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 |
| 1.24.2. | зерноуборочных комбайнов | -"- | 4 | 2 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 1.24.3. | кормоуборочных комбайнов | -"- | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1.25. | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | да, нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| 1.26. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.27. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | гектаров | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.28. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.29. | Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | 880,1 | 1076,7 | х | х | х | х | х | х |

Заместитель главы администрации,

начальник управления сельского хозяйства

администрации Марксовского муниципального района В.Д. Батяев

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель,  участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения,  всего | в том числе по годам реализации программы: | | | | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
|  | Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» | Ответственный исполните ль программы- администрация Марксовского муниципального района | Всего, в том числе: | 6 427 600 | 738 351 | 804 894 | 1 135 307 | 1 192 003 | 1 249 891 | 1 307 154 |
| местный бюджет | 1 045 | 0 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| областной бюджет (прогнозно) | 773 846 | 62 674 | 71 774 | 148 540 | 156 609 | 163 287 | 170 962 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 647 415 | 223 333 | 262 571 | 269 847 | 285 374 | 296 922 | 309 368 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 4 005 294 | 452 344 | 470 384 | 716 730 | 749 810 | 789 452 | 826 574 |
| в том числе по соисполнителям: | | | | | | | | |
| Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 6 427 600 | 738 351 | 804 894 | 1 135 307 | 1 192 003 | 1 249 891 | 1 307 154 |
| местный бюджет | 1 045 | 0 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| областной бюджет (прогнозно) | 773 846 | 62 674 | 71 774 | 148 540 | 156 609 | 163 287 | 170 962 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 647 415 | 223 333 | 262 571 | 269 847 | 285 374 | 296 922 | 309 368 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 4 005 294 | 452 344 | 470 384 | 716 730 | 749 810 | 789 452 | 826 574 |
| 1. | Основное мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 1 251 143 | 162 237 | 204 525 | 207 689 | 218 340 | 225 212 | 233 140 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 139 994 | 16 281 | 23 267 | 23 498 | 25 049 | 25 414 | 26 485 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 741 532 | 89 283 | 122 155 | 123 465 | 130 857 | 135 479 | 140 293 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 369 617 | 56 673 | 59 103 | 60 726 | 62 434 | 64 319 | 66 362 |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 117 750 | 17 520 | 18 270 | 19 090 | 19 970 | 20 930 | 21 970 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 17 330 | 2 580 | 2 690 | 2 810 | 2 940 | 3 080 | 3 230 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 12 125 | 1 800 | 1 880 | 1 965 | 2 055 | 2 155 | 2 270 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 88 295 | 13 140 | 13 700 | 14 315 | 14 975 | 15 695 | 16 470 |
| 1.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 232 214 | 37 262 | 38 861 | 38 939 | 38 976 | 39 051 | 39 125 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 18 577 | 2 981 | 3 109 | 3 115 | 3 118 | 3 124 | 3 130 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 123 073 | 19 749 | 20 596 | 20 638 | 20 657 | 20 697 | 20 736 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 90 564 | 14 532 | 15 156 | 15 186 | 15 201 | 15 230 | 15 259 |
| 1.3. | Мероприятие 3:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 136 635 | 21 925 | 22 866 | 22 912 | 22 934 | 22 977 | 23 021 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 10 931 | 1 754 | 1 829 | 1 833 | 1 835 | 1 838 | 1 842 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 72 416 | 11 620 | 12 119 | 12 143 | 12 155 | 12 178 | 12 201 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 53 288 | 8 551 | 8 918 | 8 936 | 8 944 | 8 961 | 8 978 |
| 1.4. | Мероприятие 4:  Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 274 940 | 40 900 | 42 658 | 44 578 | 46 628 | 48 866 | 51 310 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 6873 | 1022 | 1066 | 1114 | 1166 | 1222 | 1283 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 130 597 | 19 428 | 20 263 | 21 175 | 22 148 | 23 211 | 24 372 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 137 470 | 20 450 | 21 329 | 22 289 | 23 314 | 24 433 | 25 655 |
| 1.5. | Мероприятие 5:  Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 489 604 | 44 630 | 81 870 | 82 170 | 89 832 | 93 388 | 97 714 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 86 283 | 7 944 | 14 573 | 14 626 | 15 990 | 16 150 | 17 000 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 403 321 | 36 686 | 67 297 | 67 544 | 73 842 | 77 238 | 80 714 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 3 541 045 | 335 341 | 347 500 | 663 905 | 694 252 | 732 387 | 767 660 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 450 243 | 19 754 | 20 334 | 95 511 | 99 885 | 104 827 | 109 932 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 582 802 | 87 421 | 90 724 | 94 426 | 98 750 | 103 249 | 108 232 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 2 508 000 | 228 166 | 236 442 | 473 968 | 495 617 | 524 311 | 549 496 |
| 2.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на поддержку племенного животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 1 254 074 | 186 560 | 194 580 | 203 330 | 212 680 | 222 890 | 234 034 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 58 243 | 8 670 | 9 040 | 9 440 | 9 875 | 10 350 | 10 868 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 255 253 | 37 970 | 39 600 | 41 385 | 43 290 | 45 370 | 47 638 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 940 578 | 139 920 | 145 940 | 152 505 | 159 515 | 167 170 | 175 528 |
| 2.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 387 071 | 61 206 | 61 822 | 62 438 | 65 190 | 67 000 | 69 415 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 46 449 | 7 345 | 7 419 | 7 492 | 7 823 | 8 040 | 8 330 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 69 673 | 11 017 | 11 128 | 11 239 | 11 734 | 12 060 | 12 495 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 270 949 | 42 844 | 43 275 | 43 707 | 45 633 | 46 900 | 48 590 |
| 2.3. | Мероприятие 3:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 1 277 494 | 0 | 0 | 297 561 | 311 248 | 326 188 | 342 497 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 319 373 | 0 | 0 | 74 390 | 77 812 | 81 547 | 85 624 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 958 121 | 0 | 0 | 223 171 | 233 436 | 244 641 | 256 873 |
| 2.4. | Мероприятие 4:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 23 334 | 0 | 0 | 5 435 | 5 685 | 5 958 | 6 256 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 623 | 0 | 0 | 145 | 152 | 159 | 167 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 22 711 | 0 | 0 | 5 290 | 5 533 | 5 799 | 6 089 |
| 2.5. | Мероприятие 5:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие птицеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 9 300 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 900 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 8 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 2.6. | Мероприятие 6:  Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 71 063 | 10 572 | 11 026 | 11 522 | 12 052 | 12 630 | 13 261 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 9 660 | 1 437 | 1 499 | 1 566 | 1 638 | 1 717 | 1 803 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8 110 | 1 207 | 1 259 | 1 315 | 1 375 | 1 441 | 1 513 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 53 293 | 7 928 | 8 268 | 8 641 | 9 039 | 9 472 | 9 945 |
| 2.7. | Мероприятие 7:  Субсидии на возмещение части затрат на развитие овцеводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 8 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 205 | 4 205 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 150 | 4 150 |
| 2.8. | Мероприятие 8:  Субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования по переработке продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 2 010 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 |
| 2.9. | Мероприятие 9:  Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 7 338 | 1 130 | 1 130 | 1 185 | 1 240 | 1 297 | 1 356 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 183 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3 486 | 537 | 537 | 563 | 589 | 616 | 644 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 3 669 | 565 | 565 | 592 | 620 | 649 | 678 |
| 2.10. | Мероприятие 10:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 19 209 | 2 959 | 2 959 | 3 102 | 3 247 | 3 394 | 3 548 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 2 560 | 395 | 395 | 414 | 433 | 451 | 472 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 10 252 | 1 579 | 1 579 | 1 655 | 1 733 | 1 812 | 1 894 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 6 397 | 985 | 985 | 1 033 | 1 081 | 1 131 | 1 182 |
| 2.11. | Мероприятие 11:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 479 732 | 71 364 | 74 433 | 77 782 | 81 360 | 85 265 | 89 528 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 11 622 | 1 729 | 1 803 | 1 884 | 1 971 | 2 066 | 2 169 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 236 028 | 35 111 | 36 621 | 38 269 | 40 029 | 41 950 | 44 048 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 232 082 | 34 524 | 36 009 | 37 629 | 39 360 | 41 249 | 43 311 |
| 3. | Основное мероприятие 3:  Поддержка малых форм хозяйствования | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 111 829 | 14 286 | 16 475 | 16 666 | 20 986 | 21 453 | 21 963 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 16 482 | 1 779 | 2 242 | 2 434 | 3 331 | 3 342 | 3 354 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 50 490 | 6 079 | 7 398 | 7 759 | 9 537 | 9 745 | 9 972 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 44 857 | 6 428 | 6 835 | 6 473 | 8 118 | 8 366 | 8 637 |
| 3.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на поддержку начинающих фермеров | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 24 500 | 1 750 | 3 500 | 3 500 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 6 118 | 437 | 874 | 874 | 1 311 | 1 311 | 1 311 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 15 932 | 1 138 | 2 276 | 2 276 | 3 414 | 3 414 | 3 414 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 2 450 | 175 | 350 | 350 | 525 | 525 | 525 |
| 3.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 28 500 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 8 550 | 900 | 900 | 1 350 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8 550 | 900 | 900 | 1 350 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 11 400 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 3.3. | Мероприятие 3:  Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 56 765 | 8 540 | 8 907 | 8 666 | 9 736 | 10 203 | 10 713 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 1 298 | 193 | 201 | 210 | 220 | 231 | 243 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 25 492 | 3 792 | 3 955 | 4 133 | 4 323 | 4 531 | 4 758 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 29 975 | 4 555 | 4 751 | 4 323 | 5 193 | 5 441 | 5 712 |
| 3.4. | Мероприятие 4:  Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 2 064 | 996 | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 516 | 249 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 516 | 249 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 1 032 | 498 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4:  Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 667 226 | 99 099 | 103 525 | 108 202 | 113 191 | 118 634 | 124 575 |
| местный бюджет | 1 045 | 0 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| областной бюджет (прогнозно) | 15 756 | 2 344 | 2 445 | 2 555 | 2 672 | 2 800 | 2 940 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 272 591 | 40 550 | 42 294 | 44 197 | 46 230 | 48 449 | 50 871 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 377 834 | 56 205 | 58 621 | 61 260 | 64 079 | 67 155 | 70 514 |
| 4.1. | Мероприятие 1:  Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 664 871 | 98 904 | 103 157 | 107 800 | 112 759 | 118 171 | 124 080 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 15 756 | 2 344 | 2 445 | 2 555 | 2 672 | 2 800 | 2 940 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 272 591 | 40 550 | 42 294 | 44 197 | 46 230 | 48 449 | 50 871 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 376 524 | 56 010 | 58 418 | 61 048 | 63 857 | 66 922 | 70 269 |
| 4.2 | Мероприятие 2:  Проведение выставок, семинаров, конкурсов, презентаций | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 2 355 | 195 | 368 | 402 | 432 | 463 | 495 |
| местный бюджет | 1 045 | 0 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 1 310 | 195 | 203 | 212 | 222 | 233 | 245 |
| 5. | Основное мероприятие 5:  Обеспечение доступности информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Мероприятие 1:  Оказание консультационной и организационно-методической поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 6:  Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района | Всего, в том числе: | 856 357 | 127 388 | 132 869 | 138 845 | 145 234 | 152 205 | 159 816 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 151 371 | 22 516 | 23 486 | 24 542 | 25 672 | 26 904 | 28 251 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 704 986 | 104 872 | 109 383 | 114 303 | 119 562 | 125 301 | 131 565 |
| 6.1. | Мероприятие 1:  Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 454 834 | 67 658 | 70 571 | 73 744 | 77 138 | 80 840 | 84 883 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 71 066 | 10 570 | 11 026 | 11 522 | 12 053 | 12 631 | 13 264 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 383 768 | 57 088 | 59 545 | 62 222 | 65 085 | 68 209 | 71 619 |
| 6.2. | Мероприятие 2:  Субсидии на возмещение части затрат за подачу воды на полив сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированными, дизельными) | Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района совместно с Министерством сельского хозяйства Саратовской области (по согласованию) | Всего, в том числе: | 401 523 | 59 730 | 62 298 | 65 101 | 68 096 | 71 365 | 74 933 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 80 305 | 11 946 | 12 460 | 13 020 | 13 619 | 14 273 | 14 987 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 321 218 | 47 784 | 49 838 | 52 081 | 54 477 | 57 092 | 59 946 |

Заместитель главы администрации,

начальник управления сельского хозяйства

администрации Марксовского муниципального района В.Д. Батяев