## Лист1
План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015-2017 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый объем дополнительных доходов 2017 года (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем дополнительных доходов за 1 квартал 2017 год (тыс. руб.) | Примечание
Раздел 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Марксовского муниципального района
1 | Мониторинг поступления арендных платежей за пользование муниципальным имуществом | постоянно | управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района | 50 |  |  | 22.3 | По состоянию на 01.04.2017 г. в бюджет Марксовского муниципального района дополнительные доходы в виде арендных платежей за пользование муниципальным имуществом поступали в сумме 22,3 тыс. руб.
2 | Мониторинг поступления доходов от реализации земельных участков | ежеквартально | управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района | 1500 |  |  |  | По состоянию на 01.04.2017 г. от реализации земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено и земельных участков, находящихся в собственности Марксовского муниципального района дополнительные доходы не поступили.
3 | Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных унитарных предприятий, а также предприятий, зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и не осуществляющих хозяйственную деятельность, и подготовка предложений о внесении изменений в законодательство в части увеличения размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих перечислению в местный бюджет, с 2016 года не менее 35 процентов чистой прибыли указанных предприятий | постоянно | управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района |  | Увеличение неналоговых поступлений в местный бюджет |  |  | В целях осуществления постоянного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений учредителем которых является администрация Марксовского муниципального района, повышения эффективности их работы, проведения анализа деятельности муниципальных предприятий и учреждений повышения эффективности использования муниципального имущества, постановлением администрации Марксовского муниципального района от 02.04.2014 г. № 610-н создана и осуществляет свою деятельность балансовая комиссия при администрации Марксовского муниципального района. За 1 квартал 2017 года заседания вышеуказанной комиссии не проводились.
4 | Анализ структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности, и утверждение плана мероприятий по повышению эффективности его использования | постоянно | управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района |  | Рост доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  | По состоянию на 01.04.2017 г.заключено: 1 дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения и 1 договор аренды нежилого помещения; 9 договоров безвозмездного пользования в отношении объектов недвижимого имущества; 33 дополнительных соглашений к договорам о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления.
5 | Повышение эффективности использования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе совершенствование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на соответствующий финансовый год | постоянно | управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района |  | Увеличение неналоговых поступлений в местный бюджет |  |  | Решением Собрания Марксовского муниципального района Саратовской области от 29.03.2017 г. №12/56 "О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Марксовского муниципального района Саратовской области на 2017 год" утвержден план приватизации 8 объектов муниципальной собственности Марксовского муниципального района. Решением Собрания Марксовского муниципального района от 29.03.2017 г. № 12/57 утверждены условия приватизации объектов муниципальной собственности Марксовского муниципального района Саратовской области на 2017 год в отношении 7 нежилых зданий (помещений) с земельными участками и объектов газового хозяйства.
6 | Принятие мер по легализации заработной платы в отношении отдельных категорий налогоплательщиков | постоянно | управление экономического развития и торговли администрации муниципального района; | 110 |  |  |  | В рамках работы по принятию мер по легализации заработной платы в отношении отдельных категорий налогоплательщиков, по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению при администрации Марксовского муниципального района создана и осуществляет свою работу межведомственная комиссия по легализации заработной платы в Марксовском муниципальном районе и проводятся рейдовые мероприятия. Между администрацией Марксовского муниципального района Саратовской области и Правительством Саратовской области заключено соглашение № 40 о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости на территории Марксовского муниципального района Саратовской области от 16 февраля 2017 года, администрация муниципального района оказывает содействие по вопросам достижения значений контрольных показателей по снижению неформальной занятости на территории Марксовского муниципального района, соответствующих снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, на 1818 человек.
ГУ УПФР в Марксовском районе (по согласованию)
| Проведение анализа эффективности применения установленных значений корректирующего коэффициента К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, и внесение необходимых изменений | до 1 ноября 2015 года | управление экономического развития и торговли администрации муниципального района | 50 |  |  |  | Проведен анализ потенциальных рисков, связанных с уходом «в тень» налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, при увеличении коэффициента-дефлятора на 2017 год в размере 2,083. По результатам проведенного анализа установлено, что при применении предлагаемого коэффициента-дефлятора на 2017 год доходы местного бюджета от поступлений ЕНВД увеличатся примерно на 2,6 %. Выборочным анализом по видам предпринимательской деятельности по отдельным налогоплательщикам установлено, что сумма исчисленного к уплате налога возрастет в среднем на 13,8%. На заседании комиссии по вопросам увеличения налоговой базы в Марксовском муниципальном районе был рассмотрен вопрос целесообразности изменения (снижения) значения корректирующего коэффициента К2. Комиссией принято решение оставить без изменения корректирующий коэффициент К2 на 2017 год.
7 | Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению | постоянно | управление экономического развития и торговли администрации муниципального района; межрайонная ИФНС России № 7 по Саратовской области (по согласованию) | 50.5 |  |  |  | За 1 квартал 2017 года в Марксовском муниципальном районе в рамках работы по снижению неформальной занятости на территории муниципального района с начала года проведено 35 рейдовых мероприятий, обследовано 150 объектов, в результате чего выявлено 129 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, путем проведения адресной работы с работодателями, с 92 работниками заключены трудовые договоры, что в процентном соотношении составляет 71,3 % (от выявленных работников) и 7 % к плановому показателю (1818). Для наемных работников по вопросам, касающимся нарушения трудового законодательства и выплаты "серой зарплаты" работодателем, действует телефон горячей линии, информация о котором размещена на портале малого и среднего предпринимательства и инвестиционном портале, периодически телефоны горячей линии публикуются в газете. Также проводится работа по выявлению физических лиц, предоставляющих жилые помещения в аренду (под наем) и уклоняющихся от уплаты НДФЛ. За отчетный период выявлено 25 фактов сдачи жилых помещений в аренду. Вся поступившая информация передана в налоговые органы и полицию для принятия мер реагирования.
8 | Инвентаризация имеющейся задолженности. Проведение мероприятий по претензионной работе и передаче материалов в суд для принудительного взыскания | ежеквартально | управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района | 150 |  |  | 303.5 | В рамках проведения мероприятий по претензионно-исковой работе, а также в рамках исполнительного производства в отношении ООО "Водоканал" о взыскании задолженности по оплате арендной платы, в бюджет Марксовского муниципального района поступило 303,5 тыс. руб., в отношении "ООО Водоканал Плюс" - 148,1 тыс.руб. За период с 01.01.2017 г. по 01.04.2017 г. направлено 111 уведомлений об имеющейся задолженности по арендной плате за земельные участки на сумму 806,8 тыс. руб. За период 01.01.2017 г. по 01.04.2017 г. подано 3 исковых заявления по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки на сумму 982,5 тыс. руб. За период с 01.01.2017 г. по 01.04.2017 г. принято 3 положительных решения о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков на сумму 873,5 тыс. руб. Направлено 5 уведомлений о расторжении договоров аренды. За период с 01.01.2017 г. по 01.04.2017 г. в службу судебных приставов направлено 4 исполнительных листа в отношении арендаторов земельных участков на сумму 198,2 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2017 г. в службу судебных приставов на исполнении находится 61 исполнительный лист в отношении арендаторов земельных участков на сумму 16926,02 тыс. руб. Сумма возможная к взысканию составляет 9896,3 тыс. руб. В ходе проведения мероприятий по претензионно-исковой работе и передаче материалов в суд для принудительного взыскания, а так же в рамках исполнительного производства в бюджет Марксовского муниципального района от аренды земли за период с 01.01.2017 г. по 01.04.2017 г. поступило 400,0 тыс. руб. Заключено мировое соглашение на сумму 312,0 тыс.руб.
9 | Проведение работы с плательщиками по вопросу погашения ими задолженности по налоговым и неналоговым доходам | постоянно | управление экономического развития и торговли администрации муниципального района; комитет финансов администрации; межрайонная ИФНС России № 7 по Саратовской области (по согласованию) | 2000 |  |  | 274.1 | В рамках работы с плательщиками по вопросу погашения ими задолженности по налоговым и неналоговым доходам создана и осуществляет свою работу межведомственная комиссия по контролю за поступлением средств в бюджет, внебюджетные фонды и арендной платы за землю. За 1 квартал 2017 года проведено 3 заседания вышеуказанной комиссии приглашены руководители 84 предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. По итогам работы комиссии сумма поступлений составила 274,1 тыс. руб. или 55,5% от общей суммы взятых обязательств (493,5 тыс. руб.) В 1 квартале 2017 года административной комиссией рассмотрено 8 дел об административных правонарушениях. Применено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 14,0 тыс. руб.
| Итого по разделу 1 |  |  | 3910.5 | 0 | 0 | 599.9
Раздел 2. Мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый эффект 2017 года (тыс. руб.) |  |  | Факт 1 квартал 2017 года (тыс. руб.)
1 | Оптимизация расходов на топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги. Сокращение расходов бюджета за счет осуществления мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2015-2020 годы" | ежегодно | управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района; главные распорядители, получатели средств местного бюджета. | 470 |  |  | 277.6 | За 2017 год по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сокращено потребление по теплоэнергии на 144,0 ГКАЛ, по воде 246 м3. В денежном выражении экономия средств составила 277,6 тыс. руб. (в связи с ростом тарифа).
2 | Отказ от принятия новых расходных обязательств муниципального района, а также не обеспеченного собственными доходами увеличения действующих расходных обязательств района, при необходимости принятие их только при условии сокращения ранее принятых обязательств | постоянно | администрация Марксовского муниципального района и ее структурные подразделения; главные распорядители, получатели средств местного бюджета. |  |  |  |  | В 2017 году новые расходные обязательства муниципального района не обеспеченные собственными доходами не принимались.
3 | Сокращение численности работников муниципальных учреждений и расходов на их содержание, в том числе за счет сокращения размера субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям, за счет мобилизации ими доходов от платных услуг, рационального использования закрепленного имущества, включая арендную плату за пользование имуществом | ежегодно | органы местного самоуправления Марксовского муниципального района; главные распорядители, получатели средств местного бюджета. | 200
4 | Оптимизация бюджетной сети (включая реорганизацию и (или) ликвидацию неэффективных филиалов) | 2015-2017 годы | органы местного самоуправления Марксовского муниципального района; главные распорядители, получатели средств местного бюджета. | 500
5 | Доведение соотношения фондов оплаты труда административно- управленческого и вспомогательного персонала (АУВП) и основного персонала до нормативного соотношения (за исключением муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций и для которых областным законодательством, установлены другие нормативы соотношений) | ежегодно | органы местного самоуправления Марксовского муниципального района главные распорядители, получатели средств местного бюджета. |  |  |  |  | Соотношения фондов оплаты труда административно- управленческого и вспомогательного персонала (АУВП) и основного персонала соблюдено.
6 | Проведение инвентаризации кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего года с целью выявления сумм задолженности, неподтвержденной кредитором, и задолженности с истекшим сроком исковой давности и проведение мероприятий по списанию просроченной кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности | ежегодно перед составлением годовой отчетности | главные распорядители, получатели средств местного бюджета |  |  |  |  | Кредиторская задолженность за 1 квартал 2017года списана на сумму 892,2 тыс. руб.
7 | Урегулирование с контрагентами сроков погашения просроченной кредиторской задолженности по неисполненным муниципальным контрактам, договорам гражданско-правового характера с равномерным исполнением обязательств в течение года (реструктуризации), в том числе с заключением в установленном порядке мировых соглашений в случае разрешения споров в судебном порядке | постоянно | главные распорядители, получатели средств местного бюджета |  |  |  |  | По 12 главным распорядителям и получателям средств местного бюджета заключены мировые соглашения (графики погашения задолженности) с оплатой в 2017 году 6881,4 тыс. руб.
| Итого по разделу 2 |  |  | 1170 |  |  | 277.6
Раздел 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета
1 | Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств перед областным бюджетом и кредитными организациями | согласно установленным графикам платежей | администрация Марксовского муниципального района; комитет финансов администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  | Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам перед областным бюджетом и кредитными организациями по состоянию на 01.04.2017 г. отсутствует.
2 | Осуществление мероприятий по реструктуризации обязательств перед кредитными организациями со снижением процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам | 2015-2017 годы | администрация Марксовского муниципального района; комитет финансов администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  | По состоянию на 01.04.2017 г. объем долговых обязательств муниципального района перед кредитными организациями составляет 33000,0 тыс. руб., со сроком погашения 20000,0 тыс. руб. до 25.09.2017 г., 13000,00 тыс. руб. до 12.08.2018 г.
3 | Мораторий до 2017 года включительно на предоставление муниципальных гарантий | 2015-2017 годы | комитет финансов администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  | Решением Собрания ММР от 24.12.2016 г. №7/36 "О бюджете Марксовского муниципального района на 2017 год" не предусмотрено предоставление муниципальных гарантий. Решением Собрания ММР от 26.01.17 г. №9/43 в источниках предусмотрен остаток по исполнению и возврату муниципальной гарантии, в сумме 40,8 млн. руб., предоставленный Решением Собрания ММР от 12.10.2016 г. № 2/11 "О предоставлении муниципальной гарантии" на сумму 59,0 млн. руб.
4 | При формировании проекта бюджета Марксовского муниципального района начиная с 2017 года предусмотреть бездефицитный бюджет | 2017 год | комитет финансов администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  | Решением Собрания ММР от 24.12.2016 г. № 7/36 "О бюджете Марксовского муниципального района на 2017 год" утвержден бездефицитный бюджет.
5 | Направление части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета района сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов на замещение муниципальных заимствований и (или) погашение долговых обязательств | в течение 2015-2017 г. | администрация Марксовского муниципального района; комитет финансов администрации Марксовского муниципального района |  |  |  |  | Доходы, полученные в 2017 году сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, планируется направить на оплату задолженности по долговым обязательствам муниципального района, исполнительным листам, увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда с начислениями.
Решением Собрания ММР от 12.10.2016 г. № 2/11 "О предоставлении муниципальной гарантии" дано согласие администрации ММР на предоставление муниципальной гарантии на погашение задолженности за поставленную тепловую энергию по договору № 46-5-24308/16 от 01.01.2016 г, между МУП "Тепло" и ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" на сумму 59000,00 тыс. руб.