**Аналитическая записка**

**об эффективности реализации муниципальных программ**

**Марксовского муниципального района за 2022 год.**

**Общие сведения:**

В 2022 году в Марксовском муниципальном районе реализовывались 18 муниципальных программ в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ *(Постановление администрации Марксовского муниципального района от 30.12.2021 г. № 2441-н с изменениями от 22.07.2022г. №1393-н)*:

- муниципальная программа «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 18.12.2020 г. № 1999-н, с изменениями 12.05.2021 г. №795-н, 11.06.202 г. №1015-н, 02.08.2021 г. №1315-н, 01.12.2021 г. №2187-н, 24.02.2022 г. №111-н, 01.04.2022 г. №644-н, 29.04.2022 г. №831н, 22.06.2022 г. № 1176-н 21.07.2022 г. №1388-н, 12.09.2022 г. №1764-н, 18.10.2022 г. №2014-н, 03.11.2022 г. №2138-н, 11.11.2022 г. №2184-н, 22.11.2022 г. №2254-н);

- муниципальная программа «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 22.12.2020 г. №2016-н с изменениями от 29.01.2021 г. № 149-н, от 20.02.2021 г. № 297-н, от 09.03.2021 г. № 353-н, от 17.03.2021 г. № 391-н, от 17.05.2021 г. № 830-н, от 15.06.2021 г. № 1024-н, от 06.08.2021 г. № 1361-н, от 31.08.2021 г. № 1503-н, от 28.09.2021 № 1717-н, от 27.10.2021 г. № 1890-н, от 22.12.2021 г. № 2336-н, от 29.12.2021 г. № 2426-н, 24.01.2022 г. №120-н, 21.04.2022 г. №740-н, 31.05.2022 г. №1014-н, 29.09.2022 г. №1870-н, 10.11.2022 г. №2170-н, 13.12.2022 г. №2397-н, 30.12.2022 г. №2564-н);

- муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, организация отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023 гг. (постановление администрации Марксовского МР от 29.12.2020 г. № 2096-н, с изменениями 23.03.2021 г. №456-н, 05.07.2021 г. №1161-н, 16.12.2021 г. №2309-н,23.12.2021 г. №2365-н, 30.12.2021 г. №2429-н, 25.04.2022 г. №770-н, 29.09.2022 г. №1871-н, 08.12.2022 г. №2353-н, 30.12.2022 г. №2566-н);

- муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района № 2097-н от 29 декабря 2020 года с изменениями от 22.12.2021 г. № 2535-н, 19.12.2022 г. №2451-н, 29.12.2022 г. №2537-н);

- муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 22.12.2020 г. № 2014-н с изменениями от 23.08.2021 г. № 1469-н, от 23.12.2021г., от 23.12.2021г. № 2363-н, 27.05.2022 г. №994-н, 07.10.2022 г. №1954-н, 07.12.2022 г. №2350-н);

- муниципальная программа «Профилактика правонарушений и комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023г.» (постановление администрации Марксовского МР от 25.12.2020 г. № 2046-н с изменениями от 09.03.2021 г. № 351-н, от 02.11.2021 г № 1959-н, от 22.12.2021 г. № 2362-н);

- муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 30.12.2020 г. № 2111-н, с изменениями 25.01.2021 г. № 96-н, 11.03.2021 г. №364-н, 22.06.2021 г. №1097-н, 01.09.2021 г. №1530-н, 06.12.2021 г. №2237-н, 28.12.2021 г. №2421-н, 03.02.2022 г. №196-н, 24.02.2022 г. №333-н, 27.04.2022 г. №789-н, 12.07.2022 г. №1301-н, 05.12.2022 г. №2339-н, 30.12.2022 г. №2597-н);

- муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 30.12.2020 г. № 2105-н с изменениями от 14.12.2021 г. №2262-н, 30.12.2021 г. №2453-н, 27.05.2022 г. №993-н);

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 08.12.2020 г. №1920-н, с изменением от 30.09.2021 г. №1723-н, 21.10.2021 г. №1864-н);

- муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 30.12.2020 г. № 2511-н);

- муниципальная программа «Информационное общество на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 15.12.2020г. №1952-н, с изменениями от 16.02.2021 г. №259-н, 01.04.2021 г. №564-н, 20.05.2021 г. №860-н, 20.10.2021 г. №1852-н, 24.11.2021 г. №2140-н, 24.12.2021 г. №2385-н, 30.12.2020 г. №2114-н, 07.02.2022 г. №215-н, 27.04.2022 г. №817-н, 03.06.2022 г. №1037-н, 25.10.2022 г. №2084-н, 09.12.2022 г. №2388-н);

- муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 21.12.2020 г. № 2000-н, (с изменениями от 29.04.2021 г. №787-н, 07.06.2021 г. №986-н, 01.09.2021 г. №1529-н, 27.09.2021 г. №1707-н, 19.05.2022 г. №944-н, 11.11.2022 г. №2178-н, 29.12.2022 г. №2551-н);

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 15.12.2020 г. № 1935-н, с изменениями от 22.06.2021 г. № 1087-н, от 09.11.2021 г. № 1977-н, 02.06.2022 г. №1036-н, 16.09.2022 г. №1788-н, 10.11.2022 г. №2171-н);

- муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 21.01.2022 г № 109-н);

- муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 25.12.2020 г. № 2053-н, с изменением от 13.08.2021 г. №1411-н, 15.12.2021 г. №2299-н, 28.12.2021 г. №2414-н, 23.12.2022 г. №2502-н);

- муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 25.12.2020 г. № 2054-н, с изменением от 13.08.2021 г. № 1410-н, от 18.10.2021 г. № 1841-н, от 15.12.2021 г. № 2298-н, 02.11.2022 г. № 2115-н, 23.12.2022 г. №2503-н);

- муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 10.12.2018 г. № 2238-н);

- муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и развитие гражданской обороны в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 21.01.2022 г. № 108-н).

Сводный отчет о реализации муниципальных программ составлен на основе отчетных данных по 19 муниципальным программам за отчетный год, в соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс» от 30.12.2022 г. № 2562-н.

В соответствии с вышеуказанным постановлением конечным показателем реализации программ является показатель «Е», который выражается в баллах:

- если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

В 2022 году на реализацию вышеназванных муниципальных программ финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней в целом по всем программам составило 1339742,2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета -276784,4 тыс. руб., средств областного бюджета -773802,6 тыс. руб., средств федерального бюджета – 194586,8 тыс. руб., внебюджетных средств – 45753,8 тыс. руб., средства муниципального дорожного фонда – 48814,6 тыс. руб. Кассовый расход – 1321759,8 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 260853,2 тыс. руб., средств областного бюджета – 772374,5 тыс. руб., средств федерального бюджета – 194486,9 тыс. руб., внебюджетные средства – 45656,0 тыс. руб., средства муниципального дорожного фонда – 48389,3 тыс. руб. Итоги финансового обеспечения мероприятий по каждой программе представлены в таблице 1.

Таблица 1. Итоги финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ Марксовского муниципального района за 2022 год, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год | Уровень финансового обеспечения реализации муниципальной программы, % | Полнота использования бюджетных ассигнований (показатель *В* в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель *М* в баллах) |
| план | факт |
| 1 | МП «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 1135271,1 (в т.ч. МБ- 173047,3) | 1119533,5(в т.ч. МБ- 158837,7) | 98,6 |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма: «Развитие системы дошкольного образования» | 203594,9(в т.ч. МБ- 62914,9) | 195345,5(в т.ч. МБ- 54665,5) | 95,9 | 8 | 10 |
| 1.2. | Подпрограмма: «Развитие системы общего и дополнительного образования» | 931676,2(в т.ч. МБ- 110132,4) | 924189,0(в т.ч. МБ- 104173,2) | 99,2 | 8 | 10 |
| 2 | МП «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 86028,5 (в т.ч. МБ- 51701,6) | 85812,2(в т.ч. МБ- 51581,8) | 99,7 | 8 | 8 |
| 3 | МП «Развитие физической культуры, спорта, организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 52338,6(в т.ч. МБ- 36409,3) | 51355,0(в т.ч. МБ- 35427,1) | 98,1 |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Марксовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы» |  37398,5 (в т.ч. МБ- 30963,0) | 36414,9(в т.ч. МБ- 29980,8) | 97,4 | 8 | 10 |
| 3.2. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 14940,1(в т. ч. МБ-5446,3) | 14940,1(в т. ч. МБ-5446,3) | 100,0 | 10 | 10 |
| 4 | МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 731,5 | 686,5 | 93,8 | 8 | 10 |
| 5 | МП «Профилактика правонарушений и комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 766,5 | 716,5 | 93,5 |  |  |
| 5.1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 347,7 | 297,7 | 85,6 | 5 | 10 |
| 5.2 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 418,8 | 418,8 | 100,0 | 10 | 10 |
| 6. | Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | 1519,0 | 1519,0 | 100,0 | 10 | 10 |
| 7. | МП «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 6650,1 (в т.ч. МБ-4986,9 | 6463,8 (в т.ч. МБ- 4800,6) | 97,2 |  |  |
| 7.1 | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района» | 1663,2 (в т.ч. МБ- 0,0) | 1663,2 (в т.ч. МБ- 0,0) | 100,0 | 10 | 10 |
| 7.2 | Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2023 года» | 88,7  | 58,4  | 65,8 | 3 | 10 |
| 7.3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2023 года» | 4626,9 | 4489,9 | 97,0 | 8 | 10 |
| 7.4 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района на период до 2023 года» | 171,3 | 153,3 | 89,5 | 5 | 10 |
| 7.5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10 | 10 |
| 7.6 | Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных в Марксовском муниципальном районе на период до 2023 года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 22,2 | 9 | 40,5 |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8.2 | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 22,9 | 9 | 40,5 | 0 | 10 |
| 9 | МП «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 260,0 | 81,0 | 31,2 | 0 | 10 |
| 10 | МП «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 60,0 | 55,8 | 93,0 | 8 | 10 |
| 11 | МП «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 613,0 | 613,0 | 100,0 | 10 | 10 |
| 12 | МП «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 179,3 | 179,3 | 100,0 | 5 | 10 |
| 13 | МП «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | 48814,6 ( в т.ч. ДФ – 48814,6) | 48389,3( в т.ч. ДФ – 48389,3) | 99,1 | 8 | 10 |
| 14 | МП «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы.» | 123,2 | 123,2 | 100,0 |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 10 | 8 |
| 14.2 | Подпрограмма «Развитие туризма на территории Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 75,2 | 75,2 | 100,0 | 10 | 5 |
| 15 | МП «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | МП «Информационное общество на 2021-2023 годы» | 5764,6 | 5622,7 | 97,5 | 8 | 10 |
| 17 | МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и развитие гражданской обороны в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | 100,0 | 100 | 100,0 | 5 | 10 |
| 18 | МП «Сохранение объектов культурного наследия Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0 | 10 |

Результативность реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района за отчетный период представлена в таблице 2.

Таблица 2. Результативность реализации муниципальных программ по итогам 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измер. | Значение целевого индикатора (показателя) | Результативность реализации программы (показатель *R* в баллах) | Оценка в целом (показатель *Е* в баллах) |
| план | факт |
| МП «Развитие образования в Марксовском муниципальном районена 2021-2023 годы» |
|  | Подпрограмма: «Развитие системы дошкольного образования» | - | - | - | 9,2 | 27,2 |
|  | Подпрограмма: «Развитие системы общего и дополнительного образования» | - | - | - | 9,2 | 27,2 |
| 1.1 | Доля учреждений, условия воспитания детей в которых соответствует современным требованиям | % | 78,5 | 82,5 | - | - |
| 1.2 | Доля педагогических работников учреждений образования, повысивших профессиональный уровень для работы по развивающим общеобразовательным программам | % | 65 | 75 | - | - |
| 1.3 | Оценка качества образования учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | % | 48,5 | 51,3 | - | - |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, соответствующие федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.5 | Доля детей дошкольного возраста, имеющих возможность получать услуги в сфере дошкольного образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.6 | Охват детей услугами дошкольного образования | % | 88 | 97 | - | - |
| 1.7 | Доля детей охваченных мероприятиями летнего отдыха и оздоровления в общей численности учащихся | % | 14,8 | 19,7 | - | - |
| 1.8 | Доля образовательных учреждений, в которых проведен косметический ремонт зданий от общего числа образовательных учреждений | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.9 | Доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, инженерных коммуникаций, от общего числа образовательных учреждений | Чел. | 53,8 | 3,7 | - | - |
| 1.10 | Сохранение показателей уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей – на уровне не ниже 100 процентов от фактически сложившейся средней заработной платы учителей по области | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.11 | Охват детей услугами дополнительного образования от общего количества учащихся | % | 45,5 | 76 | - | - |
| 1.12 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 65 | 76 | - | - |
| 1.13 | Доля детей, принявших участие в муниципальных, зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, от общего числа обучающихся | % | 58,2 | 65,5 | - | - |
| МП «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 1 | Программа «Развитие культуры на территории Марксовского района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 9,1 | 25,1 |
| 1.1 | Сохранение количества действующих на территории Марксовского района учреждений клубной системы | ед. | 37 | 36 | - | - |
| 1.2 | Доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий | % | 39,8 | 52,9 | - | - |
| 1.3 | Количество участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях | чел. | 5185 | 5189 | - | - |
| 1.4 | Численность клубных формирований | Ед. | 303 | 300 | - | - |
| 1.5 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций | Кол-во мер. | 49 | 49 | - | - |
| 1.6 | Сохранение сети действующих на территории Марксовского района библиотек и библиотек-филиалов | Ед. | 36 | 36 | - | - |
| 1.7 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей  | Экз. | 8630 | 9090 | - | - |
| 1.8 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1000 жителей | Шт. | 314 | 387 | - | - |
| 1.9 | Предоставление изданий из фонда библиотеки | Ед. | 534325 | 536604 | - | - |
| 1.10 | Пополнение фонда на материальных носителях | Ед. | 4415 | 4284 | - | - |
| 1.11 | Численность библиотечного фонда | ед. | 309900 | 306104 | - | - |
| 1.12 | Проведение библиотечными работниками культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения | Кол-во | 2287 | 2314 | - | - |
| 2.13 | Проведение методических мероприятий для библиотечных работников | Кол-во | 10 | 20 | - | - |
| 2.14 | Разработка методик, подготовка и выпуск методических изданий | ед. | 23 | 18 | - | - |
| 2.15 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020-2022 годах ниже минимального размера оплаты труда | % | 0 | 0 | - | - |
| 2.16 | Сохранение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 2021 год не ниже 100% от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2021 год | ед. | 100 | 100 | - | - |
| МП «Развитие физической культуры, спорта, организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Марксовском муниципальном района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 4,5 | 22,5 |
| 1.1 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом от общей численности населения района | % | 48,0 | 23,0 | - | - |
| 1.2 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий  | Чел. | 7800 | 8000 | - | - |
| 1.3 | Количество школьников, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 2300 | 2250 | - | - |
| 1.4 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020-2022 годах ниже минимального размера оплаты труда | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 4 | 24 |
| 2.1 | Количество оздоровленных детей | Чел. | 645 | 640 | - | - |
| 2.2 | Количество работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), занятых на полную ставку, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020-2022 годах ниже минимального размера оплаты труда | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
| 1 | МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 28 |
| 1.1 | Количество ветеранов получивших материальную помощь, подарки, проднаборы | человек | 240 | 248 | - | - |
| 1.2 | Количество инвалидов, получивших материальную помощь | человек | 193 | 193 | - | - |
| 1.3 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 55 | 55 | - | - |
| 1.4 | Количество посещений на дому, в стационаре | единиц | 235 | 237 | - | - |
| 1.5 | Количество лиц, получивших материальную помощь из числа граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | человек | 15 | 31 | - | - |
| МП «Профилактика правонарушений и комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - | - | - | 3,7 | 18,7 |
| 1.1 | Количество зарегистрированных преступлений, всего: | штук | 373 | 554 | - | - |
| 1.2 | Количество преступлений, совершаемых в общественных местах, в т.ч. на улицах | штук | 89 | 139 | - | - |
| 1.3 | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, или при их участии | штук | 8 | 17 | - | - |
| 1.4 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступление | штук | 113 | 172 | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - |  |  | 10 | 24,4 |
| 2.1 | Количество встреч, проведенных в общеобразовательных учреждениях района и профессиональных учебных заведениях о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. | штук | 30 | 34 | - | - |
| 2.2 | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в масштабах района. | штук | 483 | 483 | - | - |
| 2.3 | Количество несовершеннолетних прошедших социально-психологическое тестирование наркотических средств и психотропных веществ | человек | 2100 | 2409 | - | - |
| МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» |
| 1 | МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | - | - | - | 10 | 30 |
| 1.1 | Оборудование перимитральным ограждением образовательных учреждений Марксовского муниципального района | ед | 2 | 2 | - | - |
| 1.2 | Оборудование системой видеонаблюдения объектов подведомственных комитету культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.3 | Установка системой видеонаблюдения, оповещения и контроля доступа прохода в зданиях спорта Марксовского муниципального района | ед. | 1 | 1 | - | - |
| МП «Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - | - | - | 9,5 | 19,5 |
| 1.1 | Показатель 1: Количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по телефону «горячей линии» | ед. | 81 | 212 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Количество размещенных в сети Интернет актуальных информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 25 | 41 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Количество проведенных заседаний Совета предпринимателей на территории Марксовского муниципального района | ед. | 4 | 4 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, встречах, семинарах, в областных выставочно-ярморочных мероприятиях и за пределами Саратовской области | ед. | 145 | 175 | - | - |
| 1.5 | Показатель 5: Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения | ед. | 30,84 | 23,9 | - | - |
| 1.6 | Показатель 6: Доля кредитов субъектов МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 20,5 | 23,8 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2: «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 7,6 | 17,6 |
| 2.1 | Показатель 1: Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 1150,0 | 1082,0 | - | - |
| 2.2 | Показатель 2: Количество мероприятий, направленных на повышение имиджевой привлекательности Марксовского муниципального района  | ед. | 8 | 8 | - | - |
| 2.3 | Показатель 3: Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | ед. | 8 | 9 | - | - |
| 2.4 | Показатель 4: Количество организаций, получивших консультации по вопросам регистрации инвестиционных проектов, оформлению необходимой документации | ед. | 7 | 7 | - | - |
| 2.5 | Показатель 5: Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов | ед. | 35 | 12 | - | - |
| МП «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 1 | МП «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 8,5 | 18,5 |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку от общего количества муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района | % | 17 | 28,7 | - | - |
| 1.2 | Доля должностей муниципальной службы, для замещения которых имеется резерв, от общего числа должностей муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района | % | 40 | 34,5 | - | - |
| МП «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
| 1 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - | - | - | 4,25 | 22,25 |
| 1.1 | Количество выявленных коррупционных правонарушений органов местного самоуправления Марксовского муниципального района | ед. | 1 | 0 | - | - |
| 1.2 | Информированность граждан и организаций о мероприятиях антикоррупционной направленности (публикации в СМИ, сети Интернет) | Кол-во публикаций (шт) | 7 | 2 | - | - |
| 1.3 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросу противодействия коррупции | Чел. | 22 | 19 | - | - |
| 1.4 | Проведение семинаров (мероприятий) по вопросу противодействия коррупции | Кол-во мероприятий | 4 | 5 | - | - |
| «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» |
| 1 | Программа: «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» | - | - | - | 8,8 | 28,8 |
| 1.1 | Доля внесенных изменений в генеральные планы муниципальных образований Марксовского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности  | (%) | 100 | 100 | - | - |
| 1.2 | Доля внесенных изменений в правила землепользования и застройки с изменением описания границ территориальных зон муниципальных образований Марксовского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности |  (%) | 100 | 100 | - | - |
| 1.3 | Количество улиц с разработанными проектами планировки и межевания территорий с установкой красных линий  | ед. | 4 | 2 | - | - |
| 1.4 | Проектирование планов застройки территорий муниципального образования город Маркс | ед. | 0 | 0 | - | - |
| 1.5 | Наличие разработанной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс  | ед. | 1 | 1 | - | - |
| МП «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовскогомуниципального района на 2021-2023 годы» |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района» | - | - | - | 10 | 30 |
| 1.1 | Показатель 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия | Кол-во | 4 | 4 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2023 года» | - | - | - | 10 | 23 |
| 2.1 | Показатель 1: Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 5 | 5 | - | - |
| 2.2 | Показатель 2: Протяженность уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене, на которых запланированы работы по модернизации и реконструкции | км | 0,365 | 0,365 | - | - |
| 2.3 | Показатель 3: Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | Ед. | 8 | 8 | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3: **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2023 года**»** | - | - | - | 7,5 | 25,5 |
| 3.1 | Показатель 1: Ежегодное снижение энергопотребления | % | 3 | 5 | - | - |
| 3.2 | Показатель 2: Котельные на территории Марксовского муниципального района, требующие реконструкции и перевооружения | Кол-во | 1 | 1 | - | - |
| 3.3 | Показатель 3: МКД в Подлесновском муниципальном образовании, планируемые к переводу на индивидуальное отопление | кол-во | 150 | 150 | - | - |
| 3.4 | Показатель 4: Обеспеченность МКД приборами учета потребления энергоресурсов | % | 90 | 90 | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4: «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2023 года» | - | - | - | 10 | 25 |
| 4.1 | Показатель 1: Объекты газоснабжения на территории Марксовского муниципального района, требующие ремонта и технического обслуживания | Кол-во | 2 | 2 | - | - |
| 5 | Подпрограмма 5: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 30 |
| 5.1 | Показатель 1: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | кв.м | 2183,52 | 2183,52 | - | - |
| 5.2 | Показатель 2: Постановка на кадастровый учет муниципальных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Марксовского муниципального района | Кол-во | 28 | 28 | - | - |
| 6 | Подпрограмма 6: «Отлов и содержание безнадзорных животных в Марксовском муниципальном районе на период до 2023 года» | - | - | - | 0 | 0 |
| 6.1 | Безнадзорные животные в Марксовском муниципальном районе, требующие отлова и содержания | Кол-во | 32 | 0 | - | - |
| «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального районана 2021-2023 годы» |
| 1 | Программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 8 | 23 |
| 1.1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, включенных в реестр муниципального имущества | % | 100 | 40 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 14000,0 | 11175,2 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 16900,0 | 26104,0 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества  | тыс. руб. | 2000,0 | 3450,1 | - | - |
| 1.5 | Показатель 5: Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 1000,0 | 2800,7 | - | - |
| МП «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 28 |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия  | кв. м. | 3600,0 | 3600,0 | - | - |
| 1.2 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей | % | 65,0 | 65,0 | - | - |
| 1.3 | Количества лиц, пострадавших в результате ДТП | чел. | 6 | 6 | - | - |
| 1.4 | Количество установленных элементов обустройства дорог (дорожные знаки и др.) | шт. | 30 | 30 | - | - |
| МП «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» |
| 1 | МП «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» | - | - | - | 10 | 20 |
| 1.1 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Марксовского муниципального района по вопросам защиты прав потребителей | ед. | 145 | 237 | - | - |
| 1.2 | Проведение информационно-просветительской работы в целях повышения уровня правовой грамотности граждан в сфере прав потребителей и действиях по реализации и защите этих прав (публикации в СМИ, сети Интернет) | ед. | 8 | 41 | - | - |
| 1.3 | Организация и проведение в пределах компетенции совместных контрольно-надзорных мероприятий в сфере защиты прав потребителей по соблюдению хозяйствующими субъектами обязательных требований к товарам и услугам | ед. | 2 | 3 | - | - |
| 1.4 | Проведение открытых уроков, конкурсов по тематике законодательства о защите прав потребителей среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций | ед. | 5 | 7 | - | - |
| МП «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 28 |
| 1.1 | Увеличение количества молодых людей-членов молодежных и детских общественных объединений | Чел. | 300 | 330 | - | - |
| 1.2 | Увеличение участия подростков в акциях, семинарах, мероприятиях | Ед. | 270 | 287 | - | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 25 |
| 2.1 | Увеличение количества туристов, прибывших на территорию Марксовского муниципального района  | % | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 2.2 | Увеличение тиража и распространения изданных рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района  | % | 3,0 | 6,0 | - | - |
| 2.3 | Увеличение количества специализированных выставок, форумов, семинаров, ярмарок, совещаний, заседаний, круглых столов  | % | 3,0 | 10,5 | - | - |
| 2.4 | Увеличение потока туристов на новых внутренних и въездных туристических маршрутах по району | % | 3,0 | 6,0 | - | - |
| МП «Информационное общество на 2021-2023 годы» |
| 1 | МП «Информационное общество на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 28 |
| 1.1 | Доля муниципальных услуг, по которым на портале государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения результатов их предоставления в электронном виде, в числе услуг, предоставляемых в электронной форме. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.2 | Уровень материально-технического оснащения рабочих мест администрации муниципального района. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.3 | Уровень удовлетворенности граждан района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. | % | 88 | 88 | - | - |
| 1.4 | Количество электронных межведомственных транзакций, совершаемых в системе межведомственного электронного взаимодействия. | шт. | 3800 | 3814 | - | - |
| 1.5 | Доля электронных документов органов местного самоуправления Марксовского муниципального района в общем объеме документооборота. | % | 55 | 57 | - | - |
| 1.6 | Количество электронных документов и материалов информационного характера, размещаемых на официальном сайте Марксовского района. | % | 3460 | 3512 | - | - |
| 1.7 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, оснащенных антивирусным программным обеспечением. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.8 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе стационарной телефонной связи. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.9 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.10 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к справочно-правовым системам. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.11 | Количество автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, аттестованных по требованиям безопасности защиты информации. | шт. | 4 | 4 | - | - |
| МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и развитие гражданской обороны в Марксовском районе на 2022-2024 годы» |
| 1 | МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и развитие гражданской обороны в Марксовском районе на 2022-2024 годы» | - | - | - | 10 | 25 |
| 1.1 | Показатель 1: Создание и организация работы учебно-консультативных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | шт. | 2 | 2 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Создание и организация работы местной системы оповещения населения Марксовского муниципального района | ед. | 0 | 0 | - | - |
| МП «Сохранение объектов культурного наследия Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» |
|  | МП «Сохранение объектов культурного наследия Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» | - | - | - | 0 | 20 |
| 1.1 | Показатель 1: Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Количество объектов культурного наследия, в отношении которых, установлены границы территории объекта культурного наследия | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Количество объектов культурного наследия, в отношении которых, установлены зоны охраны, объекта культурного наследия | шт. | 0 | 1 | - | - |

**Муниципальная программа «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью развития системы общего образования Марксовского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности; повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Общая сумма, предусмотренная на реализацию мероприятий программы в 2022 году составляет 1 135 271,1 тыс. руб. (из них местный бюджет – 173 047,3 тыс. руб., областной бюджет – 736 936,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 31 637,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 193 649,7 тыс. руб.); кассовый расход – 1 118 400,5 тыс. руб. (из них местный бюджет – 157 704,4 тыс. руб., областной бюджет – 735 508,3 тыс. руб., внебюджетные средства – 31 637,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 193 549,8 тыс. руб.).

Муниципальная программа «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» состоит из 2 подпрограмм:

1. «Развитие системы дошкольного образования».

2. «Развитие системы общего и дополнительного образования».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» в 2022 году предусмотрены средства в размере 203 594,9 тыс. руб., в том числе:

 - за счет местного бюджета – 62 914,9 тыс. руб.;

 - за счет областного бюджета – 105 239,0 тыс. руб. руб.;

 - за счет внебюджетных источников – 20 008,8 тыс. руб.

Объем кассового расхода подпрограммы 1 в 2022 году составил – 194 211,2 тыс. руб., в том числе:

*за счет местного бюджета* – 54 665,5 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями – 34 586,6 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги – 15 273,4 тыс. руб.;

- на услуги по содержанию имущества и прочие расходы 2 610,7 тыс. руб.;

- на услуги связи – 172,9 тыс. руб.;

- льготы по коммунальным услугам – 109,2 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы – 387,6 тыс. руб.;

- на организацию питания – 1 219,2 тыс. руб.;

- налог на имущество – 305,9 тыс. руб.;

*за счет областного бюджета* – 120 671,2 тыс. руб. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями – 98 122,2 тыс. руб.;

- на учебные пособия и игрушки – 582,9 тыс. руб.;

- на частичное содержание детей (питание) – 1 580,9 тыс. руб.;

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 11 732,0 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы – 5 881,4 тыс. руб.;

- Обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения – 2 771,8 тыс. руб.;

В целях содержания и обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений был осуществлен комплекс разноплановых мероприятий: учёба по охране труда и пожарной безопасности среди дошкольных образовательных учреждений района.

В целях повышения профессионального мастерства и качества работы педагогов проведены профессиональные конкурсы - «День дошкольного работника», «Шаги Победы», «Воспитатель года».

В 2022 году к основным государственным экзаменам (ОГЭ) для учеников 9 классов было допущено 565 человек, 13 из которых не получили аттестат.

К итоговой аттестации за курс средней общей школы, которая проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) было допущено 205 человека. Аттестаты о среднем общем образовании получили 205 выпускников.

В организации работы с детьми педагоги используют ИКТ – компьютерные развивающие программы и мультимедийные презентации. Их использование значительно повышает заинтересованность детей и повышают эффективность образовательной работы.

Все школы района подключены к сети Интернет. Это сделало возможным внедрение дистанционного обучения учащихся.

В центре внимания дошкольных учреждений стоят здоровье и физическое развитие детей, системно и содержательно решаются вопросы сохранения и укрепления здоровья детей. Одним из важнейших условий формирования здоровья детей является питание. Организация питания дошкольников включает в себя: приобретение продуктов питания, выполнение натуральных суточных норм, осуществление контроля за технологией приготовления блюд и т.д. Установлено, что дети, получающие с самого раннего возраста правильное питание, реже болеют, а в случае возникновения заболеваний переносят их сравнительно легко, и, как правило, без осложнений. Финансовые затраты по обеспечению питания дошкольников за счет средств местного бюджета составили 1 461,5 тыс. руб., за счет областного бюджета – 1 580,9 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 28 473,9 тыс. руб.

Средства областного и местного бюджетов, выделенные на реализацию подпрограммы 1 в 2022 году, использовались строго по целевому назначению на выполнение подпрограммных мероприятий.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 г.» по подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования» были проведены следующие работы:

за счет средств областного бюджета:

- приобретение стройматериалов, технологического оборудования, установка пластиковых окон, и прочее на обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения – 345,0 тыс. руб.;

За счет средств местного бюджета:

- ремонт объектов муниципальных дошкольных учреждений – 387,6 тыс. руб.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы 1: «Развитие системы дошкольного образования» можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой, так как значение показателя Е составило 27,2 баллов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» в 2022 году предусмотрены средства в размере 931 676,2 тыс. руб., в том числе:

 - за счет местного бюджета – 110 132,4 тыс. руб.

 - за счет областного бюджета – 616 265,2 тыс. руб.

 - за счет федерального бюджета – 193 649,7 тыс. руб.

 - за счет внебюджетных источников – 11 628,9 тыс. руб.

Объем кассового расхода подпрограммы 2 в 2022 году составил – 924 189,0 тыс. руб., в том числе:

*за счет местного бюджета* – 104 173,2 тыс. руб., из них:

- на коммунальные услуги – 50 729,5 тыс. руб.;

- на заработную плату и начисления – 1 422,1 тыс. руб.;

- на услуги по содержанию имущества и прочие расходы – 14 530,0 тыс. руб.;

- на услуги связи – 257,6 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы – 10 972,4 тыс. руб.;

- на организацию питания – 4 710,2 тыс. руб.,

- налог на имущество – 1 138,4 тыс. руб.,

- транспортный налог – 125,1 тыс. руб.,

- на заработную плату и начисления дополнительного образования детей (МУ ДО ЦВР) – 9 172,4 тыс. руб.;

- на услуги связи – 11,0 тыс. руб.;

- на прочие расходы и услуги по содержанию имущества – 1 466,4 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги – 1 182,2 тыс. руб.;

- персонифицированный учет – 6 000,0 тыс. руб.;

- проведение праздничных мероприятий – 137,3 тыс. руб.,

- организация летнего отдыха, оздоровления учащихся – 2 182,4 тыс. руб.,

- на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы:

- за счет местного бюджета – 136,2 тыс. руб.;

*за счет областного бюджета* – 614 837,1 тыс. руб., из них:

- на заработную плату с начислениями – 524 555,5 тыс. руб.;

- Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора – 58,6 тыс. руб.;

- на учебные пособия, программное обеспечение, аттестаты – 4 733,9тыс. руб.;

- на услуги интернет – 435,1 тыс. руб.;

- обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения– 978,3 тыс. руб.;

- на частичное содержание детей (питание) – 1 306,6 тыс. руб.;

- Компенсация стоимости горячего питания родителей – 31,3 тыс. руб.;

- на горячее питание для начальных классов – 24 093,1 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 2 650,2 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 21 442,9 тыс. руб.;

- на укрепление материально-технической базы:

 – за счет средств областного бюджета – 68 956,9 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 140 412,7 тыс. руб.;

- на питание обучающихся – 6 726,7 тыс. руб.,

- на сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы за счет областного бюджета – 4 404,0 тыс. руб.

Основной целью подпрограммы является развитие системы общего образования для повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, потребностям общества и гражданина.

Для достижения цели подпрограммы необходима реализация основных мероприятий по направлениям:

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;

2. Развитие и совершенствование материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений;

3. Обеспечение проведения независимых процедур оценки качества знаний учащихся;

4. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Марксовского района;

5. повышение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений образования Марксовского района.

В рамках Программы выполнены следующие мероприятия: проведены обучающие семинары по проблемам формирования воспитательных систем в образовательных учреждениях, конкурсы на лучшее наружное новогоднее оформление здания, «Лучший учитель года», «Шаги победы».

В 2022 году к основным государственным экзаменам (ОГЭ) для учеников 9 классов было допущено 562 человека, 13 из которых не получили аттестата.

К итоговой аттестации за курс средней (полной) школы, которая проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) было допущено 201 человека. Аттестаты о среднем (полном) общем образовании получили 201 выпускника.

В организации работы с детьми педагоги используют ИКТ – компьютерные развивающие программы и мультимедийные презентации. Их использование значительно повышает заинтересованность детей, и повышают эффективность образовательной работы.

Все школы района подключены к сети Интернет. Это сделало возможным внедрение дистанционного обучения учащихся.

Для создания безопасных условий в общеобразовательных учреждениях проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности. Все учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения, осуществлена перезарядка огнетушителей, в 5-ти городских школах имеется кнопка экстренного вызова. Работа по пожарной безопасности организуется и проводится в соответствии с правилами пожарной безопасности. В целях совершенствования работы по пожарной безопасности в каждом учреждении проводятся тренировки по экстренной эвакуации людей при возникновении пожара.

 На период 2022 года для организации подвоза 190 учащихся, проживающих в сельской местности, к образовательным учреждениям и обратно задействовано 7 школьных автобусов. Для приобретения ГСМ и запасных частей для автобусов, осуществляющих подвоз учащихся в 2022 году из средств местного бюджета было предусмотрено 2 197,4 тыс. руб., фактически израсходовано: местный бюджет – 2 143,5 тыс. руб.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 г.» по подпрограмме 2 «Развитие системы общего и дополнительного образования» были проведены следующие работы:

за счет средств областного бюджета:

- на обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарных профилей – 5 689,9 тыс. руб. ( на заработную плату – 5 369,9 тыс. руб. и на прочие расходы – 320,0 тыс. руб.;

- мероприятия направленные на осуществления мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 10 500,0 тыс. руб.;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – за счет средств областного бюджета 313,3 тыс. руб. и за счет средств федерального бюджета 156 351,7 тыс. руб.;

- Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 6 520,5 тыс. руб.;

- обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 980,0 тыс. руб.;

- Благоустройство территорий общеобразовательных организаций (МОУ-СОШ №1 г. Маркса, МОУ-СОШ № 3 г. Маркса, МОУ-СОШ № 6 г. Маркса) – 3 481,8 тыс. руб.;

- приобретение мебели, оргтехники, мягкого и спортивного инвентаря, запчастей, стройматериалов, металлической двери на пищеблок, технологического оборудования, установка пластиковых окон, проведение ремонтных работ и прочее на обеспечение надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения – 600,0 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта) – 516,8 тыс. руб., фактически израсходовано – 20,0 тыс. руб.

Также за счет средств федерального бюджета было выделено 29 893,0 тыс. руб. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, фактически израсходовано – 29 801,4 тыс. руб.

В 2022 году был проведет капитальный ремонт 2 общеобразовательных учреждений СОШ № 3 г. Маркса Саратовской области им. Л. Г. Венедиктовой, МОУ-СОШ № 6 г. Маркса Саратовской области в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму – 146 190,2 тыс. руб. (из них за счет местного бюджета - 1 800,4 тыс. руб., за счет областного бюджета – 27 730,1 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 116 659,7 тыс. руб.).

За счет средств местного бюджета:

- ремонты общеобразовательных учреждений (ремонт кабинетов для открытия точек роста) – 2 928,2 тыс. руб. (МОУ-Лицей г. Маркса, МОУ-СОШ № 1, МОУ-СОШ с. Баскатовка, МОУ - СОШ с. Липовка, МОУ - СОШ с. Звонаревка);

Данной подпрограммой в 2022 году предусмотрено: организация питания учащихся посещающих группы продленного дня; предоставление горячего питания детям из социально-незащищенных слоев населения и обеспечение молоком учащихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного и местного бюджета.

Объем предусмотренного финансирования на 2022 год составляет 38 122,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет местного бюджета – 5 053,7 тыс. руб.;

- за счет областного бюджета – 11 625,9 тыс. руб.;

- за счет федерального бюджета – 21 442,9 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 36 86,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет местного бюджета – 4 710,2 тыс. руб.,

- за счет областного бюджета – 10 714,8 тыс. руб.;

- за счет федерального бюджета – 21 442,9 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 2 выполнен ряд организационных и практических мероприятий, направленных на решение проблемы организации качественного и полноценного питания в школах, связанного с укреплением здоровья детей в период обучения и формированием навыков здорового образа жизни. В рамках названных мероприятий проводился: районный обучающий семинар среди руководителей общеобразовательных учреждений и ответственных за организацию школьного питания с приглашением специалистов ТО У «Роспотребнадзор» иГУЗ ЦО «Марксовская РБ»по теме «Рациональное питание – здоровое поколение.

С целью осуществления контроля за организацией школьного питания проводились постоянные проверки со стороны комитета образования АММР, медицинских работников, работников ТО У «Роспотребнадзора» и ежемесячно в течение учебного года проводился мониторинг организации питания учащихся.

Средства областного, федерального и местного бюджетов, выделенные на реализацию подпрограммы в 2022 году, использовались строго по целевому назначению.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации подпрограммы № 2: «Развитие системы общего и дополнительного образования» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как значение показателя Е составило 27,2 баллов.

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы), так как показатель Е равен 27,2 балла.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры на территории Марксовского муниципального**

**района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района на 2021 - 2023 годы» направлена на обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни муниципального района, сохранение культурного наследия муниципального района, развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества, укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и искусства муниципального района.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в сумме 86028,5 тыс. руб. (местный бюджет - 51701,6 тыс. руб., областной бюджет – 32155,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 397,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 1774,1 тыс. руб.); фактически реализовано 85812,2 тыс. руб. (местный бюджет - 51581,8 тыс. руб., областной бюджет – 32155,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 397,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 1677,6 тыс. руб.).

Программа «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района на 2021 - 2023 годы» не включает в себя подпрограммы.

В 2022 г. муниципальная программа осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

1. «Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры».

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг в сфере культурно - досуговой деятельности в рамках выполнения муниципального задания, организация деятельности клубных формирований (в том числе на платной основе), информационное обслуживание населения, в том числе предоставление видеоматериала социально-значимых событий Марксовского муниципального района.

На выполнение данного мероприятия было предусмотрено 32833,4 тыс. руб. (местный бюджет - 31350,5 тыс. руб., внебюджетные средства - 1482,9 тыс. руб.), фактически исполнено - 32438,8 тыс. руб. (местный бюджет - 31052,4 тыс. руб., внебюджетные средства - 1386,4 тыс. руб.).

2. «Проведение массовых мероприятий в сфере культуры».

На выполнение данного мероприятия было заложено 270,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактически исполнено – 270,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, был проведен цикл массовых мероприятий к значимым и праздничным датам: Слет женщин; День работника культуры; цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне; День памяти и скорби; День молодежи; мероприятия, посвященные Дню ВМФ, Дню ВДВ, Дню ВВС; фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник»; смотр-конкурс «Сельское подворье», День Матери, районные фестивали, смотры – конкурсы: дистанционный фестиваль народной и патриотической песни «Пою тебе, мой край родной!», дистанционный конкурс рисунков «Рисует узоры мороз», дистанционный конкурс декоративно-прикладного искусства «Рукотворные Чудеса»; мероприятия посвященные Новому году и Рождеству Христову и другие мероприятия.

3. «Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания».

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 16898,0 тыс. руб., (местный бюджет - 15755,3 тыс. руб., областной бюджет - 866,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 276,6 тыс. руб.), фактически исполнено - 14580,7 тыс. руб. (местный бюджет - 15978,6 тыс. руб., областной бюджет - 866,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 276,6 тыс. руб.).

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг подведомственными учреждениями в сфере библиотечной деятельности, в рамках выполнения муниципального задания; библиографической обработке документов и организации каталогов; проведению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения, таких как: познавательные викторины, конкурсные программы, литературно – игровые программы, библиовстречи, мероприятия, посвященные памятным датам и другие.

4.«Комплектование книжных фондов библиотек»

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 457,7 тыс. руб., (местный бюджет - 180,0 тыс. руб., областной бюджет - 30,6 тыс. руб., федеральный бюджет - 247,1 тыс. руб.), фактически исполнено - 457,7 тыс. руб., (местный бюджет - 180,0 тыс. руб., областной бюджет - 30,6 тыс. руб., федеральный бюджет - 247,1 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия осуществлялась подписка на периодические издания для библиотек, комплектование книжных фондов библиотек МУК «Марксовская МЦБС».

5. Поддержка и развитие циркового искусства

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 122,9 тыс. руб., (местный бюджет – 122,9 тыс. руб.), фактически исполнено – 122,9 тыс. руб., (местный бюджет – 122,9 тыс. руб.).

Данное мероприятие включает в себя деятельность по предоставлению муниципальных услуг МУК Муниципальный цирк «Арт-Алле» в рамках выполнения муниципального задания; организации работы клубного формирования - народный коллектив; концертному обслуживанию, показу представлений (и участия в концертах) на стационарной и выездной основе.

6. «Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ»

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 4297,6 тыс. руб., (местный бюджет - 3093,0 тыс. руб., областной бюджет - 1190,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 14,6 тыс. руб.), фактически исполнено - 4252,6 тыс. руб. (местный бюджет - 3048,0 тыс. руб., областной бюджет - 1190,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 14,6 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия предусмотрено выполнение работ по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и проведению ремонтных работ:

- изготовление и проверка проектно-сметной документации, энергосервисный контракт с. Вознесенка, п. Колос;

- текущий и капитальные ремонты, ремонт и модернизация системы отопления, приобретение и замена оборудования для домов культуры, домов досуга;

- выполнение работ по проведению строительного контроля;

- выполнение работ по составлению и экспертизе сметной документации;

- проведение электромонтажных работ в здании Центральной библиотеки;

- текущий ремонт зрительного зала Звонаревского ЦДиО.

7. Поддержка муниципальных учреждений и их работников

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 31148,9 тыс. руб., (местный бюджет - 929,9 тыс. руб., областной бюджет - 30069,0 тыс. руб., федеральный бюджет - 150,0 тыс. руб.), фактически исполнено - 31148,9 тыс. руб., (местный бюджет - 929,9 тыс. руб., областной бюджет - 30069,0 тыс. руб., федеральный бюджет - 150,0 тыс. руб.).

В рамках данного мероприятия предусмотрено сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры).

Анализ реализации мероприятий программы в 2022 году показывает, что основные цели и социально – экономические результаты достигнуты.

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Марксовского муниципального района на 2021 - 2023 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как показатель Е равен 25,1 балла.

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Марксовского муниципального района на 2021- 2023 годы» разработана с целью улучшения качества жизни ветеранов, инвалидов, повышения степени их социальной защищенности.

 Задачей муниципальной программы является оказание адресной финансовой поддержки отдельных категорий граждан, создание условий для активного участия граждан в общественной жизни.

 На реализацию программы в 2022 году из средств местного бюджета предусмотрено 731,5 тыс. рублей, фактически освоено 686,5 тыс. рублей.

 В рамках данной муниципальной программы реализовывались следующие основные мероприятия:

- оказание поддержки социально-ориентированной некоммерческой организации инвалидов-150,0 тыс. рублей, фактически реализовано - 150,0 тыс. рублей;

- оказание поддержки социально – ориентированной некоммерческой организации ветеранов - 381,5 тыс. рублей, фактически освоено - 381,5 тыс. рублей;

- оказание других видов социальной поддержки - 200,0 тыс. рублей, фактически освоено - 155,0 тыс. рублей;

- организация работы группы советников при главе Марксовского муниципального района - 0,0 тыс. рублей, фактически реализовано - 0,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы проведены мероприятия, посвященные следующим датам:

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

- День защитника Отечества;

- Международный женский день 8 марта;

- День Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год);

- День защиты детей;

- День пожилого человека;

- Всемирный день инвалида;

- Новый год и другие.

 На мероприятия приобретались подарки, сувениры, цветы, благодарственные письма.

 Председателем Марксовского местного отделения Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и председателем Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов чествуются юбиляры, долгожители, осуществляется посещение инвалидов и ветеранов на дому и в больнице, оказывается материальная помощь.

 По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Марксовского муниципального района на 2021- 2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 28 баллов.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью совершенствования системы противодействия коррупции в Марксовском муниципальном районе.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 766,5 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовый расход за отчетный период составил 716,5 тыс. руб.

 Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы», подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы».

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью совершенствования системы профилактики правонарушений на территории Марксовского муниципального района.

 Общий объем финансирования вышеуказанной подпрограммы на 2022 год из местного бюджета составляет 347,7 тыс. руб., кассовый расход 297,7 тыс. руб., в том числе:

- приобретение удостоверений для членов Местной общественной организации Марксовского муниципального района «Добровольная народная дружина» -1,3 тыс. руб., кассовый расход составляет-1,3 тыс. руб.;

-пошив формы членам Местной общественной организации Марксовского муниципального района «Добровольная народная дружина» - 6,0 тыс. руб., кассовый расход составляет - 6,0 тыс. руб.;

- осуществление мер по поддержке и поощрению граждан, участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского муниципального района - 60,0 тыс. руб., кассовый расход составляет-60,0 тыс. руб.;

-социальная поддержка граждан (членов их семей), участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского района»-50,0 тыс. руб., кассовый расход составляет-0,0 тыс. руб. (отсутствие страхового случая);

- приобретение и установка системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории муниципального образования город Маркс с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области -105,0 тыс. руб., кассовый расход составляет-105,0 тыс. руб.;

- обслуживание системы видеонаблюдения с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области – 105,4 тыс. руб., кассовый расход составляет -105,4 тыс. руб.;

- организация деятельности общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг» полиции – 20,0 тыс. руб., кассовый расход составляет-20,0 тыс. руб.

 В рамках данной подпрограммы организовывалась работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, состоялось 4 заседания.

Проводилась профориентационная работа в учреждениях образования Марксовского муниципального района с целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных учреждений.

ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса» было проведено 9 профориентационных встреч, в которых приняло участие 169 учащихся образовательных учреждений г. Маркса и Марксовского района. На базе школьных библиотек оформлены книжные выставки, на которых представлена литература, способствующая выбору профессии, периодические издания, рассказывающие о современных специальностях. В октябре 2022 года сотрудниками общеобразовательных учреждений была проведена диагностика профессиональных наклонностей выпускников 9, 11 классов, после чего, в ноябре 2022 года, проведен анализ прогнозов профориентации. Проведены тематические классные часы с обучающимися учреждений образования, согласно возрастным особенностям: «Что может помочь в планировании моего будущего?», «Образование и формирование жизненных планов», «Экскурс в мир профессий», «Выбор профессии – дело серьезное», «Анализ рынка труда. Востребованные профессии».

В общеобразовательных учреждениях Марксовского муниципального района была организована и проведена просветительская работа с родителями несовершеннолетних по вопросам: «Особенности подросткового возраста детей», «Ответственность родителей за воспитание детей» (ознакомление с нормативно-правовыми документами). Проведены родительские собрания с привлечением сотрудников отдела МВД России по Марксовскому району, лектории по проблемам воспитания, повышения авторитета родителей в глазах детей.

С целью профилактики социального неблагополучия семей проводилось анкетирование родителей, анкетирование детей, наблюдение за семьями и выявление неблагополучия в семье, выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также важным звеном в работе по ранней профилактике семейного неблагополучия являются общешкольные и классные мероприятия, проводимые совместно с родителями. Это участие в праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей (проведение Всероссийского онлайн-фестиваля «Кухни народов России» в рамках Дня народного единства, фотовыставка ко Дню матери «Моя мама лучшая на свете», участие семей в конкурсе-выставке «Листопад 2022» поделок из природного материала, утренники в дошкольных учреждениях, праздничные программы в общеобразовательных учреждениях и т.д.).

Ежемесячно, в первый и третий четверг месяца проводились межведомственные профилактические мероприятия «Правовой десант» с целью профилактики, выявления правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также по профилактике асоциального поведения. Каждую третью пятницу месяца при проведении единого дня профилактики организуются круглые столы, интеллектуальные игры, индивидуальные беседы в образовательных учреждениях по вопросам правовой пропаганды.

В целях повышения эффективности проводимой профилактической работы с  несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в течение 2022 года были организованы и проведены межведомственные рейды в вечернее и ночное время по месту жительства семей, состоящих на учете в органах системы профилактики,  по местам массового скопления и отдыха молодежи, кафе, барам, торговым предприятиям, паркам, улицам города, с целью исключения фактов вовлечения несовершеннолетних к употреблению спиртных напитков, табачной продукции, антиобщественной деятельности.

В общеобразовательных учреждениях Марксовского района организована деятельность 14 подростковых объединений правоохранительной направленности «Юный друг полиции», с общим охватом 158 учащихся.

В период с 25 по 29 апреля 2022 года были проведены Зональные соревнования среди отрядов ЮДП. Марксовский муниципальный район занял 2 место (МОУ-СОШ № 4 г. Маркса и МОУ-СОШ № 6 г. Маркса, МОУ-СОШ с. Павловка).

В июле 2022 года с целью сохранения увековечивания памяти о мужестве и героизме народа, проявленных в годы Великой Отечественной войны, воспитания патриотизма, гордости за великий подвиг в борьбе с фашизмом члены отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции» приняли участие в общероссийских социально-патриотических акциях «Завтра была война» и «Свеча памяти». В августе 2022 года участники движения «Юный друг полиции» приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко дню физкультурника. В ноябре 2022 года были подведены итоги областного творческого конкурса видеооткрыток среди участников общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции», который проходил в течение месяца и был посвящен празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. По итогам творческих состязаний были определены победители, лауреаты и дипломанты, среди которых были отряды МОУ-СОШ с. Павловка (дипломант I степени), МОУ-СОШ с. Липовка (дипломант II степени), МОУ-СОШ №6 г.Маркса (дипломант II степени), МОУ-СОШ №3 г. Маркса (дипломант III степени), МОУ-СОШ с. Орловское (дипломант III степени), МОУ-СОШ п. Водопьяновка (дипломант III степени).

В 2022 году ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса» проведено 4 заседания (1 раз в квартал) Клуба работодателей, в которых приняло участие 42 работодателя, где обсуждались вопросы содействия в трудоустройстве слабозащищенных категорий граждан, в том числе из числа лиц, имеющих судимость.

В целях охраны общественного порядка на территории Марксовского района организовывалась работа Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина», в состав которой входит 84 дружинника. Рейды дружинников осуществляются совместно с сотрудниками полиции еженедельно, в 2022 году количество выходов составило 125. По итогам 2022 года выплачено денежное вознаграждение 33 дружинникам, участвовавшим в охране общественного порядка. Патрулирование дружинников осуществляется в форме (специальная жилетка с эмблемой, повязка дружинника), при себе имеется удостоверение. В целях материально-технического обеспечения дружинников в 2022 году приобретено 40 удостоверений, 6 жилетов и 6 нарукавных повязок.

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка на территории муниципального образования г. Маркс установлены 24 камеры видеонаблюдения с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району.

Проведение профилактических мероприятий освещается в районной газете «Воложка», на сайте администрации и в социальных сетях.

По итогам проведенной оценки эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение подпрограммы).

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью повышения качества противодействия в сфере незаконного оборота наркотиков.

Общий объем финансирования вышеуказанной подпрограммы в 2022 году предусмотрен в размере 418,8 тыс. руб. средств местного бюджета, кассовый расход за отчетный период составил 418, 8 тыс. руб.:

- организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет в период летних каникул учреждениями культуры - 9,1 тыс. руб., кассовый расход составляет - 9,1 тыс. руб.;

- организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет в период летних каникул учреждениями по физической культуре и спорту – 21,0 тыс. руб, кассовый расход составляет-21,0 тыс. руб.;

- организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14 – 17 лет в период летних каникул учреждениями образования – 374,7 тыс. руб., кассовый расход составляет-374,7 тыс. руб.;

- проведение районных соревнований по массовым видам спорта «Спорт против наркотиков» – 9,0 тыс. руб, кассовый расход составляет-9,0 тыс. руб.;

- изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров - 5,0 тыс. руб., кассовый расход составляет-5,0 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы в 2022 организовывалась работа межведомственной комиссии Марксовского муниципального района по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, проведено 4 заседания.

На территории Марксовского района органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних систематически проводятся рейды в неблагополучные семьи, в ходе которых с родителями и несовершеннолетними проводятся беседы, консультации, даются рекомендации.

В рамках реализации мероприятий проводились межведомственные рейды по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. В результате проведенных мероприятий в 2022 году выявлено и уничтожено 154 очага общей площадью 3126,5 кв. метров.   Данный вопрос рассматривался на заседании антинаркотической комиссии 19 сентября 2022 года (протокол № 3).

С родителями, законными представителями в общеобразовательных учреждениях проведены родительские собрания по проблеме наркомании, профилактике употребления курительных смесей, разъяснения уголовной и административной ответственности по факту приобретения, хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ. На территории Марксовского района органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних систематически проводятся рейды в неблагополучные семьи, в ходе которых с родителями и несовершеннолетними проводятся беседы, консультации, даются рекомендации.

В октябре - ноябре 2022 года во всех образовательных учреждениях Марксовского района проводилось электронное социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняли участие 2409 учащихся, из которых общеобразовательные учреждения-1603 человека, средне - профессиональные учреждения – 806 человек.

При проведении мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в первоочередном порядке обеспечивается занятость детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а именно: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей, проживающих в малоимущих семьях; детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; детей, безработных граждан. В этом году работа пришкольных ремонтных бригад была организована с июня по август, таким образом, увеличился срок занятости подростков в летний период.

В ходе реализации мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период летних каникул было трудоустроено 303 подростка, из них состоящих на различных видах учета-20 человек.

Ведется работа, направленная на максимальное вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН и проживающих в социально-опасных семьях, в организованные формы занятости. На сегодняшний день охват внеурочной занятостью несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН отдела МВД России по Марксовскому району, составляет 100%.

С учащимися 5-11 классов проводились классные часы, беседы о вреде курения, курительных смесей, электронных сигарет: «Беда ходит рядом», «Не сломай судьбу свою», «Я - выбираю жизнь!», «Мы за здоровый образ жизни», «Отдай предпочтение жизни без наркотиков» и др., деловые игры «Риск заражения», «Между огнями», ролевые игры: «Чья сторона», «Цепная реакция» и др.

В сентябре проведен районный конкурс [рисунков антинаркотической направленности «Краски жизни - против наркотиков»](https://marksadm.ru/news/11179-konkurs-risunkov-antinarkoticheskoy-napravlennosti-kraski-zhizni-protiv-narkotikov.html).

Сотрудниками МУ «Молодежный спортивный центр» «Олимп» проведены спортивные соревнования под девизом «Спорт против наркотиков».

Изготовлено 18 информационных плакатов антинаркотической направленности, которые были размещены в общественных местах (торговые центры, стадион «Старт», Городской парк). Кроме того, в городе размещено 2 баннера уличной социальной рекламы данной тематики с номерами телефонов.

На официальном сайте администрации Марксовского муниципального района и в районной газете «Воложка» была размещена информация для землепользователей с разъяснениями об уголовной и административной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений и непринятие соответствующих мер по уничтожению дикорастущих посевов. На официальном сайте администрации размещен «телефон доверия» администрации Марксовского муниципального района по обращениям граждан о незаконном обороте наркотиков: 5-14-65.

По итогам проведенной оценки эффективность реализации подпрограммы 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признаётся высокой (эффективное исполнение подпрограммы).

Согласно расчету оценка эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признаётся высокой (эффективное исполнение муниципальной программы**)**, так как показатель Е равен 21,5 балла.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» разработана с целью совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 1519,0 тысяч рублей из средств местного бюджета. Кассовый расход за отчетный период составил 1519,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, затрачены на установку системы видеонаблюдения, оборудование перимитральным ограждением, затраты на обслуживание кнопки тревожной сигнализации в образовательных в общеобразовательных учреждениях района и на объектах, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района, что позволило повысить уровень террористической защищенности объектов социальной сферы.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как показатель Е равен 30 баллов.

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» разработана с целью обеспечения жильём молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. На реализацию программы на 2022 год предусмотрено 6650,1 тыс.руб., из них из средств местного бюджета 4986,9 тыс. рублей; средств федерального бюджета – 540,0 тыс. рублей; из средств областного бюджета – 1123,2 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период составил 6463,8 тыс.руб., из них из средств местного бюджета – 4800,6 тыс.руб.; из средств федерального бюджета – 540,0 тыс.руб., из средств областного бюджета - 1123,2 тыс.руб.

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм: подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района», подпрограмма 2 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2023 года», подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2023 года», подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района на период до 2023 года», подпрограмма 5 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» и подпрограмма 6 «Отлов и содержание безнадзорных животных в Марксовском муниципальном районе на период до 2023 год».

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей Марксовского муниципального района» разработана с целью обеспечение жильём молодых семей, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» осуществляется предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений или погашении основного долга по ипотечным кредитам.

Министерством строительства и ЖКХ Саратовской области утвержден список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2022 году по Марксовскому району на 4 молодые семьи. В настоящее время все 4 социальных выплаты молодым семьям по свидетельствам оплачены.

Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения Марксовского муниципального района на период до 2023 года» была разработана с целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. В рамках данной подпрограммы приобретены люки для водопроводных и канализационных колодцев.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2023 года» была разработана с целью повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Для минимизации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и при подготовке к отопительному периоду 2022-2023 г.г в рамках данной подпрограммы на 2022 год приобретены материалы с целью обеспечения бесперебойной подачи теплоснабжения микрорайона №7. Проведены работы по замене 640 метров трубопровода для обеспечения населения муниципального района бесперебойным теплоснабжением, ремонтные работы выполнены силами МУП «Тепло». Осуществлен ремонт котельных и сетей, включающих замену автоматического оборудования на современное насосное оборудование и часть задвижек. Замена морально и физически устаревшей запорно-регулирующей аппаратуры в системах теплоснабжения и современная автоматизация оборудования позволили снизить расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, и в целом снизить энергопотребление.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Марксовского муниципального района Саратовской области на период до 2023 года» была разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В связи с аварийным состоянием ГРП в Марксовском районе здания ГРП, находящиеся в муниципальной собственности Марксовского муниципального района, находятся в неудовлетворительном состоянии, оборудование ГРП подлежит диагностированию в связи с достижением предельного срока эксплуатации, в 2022 году были запланированы ремонт и техническое обслуживание объектов газоснабжения на территории Марксовского муниципального района (ГРП № 14 (район Плодсовхоза г. Марксе) и ГРП с. Фурмановка) на общую сумму 111,3 тыс. руб., из которых на реализацию мероприятий потрачено 111,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. Комплекс работ направлен на улучшение технических характеристик ГРП. Данные мероприятия не позволят привести к авариям с непредсказуемыми последствиями.

С целью повышения эстетического облика сельских территорий Марксовского муниципального района был проведен конкурс: «Лучшее сельское муниципальное образование Марксовского муниципального района», на реализацию которого было освоено финансирование в размере 42,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» была разработана с целью оплаты взносов за капитальный ремонт по муниципальному жилью многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс и находящихся в собственности Марксовского муниципального района. В 2022 году произведена оплата за капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям на общую сумму 100,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных в Марксовском муниципальном районе на период до 2023 года» разработана с целью систематизации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными санитарными нормами. В рамках данной подпрограммы на 2022 год финансирование не было предусмотрено.

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 22,2 балла.

**Муниципальная программа**

**«Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью формирования благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций на территорию Марксовского муниципального района.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 22,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовый расход за отчетный период составил 9,0 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» и подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы».

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды на территории Марксовского муниципального района.

В 2022 году сотрудниками администрации оказывалась консультационная помощь субъектам предпринимательства по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и легализации трудовых отношений. В сети Интернет постоянно публикуется и поддерживается в актуальном состоянии информация по вопросам и изменениям законодательства, касающегося ведения предпринимательской деятельности. Также в 2022 году проводились совещания и семинары с участием Уполномоченноого по защите прав предпринимателей Саратовской области по вопросам исполнения договорных обязательств, вывоза мусора, неформальной занятости, аренды, кредитования, а так же применения мер поддержки бизнеса, с участием налоговой инспекции по применению единого налогового счета в организациях, и с участием представителей центра «Мой бизнес» о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной подпрограммы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 19,5 баллов.

Подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» разработана с целью создания благоприятной инвестиционной среды и повышение инвестиционной активности бизнеса на территории Марксовского муниципального района.

По данной подпрограмме в 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 22,2 тыс.руб., факт- 9,0 тыс.руб.

В рамках программы оплачено обслуживание официальных сайтов марксинвест.ру и марксмсп.ру, а так же проведены следующие мероприятия:

 - Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам регистрации инвестиционных проектов, оформлению необходимой документации;

- Содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов путем оказания организационной поддержки;

- Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации Марксовского муниципального района, регулирующих инвестиционную деятельность;

- Ведение и регулярное обновление базы данных свободных производственных площадей, земельных участков;

- Ведение и обновление реестра инвестиционных проектов, реализуемых в районе (на официальном сайте района) и т.д.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 17,6 баллов.

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 18,5 балла.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью совершенствования системы противодействия коррупции в Марксовском муниципальном районе.

На реализацию программы на 2021 год из средств местного бюджета было запланировано 60,0 тыс. рублей, кассовый расход - 58,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий Программы осуществлены следующие мероприятия:

- 5 семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального района по реализации антикоррупционного законодательства;

- 68 индивидуальных собеседований с гражданами, поступающими на муниципальную службу, во время прохождения службы и после увольнения с муниципальной службы.

В администрации Марксовского муниципального района по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, проводятся проверки, действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. В 2022 году было проведено 1 заседание комиссии, где было рассмотрено заявление муниципального служащего Марксовского муниципального района о невозможности предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на свою супругу.

В администрации Марксовского муниципального района разработано и распоряжением администрации Марксовского муниципального района от 05.04.2016 г. № 162-р «Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе), зачислении средств, вырученных от его реализации» утверждено Положение о сообщении муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального района о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе), зачислении средств, вырученных от его реализации.

Все муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района письменно ознакомлены с данным муниципальным правовым актом.

Контроль исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, проходящими муниципальную службу на должностях, замещение которых связано с коррупционным риском, осуществляется путем проверки их деятельности, заслушиванием отчетов.

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в 2022 году не поступало.

Все муниципальные служащие администрации Марксовского муниципального района ознакомлены с обязанностью уведомлять представителя нанимателя о случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Проводилась разъяснительная работа с муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы, об ограничениях, связанных с их последующим трудоустройством.

Ознакомление муниципальных служащих с антикоррупционными документами осуществлялось посредством проведения лекций, семинаров-совещаний, письменного ознакомления с нормативными правовыми документами, а также в виде индивидуального собеседования или консультации.

Ежегодно проводится обучение специалистов по вопросам противодействия коррупции.

В целях обмена лучшими практиками, передовым опытом по организации работы по противодействию коррупции, осуществляется постоянный мониторинг антикоррупционной работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления Саратовской области и других регионов Российской Федерации.

Проводится мониторинг действующих нормативных правовых актов антикоррупционной направленности и при необходимости своевременно вносятся изменения в соответствующие муниципальные правовые акты.

Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов (далее - НПА) администрации муниципального района проводится при мониторинге их применения. Работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района регламентируется Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов администрации Марксовского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации муниципального района от 23 декабря 2009 г. № 542-р (с изменениями от 27.12.2010 г. № 561-р, от 07.02.2014 г. № 56-р) «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов администрации Марксовского муниципального района».

Коррупциогенные факторы проектов нормативных правовых актов, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта его разработчиком.

По результатам антикоррупционной экспертизы в срок не более пяти рабочих дней правовым управлением составляется экспертное заключение, которое направляется разработчику проекта нормативного правового акта.

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении всех проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района. В 2022 году факторы коррупциогенности в нормативных правовых актах администрации муниципального района не выявлены.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления», создан и функционирует официальный сайт Марксовского муниципального района. Постановление администрации Марксовского муниципального района от 01.04.2015 г. № 760-н «Об официальном сайте Марксовского муниципального района».

Постановлением администрации от 16.09.2015 г. № 1601-н «Об организации доступа к информации о деятельности администрации Марксовского муниципального района Саратовской области» определен порядок размещения информации на сайте Марксовского муниципального района.

На официальном сайте муниципального района по адресу http://marksadm.ru/anti-korrup.html обеспечено функционирование раздела «Антикоррупционная политика», который содержит следующие информативные материалы:

- ссылка на информационный ресурс Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции;

- федеральные и областные нормативные акты антикоррупционной направленности;

- правовые акты антикоррупционной направленности администрации Марксовского муниципального района;

- ответственность за совершение коррупционных нарушений;

- обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- телефон, адрес электронной почты администрации Марксовского муниципального района для сообщений о проявлениях коррупции;

- план мероприятий (программа) администрации Марксовского муниципального района по реализации антикоррупционной политики;

- информация о выполнении плана мероприятий (программы) администрации Марксовского муниципального района по реализации антикоррупционной политики;

- перечень должностей муниципальной службы администрации Марксовского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики в администрации Марксовского муниципального района;

- памятка муниципального служащего по противодействию коррупции;

- обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе в Марксовском муниципальном районе и порядка их урегулирования.

Осуществлялся постоянный мониторинг в деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд с целью выявления коррупционных рисков.

 Для снижения коррупционных рисков на этапе планирования закупок осуществляется всестороннее исследование рынка; документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка; формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями закона; применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

 Для снижения коррупционных рисков на этапе разработки документации о закупке и извещения об осуществлении закупки осуществляется проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям закона и антимонопольного законодательства; установление реальных сроков исполнения обязательств, подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.

Для снижения коррупционных рисков на этапе осуществления конкурентных процедур осуществляется формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.

При проведении конкурентных процедур по предоставлению объектов муниципальной собственности членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурентных процедур.

Для снижения коррупционных рисков на этапе осуществления конкурентных процедур осуществляется формирование соответствующих комиссий из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур.

Стоимость объектов реализации определяется на основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального имущества.

В 2022 году не выявлено ни одного случая конфликта интересов между членами комиссий и участниками конкурентных процедур.

Мониторинг сферы деятельности подразделений администрации Марксовского муниципального района, носит системный характер и включает в себя:

-анализ обращений граждан;

-мониторинг СМИ, разделов официального сайта муниципального района.

В целях профилактики коррупционных правонарушений, с гражданами, обращающимися в администрацию муниципального района, проводятся разъяснительные беседы, информационные сведения по противодействию коррупции размещены на официальном сайте Марксовского муниципального района.

В 2022 году сведений, связанных с фактами коррупционных либо иных правонарушений со стороны муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений не поступало.

В 2022 году фактов о коррупционных правонарушениях должностными лицами администрации муниципального района в обращениях граждан не выявлено.

В районной газете «Воложка» размещается информация по вопросам антикоррупционной деятельности администрации Марксовского муниципального района. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет наличия сведений о проявлениях коррупции в органах местного самоуправления, подведомственных учреждениях, проводится ежедневно.

В течение 2022 года в МУП ЕРМ СМИ «Воложка» размещена 1 публикация по вопросам противодействия коррупции, на сайте администрации – 1 публикация. В 2022 году публикаций о совершении коррупционных нарушений в администрации муниципального района и подведомственных учреждениях не выявлено.

Разработаны и приняты следующие меры по устранению условий для совершения коррупционных правонарушений, с которыми граждане сталкиваются наиболее часто (бытовая коррупция):

- организовано информирование граждан и обеспечена доступность информации о полном перечне услуг, предоставляемых бесплатно и на платной основе;

- в местах оказания муниципальных услуг размещены адреса и номера телефонов, по которым можно сообщить о коррупционных правонарушениях муниципальных служащих;

- для сообщений о проявлениях коррупции в администрации муниципального района имеются «телефон доверия», адрес электронной почты администрации Марксовского муниципального района. Имеется книга жалоб и предложений администрации муниципального района. Сообщений в отношении коррупционных действий со стороны муниципальных служащих за 2022 год не поступало;

- на официальном сайте Марксовского муниципального района ведется раздел «Антикоррупционная политика»;

- в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Марксовского муниципального района (структурными подразделениями), предупреждения коррупционных правонарушений все услуги регламентированы.

Административные регламенты размещены на официальном сайте Марксовского муниципального района. Анализ качества предоставляемых муниципальных услуг осуществляется путем мониторинга обращений граждан.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как показатель Е равен 22,2 балла.

**Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» разработана с целью формирования благоприятных условий для развития Марксовского муниципального района и реализации положений закона Саратовской области от 30.09.2014 г. № 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

На реализацию программы на 2022 год из средств местного и областного бюджета предусмотрено 179,3 тыс. рублей, фактический расход по данной муниципальной программе составил 179,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 - выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, включает в себя два мероприятия, первое - геодезические и кадастровые работы по учету объектов капитального строительства и регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, второе - геодезические и кадастровые работы по учету земельных участков. В рамках данного мероприятия проведены кадастровые работы в отношении 7 земельных участков.

Основное мероприятие 2 - Оказание услуг по рыночной оценке земельных участков и объектов недвижимости и прав на них, включает в себя два мероприятия, первое - Услуги по определению рыночной стоимости земельных участков, второе - услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости. В рамках данного мероприятия проведена оценка одного земельного участка, оценка 2 автобусов ПАЗ, рыночная оценка объекта недвижимости и земельного участка, расположенных по адресу: г. Маркс, ул.Коммунистическая, д. 55, подготовлено экспертное заключение о списании ВАЗ 2105, произведена рыночная оценка автобуса ПАЗ помещений, 2 автомобилей, 8 земельных участков.

Основное мероприятие 3 - Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения.

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественными ресурсами Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы » в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года высокая (эффективное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 23 балла.

 **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей.

На реализацию программы на 2022 год бюджетом Марксовского муниципального района было предусмотрено 52338,6 тыс. руб. из них местный бюджет 36409,3 тыс. руб., внебюджетные средства 12342,4 тыс. руб., кассовый расход составил 51355,6 тыс. руб. из них 35427,1 тыс. руб. местный бюджет и 3587,3 тыс.руб. областной бюджет, 12340,6 тыс.руб. внебюджетные средства.

Средства были направлены на обеспечение предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта, организацию и проведение соревнований по различным видам спорта, участие в соревнованиях различного уровня, укрепление материально-технической базы учреждений.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» и подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы».

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» разработана с целью совершенствования системы проведения спортивных мероприятий на территории Марксовского муниципального района; создания благоприятных условий для привлечения населения к участию в спортивных мероприятиях; укрепления материально-технической базы учреждений.

На реализацию данной подпрограммы на 2022 год предусмотрено 37398,5 тыс. руб. из них бюджетом Марксовского муниципального района было предусмотрено 30963,0 тыс. руб., областной бюджет 3587,3 тыс.руб., внебюджетные средства 2848,2 тыс. руб., кассовый расход составил 36414,9 тыс. руб. из них 29980,8 тыс. руб. из местного бюджета, областной бюджет 3587,3 тыс.руб. и внебюджетные средства 2846,8 тыс. руб.

Средства были направлены на обеспечение предоставления качественных услуг в сфере физической культуры и спорта, организацию и проведение соревнований по различным видам спорта, участие в соревнованиях различного уровня, укрепление материально-технической базы учреждений. В рамках подпрограммы 1 проведено 48 спортивно-массовых мероприятия, в которых количество участников составило 3100 чел., из них школьников 1950 чел. Обеспечено участие команд района в 10 областных мероприятиях.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной подпрограммы).

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» разработана с целью создания необходимых условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района.

На реализацию данной подпрограммы на 2022 год бюджетом Марксовского муниципального района было предусмотрено 14940,1 тыс. руб. из них местный бюджет 5446,3 тыс. руб., внебюджетные средства 9493,8 тыс. руб., кассовый расход составил 14940,1 тыс. руб. из них местный бюджет 5446,3 тыс. руб., внебюджетные средства 9493,8 тыс. руб.

Основными мероприятиями подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» являлись: организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, повышение оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений, укрепление материально-технической базы ДЗЛ «Огонек».

В рамках подпрограммы 2 осуществлена организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях (с круглосуточным пребыванием) в количестве 604 человек.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной подпрограммы).

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях Марксовского муниципального района на 2021-2023» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 22,5 балла.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» разработана с целью повышения эффективности муниципального управления путем развития и совершенствования муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района.

На реализацию программы на 2022 год из средств местного бюджета было запланировано к выделению 260,0 тыс. рублей, кассовый расход по данной муниципальной программе в 2022 году составил 81,0 тыс. рублей.

В 2022 году специалистами администрации Марксовского муниципального района осуществлялась следующая работа:

- совершенствование муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы, в соответствии с действующим законодательством (разработка, внесение изменений либо их отмена);

- проведение семинаров, совещаний по вопросам совершенствования муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района;

- проведение аттестации муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района на соответствие замещаемым должностям муниципальной службы;

- проведение экзаменов на присвоение классного чина муниципальной службы муниципальными служащими администрации Марксовского муниципального район;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в администрации Марксовского муниципального района;

- командирование лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в администрации Марксовского муниципального района для исполнения полномочий согласно Устава Марксовского муниципального района

- проведение экзаменов на присвоение классного чина муниципальной службы муниципальным служащим администрации Марксовского муниципального района;

- формирование и обновление кадрового резерва в администрации Марксовского муниципального района для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района;

- организация и проведение практики студентов, обучающихся в учебных заведениях;

- информирование граждан (муниципальных служащих) о формировании кадрового резерва и его профессиональной реализации;

- меры поддержки студентов, обучающихся в учебных заведениях по целевым направлениям для дальнейшего прохождения муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района;

- проведение опроса общественного мнения "Местное самоуправление сегодня";

- информирование общественности и размещение в СМИ сведений о деятельности структурных подразделений администрации муниципального района.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 18,5 баллов.

**Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы»**

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» разработана с целью обеспечения устойчивого территориального развития муниципального района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей среды.

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» не включает в себя подпрограммы.

На реализацию программы на 2022 год из средств местного бюджета выделено 600,00 тыс. рублей, кассовый расход составил 600,00 тыс. руб.

В рамках программы для выполнения 4-го основного мероприятия было заключено 7 прямых договоров с ИП Базанова Т.Ю. на общую сумму 120,0 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Для выполнения пятого основного мероприятия было заключено шесть прямых договоров с ООО «Энгельсторгсервис» для осуществления работ по мероприятиям 5,1-5,6 на общую сумму 480,0 тыс.руб.

Реализация муниципальной программы позволила достичь следующих результатов:

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением нормативных требований;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- улучшение условий проживания населения посредством совершенствования системы расселения, застройки территории Марксовского муниципального района;

- увеличение количества разработанных проектов планировки и межевания территорий под автомобильные дороги в еще 6 населенных пунктах муниципальных образований Марксовского муниципального района.

Оперативное управление муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется специалистами отдела строительства и архитектуры администрации муниципального района.

Эффективность реализации программы «Градостроительное планирование развития территории и поселений Марксовского муниципального района на 2021 – 2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как показатель Е равен 30 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана в целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления мониторинга за состоянием автомобильных дорог для повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 48814,6 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 48389,3 тыс. руб., в том числе средства муниципального дорожного фонда – 48814,6 тыс. руб. Муниципальная программа не имеет подпрограмм и включает в себя 2 основных мероприятия.

Основным мероприятием 1 является: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию мероприятия 1 на 2022 год выделено 48814,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 48389,3 тыс. руб.

В 2022 году были выполнены мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия сплошным (выравнивающим) слоем и картами автомобильной дороги:

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на районных дорогах:

- ул. 10-я линия от ул. Кирова до ул. Колхозная - ремонт сплошным слоем, протяженностью 1000 п.м. (общей площадью 7 500 кв.м);

- автомобильная дорога п. Колос - с. Семеновка – ремонт сплошным слоем, протяженностью 1000 п.м. (общей площадью 5800 кв.м.);

- а/п к с. Ястребовка – ремонт сплошным слоем, протяженностью 970 п.м. (общей площадью – 5820 кв. м);

- а/п к с. Золотовка – ремонт сплошным слоем, протяженностью 400 п.м. (общей площадью 2000 кв.м);

- а/п к с. Бобово– ремонт сплошным слоем, протяженностью 1030 п.м. (общей площадью 5665 кв.м);

- а/п к с. Фурманово – ремонт сплошным слоем, протяженностью 1340 п.м. (общая площадь 7370 кв.м.);

- а/п к с. Семеновка - щебенение, протяженность 2300 п.м. (общей площадью 11500 кв.м);

- ул. 5-я линия, ул. Куйбышева, ул. 10-я линия – ямочный ремонт, общей площадью 700 кв.м.;

- а/п к с. Бобово, к с. Фурманово, а/д с. Кировское – Полековское – ямочный ремонт, общей площадью 700 кв.м.

За счёт средств муниципального дорожного фонда Марксовского муниципального района в сумме 5 650,3 тыс. руб. выполняются работы по зимнему и летнему содержанию автоподъездов к сёлам.

Протяженность дорожной сети общего пользования местного значения Марксовского муниципального района составляет 812 км, эксплуатационная группа «В».

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Основным мероприятием 2 является: «Безопасность дорожного движения».

На реализацию мероприятия 2 на 2022 год финансирование не предусмотрено.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 28 баллов.

**Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» разработана с целью улучшения условий для эффективной защиты прав потребителей, снижения рисков здоровью, имущества населения в результате нарушения законодательства о защите прав потребителей в Марксовском муниципальном районе.

В 2022 году сотрудниками администрации оказывалась консультационная помощь субъектам предпринимательства по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и легализации трудовых отношений. В сети Интернет постоянно публикуется и поддерживается в актуальном состоянии информация по вопросам и изменениям законодательства, касающегося обеспечения прав потребителей. В газете «Воложка» размещается информация по вопросам ведения бизнеса. Также в 2022 году проводились совещания и семинары по вопросам налогового и трудового законодательства и изменений в законодательстве государственного регулирования алкогольного рынка.

Осенью 2022 года в г. Маркс проводилась ярмарка сельхозтоваропроизводителей, в которой приняли участие более 70 товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, где они имели возможность напрямую реализовать произведенную продукцию.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Обеспечение защиты прав потребителей в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года признается умеренно эффективной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы) в связи с отсутствием финансирования.

**Муниципальный программы «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 22.12.2021 г. № 2335-н (с изменениями).

Муниципальная программа направлена на обеспечение создания условий для реализации молодежной политики, обеспечивающей самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи муниципального района, формирование и развитие в Марксовском муниципальном районе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса с сохранением и рациональным использованием историко-культурного наследия и природного потенциала, создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики района.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году было предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 123,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовый расход – 123,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Программа «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы»;

- «Развитие туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы».

Подпрограмма № 1 «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы». На реализацию программных мероприятий в 2022 году было запланировано финансовое обеспечение в сумме 48,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовый расход – 48,0 тыс. руб.

Основными мероприятиями подпрограммы является:

1. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежной политики в районе, которые предполагают активное включение молодых людей в процесс ее реализации посредством привлечения молодежи к участию в социально полезной деятельности, в общественной жизни района, выработки эффективных форм взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями, вовлечения в проекты, программы, программные мероприятия, направленные на поддержку научной, инновационной, творческой активности молодежи.

На выполнение данного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 48,0 тыс. руб., фактически исполнено – 48,0 тыс. руб.

Анализ реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году показывает, что основные цели и социально – экономические результаты достигнуты.

 По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы), так как показатель Е равен 28 баллов.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма Марксовского муниципального района на 2021 - 2023 годы». На реализацию программных мероприятий в 2022 году было запланировано финансовое обеспечение в сумме 75,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовый расход – 75,2 тыс. руб.

Основными мероприятиями подпрограммы № 2 «Развитие туризма Марксовского муниципального района на 2021 - 2023 годы» являются:

1. «Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование положительного туристского имиджа Марксовского муниципального района».

Данное мероприятие включает в себя изготовление информационной продукции с изображением достопримечательностей и туристических возможностях Марксовского муниципального района: указатели; баннеры; стенды; флаеры; буклеты; сувенирная продукция и другое, организацию и проведение мероприятий в рамках брендирования Марксовского муниципального района, конкурсов, экскурсионных пресс-туров, форумов, праздников и т.д.

На выполнение данного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 45,3 тыс. руб., фактически исполнено – 45,3 тыс. руб.

2. «Организация и проведение мероприятий туристической направленности на территории Марксовского муниципального района».

Данное мероприятие включает в себя проведение фестиваля «Обермунжский треугольник», проведение фестиваля «Хлебная пристань», проведение туристического слета для молодежи.

На выполнение данного мероприятия было предусмотрено 29,9 тыс. руб.

Анализ реализации подпрограммы в 2022 г. показывает, что основные цели и социально – экономические результаты достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 2 «Развитие туризма Марксовского муниципального района на 2021 - 2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы), так как показатель Е равен 25 баллов.

Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы),так как показатель Е равен 28 баллов.

**Муниципальная программа «Информационное общество на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Информационное общество на 2021-2023 годы» разработана с целью повышение качества жизни населения Марксовского муниципального района за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 5764,6 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, кассовый расход за отчетный период составил 5622,7 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Информационное общество на 2021-2023 годы» не содержит подпрограмм и включает в себя:

Основное мероприятие 1. Приобретение оргтехники, оказание услуг по ремонту персональных компьютеров и локальной сети. На выполнение данного мероприятия было заложено 1987,9 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически исполнено 1854,9 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. В рамках данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- приобретено 16 системных блоков персональных компьютеров;

- приобретено 11 многофункциональных устройств;

- приобретено 9 мониторов для персональных компьютеров;

- отремонтирован 23 персональный компьютер и заменено 3 коммутатора локальной сети;

- в течение года производилась регулярная заправка картриджей и замены расходных частей на 119 печатающих устройствах эксплуатирующих в администрации Марксовского муниципального района.

Основное мероприятие 2. Приобретение лицензионного программного обеспечения, оплата продления лицензий и технической поддержки программ. На выполнение данного мероприятия было заложено 1045,1 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически исполнено 1045,1 тысяч рублей. В рамках данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- производилось обслуживание справочно-информационной системы «Гарант» на 20 пользователей, включая ежедневное обновление баз и продление лицензий права использования системы на 1.0 и обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс» на 16 пользователей;

- приобретение и установлено антивирусного программного обеспечения «Касперский» на 102 пользователь, в срок на 1 год;

- приобретено 19 бессрочных лицензий на использование программного обеспечения.

- продлено доменное имя и хостинг сайта сроков на 1 год. Произведены работы по информационной безопасности сайта обновлением системы;

- оплачены услуги по обновлению программного обеспечения ПМ «Многобюджетность», АС «Сервер обмена данными», АС «УРМ».

Основное мероприятие 3. Расходы на мероприятия по защите информации. На выполнение данного мероприятия было заложено 25,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически исполнено 25,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. В рамках данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- оценка эффективности – АС на базе РСМЭВ и «Барс-аренда» по требованиям безопасности информации составляющей государственную тайну, в кабинете 24 администрации;

- приобретено 2 межсетевых экрана;

Основное мероприятие 4. Оплата услуг стационарной связи, доступа к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. На выполнение данного мероприятия было заложено 1021,9 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически исполнено 932,1 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. В рамках данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- произведена оплата услуг телефонной связи в количестве 67 телефонов выделенных каналов связи, доступа к сети интернет (12 точек подключения).

Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Марксовского муниципального района. На выполнение данного мероприятия было заложено 1684,7 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Фактически исполнено 1667,6 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. В рамках данного основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- оказана информационная услуга по опубликованию нормативно-правовых актов и материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления Марксовского муниципального района;

- произведена подписка на периодические печатные издания «Воложка», «Крестьянский двор», «Регион 64» и «Саратовская областная газета» для деятельности администрации.

- произведено изготовление баннеров, растяжек, плакатов, открыток, фотоальбомов, буклетов, листовок, календарей, флагов, стендов, планшетов, сувенирной продукции.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 28 баллов.

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и развитие гражданской обороны в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и развитие гражданской обороны в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» разработана с целью создание безопасной среды проживания на территории Марксовского муниципального района.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 100,0 тысяч рублей из средств местного бюджета. Кассовый расход за отчетный период составил 100,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В рамках данной программы разработана проектно-сметная документация на создание муниципальной системы оповещения.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и развитие гражданской обороны в Марксовском муниципальном районе на 2022-2024 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как показатель Е равен 25 баллов.

**Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия Марксовского муниципального района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Сохранение объектовкультурного наследияМарксовскогомуниципального района на 2021 – 2023 годы» (далее муниципальная программа) разработана с целью создания условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, являющихся собственностью Марксовского муниципального района.

Данная программа не включает в себя подпрограммы.

На реализацию программы на 2022 год из средств местного бюджета выделено 500,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 500,0 тыс. рублей.

 Для выполнения первого основного мероприятия был заключен один прямой договор с ООО НПЦ «Приоритет» на общую сумму 500,0 тыс. руб. в рамках которого был разработан проект зон охраны на объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание школы приходской, кон. XIX в.», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, ул. К. Маркса, 50.

 Эффективность реализации программы «Сохранение объектовкультурного наследияМарксовскогомуниципального района на 2021 – 2023 годы» по итогам 2022 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как показатель Е равен 20 баллов.

**Вывод:**

Мероприятия по муниципальным программам в 2022 году были профинансированы за счет средств местного бюджета на сумму 260853,2 тыс. руб.

Таким образом, несмотря на неполное финансирование муниципальных программ, на конечном этапе их финансирование позволило выполнить большую часть программных мероприятий. Предлагается признать, что за отчетный период некоторые программы выполнены не в полном объеме, но, в целом, при выполнении программных мероприятий, основные цели были достигнуты, что в конечном итоге позволило повысить эффективность работы администрации муниципального района и качество принимаемых управленческих решений.