**Аналитическая записка**

**об эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования город Маркс за 2022 год.**

**Общие сведения:**

В 2022 году в муниципальном образовании город Маркс реализовывались 10 муниципальных программ в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ *(Постановление администрации Марксовского муниципального района от 30.12.2021 г. № 2441-н с изменениями от 22.07.2022г. №1393-н)*:

- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021 - 2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 22.12.2020 г. №2015-н с изменениями от 08.06.2021 г. № 1000-н, от 21.07.2021 г. № 1274-н, от 28.09.2021 г. № 1709-н, от 04.10.2021 г. № 1744-н, от 23.11.2021 г. № 2116-н, от 22.12.2021 г. № 2337-н, 31.05.2022 г. №1015-н, 26.12.2022 г. №2510-н);

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 29.12.2020 г. № 2095-н, с изменениями от 20.12.2021 г. №2318-н, 30.12.2021 г. №2430-н, 10.06.2022 г. №1099-н, 15.12.2022 г. №2403-н, 30.12.2022 г. №2565-н);

- муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 28.12.2020 г. № 2068-н, с изменениями от 18.10.2021 г. № 1842-н, от 17.12.2021 г. № 2317-н, 14.06.2022 г. №1112-н);

- муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 21.12.2020 г. № 2001-н, с изменениями от 22.06.2021 г. №1095-н, 07.09.2021 . №1550-н, 16.09.2021 г. №1647-н, 16.12.2021 г. №2310-н, 30.12.2021 г. №2445-н, 29.12.2022 г. №2552-н);

- муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 22.12.2020 г. № 2013-н);

- муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 30.12.2020 г. № 2112-н, с изменениями 16.04.2021 г. №671-н, 17.05.2021 г. №834-н, 28.09.2021 г. №1710-н, 08.10.2021 г. №1797-н, 27.12.2021 г. №2387-н, 11.02.2022 г. №255-н, 12.07.2022 г. №1300-н, 09.08.2022 г. №1522-н, 10.11.2022 г. №2172-н, 13.12.2022 г. №2399-н);

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского МР от 25.12.2020 г. № 1933-н, с изменениями от 04.10.2021 г. №1745-н, от 30.12.2021 г. №2450-н, 07.07.2022 г. №1275-н);

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образовании город Маркс на 2018-2024 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 27.12.2017 г. № 2368-н, с изменениями от 28.02.2018 г. № 265-н, от 12.04.2018 г. № 510-н, от 06.06.2018 г. № 904-н, от 20.06.2018 г. № 976-н, от 30.07.2018 г. № 1252-н, от 08.10.2018 г. № 1631-н, от 20.12.2018 г. № 2337-н, от 22.03.2019 г. № 513-н, от 30.05.2019 г. № 895-н, от 15.08.2019 г. № 1463-н, от 04.10.2019 г. № 1785-н, от 26.12.2019 г. № 2352-н, от 13.02.2020 г. № 220-н, от 17.06.2020 г. № 803-н, от 13.07.2020 г. № 900-н, от 20.10.2020 г. № 1595-н, от 16.11.2020 г. № 1772-н, от 03.12.2020 г. № 1887-н, от 23.12.2020 г. № 2038-н, 26.01.2021 г. №98-н, 29.01.2021 г. №144-н, 18.02.2021 г. №285-н,04.06.2021 г. №977-н, 06.07.2021 г. №1181-н, 29.10.2021 г. №1949-н, 10.02.2022 г. №251-н, 28.02.2022 г. №348-н, 19.07.2022 г. №1366-н, 15.09.2022 г. №1786-н, 10.11.2022 г. №2162-н, 25.11.2022 г. №2292-н);

- муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 18.01.2021 г. № 41-н);

- муниципальная программа «Ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) на территории муниципального образования город Маркс на 2022-2026 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 26.07.2022 г. № 1412-н).

Сводный отчет о реализации муниципальных программ составлен на основе отчетных данных по 10 муниципальным программам за отчетный год, в соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс» от 05.11.2014 г. № 2710-н (с изменениями от 14.02.2017г. №197-н).

В соответствии с вышеуказанным постановлением конечным показателем реализации программ является показатель «Е», который выражается в баллах:

- если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

В 2022 году на реализацию вышеназванных муниципальных программ финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней в целом по всем программам составило 118,7 млн. руб., в том числе: из местного бюджета 66,3 млн. руб.

Итоги финансового обеспечения мероприятий по каждой программе представлены в таблице 1.

**Таблица 1.** Итоги финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ Марксовского муниципального района за 2022 год, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год | | Уровень финансового обеспечения реализации муниципальной программы, % | Полнота использования бюджетных ассигнований (показатель *В* в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель *М* в баллах) |
| план | факт |
| 1. | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 312,5 | 312,5 | 100,0 | 10 | 8 |
| 2. | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 600,1 | 600,0 | 99,9 | 8 | 10 |
| 3. | МП «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | 613,0 | 613,0 | 100,0 | 8,8 | 10 |
| 4. | МП «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы » | 170,0 | 105,0 | 61,8 | 3 | 10 |
| 5. | МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 300,0 | 170,0 | 57,0 | 3 | 10 |
| 6. | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 67129,9 (в т.ч. МБ 65271,3) | 65287,5 (в т.ч. МБ 63428,9) | 97,3 | - | - |
| 6.1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы » | 64259,9 (в т.ч. МБ 62401,3 | 63313,7 (в т.ч. МБ 61455,1) | 98,5 | 8 | 10 |
| 6.2 | Подпрограмма 2: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | 1020,0 | 820,0 | 80,4 | 5 | 10 |
| 6.3 | Подпрограмма 3: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 1150,0 | 1149,9 | 99,9 | 8 | 10 |
| 6.4 | Подпрограмма 4: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 700,0 | 3,9 | 0,6 | 0 | 10 |
| 6.5 | Подпрограмма 5: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 7. | МП «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 27486,0 (в т.ч. МБ-0) | 25528,7 (в т.ч. МБ-0) | 92,9 | - | - |
| 7.1 | Подпрограмма 1: «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | 26786,0  ( в т.ч. МБ -0,0) | 24999,5 (в т.ч. МБ-0) | 93,3 | 8 | 10 |
| 7.2 | Подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» | 700,0  (в т.ч. МБ- 0,0) | 529,2  (в т.ч. МБ- 0,0) | 75,6 | 5 | 10 |
| 8 | МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы» | 8306,1 (в т.ч  МБ 3306,1) | 6047,1 (в т.ч. МБ 1047,1) | 72,8 | - | - |
| 8.1 | Подпрограмма 1:  «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Маркс» | 6200,3 (в т.ч МБ 1200,0) | 6047,1 (в т.ч МБ 1047,1) | 97,5 | 5 | 10 |
| 8.2 | Подпрограмма 2:  «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 2106,1 (в т.ч МБ 2106,1) | 0,0 (в т.ч МБ 0,0) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10 | 10 |
| 10 | МП «Ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) на территории муниципального образования город Маркс на 2022-2026 годы» | 20000,0  (МБ - 0) | 20000,0  (МБ – 0) | 100,0 | 10 | 10 |

Результативность реализации муниципальных программ муниципального образования город Маркс за отчетный период представлена в таблице 2.

**Таблица 2.** Результативность реализации муниципальных программ по итогам 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измер. | Значение целевого индикатора (показателя) | | Результативность реализации программы (показатель *R* в баллах) | Оценка в целом (показатель *Е* в баллах) |
| план | факт |
| 1. МП «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1 | Программа: «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 28 |
| 1.1 | Показатель 1:Увеличение числа мероприятий различной тематической направленности | Кол-во мероприятий | 240 | 644 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Проведение массовых мероприятий общегородского уровня, фестивалей, смотров, конкурсов | Кол-во мероприятий | 14 | 16 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Доля мероприятий для детей и молодежи в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | 44,5 | 45,0 | - | - |
| 2. МП «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 8,5 | 26,5 |
| 1.1. | Количество участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 4000 | 3500 | - | - |
| 1.2. | Количество участников школьного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 1500 | 1500 | - | - |
| 3. МП «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа: «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 30 |
| 1.1 | Показатель 1: Доля внесенных изменений в генеральный план, муниципального образования город Маркс Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доля внесенных изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Маркс Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | % | 100 | 100 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Количество улиц с разработанными проектами планировки и межевания территорий с установкой красных линий | Ед. | 4 | 2 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Проектирование планов застройки территорий муниципального образования город Маркс | Ед. | 1 | 1 | - | - |
| 4. «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 6,66 | 19,66 |
| 1.1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Маркс, включенных в реестр муниципального имущества | % | 100 | 40 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 1800,0 | 2399,8 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 607,0 | 1534,0 | - | - |
| 5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 23 |
| 1.1 | Количество ветеранов получивших материальную помощь | человек | 60 | 62 | - | - |
| 1.2 | Количество инвалидов получивших материальную помощь | человек | 20 | 20 | - | - |
| 1.3 | Количество организованных мероприятий социального характера с участием граждан | единиц | 35 | 39 | - | - |
| 1.4 | Количество посещений ветеранов на дому | единиц | 40 | 48 | - | - |
| 1.5 | Количество посещений инвалидов на дому | единиц | 20 | 25 | - | - |
| 6. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 9,8 | 27,8 |
| 1.1 | Площадь озеленения территории города Маркса | кв. м. | 128683 | 128683 | - | - |
| 1.2 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 400 | 400 | - | - |
| 1.3 | Объем выполненных работ по содержанию дорог (подметание, вывоз снега …) | кв. м. | 761800 | 761800 | - | - |
| 1.4 | Объем выполнения работ по реконструкции и очистке ливневой канализации | п. м | 1272 | 1272 | - | - |
| 1.5 | Количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов | шт. | 3 | 3 | - | - |
| 1.6 | Организация спасательного поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.7 | Организация медицинского поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.8 | Объем работ по реконструкции системы наружного освещения | п. м | 500 | 500 | - | - |
| 1.9 | Количество замененных светильников, ламп наружного освещения | шт. | 100 | 100 | - | - |
| 1.10 | Количество установленных элементов детских площадок | шт. | 12 | 10 | - | - |
| 1.11 | Устройство линий уличного освещения | п.м. | 100 | 100 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 6 | 21 |
| 2.1 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | кв. м. | 5840,9 | 0 | - | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных -жилых домах | кв. м. | 25 | 25 | - | - |
| 2.3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположенных на территории муниципального образования город Маркс; | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 5 | 23 |
| 3.1 | Реконструкция и модернизация 3 км. уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене | км. | 1 | 0 | - | - |
| 3.2 | Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 100 | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 0 | 10 |
| 4.1 | Приобретение (строительство) 8 жилых помещений для переселения жителей аварийного жилого дома в муниципальном образовании город Маркс по ул. К. Либкнехта, д.161, общей площадью не менее 242,1 кв.м. | кв. м | 8 | 0 | - | - |
| 4.2 | Приобретение (строительство) 11 жилых помещений для переселения жителей аварийного жилого дома в муниципальном образовании город Маркс по ул. Загородная Роща, д.5, общей площадью не менее 360,6 кв.м. | Шт. | - | - |  |  |
| 4.3 | Приобретение (строительство) 6 жилых помещений для переселения жителей аварийного жилого дома в муниципальном образовании город Маркс по ул. Кирова, д.44, общей площадью не менее 275,2 кв.м. | Шт. | - | - |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс» | Шт. | 0 | 0 | - | - |
| 7. «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | - | - | - | 10 | 28 |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия | кв. м. | 10000,0 | 1000,0 | - | - |
| 1.2 | Количество асфальтовых дворовых территорий | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | км. | 3 | 3,2 | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» | - | - | - | 10 | 25 |
| 2.1 | Количества установленных элементов обустройства дорог (дорожные знаки и др.) | чел. | 60 | 60 | - | - |
| 8. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы» | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Маркс» | - | - | - | 10 | 25 |
| 1.1 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, общественных территорий | кв.м. | 5000 | 5000 | - | - |
| 1.2 | Оснащение дворовых территорий, общественных территорий светодиодными светильниками | шт. | 8 | 8 | - | - |
| 1.3 | Количество установленных скамеек | шт. | 10 | 12 | - | - |
| 1.4 | Количество установленных урн | шт. | 10 | 10 | - | - |
| 2 | Подпрограмма  «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | - | - | - | 0 | 0 |
| 2.1 | Количество отремонтированных общественных территорий | шт. | 1 | 0 | - | - |
| 9. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 9,3 | 29,3 |
| 1.1 | Увеличение исправных пожарных гидрантов на территории на территории муниципального образования город Маркс | шт | 64 | 60 | - | - |
| 1.2 | Увеличение количества пожарных гидрантов на территории муниципального образования город Маркс | шт. | 70 | 73 | - | - |
| 1.3 | Приобретение и установка аншлагов, знаков – указателей направления движения к пожарным водоемам, гидрантам, расположенным на территории муниципального образования город Маркс | шт. | 66 | 74 | - | - |
| 10. «Ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) на территории муниципального образования город Маркс на 2022-2026 годы» | | | | | | |
| 1. | Программа «Ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) на территории муниципального образования город Маркс на 2022-2026 годы» | - | - | - | 10 | 30 |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия тротуаров (пешеходных дорожек) | кв.м. | 6000,0 | 6000,0 | - | - |
| 1.2 | Количество асфальтированных тротуаров (пешеходных дорожек) | шт. | 3 | 5 | - | - |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2021-2023 годы».**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 22.12.2020 г.  № 2015-н (с изменениями).

Фактически освоено 312,5 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа направлена на обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни муниципального района, сохранение культурного наследия муниципального района, развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.

В 2022 г. муниципальная программа осуществлялась путем реализации основных программных мероприятий:

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию национальных культур.

Для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, был проведен цикл массовых мероприятий к значимым и праздничным датам: народное гуляние «Широкая Масленица», мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник», День Детства, День России, цикл мероприятий «Волжские вечера», мероприятия, посвященные Дню города Маркса, День пожилого человека; День народного единства, День толерантности, фестиваль детского и юношеского творчества «Школьная пора», мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову и др.

На выполнение данного мероприятия было предусмотрено финансирование в размере 312,5 тыс.руб. , исполнено 312,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2. Укрепление материально-технической базы.

В 2022 году исполнение данного мероприятия не запланировано, финансовое обеспечение мероприятия отсутствует.

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что основные цели и социально – экономические показатели достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как значение показателя Е составило 28 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта.

На реализацию программы на 2022 год было предусмотрено 600,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовый расход составил 600,0тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий». На выполнение данного мероприятия было предусмотрено 320,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено- 320,8 тыс. руб. В рамках мероприятия 1 проведено 69 спортивно-массовых мероприятий, в которых количество участников составило 4600 чел. из них школьников 1600 чел. Обеспечено участие команд города в 9 областных мероприятиях и 5всероссийских.

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы». На выполнение данного мероприятия было предусмотрено 279,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено- 279,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия 2 приобретены  запчасти для триммера и газонокосилки на сумму 29,8 тыс. руб., ГСМ для подготовки городской лыжни и городского катка 30,0 тыс. руб., инвентарь  (лопаты, скребки и прочее) для содержания катка на сумму 10,0 тыс. руб., спортинвентаря на сумму 100,0 тыс. руб., запчасти для снегохода   на сумму 20,0 тыс.  руб., дезинфицирующие и защитные средства для спортивных мероприятий и прочие расходы 70,0 тыс. руб., прочие расходы 19,4 тыс. руб.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается эффективной (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 28,5 баллов.

**Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью повышения эффективности территориального планирования и землепользования на территории муниципального образования город Маркс.

Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» не включает в себя подпрограммы.

На реализацию муниципальной программы на 2022 год было выделено 613,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовый расход на реализацию программы составил 613,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.

В 2022 г. в рамках муниципальной программы внесены изменения в генеральный план муниципального образования город Маркс, внесены изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования город Маркс, разработан проект планировки и межевания территорий под автомобильные дороги с установкой красных линий, так же

разработана программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс.

Эффективность реализации программы «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как значение показателя Е составило 28,8 баллов.

**Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

На реализацию программы на 2022 год из средств местного бюджета предусмотрено 170,0 тыс. рублей, фактический расход по данной муниципальной программе составил 105,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 - выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, включает в себя два мероприятия, первое - геодезические и кадастровые работы по учету объектов капитального строительства и регистрация права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления, второе - геодезические и кадастровые работы по учету земельных участков.

В рамках данного мероприятия были проведены кадастровые и геодезические работы в отношении 4 земельных участков, в т.ч. 1 земельного участка для расширения границ действующего городского кладбища, кадастровые работе по дорогам ул. Дорожная, ул. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Загородная роща.

Основное мероприятие 2 - Оказание услуг по рыночной оценке земельных участков и объектов недвижимости и прав на них, включает в себя два мероприятия, первое - Услуги по определению рыночной стоимости земельных участков, второе - услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости. По данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 3 - Оформление прав собственности на безхозяйные объекты газораспределения, включает в себя одно мероприятие геодезические и кадастровые работы по учету бесхозяйных объектов газораспределения. В рамках данного мероприятия работы не производились.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы», можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2022 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий, так как показатель Е равен 19,66 баллов.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс на 2021 – 2023 годы»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021 – 2023 годы» разработана в целях улучшение качества жизни ветеранов, инвалидов, членов общественных организаций, пенсионеров, повышение степени их социальной защищенности, обеспечения деятельности добровольной народной дружины на территории муниципального образования город Маркс.

Задачей муниципальной программы является обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для ветеранов и инвалидов, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, поддержка граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам.

На реализацию программы в 2022 году из средств местного бюджета предусмотрено 300,0 тыс. рублей, фактически освоено - 170,0 тыс. руб.

В рамках данной муниципальной программы предусмотрены следующие основные мероприятия:

-оказание поддержки социально – ориентированной некоммерческой организации ветеранов -75,0 тыс. рублей, фактически освоено -75,0 тыс. рублей;

- оказание поддержки социально-ориентированной некоммерческой организации инвалидов -75,0 тыс. рублей, фактически освоено -75,0 тыс. рублей;

**-** оказание поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка -20,0 тыс. рублей, фактически освоено -20,0 тыс. рублей;

**-** оказание социальной поддержки членам семей работников добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования г. Маркс- 130,0 тыс. рублей, фактически освоено -0,0 тыс. рублей (отсутствие страхового случая).

В рамках муниципальной программы проведены мероприятия, посвященные следующим датам:

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

- День защитника Отечества;

- Международный женский день 8 марта;

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год);

- День защиты детей;

- День пожилого человека;

- Всемирный день инвалида;

- Новый год и другие.

На мероприятия были приобретены: подарки, сувениры, цветы, благодарственные письма.

Председателями Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Марксовского местного отделения Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» чествуются юбиляры, долгожители, осуществляется посещение ветеранов и инвалидов на дому.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021 – 2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

**Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

Коммунальная система города является важной составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021 - 2023 годы» разработана в целях улучшения санитарного состояния автомобильных дорог, обеспечение необходимого уровня благоустройства, обеспечение безопасности и улучшения предоставления качества услуг населению. На сегодняшний день состояние коммунальной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Проблема повышения уровня благоустройства является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Реализация программы позволит улучшить санитарное состояние автомобильных дорог, повысит уровень благоустройства в местах массового отдыха населения, обеспечит надежность и бесперебойность работы наружного освещения улиц города, обеспечит безопасные условия движения пешеходов в ночное и вечернее время, тем самым снизит уровень дорожно-транспортных происшествий и преступности в ночное время.

Программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021 - 2023 годы» состоит из 5 подпрограмм.

Подпрограмма №1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» предусматривает 7 основных мероприятий. В 2022 году были реализованы следующие мероприятия:

1. На выполнение мероприятия «Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания» было предусмотрено 52936,4 тыс.руб., из них 50259,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1658,6 тыс.руб. за счет внебюджетных источников; фактически исполнено 52933,9 тыс.руб., из них 50063,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, 1658,6 тыс.руб. за счет средств внебюджетных источников.

2. На выполнение мероприятия «Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс» было предусмотрено 2320,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 2000,3 тыс. руб. Был проведен Новогодний конкурс на лучшее праздничное декоративно-художественное оформление объектов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс к Новому 2023 году и Рождеству Христову.

Осуществлялся вывоз веток с контейнерных площадок, спиливали аварийные деревья с помощью вышки с высотой стрелы более 25 м.

Обустроены контейнерные площадки.

3. На выполнение мероприятия «Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс» было предусмотрено 2198,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 2198,8 тыс. руб. В рамках данного мероприятия приобретен экскаватор-погрузчик в лизинг на срок 3 года.

4. На выполнение мероприятия «Приобретение остановочных павильонов» было предусмотрено 210,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 109,0 тыс. руб. Установлено 2 остановочных павильона в Марксе.

5. На выполнение мероприятия «Приобретение и установка светильников уличного освещения» было предусмотрено 410,0 тыс. руб.за счет средств местного бюджета, фактически исполнено 272,0 тыс. руб. Проведено уличное освещение по ул. Мичуринска.

6. На выполнение мероприятия «Городской парк» было предусмотрено 5968,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактически исполнено 5583,0. Выполнены работы в рамках муниципального задания.

7. На выполнение мероприятия «Благоустройство действующего кладбища муниципального образования город Маркс» предусмотрено 16,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, фактически исполнено 16,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс и предусматривает 1 основное мероприятие.

На выполнение мероприятия 2 «Приобретение материалов, товаров для муниципального жилья, расположенного на территории муниципального образования город Маркс» предусмотрено 50,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, фактически исполнено 44,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Приобретено 3 выходных двери для муниципального жилья.

В рамках мероприятия 4 «Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору, осуществлялась оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в г. Марксе» в 2022 году произведена оплата за капремонт в сумме 698,5 тыс.руб.

Подпрограмма 3 «Чистая вода в МО город Маркс на 2021-2023 годы» включает в себя 1 основное мероприятие «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения». В рамках данного мероприятия Проведен ремонт водопроводов в г. Марксе. На данные работы было предусмотрено 1150,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Данные средства полностью израсходованы.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» была разработана с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных жилых домах. В 2022 году проведены работы по оценке жилья. На выполнение данного мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрено 700,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, освоено 3,9 тыс.руб.

Подпрограмма 5 **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс**»** включает в себя 1 основное мероприятие «Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс».

На выполнение данного мероприятия в 2022 году денежные средства не предусмотрены.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 20,5 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 27486,0 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 25528,7 тыс. руб., в том числе средства муниципального дорожного фонда – 27486,0 тыс.руб.

Ежегодно проводятся работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Но сложные климатические условия и растущие нагрузки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог.

Протяженность дорожной сети общего пользования местного значения муниципального образования город Маркс составляет 141,7 км, эксплуатационная группа «В».

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Программа предусматривает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» включает в себя:

Основное мероприятие 1: Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс.

План ремонта автомобильных дорог на 2022 г. - 10000 кв. м.; фактически отремонтировано 17300 кв. м. автомобильных дорог МО города Маркс.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 28 балов.

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» включает в себя:

1.Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения.

На выполнение данного мероприятия было предусмотрено 589,6 тыс. руб., фактически исполнено на сумму 529,2 тыс. руб. Количество установленных элементов обустройства дорог (дорожные знаки) - 65 шт.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 25 балов.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 26,5 балов.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы» разработана в целях повышение уровня благоустройства территории и комфортности проживания граждан на территории муниципального образования город Маркс.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 8306,1 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 6047,1 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 4900,0 тыс. руб., областной бюджет - 100,0 тыс. руб., средства муниципального дорожного фонда – 1047,1 тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Маркс» на 2022 год запланированы и проведены мероприятия по благоустройству трёх общественных территорий:

1. Сквер по пр. Ленина между ул. Бебеля и ул. Куйбышева,

2. Сквер по пр. Ленина между ул. Куйбышева и ул. Рабочая (1 этап),

3. Пешеходная зона по пр. Ленина между ул. Бебеля и ул. Куйбышева (чётная сторона).

По подпрограмме 2 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 2106,1 тыс. руб. – местный бюджет, кассовое исполнение – 0,0 тыс. руб.

Мероприятия в 2022 году не осуществлялись, планируются к проведению в 2023 году.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс» по итогам 2022 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 12,5 балов.

**Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью создания безопасной среды проживания на территории Марксовского муниципального района.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 10,0 тысяч рублей из средств местного бюджета, кассовый расход за отчетный период составил 10,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках данной программы были приобретены автономные дымные пожарные извещатели в количестве 21 штуки.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 29,3 баллов.

**Муниципальная программа «Ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек на территории муниципального образования город Маркс на 2022-2026 годы»**

Муниципальная программа «Ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) на территории муниципального образования город Маркс на 2022-2026 годы» разработана в целях улучшения качества тротуаров (пешеходных дорожек), повышения комфортности и безопасности движения пешеходов.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в размере 20 000,0 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 20 000,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.

Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна пешеходных тротуаров в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение пешеходов становится более безопасным, а последствия происшествий - менее тяжкими. Эксплуатационное состояние пешеходных тротуаров должно отвечать требованиям ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

Проблема качества пешеходных тротуаров является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация программы позволит улучшить безопасность и комфортность дорожного движения пешеходов путем улучшения качества дорожного полотна.

Программа предусматривает:

Основное мероприятие 1. «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства (тротуаров, пешеходных дорожек) на территории муниципального образования город Маркс».

В рамках данного мероприятия отремонтировано – 6000 кв. м. тротуаров и пешеходных дорожек.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) на территории муниципального образования город Маркс на 2022-2026 годы» по итогам 2022 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 30 балов.

**Вывод**

Мероприятия по вышеуказанным муниципальным программам в 2022 году были профинансированы за счет средств местного бюджета на сумму 66,3 млн. руб.

Таким образом, несмотря на неполное финансирование муниципальных программ на конечном этапе, их финансирование позволило выполнить большую часть программных мероприятий. Предлагается признать, что за отчетный период некоторые программы выполнены не в полном объеме, но, в целом, при выполнении программных мероприятий основные цели были достигнуты, что в конечном итоге позволило повысить эффективность работы администрации муниципального района и качество принимаемых управленческих решений.