Отчет

о реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы за отчетный период)

за 2016 год

1. Объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее - муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | | Источник финансового обеспечения | По итогам  2016 года | |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт\* |
|  | **Основное мероприятие 1:** Приобретение оргтехники, комплектующих и расходных частей к оргтехнике. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **1024,6** | **652,2** |
|  | **Мероприятие 1:** Приобретение системных блоков персональных компьютеров |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **120,3** | **88,8** |
|  | **Мероприятие 2:** Приобретение многофункционального печатающего устройства с функцией поточного сканирования |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **312,6** | **72,0** |
|  | **Мероприятие 3.** Приобретение мониторов для персональных компьютеров |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **14,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 4.** Приобретение комплектующих частей для ремонта персональных компьютеров и узлов локальной сети учреждения. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **125,0** | **116,3** |
|  | **Мероприятие 5.** Приобретение оборудования телефонной связи и комплектующих частей для монтажа телефонной сети. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **18,0** | **15,6** |
|  | **Мероприятие 6.** Заправка и приобретение картриджей копировально-множительной техники, тонера и расходных комплектующих частей для картриджей. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **422,3** | **348,1** |
|  | **Мероприятие 7.** Приобретение принтера с функцией цветной печати |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **12,4** | **11,4** |
|  | **Основное мероприятие 2.** Приобретение лицензионного программного обеспечения, оплата продления лицензий и технической поддержки программ. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **840,0** | **722,2** |
|  | **Мероприятие 1.** Обслуживание справочно-информационной системы «Гарант» и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **398,2** | **398,2** |
|  | **Мероприятие 2.** Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **197,6** | **103,3** |
|  | **Мероприятие 3.** Приобретение лицензионного программного обеспечения для персональных компьютеров |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **75,0** | **73,6** |
|  | **Мероприятие 4.** Оплата услуг по продлению права использования программного обеспечения системы управления сайтом |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **3,2** | **3,2** |
|  | **Мероприятие 5.** Оплата услуги по предоставлению дискового пространства (хостинга) для сайта |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **8,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 6.** Оплата услуг по продлению права использования программного комплекса «Барс-аренда» |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **7,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 7.** Оплата услуг по продлению права использования программного комплекса «Барс-реестр» |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **7,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 8.** Оплата услуг по обновлению программного обеспечения ПМ «Многобюджетность», АС «Сервер обмена данными», АС «УРМ» |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **127,0** | **126,9** |
|  | **Мероприятие 9.** Оплата услуг по абонентскому обслуживанию АИС «CORONA» |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **17,0** | **17,0** |
|  | **Основное мероприятие 3.** Проведение ремонта копировально-множительной оргтехники. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **44,2** | **19,2** |
|  | **Мероприятие 1.** Проведение ремонта копировально-множительной оргтехники |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **44,2** | **19,2** |
|  | **Основное мероприятие 4.** Расходы на мероприятия по защите информации |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **191,1** | **178,3** |
|  | **Мероприятие 1.** Аттестация автоматизированного рабочего места, подключенного к РСМЭВ на соответствие требованиям по защите информации**.** |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **0,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 2.** Аттестация информационной системы персональных данных «Барс-аренда» на соответствие требованиям по защите информации. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **95,0** | **95,0** |
|  | **Мероприятие 3.** Аттестация объекта информатизации –АС на базе ПЭВМ |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **49,6** | **47,4** |
|  | **Мероприятие 4.** Аттестация объекта информатизации –выделенного помещения |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **0,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 5.** Комплексный контроль эффективности установленных на объекте информатизации – АС на базе ПЭВМ мер и средств защиты информации |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **0,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 6.** Приобретение средств криптографической защиты информации и электронно-цифровой подписи |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **46,5** | **35,9** |
|  | **Основное мероприятие 5.** Оплата услуг стационарной связи, доступа к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **1381,0** | **1184,2** |
|  | **Мероприятие 1.** Оплата услуг стационарной связи |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **935,9** | **862,6** |
|  | **Мероприятие 2.** Оплата услуг доступа к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **445,1** | **321,6** |
|  | **Основное мероприятие 6.** Организация подписной кампании на периодические издания для работников администрации Марксовского муниципального района |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **41,8** | **14,9** |
|  | **Мероприятие 1:**Организация подписной кампании на периодические издания для работников администрации Марксовского муниципального района |  |  | Бюджет Марксовского муниципального района | **41,8** | **14,9** |
|  |  |  |  |  | **3522,7** | **2771,0** |

\* Отражается объем кассовых расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, произведенных участником муниципальной программы.

1. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе предоставляемых услуг. | процент | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, по которым на портале муниципальных услуг обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений/иных документов, необходимых для их получения, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 |
| 3. | Доля муниципальных услуг, по которым на портале государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения результатов их предоставления в электронном виде, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 |
| 4. | Уровень материально-технического оснащения рабочих мест администрации муниципального района. | процент | 98 | 98 |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. | процент | 80 | 82 |
| 6. | Количество электронных межведомственных транзакций, совершаемых в системе межведомственного электронного взаимодействия. | шт. | 5000 | 4832 |
| 7. | Доля электронных документов органов местного самоуправления Марксовского муниципального района в общем объеме документооборота. | процент | 36 | 71 |
| 8. | Количество электронных документов и материалов информационного характера, размещаемых на официальном сайте Марксовского района. | процент | 3400 | 3574 |
| 9. | Уровень обеспечения рабочих мест муниципальных служащих персональными компьютерами (автоматизированными рабочими местами). | процент | 98 | 98 |
| 10. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, оснащенных антивирусным программным обеспечением. | процент | 98 | 100 |
| 11. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе стационарной телефонной связи. | процент | 95 | 96 |
| 12. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. | процент | 98 | 98 |
| 13. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к справочно-правовым системам. | процент | 98 | 98 |
| 14. | Количество автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, аттестованных по требованиям безопасности защиты информации. | шт. | 5 | 3 |
| 15. | Удельный вес автоматизированных рабочих мест служащих с установленными средствами криптозащиты информации в общем количестве автоматизированных рабочих мест. | процент | 29 | 34 |

**Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество на 2015-2017 годы»**

Для того, чтобы провести оценку эффективности по подпрограммам (показатель Е) за отчетный год, мы используем формулу:



где:

*R* - усредненное значение результативности реализации подпрограммы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

*B* - полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Марксовского муниципального района, предусмотренных на реализацию подпрограммы (в баллах);

*М* - полнота реализации мероприятий подпрограммы (в баллах).

Для того, чтобы рассчитать показатель *R*, нам необходимо знать показатель *S* по каждому целевому индикатору подпрограммы. Показатель *Si* (степень достижения целевого показателя подпрограммы за отчетный год, выражается в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *Е.*

Показатель *Еi* рассчитывается по каждому целевому индикатору подпрограммы по формуле:



Рассчитаем показатель *Еi* по подпрограммам.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» предусматривает достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
| по итогам 2016 года | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе предоставляемых услуг. | процент | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, по которым на портале муниципальных услуг обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений/иных документов, необходимых для их получения, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 |
| 3. | Доля муниципальных услуг, по которым на портале государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения результатов их предоставления в электронном виде, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 |
| 4. | Уровень материально-технического оснащения рабочих мест администрации муниципального района. | процент | 98 | 98 |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. | процент | 80 | 82 |
| 6. | Количество электронных межведомственных транзакций, совершаемых в системе межведомственного электронного взаимодействия. | шт. | 5000 | 4832 |
| 7. | Доля электронных документов органов местного самоуправления Марксовского муниципального района в общем объеме документооборота. | процент | 36 | 71 |
| 8. | Количество электронных документов и материалов информационного характера, размещаемых на официальном сайте Марксовского района. | процент | 3400 | 3574 |
| 9. | Уровень обеспечения рабочих мест муниципальных служащих персональными компьютерами (автоматизированными рабочими местами). | процент | 98 | 98 |
| 10. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, оснащенных антивирусным программным обеспечением. | процент | 98 | 100 |
| 11. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе стационарной телефонной связи. | процент | 95 | 96 |
| 12. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. | процент | 98 | 98 |
| 13. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к справочно-правовым системам. | процент | 98 | 98 |
| 14. | Количество автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, аттестованных по требованиям безопасности защиты информации. | шт. | 5 | 3 |
| 15. | Удельный вес автоматизированных рабочих мест служащих с установленными средствами криптозащиты информации в общем количестве автоматизированных рабочих мест. | процент | 29 | 34 |

Рассчитываем показатель *Е* по каждому индикатору подпрограммы:

*Е1* = 100 / 100 \* 100% = 100 %

*Е2* = 100 / 100 \* 100% = 100 %

*Е3* = 100 / 100 \* 100% = 100 %

*Е4 =* 98 / 98 \* 100% = 100 %

*Е5 =80* / 82 \* 100 % = 102,5%

*Е6* = 5000 / 4832 \* 100% = 96,6 %

*Е7* = 36 / 71 \* 100% = 197,2 %

*Е8* = 3400 / 3574 \* 100% = 105,1 %

*Е9*= 98 /98 \* 100% = 100 %

*Е10 =* 98 / 100 \* 100% = 102 %

*Е11 =95* / 96 \* 100 % = 101,1%

*Е12*= 98 / 98 \* 100% = 100 %

*Е13 =* 98 / 98 \* 100% = 100 %

*Е14 =5* / 3 \* 100 % = 60%

*Е15*= 29 / 34 \* 100% = 117,2 %

Согласно п. 4 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок), мы рассчитываем показатель *Si* :

*- Е1* =100%, из этого следует *S1* принимает значение - 10 баллов;

- *Е2* = 100%, следовательно *S2* = 10 баллов;

- *Е3* =100%, следовательно *S3* = 10 баллов;

- *Е4* = 100%; *S4* = 10 баллов;

- *Е5* = 100%;; *S5* = 10 баллов;

- *Е6* = 100%;; *S4* = 8 баллов;

- *Е7*= 0; *S5* = 10 баллов;

- *Е8*= 0; *S4* = 10 баллов;

- *Е9*= 0; *S5* =10 баллов;

- *Е10*= 0; *S4* = 10 баллов;

- *Е11* = 0; *S5* =10 баллов;

- *Е12*= 0; *S4* = 10 баллов;

- *Е13*= 0; *S5* = 10 баллов;

- *Е14*= 0; *S4* = 5 баллов;

- *Е15* = 0; *S5* = 10 баллов.

Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R)* по формуле:



где n – общее количество целевых показателей по подпрограмме.

*R =* (10+10+10+10+10+8+10+10+10+10+10+10+10+5+10) / 15 = **9,5 баллов.**

Далее для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В*.

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:



где *К* – кассовый расход на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета;

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию подпрограммы.

На реализацию данной подпрограммы в 2016 году предусмотрено бюджетом района 3522,7 тыс. руб. и выделено 2771,0 тыс. рублей, исходя из этого рассчитываем показатель *С:*

*С =* 2771,0 / 3522,7 \* 100% = 78,7 %

Согласно п. 5 Порядка, при 70% ≤ *Н*< 90%, **показатель *В* примет значение 5 баллов.**

Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:



где *Нf* – количество выполненных за отчетный год мероприятий;

*Н0* – количество запланированных на отчетный год мероприятий.

По подпрограмме развития предпринимательства показатель *Н* равен:

*Н =* 23 /27 \* 100 % = 85,2 %.

Согласно п. 6 Порядка, при 70% ≤ *Н*< 90%, **показатель *М* принимает значение 5 баллов.**

Далее рассчитаем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*Е = R + B + M:*

*R* = 9,5 баллов,

*B* = 5 баллов,

*M* = 5 баллов

*Е* = 9,5 + 5 + 5 = 19,5 баллов.

Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

Если значение показателя *Е* составляет от 10 до 20 баллов, а в нашем случае 19,5 баллов, то эффективность реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной подпрограммы).

Далее полученные показатели В, М, R, Е заносятся в таблицы «Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы» по финансовому обеспечению подпрограмм и целевым индикаторам.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Информационное общество на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программ «Информационное общество на 2015-2017 годы» разработана с целью повышения качества жизни населения Марксовского муниципального района за счет использования информационных и коммуникационных технологий.

Задачей муниципальной программы является создание условий для обеспечения права граждан на доступ к информации о деятельности администрации Марксовского муниципального района; снижение административных барьеров; оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Марксовском муниципальном районе.

На реализацию программы в 2016 году из средств местного бюджета предусмотрено 3522,7 тыс. рублей, а фактически реализовано 2771,0 тыс. руб.

В рамках данной муниципальной программы осуществляются шесть основных мероприятия:

1. Приобретение оргтехники, комплектующих и расходных частей к оргтехнике.
2. Приобретение лицензионного программного обеспечения, оплата продления лицензий и технической поддержки программ.
3. Проведение ремонта копировально-множительной оргтехники.
4. Расходы на мероприятия по защите информации.
5. Оплата услуг стационарной связи, доступа к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена.
6. Организация подписной кампании на периодические издания для работников администрации Марксовского муниципального района.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- приобретение системных блоков персональных компьютеров;

- приобретение комплектующих частей для ремонта персональных компьютеров и узлов локальной сети учреждения;

- приобретение оборудования телефонной связи в количестве 4 шт.;

- заправка и приобретение картриджей копировально-множительной техники, тонера и расходных комплектующих частей для картриджей;

- обслуживание справочно-информационной системы «Гарант»;

-приобретение  неисключительных прав, на использование антивирусного программного обеспечения «Антивирус Касперского» на 101 пользователь;

- приобретение 8 лицензий на операционные системы для персональных компьютеров;

- оплата услуг по продлению права пользования программного обеспечения системы управления сайтом;

- оказание услуг по ремонту компьютеров;

- аттестацию информационной системы персональных данных «Барс-аренда» на соответствие требованиям по защите информации;

- приобретение средств криптографической защиты информации и электронно- цифровой подписи.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы ««Информационное общество на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной подпрограммы).

Расчет показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Информационное общество на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы и отчетный период)

по итогам 2016 года

1. Финансовое обеспечение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, рублей | | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель B в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель M в баллах) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1:** Приобретение оргтехники, комплектующих и расходных частей к оргтехнике. |  | **1024,6** | **652,2** |  | 5 | 5 |
|  | **Мероприятие 1:** Приобретение системных блоков персональных компьютеров |  | **120,3** | **88,8** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2:** Приобретение многофункционального печатающего устройства с функцией поточного сканирования |  | **312,6** | **72,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3.** Приобретение мониторов для персональных компьютеров |  | **14,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4.** Приобретение комплектующих частей для ремонта персональных компьютеров и узлов локальной сети учреждения. |  | **125,0** | **116,3** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5.** Приобретение оборудования телефонной связи и комплектующих частей для монтажа телефонной сети. |  | **18,0** | **15,6** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 6.** Заправка и приобретение картриджей копировально-множительной техники, тонера и расходных комплектующих частей для картриджей. |  | **422,3** | **348,1** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 7.** Приобретение принтера с функцией цветной печати |  | **12,4** | **11,4** |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2.** Приобретение лицензионного программного обеспечения, оплата продления лицензий и технической поддержки программ. |  | **840,0** | **722,2** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.** Обслуживание справочно-информационной системы «Гарант» и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» |  | **398,2** | **398,2** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения |  | **197,6** | **103,3** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3.** Приобретение лицензионного программного обеспечения для персональных компьютеров |  | **75,0** | **73,6** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4.** Оплата услуг по продлению права использования программного обеспечения системы управления сайтом |  | **3,2** | **3,2** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5.** Оплата услуги по предоставлению дискового пространства (хостинга) для сайта |  | **8,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 6.** Оплата услуг по продлению права использования программного комплекса «Барс-аренда» |  | **7,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 7.** Оплата услуг по продлению права использования программного комплекса «Барс-реестр» |  | **7,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 8.** Оплата услуг по обновлению программного обеспечения ПМ «Многобюджетность», АС «Сервер обмена данными», АС «УРМ» |  | **127,0** | **126,9** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 9.** Оплата услуг по абонентскому обслуживанию АИС «CORONA» |  | **17,0** | **17,0** |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3.** Проведение ремонта копировально-множительной оргтехники. |  | **44,2** | **19,2** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.** Проведение ремонта копировально-множительной оргтехники |  | **44,2** | **19,2** |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4.** Расходы на мероприятия по защите информации |  | **191,1** | **178,3** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.** Аттестация автоматизированного рабочего места, подключенного к РСМЭВ на соответствие требованиям по защите информации**.** |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** Аттестация информационной системы персональных данных «Барс-аренда» на соответствие требованиям по защите информации. |  | **95,0** | **95,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3.** Аттестация объекта информатизации –АС на базе ПЭВМ |  | **49,6** | **47,4** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4.** Аттестация объекта информатизации –выделенного помещения |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5.** Комплексный контроль эффективности установленных на объекте информатизации – АС на базе ПЭВМ мер и средств защиты информации |  | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 6.** Приобретение средств криптографической защиты информации и электронно-цифровой подписи |  | **46,5** | **35,9** |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5.** Оплата услуг стационарной связи, доступа к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. |  | **1381,0** | **1184,2** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.** Оплата услуг стационарной связи |  | **935,9** | **862,6** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** Оплата услуг доступа к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена |  | **445,1** | **321,6** |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6.** Организация подписной кампании на периодические издания для работников администрации Марксовского муниципального района |  | **41,8** | **14,9** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1:**Организация подписной кампании на периодические издания для работников администрации Марксовского муниципального района |  | **41,8** | **14,9** |  |  |  |
|  |  |  | **3522,7** | **2771,0** |  |  |  |

1. Целевые показатели (индикаторы).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | | Результативность реализации муниципальной программы(показатель R в баллах) | Оценка в целом(показатель E в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора |
| План | Факт |
| 1. | Доля муниципальных услуг, информация по которым размещена на портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе предоставляемых услуг. | процент | 100 | 100 | 9,5 | 19,5 |  |
| 2. | Доля муниципальных услуг, по которым на портале муниципальных услуг обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений/иных документов, необходимых для их получения, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных услуг, по которым на портале государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения результатов их предоставления в электронном виде, в общем числе предоставляемых услуг в электронной форме. | процент | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Уровень материально-технического оснащения рабочих мест администрации муниципального района. | процент | 98 | 98 |  |  |  |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан района качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. | процент | 80 | 82 |  |  |  |
| 6. | Количество электронных межведомственных транзакций, совершаемых в системе межведомственного электронного взаимодействия. | шт. | 5000 | 4832 |  |  |  |
| 7. | Доля электронных документов органов местного самоуправления Марксовского муниципального района в общем объеме документооборота. | процент | 36 | 71 |  |  |  |
| 8. | Количество электронных документов и материалов информационного характера, размещаемых на официальном сайте Марксовского района. | процент | 3400 | 3574 |  |  |  |
| 9. | Уровень обеспечения рабочих мест муниципальных служащих персональными компьютерами (автоматизированными рабочими местами). | процент | 98 | 98 |  |  |  |
| 10. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, оснащенных антивирусным программным обеспечением. | процент | 98 | 100 |  |  |  |
| 11. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе стационарной телефонной связи. | процент | 95 | 96 |  |  |  |
| 12. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к международным телекоммуникационным сетям информационного обмена. | процент | 98 | 98 |  |  |  |
| 13. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к справочно-правовым системам. | процент | 98 | 98 |  |  |  |
| 14. | Количество автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, аттестованных по требованиям безопасности защиты информации. | шт. | 5 | 3 |  |  |  |
| 15. | Удельный вес автоматизированных рабочих мест служащих с установленными средствами криптозащиты информации в общем количестве автоматизированных рабочих мест. | процент | 29 | 34 |  |  |  |