**Аналитическая записка**

**об эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования город Маркс за 2021 год.**

**Общие сведения:**

В 2021 году в муниципальном образовании город Маркс реализовывались 9 муниципальных программ в соответствии утвержденным перечнем муниципальных программ *(Постановление администрации Марксовского муниципального района от 03.12.2020 г. № 1889-н с изменениями от 19.04.2021г. №696-н)*:

- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района 22.12.2020 г. № 2015-н, с изменениями от 08.06.2021 г. № 1000-н, 21.07.2021 г. № 1274-н, 28.09.2021 г. № 1709-н, 04.10.2021 г. № 1744-н, 23.11.2021 г. № 3116-н, 22.12.2021 г. № 2337-н);

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 29.12.2020 г. № 2095-н, с изменениями от 20.12.2021 г. № 2318-н, 30.12.2021 г. № 2430-н);

- муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 28.12.2020 г. № 2068-н, с изменениями от 18.10.2021 г. № 1842-н, 17.12.2021 г. № 2317-н);

- муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 21.12.2020 г. № 2001-н, с изменениями от 22.06.2021 г. № 1095-н, 07.09.2021 г. № 1550-н, 16.09.2021 г. №1647-н, 16.12.2021 г. №2310-н, 30.12.2021 г. №2445-н);

- муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 22.12.2020 г. № 2013-н);

- муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 30.12.2020 г. № 2112-н, с изменениями от 16.04.2021 г. № 671-н, 17.05.2021 г. № 834-н, 28.09.2021 г. № 1710-н, 08.10.2021 г. № 1797-н, 27.12.2021 г. № 2387-н, 11.02.2022 г. № 255-н);

- муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 25.12.2020 г. № 1933-н, с изменениями 14.10.2021 г. № 1745-н, 30.12.2021 г. № 2450-н);

- муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образовании город Маркс на 2018-2024 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 27.12.2017 г. № 2368-н, с изменениями 28.02.2018 г. № 265-н, 12.04.2018 г. № 510-н, 06.06.2018 г. № 904-н, 20.06.2018 г. № 976-н, 30.07.2018 г. № 1252-н, 08.10.2018 г. № 1631-н, 20.12.2018 г. № 2337-н, 22.03.2019 г. № 513-н, 30.05.2019 г. № 895-н, 15.08.2019 г. № 1463-н, 04.10.2019 г. № 1785-н, 26.12.2019 г. № 2352-н, 13.02.2020 г. № 220-н, 17.06.2020 г. №803-н, 16.11.2020 №1772-н, 03.12.2020 г. №1887-н, 23.12.2020 г. №2038-н, 26.01.2021 г. №98-н, 29.01.2021 г. №1949-н, 30.12.2021 г. №2456-н, 10.02.2022 г. №251-н);

- муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образовании город Маркс на 2021-2023 годы» (постановление администрации Марксовского муниципального района от 18.01.2021 г. № 41-н);

Сводный отчет о реализации муниципальных программ составлен на основе отчетных данных по 9 муниципальным программам за отчетный год, в соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Марксовского муниципального района, муниципального образования город Маркс» от 05.11.2014 г. № 2710-н (с изменениями от 14.02.2017г. №197-н).

В соответствии с вышеуказанным постановлением конечным показателем реализации программ является показатель «Е», который выражается в баллах:

- если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

- если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

В 2021 году на реализацию вышеназванных муниципальных программ финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней в целом по всем программам составило 170,9 млн. руб., в том числе: из местного бюджета 69,0 млн. руб.

Итоги финансового обеспечения мероприятий по каждой программе представлены в таблице 1.

**Таблица 1.** Итоги финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ Марксовского муниципального района за 2021 год, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2021 год | Уровень финансового обеспечения реализации муниципальной программы, % | Полнота использования бюджетных ассигнований (показатель *В* в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель *М* в баллах) |
| план | факт |
| 1. | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 616,5 | 611,1 | 99,1 | 8 | 5 |
| 2. | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 470,4 | 470,4 | 100,0 | 10 | 10 |
| 3. | МП «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | 885,0 | 885,0 | 100,0 | 10 | 10 |
| 4. | МП «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы » | 980,7 | 348,9 | 35,5 | 0 | 5 |
| 5. | МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 300,0 | 170,0 | 57,0 | 3 | 5 |
| 6. | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 54713,4 (в т.ч. МБ 52554,8) | 52338,8 (в т.ч. МБ 52238,8) | 95,7 | - | - |
| 6.1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы » | 52418,2 (в т.ч. МБ 50259,6 | 52222,2 (в т.ч. МБ 50063,6) | 99,6 | 8 | 10 |
| 6.2 | Подпрограмма 2: «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | 973,9 | 953,9 | 97,9 | 8 | 10 |
| 6.3 | Подпрограмма 3: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 968,7 | 968,7 | 100,0 | 10 | 10 |
| 6.4 | Подпрограмма 4: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 296,6 | 296,6 | 100,0 | 10 | 10 |
| 6.5  | Подпрограмма 5: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс» | 56,0  | 56,0  | 100,0 | 10 | 10 |
| 7. | МП «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | 25746,6 (в т.ч. МБ-2919,8) | 25746,6 (в т.ч. МБ-2919,8) | 100,0 | - | - |
| 7.1 | Подпрограмма 1: «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | 25157,0 ( в т.ч. МБ -6370,0) | 25157,0 (в т.ч. МБ-6370,0) | 100,0 | 10 | 10 |
| 7.2 | Подпрограмма 2: «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» | 589,6 (в т.ч. МБ- 0,0) | 589,6 (в т.ч. МБ- 0,0) | 100,0 | 10 | 10 |
| 8 | МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы» | 91078,3 (в т.ч МБ 12156,9) | 90138,9 (в т.ч. МБ 11217,5) | 99,0 | - | - |
| 8.1 | Подпрограмма 1:«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Маркс» | 10333,3 (в т.ч МБ 1750,0) | 10290,1 (в т.ч МБ 1706,8) | 99,6 | 8 | 10 |
| 8.2 | Подпрограмма 2:«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 80745,0 (в т.ч МБ 10406,9) | 79848,8 (в т.ч МБ 9510,7) | 98,9 | 8 | 10 |
| 9 | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | 149,7 | 149,7 | 100,0 | 10 | 9 |

Результативность реализации муниципальных программ муниципального образования город Маркс за отчетный период представлена в таблице 2.

**Таблица 2.** Результативность реализации муниципальных программ по итогам 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измер. | Значение целевого индикатора (показателя) | Результативность реализации программы (показатель *R* в баллах) | Оценка в целом (показатель *Е* в баллах) |
| план | факт |
| 1. МП «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1 | Программа: «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 23 |
| 1.1 | Показатель 1:Увеличение числа мероприятий различной тематической направленности | Кол-во мероприятий | 230 | 240 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Проведение массовых мероприятий общегородского уровня, фестивалей, смотров, конкурсов  | Кол-во мероприятий | 14 | 17 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Доля мероприятий для детей и молодежи в общем числе культурно - досуговых мероприятий | % | 44,3 | 44,4 | - | - |
| 2. МП «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 8,5 | 28,5 |
| 1.1. | Количество участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 4000 | 3500 | - | - |
| 1.2. | Количество участников школьного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | Чел. | 1500 | 1500 | - | - |
| 3. МП «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1. | Программа: «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 30 |
| 1.1 | Показатель 1: Доля внесенных изменений в генеральный план, муниципального образования город Маркс Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | % | - | - | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доля внесенных изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Маркс Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | % | - | - | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Количество улиц с разработанными проектами планировки и межевания территорий с установкой красных линий | Ед. | 2 | 4 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Проектирование планов застройки территорий муниципального образования город Маркс | Ед. | 1 | 1 | - | - |
| 4. «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1. | Программа «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 8,75 | 13,75 |
| 1.1 | Показатель 1: Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Маркс, включенных в реестр муниципального имущества | % | 100 | 40 | - | - |
| 1.2 | Показатель 2: Доходы от арендной платы за землю | тыс. руб. | 3300,0 | 1897,0 | - | - |
| 1.3 | Показатель 3: Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 607,0 | 2152,0 | - | - |
| 1.4 | Показатель 4: Доходы от исчислений в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей  | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1. | Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 10 | 18 |
| 1.1 | Количество ветеранов получивших материальную помощь | человек | 60 | 62 | - | - |
| 1.2 | Количество инвалидов получивших материальную помощь | человек | 20 | 21 | - | - |
| 1.3 | Количество организованных мероприятий социального характера с участием граждан | единиц | 35 | 35 | - | - |
| 1.4 | Количество посещений ветеранов на дому | единиц | 40 | 43 | - | - |
| 1.5 | Количество посещений инвалидов на дому | единиц | 20 | 20 | - | - |
| 6. «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 9,1 | 27,1 |
| 1.1 | Площадь озеленения территории города Маркса | кв. м. | 126683 | 126683 | - | - |
| 1.2 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 400 | 400 | - | - |
| 1.3 | Объем выполненных работ по содержанию дорог (подметание, вывоз снега …) | кв. м. | 761800 | 761800 | - | - |
| 1.4 | Объем выполнения работ по реконструкции и очистке ливневой канализации | п. м | 1272 | 1272 | - | - |
| 1.5 | Количество отремонтированных остановочных площадок и павильонов | шт. | 10 | 10 | - | - |
| 1.6 | Организация спасательного поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.7 | Организация медицинского поста на Городском пляже | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 1.8 | Объем работ по реконструкции системы наружного освещения | п. м | 1500 | 1500 | - | - |
| 1.9 | Количество замененных светильников, ламп наружного освещения | шт. | 100 | 100 | - | - |
| 1.10 | Количество установленных элементов детских площадок | шт. | 22 | 7 | - | - |
| 1.11 | Устройство линий уличного освещения | п.м. | 100 | 250 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 5 | 25 |
| 2.1 | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | кв. м.  | 5840,9 | 0 | - | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт муниципального жилья в многоквартирных -жилых домах | кв. м.  | 25 | 25 | - | - |
| 2.3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под многоквартирными жилыми домами, расположенных на территории муниципального образования город Маркс; | шт. | 0 | 0 | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 5 | 25 |
| 3.1 | Реконструкция и модернизация 3 км. уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающейся в замене | км. | 1 | 0 | - | - |
| 3.2 | Уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям | % | 10 | 100 | - | - |
| 4. | Подпрограмма 4«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 0 | 20 |
| 4.1 | Приобретение (строительство) 8 жилых помещений для переселения жителей аварийного жилого дома в муниципальном образовании город Маркс по ул. К. Либкнехта, д.161, общей площадью не менее 242,1 кв.м. | кв. м | 8 | 0 | - | - |
| 4.2 | Приобретение (строительство) 11 жилых помещений для переселения жителей аварийного жилого дома в муниципальном образовании город Маркс по ул. Загородная Роща, д.5, общей площадью не менее 360,6 кв.м. | Шт. | - | - |  |  |
| 4.3 | Приобретение (строительство) 6 жилых помещений для переселения жителей аварийного жилого дома в муниципальном образовании город Маркс по ул. Кирова, д.44, общей площадью не менее 275,2 кв.м. | Шт. | - | - |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс» | Шт. | 1 | 1 | 10 | 30 |
| 7. «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» | - | - | - | 7,5 | 27,5 |
| 1.1 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия  | кв. м. | 10000,0 | 17600,0 | - | - |
| 1.2 | Количество асфальтовых дворовых территорий | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | км. | 0 | 3,2 | - | - |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» | - | - | - | 10 | 30 |
| 2.1 | Количества установленных элементов обустройства дорог (дорожные знаки и др.) | чел. | 60 | 60 | - | - |
| 8. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы» |
| 1 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Маркс» | - | - | - | 7,5 | 25,5 |
| 1.1 | Площадь отремонтированных дворовых проездов, общественных территорий | кв.м. | 1250 | 3200 | - | - |
| 1.2 | Оснащение дворовых территорий, общественных территорий светодиодными светильниками | шт. | 8 | 8 | - | - |
| 1.3 | Количество установленных скамеек | шт. | 10 | 12 | - | - |
| 1.4 | Количество установленных урн | шт. | 10 | 10 | - | - |
| 2 | Подпрограмма«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | - | - | - | 10 | 28 |
| 2.1 | Количество отремонтированных общественных территорий | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 9. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» |
| 1. | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» | - | - | - | 3,9 | 12,9 |
| 1.1 | Увеличение исправных пожарных гидрантов на территории на территории муниципального образования город Маркс | шт | 61 | 61 | - | - |
| 1.2 | Увеличение количества пожарных гидрантов на территории муниципального образования город Маркс | шт. | 67 | 67 | - | - |
| 1.3 | Приобретение и установка аншлагов, знаков – указателей направления движения к пожарным водоемам, гидрантам, расположенным на территории муниципального образования город Маркс | шт. | 56 | 0 | - | - |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс Саратовской области на 2021-2023 годы».**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Марксовского муниципального района Саратовской области от 22.12.2020 г.  № 2015-н (с изменениями).

 На реализацию мероприятий в 2021 году предусматривалось финансирование в размере 616,5 тысяч рублей.

Муниципальная программа направлена на обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни муниципального района, сохранение культурного наследия муниципального района, развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.

В 2021 г. муниципальная программа осуществлялась путем реализации основных программных мероприятий:

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию национальных культур.

Для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, был проведен цикл массовых мероприятий к значимым и праздничным датам ( в связи с ограничениями, связанными с эпидобстановкой по Ковид-19 некоторые мероприятия проводились в формате онлайн): народное гуляние «Широкая Масленица», мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник», День России, мероприятия, посвященные Дню города Маркса, День пожилого человека; День народного единства, День толерантности, фестиваль детского и юношеского творчества «Школьная пора», мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову и другие мероприятия.

На выполнение данного мероприятия финансирование было предусмотрено в размере 316,5 тыс.руб. , исполнено 311,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

2. Укрепление материально-технической базы.

В рамках данного мероприятия, в целях размещения более качественного контента о проводимых мероприятиях в сети интернет: на официальных сайтах учреждений и страницах в социальных сетях приобретено оборудование: ноутбук, квадрокоптер и др.

На выполнение данного мероприятия было заложено 300,0 тыс. руб., фактически исполнено – 299,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Анализ реализации Программы на текущий период 2021 год показал, что основные цели и социально – экономические достигнуты.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как значение показателя Е составило 23 балла.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта.

На реализацию программы на 2021 год местным бюджетом было предусмотрено 470,4 тыс. руб., кассовый расход составил 470,4тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий». На выполнение данного мероприятия было заложено 390,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено- 390,5 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 1 проведено 40 спортивно-массовых мероприятия, в которых количество участников составило 3500 чел. из них школьников 1500 чел. Обеспечено участие команд района в 9 областных мероприятиях.

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы». На выполнение данного мероприятия было заложено 79,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено- 79,9 тыс. руб. В рамках мероприятия 2 приобретены запчасти для триммера и газонокосилки на сумму 10,0 тыс. руб., произведена закупка ГСМ для подготовки городской лыжни и городского катка 23,6 тыс. руб., приобретен инвентарь (лопаты, скребки и прочее) для содержания катка на сумму 10,0 тыс. руб. Приобретение дезинфицирующих и защитных средств для спортивных мероприятий и прочие расходы 36,3 тыс. руб.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года признается эффективной (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 28,5 баллов.

**Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы»**

 Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью повышения эффективности территориального планирования и землепользования на территории муниципального образования город Маркс Саратовской области.

 Муниципальная программа «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» не включает в себя подпрограммы.

 На реализацию муниципальной программы на 2021 год было выделено 885,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, кассовый расход на реализацию программы составил 885,50 тыс. руб. из средств местного бюджета.

 В рамках программы для выполнения третьего основного мероприятия были заключены договор и муниципальный контракт с ООО «Энгельсторгсервис» на общую сумму 885 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

 Реализация муниципальной программы позволила достичь следующих результатов:

 - установление границ существующих и планируемых территорий;

 - увеличение количества улиц с разработанными проектами планировки и межевания территорий с установкой красной линии.

 Эффективность реализации программы «Градостроительное планирование развития территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2023 года признается высокой (эффективное исполнение программы), так как значение показателя Е составило 30 баллов.

**Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью формирования благоприятных условий для развития муниципального образования город Маркс и реализации положений закона Саратовской области от 30.09.2014 г. № 119 - ЗСО « О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

На реализацию программы на 2021 год из средств местного бюджета предусмотрено 980,7 тыс. рублей, фактический расход по данной муниципальной программе составил 348,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 - Выполнение геодезических и кадастровых работ по учету объектов капитального строительства, земельных участков, регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления. На выполнение данного мероприятия было заложено 356,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 205,2 тыс. руб. Были проведены кадастровые и геодезические работы в отношении 37 земельного участка для последующего предоставления семьям, имеющим трех и более детей, кадастровые работы на по оформлению бесхозяйного газопровода – 11 шт.

Основное мероприятие 2 - Оказание услуг по рыночной оценке земельных участков и объектов недвижимости и прав на них, включает в себя два мероприятия, первое - Услуги по определению рыночной стоимости земельных участков, второе - услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости. На выполнение данного мероприятия было заложено 33,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 33,5 тыс. руб. Проведены оценочные работы в отношении 7 земельных участков, 2 транспортных средств.

Основное мероприятие 3 – Оформление прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения. На выполнение данного мероприятия было заложено 591,0 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета – 162,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета- 429,0 тыс.руб.); фактически исполнено 110,2 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 30,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 80,0 тыс.руб.). В рамках данного мероприятия проведено оформление 51 бесхозяйного газопровода.

 Если оценивать эффективность реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественными ресурсами в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» в целом, можно сделать вывод, что эффективность реализации программы по итогам 2021 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), т.е. программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий, так как значение показателя Е составило 13,75 баллов.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов в муниципальном образовании город Маркс на 2021 – 2023 годы»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов в муниципальном образовании город Маркс на 2021 – 2023 годы» разработана в целях повышения уровня жизни ветеранов и инвалидов, членов общественных организаций, пенсионеров, повышение степени их социальной защищенности, обеспечения деятельности добровольной народной дружины на территории муниципального образования город Маркс.

 Задачей муниципальной программы является обеспечение доступности культурно – досуговых услуг для ветеранов и инвалидов, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, поддержка граждан, участвующих в охране общественного порядка, оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам.

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году было выделено 300,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактически реализовано 170,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

 В 2021 году муниципальная программа осуществлялась путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1- Оказание поддержки социально-ориентированной некоммерческой организации ветеранов. На выполнение данного мероприятия было заложено 75,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 75,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2- Оказание поддержки социально-ориентированной некоммерческой организации инвалидов. На выполнение данного мероприятия было заложено 75,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 75,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 – Оказание поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка. На выполнение данного мероприятия было заложено 20,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 20,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 4- Оказание социальной поддержки членам семей работников добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования г. Маркс. На выполнение данного мероприятия было заложено 130,0 тыс. руб.; фактически исполнено 0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы проведены следующие основные мероприятия: митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; посвященные дням воинской славы России; праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной Войне; приуроченные к Международному женскому Дню к 8 марта; приуроченные ко Дню Пожилого человека; посвященные Всемирному дню инвалида; приуроченные к празднованию Нового года и другие.

 На каждое мероприятие приобретены: памятные подарки, сувениры, цветы, благодарственные письма.

 Председателями Марксовской районной организации Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Марксовского местного отделения Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» чествуются юбиляры, долгожители, осуществляется посещение ветеранов и инвалидов на дому.

 По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации программы «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов в муниципальном образовании город Маркс на 2021 – 2023 годы» по итогам 2023 года признается признаётся умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 18 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

Коммунальная система города является важной составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие можно рассматривать как одну из приоритетных задач муниципального образования.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021 - 2023 годы» разработана в целях улучшения санитарного состояния автомобильных дорог, обеспечение необходимого уровня благоустройства, обеспечение безопасности и улучшения предоставления качества услуг населению. На сегодняшний день состояние коммунальной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Проблема повышения уровня благоустройства является насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения. Реализация программы позволит улучшить санитарное состояние автомобильных дорог, повысит уровень благоустройства в местах массового отдыха населения, обеспечит надежность и бесперебойность работы наружного освещения улиц города, обеспечит безопасные условия движения пешеходов в ночное и вечернее время, тем самым снизит уровень дорожно-транспортных происшествий и преступности в ночное время.

Программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2021 - 2023 годы» состоит из 5 подпрограмм.

Подпрограмма №1 «Благоустройство муниципального образования город Маркс» предусматривает 12 основных мероприятий. В 2021 году были реализованы следующие мероприятия:

1. На выполнение мероприятия «Предоставление муниципальных услуг по благоустройству муниципального образования город Маркс, в рамках выполнения муниципального задания» было заложено 50259,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 50063,6 тыс. руб.

2. На выполнение мероприятия «Улучшение эстетического облика муниципального образования город Маркс» было заложено 1347,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 1182,0 тыс. руб. Был проведен Новогодний конкурс на лучшее праздничное декоративно-художественное оформление объектов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс к Новому 2022 году и Рождеству Христову. Приобретены горки, гирлянды.

Осуществлялся вывоз веток с контейнерных площадок, спиливали аварийные деревья с помощью вышки с высотой стрелы более 25 м.

 Обустроены 2 контейнерные площадки.

3. На выполнение мероприятия «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» было заложено 74,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 74,0 тыс. руб. В рамках данного мероприятия проведен ремонт 3 гидрантов, расположенных на территории муниципального образования город Маркс.

4. На выполнение мероприятия «Финансовая аренда (лизинг) коммунальной (специализированной) техники для нужд муниципального образования город Маркс» было заложено 1439,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено 1439,2 тыс. руб.

5. На выполнение мероприятия «Приобретение остановочных павильонов» было заложено 250,0 тыс. руб.за счет средств местного бюджета, фактически исполнено 246,3 тыс. руб. Установлено 2 остановочных павильона в г. Марксе.

6. На выполнение мероприятия «Городской парк» было заложено 3392,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактически исполнено 3371,0 выполнены работы в рамках муниципального задания.

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс и предусматривает 1 основное мероприятие.

В рамках мероприятия 4: Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования город Маркс, Региональному оператору, осуществлялась оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в г. Марксе. Фондом капитального ремонта администрации в 2021 году были выставлены счета на сумму – 850,0 тыс. рублей. Все выставленные счета в 2021 году полностью были оплачены.

Подпрограмма 3 «Чистая вода в МО город Маркс на 2021-2023 годы» включает в себя 1 основное мероприятие «Строительство объектов водоснабжения и водоотведения». В рамках данного мероприятия Проведен ремонт скважины № 6 на водозаборе № 3 г. Марксе по ул. Вишневая. На данные работы было заложено 968,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Данные средства полностью израсходованы.

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» была разработана с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных жилых домах. В 2021 году в муниципальном образовании город Маркс проведены следующие виды работ: ремонт кровли по адресу: ул. Аэродромная д.4 кв. 2; вывоз мусора и замена дверного блока по адресу: Ленина д.86 кв. 109 и ул. Куйбышева д.231 Г. кв. 4. с финансовым обеспечением 296,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; фактически исполнено – 296,6 тыс. руб.

Подпрограмма 5 **«**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс**»** включает в себя 1 основное мероприятие «Разработка Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Маркс».

На выполнение данного мероприятия было заложено 56,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета; фактически исполнено-56,0 тыс. руб.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Марксовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 25 баллов.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» разработана в целях улучшения качества автомобильных дорог и повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере 25746,6 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 25746,6 тыс. руб., в том числе средства муниципального дорожного фонда – 22826,8 тыс.руб., средства местного бюджета – 2919,8 тыс. руб.

 Ежегодно проводятся работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Но сложные климатические условия и растущие нагрузки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог.

Протяженность дорожной сети общего пользования местного значения муниципального образования город Маркс составляет 148,5 км, эксплуатационная группа «В».

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению требований к качеству дорожного полотна и повышению условий дорожного движения. Увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

Программа предусматривает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» включает в себя:

Основное мероприятие 1: Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек на территории муниципального образования город Маркс.

План ремонта автомобильных дорог на 2021 г. - 10000 кв. м.; факт – 17600 кв.м.; всего отремонтировано – 17600 кв. м, автомобильных дорог МО города Маркс.

Основное мероприятие 2: Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городских поселений области. На выполнение данного мероприятия в 2021 году финансирование не предусматривалось.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»» по итогам 2021 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 27 балов.

 Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» включает в себя:

 1.Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения.

На выполнение данного мероприятия было заложено 589,6 тыс. руб., фактически исполнено на сумму 589,6 тыс. руб. Количество установленных элементов обустройства дорог (дорожные знаки) - 60 шт.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Маркс» по итогам 2021 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 30 баллов.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 28,8 балов.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы»**

Муниципальная программа ««Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы» разработана в целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления мониторинга за состоянием автомобильных дорог для повышения комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере 91078,3 тысяч рублей, кассовый расход за отчетный период составил 90138,9 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 74900,0 тыс. руб., областной бюджет - 100,0 тыс. руб., средства муниципального дорожного фонда – 3921,4 тыс.руб., местный бюджет – 12156,9 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Маркс» на 2021 год запланированы и проведены мероприятия по благоустройству трёх общественных территорий.

Заключен контракт с ООО «Автодор» по благоустройству трёх общественных территорий на сумму 6 155,0 тыс. руб.

Проведены работы по благоустройству общественных территорий:

«Сквер пр. Ленина – ул. Бебеля»;

«Сквер пр. Ленина – ул. Энгельса»;

«Сквер по пр. Ленина - ул. К. Либкнехта».

Аукцион по благоустройству дворовой территории проведен, заключен договор с ООО «Автодор», за счет средств местного бюджета на суму 2 544,0 тыс. руб.

Проведены работы по благоустройству 1 дворовой территории по адресу: г. Маркс, ул. Колхозная, д. 154, пр. Ленина, д.87.

Так же по данной программе выполнен ремонт автомобильной дороги вдоль сквера по пр. Ленина от ул. Энгельса до ул. Бебеля за счет средств муниципального дорожного фонда на сумму -1223,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в рамках развития туристических маршрутов на территории Марксовского муниципального района возникла идея благоустроить прибрежную линию Маркса, где с 2017 года проводится районный фестиваль «Хлебная пристань», встречающий ежегодно более 15 000 гостей со всей страны. Фестиваль «Хлебная пристань» стал участником GRAND-проекта «Волжские ворота».

Территория, выбранная для благоустройства - традиционно доминировавшая в истории развития города – это берег Волги. Помимо уникальных природных мест, здесь расположены исторически-значимые маркеры города, а также новые объекты инфраструктуры.

Марксовский муниципальный район в 2020 году стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. жителей», с проектом благоустройства общественной территории «ХЛЕБНАЯ ПРИСТАНЬ» (Концепция благоустройства прибрежной территории в г. Марксе).

Разработку дизайн проекта осуществляло ООО «СНоУПроект». Проектно-сметную документацию по реализации концепции разработало ООО «АрхХаус». В создании проекта приняли участия жители города всех возрастов и категорий.

Муниципальный контракт на благоустройство общественной территории заключен 26 марта 2021 года, стоимость реализации проекта составила 71,8 млн. рублей (70,0 млн.руб. - премия из средств федерального бюджета). Дата начала работ: 27 марта 2021 года, подрядная организация**:** ООО «ИСМ - ИНВЕСТ».

Концепцией проекта предусмотрено благоустройство двух прибрежных территорий (территория восстановления и проектируемая территория), связанных между собой. Для этого были проведены работы по обустройству тротуаров, лестничных сходов, дорожек из брусчатки площадью 3000 м2 и асфальтобетона площадью 5420 м2. Вдоль береговой зоны проведено устройство парковки площадью 1627 м2 с предоставлением мест для маломобильных групп населения.

Со стороны озера Молодежного расположена смотровая площадка, открывающая вид на озеро и береговую зону с фонтаном. Большая часть работ проведена на вновь проектируемом участке территории. На данной территории расположен искусственный водоём с обустройством деревянного настила из лиственницы и артобъектом - верблюд. Для отвода талых и ливневых вод обустроена ливневая канализация с КНС и песконефтеулавливателем. Зеленые зоны оснащены автополивом. Установлен туалетный модуль из трех секций. По периметру парка установлено евроограждение протяженностью 370 п.м.

Обустроены памп-трек, воркаут, скейт-парк, две детские игровые площадки, уличные тренажеры. В зимний период предусмотрен линейный каток. За счет внебюджетных средств высажены деревья в количестве 128 штук (ель европейская, рябина, катальпа, ива).

Всего на территории парка установлены более 170 малых архитектурных форм (скамейки, урны, парковые светильники, урны). В парке обустроена большая площадка для нестационарных торговых объектов, с которой открывается обзор на территорию парка, установлены навигационные стенды. На территории парка построены 9 пергол (конструкции в виде беседок). Техническая готовность 100%. (Кассовое исполнение – 70,0 млн. рублей (100%). Срок завершения работ – 23 декабря 2021 г.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Маркс на 2018-2024 годы» по итогам 2021 года признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 26,8 балов.

**Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» разработана с целью создания безопасной среды проживания на территории Марксовского муниципального района.

Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в размере 149,7 тысяч рублей из средств местного бюджета, кассовый расход за отчетный период составил 149,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не были израсходованы.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Маркс на 2021-2023 годы» по итогам 2021 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы), так как значение показателя Е составило 12,9 баллов.

**Вывод**

Мероприятия по вышеуказанным муниципальным программам в 2021 году были профинансированы за счет средств местного бюджета на сумму 69,0 млн. руб.

Таким образом, несмотря на неполное финансирование муниципальных программ на конечном этапе, их финансирование позволило выполнить большую часть программных мероприятий. Предлагается признать, что за отчетный период некоторые программы выполнены не в полном объеме, но, в целом, при выполнении программных мероприятий основные цели были достигнуты, что в конечном итоге позволило повысить эффективность работы администрации муниципального района и качество принимаемых управленческих решений.