**Отчет**

о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района

Саратовской области на 2015 – 2020 годы»

1. Объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование мероприятия муниципальной программы муниципального района (далее - муниципальная программа) | Код бюджетной классификации | Источник финансового обеспечения | По итогам2016 года |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 – 2020 годы» | Администрация Марксовского муниципального района | 226 | местный бюджет | 80 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие:Содействие Совету предпринимателей при главе администрации Марксовского муниципального района | - | - | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие:Организация обучения, семинаров, совещаний, круглых столов, встреч по обмену опытом по вопросам малого и среднего предпринимательства | 226 | местный бюджет | 40 | 0 |
| 3.. | Основное мероприятие:Обеспечение функционирования телефона «горячей линии» по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие:Изготовление торговых прилавков в рамках организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на территории муниципального образования город Маркс | - | - | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие:Изготовление информационных табличек в рамках организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на территории муниципального образования город Маркс | - | - | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие:Проведение к Новому году и Рождеству Христову конкурса на лучшее праздничное декоративно-художественное оформление объектов потребительского рынка, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | 226 | местный бюджет | 40 | 0 |

1. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| по итогам 2016 года |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 – 2020 годы» |
| 1 | Количество проведенных заседаний Совета предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Маркс | ед. | 4 | 3 |
| 2 | Количество изготовленных торговых прилавков в рамках организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на территории муниципального образования город Маркс | ед. | 3 | 0 |
| 3 | Количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по телефону «горячей линии» | ед. | 220 | 182 |
| 4 | Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучении, в семинарах, круглых столах, встречах по обмену опытом по вопросам малого и среднего предпринимательства | ед. | 400 | 360 |

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 – 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 – 2020 годы» разработана с целью создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды на территорию муниципального образования город Маркс Марксовского муниципального района.

На реализацию программы на 2016 год средствами местного бюджета предусмотрено 80 тыс. рублей, но финансирование мероприятий данной программы не производилось.

В 2016 году сотрудниками управления экономического развития и торговли администрации оказывалась консультационная помощь субъектам предпринимательства по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и легализации трудовых отношений. В сети Интернет постоянно публикуется и поддерживается в актуальном состоянии информация по вопросам и изменениям законодательства, касающегося ведения предпринимательской деятельности. В газете «Воложка» ведется блок «Наш бизнес-форум», где также размещается информация по вопросам ведения бизнеса. Также в 2016 году проводились совещания и семинары по вопросам налогового и трудового законодательства и изменений в законодательстве государственного регулирования алкогольного рынка.

Осенью 2016 года в г. Марксе проводилась ярмарка «Осень 2016», в которой приняли участие более 70 товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей, где они имели возможность напрямую реализовать произведенную продукцию.

 Произведенная оценка эффективности данной муниципальной программы показывает, что реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»

**Финансовое обеспечение.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия муниципальной программы  | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, рублей | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель B в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель M в баллах)  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 – 2020 годы» | Управление экономического развития и торговли администрации муниципального района  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1. | Основное мероприятие:Содействие Совету предпринимателей при главе администрации Марксовского муниципального района | Управление экономического развития и торговли администрации муниципального района | 40 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Основное мероприятие:Организация обучения, семинаров, совещаний, круглых столов, встреч по обмену опытом по вопросам малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития и торговли администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Основное мероприятие:Обеспечение функционирования телефона «горячей линии» по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития и торговли администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Основное мероприятие:Изготовление торговых прилавков в рамках организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на территории муниципального образования город Маркс | Управление экономического развития и торговли администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Основное мероприятие:Изготовление информационных табличек в рамках организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на территории муниципального образования город Маркс | Управление экономического развития и торговли администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Основное мероприятие:Проведение к Новому году и Рождеству Христову конкурса на лучшее праздничное декоративно-художественное оформление объектов потребительского рынка, расположенных на территории муниципального образования город Маркс | Управление экономического развития и торговли администрации муниципального района | 40 | 0 | 0 | 0 | - |

1. **Целевые показатели (индикаторы).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | Результативность реализации муниципальной программы (показатель R в баллах) | Оценка в целом (показатель E в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора |
| План | Факт |
| Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 – 2020 годы» | - | - | - | 5,5 | - | - |
| 1 | Количество проведенных заседаний Совета предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Маркс | ед. | 4 | 3 | - | 7 | - |
| 2 | Количество изготовленных торговых прилавков в рамках организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на территории муниципального образования город Маркс | ед. | 3 | 0 | - | 0 |  |
| 3 | Количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по телефону «горячей линии» | ед. | 220 | 182 | - | 7 |  |
| 4 | Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучении, в семинарах, круглых столах, встречах по обмену опытом по вопросам малого и среднего предпринимательства | ед. | 400 | 360 | - | 8 |  |

**Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Маркс Марксовского муниципального района Саратовской области на 2015 – 2020 годы»**

Для того, чтобы провести оценку эффективности по подпрограммам (показатель Е) за отчетный год, мы используем формулу:



где:

*R* - усредненное значение результативности реализации подпрограммы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

*B* - полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Марксовского муниципального района, предусмотренных на реализацию подпрограммы (в баллах);

*М* - полнота реализации мероприятий подпрограммы (в баллах).

Для того, чтобы рассчитать показатель *R*, нам необходимо знать показатель *S* по каждому целевому индикатору подпрограммы. Показатель *Si* (степень достижения целевого показателя подпрограммы за отчетный год, выражается в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *Е.*

Показатель *Еi* рассчитывается по каждому целевому индикатору подпрограммы по формуле:



Рассчитаем показатель *Еi* по подпрограммам.

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2015-2017 годы» предусматривает достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп\п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значениепо итогам 2015 года |
| План | Факт |
| 1 | Количество проведенных заседаний Совета предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Маркс | ед. | 4 | 3 |
| 2 | Количество изготовленных торговых прилавков в рамках организации ярмарки для садоводов, огородников и дачников на территории муниципального образования город Маркс | ед. | 3 | 0 |
| 3 | Количество оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства консультаций по телефону «горячей линии» | ед. | 220 | 182 |
| 4 | Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучении, в семинарах, круглых столах, встречах по обмену опытом по вопросам малого и среднего предпринимательства | ед. | 400 | 360 |
| 5 | Количество проведенных заседаний Совета предпринимателей по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Маркс | ед. | 4 | 3 |

Рассчитываем показатель *Е* по каждому индикатору подпрограммы:

*Е1* = 3 / 4 \* 100% = 75 %

*Е2* = 0

*Е3* = 182/220 \* 100% = 83 %

*Е4 =* 360/400\*100% = 90%

Согласно п. 4 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок), мы рассчитываем показатель *Si* :

*- Е1*  = 7 баллов;

- *Е2* = 0 баллов;

- *Е3* = 7 баллов;

- *Е4* = 8 баллов;

Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R)* по формуле:



где n – общее количество целевых показателей по подпрограмме.

*R =* (7+0+7+8) / 4 = 5,5 баллов.

Далее для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В*.

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:



где *К* – кассовый расход на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета;

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию подпрограммы.

Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:

**

На реализацию данной подпрограммы в 2016 году предусмотрено бюджетом района и выделено 80 тыс. рублей, исходя из этого рассчитываем показатель *С:*

*С =* 80 / 0 \* 100% = 0

Согласно п. 5 Порядка, при *С* = 0, показатель *В* примет значение 0 баллов.

Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:



По данной подпрограмме показатель *Н* равен:

*Н =* 3 / 6 \* 100 % = 50 %.

Согласно п. 6 Порядка, при 50% ≤ *Н*< 70%, показатель *М* принимает значение 3 балла.

Далее рассчитаем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*Е = R + B + M:*

*R* = 5,5 баллов,

*B* = 0 баллов,

*M* = 3 балла

*Е* = 5,5+3+0 = 8,5 балл.

Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

Значение показателя Е составляет менее 10 баллов, значит эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Далее полученные показатели В, М, R, Е заносятся в таблицы «Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы» по финансовому обеспечению подпрограмм и целевым индикаторам.