**Отчет**

О реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе

Саратовской области на 2015-2017 годы»

За 2016 год

1. Объём финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы  | Код бюджетной классификации | Источник финансового обеспечения | По итогам 2016 года |
| Главный распорядитель бюджета муниципального района | Целевая статья расходов | План | Факт |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»** | Администрация Марксовского муниципального района | 310340 | местный бюджет | 210,6 | 55,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие:Проведение организационных мероприятий. | - | - | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1:Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Марксовского муниципального района. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1:Профилактика правонарушений в масштабах муниципального района. | 310340 | местный бюджет | 210,6 | 55,0 |
| 1.3.4. | Мероприятие 4: Практические занятия и семинары по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.5. | Мероприятие 5: Проведение районной акции «Правовые знания учащихся». | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.7. | Мероприятие 7: Проведение рейдов в местах массового отдыха молодежи, во время проведения культурно-массовых мероприятий. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.13. | Мероприятие 13:Проведение межведомственных рейдов по профилактике бродяжничества и попрошайничества среди подростков. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.16. | Мероприятие 16:Пошив формы членам Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | 340 | местный бюджет | 8,5 | 0 |
| 1.3.17. | Мероприятие 17:Страхование членов Местной Общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина».  | 310 | местный бюджет | 11,0 | 0 |
| 1.3.19. | Мероприятие 19:Приобретение металлических барьеров | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.24. | Мероприятие 24:Организация детских спортивных площадок в микрорайонах города, проведение турниров среди дворовых команд, игровых развлекательных программ для детей во дворе. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.25. | Мероприятие 25:Районные соревнования «Школа безопасности» среди школ города и района. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.49. | Мероприятие 49:Приобретение и установка системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории муниципального образования город Маркс с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.50. | Мероприятие 50:Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.51. | Мероприятие 51: Разработка и распространение среди населения памятки (листовки) о порядке действий лиц при совершении в отношении них неправомерных действий. |  |  |  |  |
| 1.3.52. | Мероприятие 52: Приобретение удостоверений для членов Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». |  | местный бюджет  | 2,0 | 2,0 |
| 1.3.53. | Мероприятие 53: Приобретение медицинской аптечки для Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». |  |  | местный бюджет | 1,1 | 0 |
| 1.3.54. | Мероприятие 54:Осуществление мер по поддержке и поощрению граждан, участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского муниципального района». |  | местный бюджет | 60,0 | 0 |
| 1.3.55. | Мероприятие 55:Социальная поддержка граждан (членов их семей), участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского района». |  | местный бюджет | 50,0 | 0 |
| 1.3.56. | Мероприятие 56:Приобретение для сотрудников отдельного взвода ППС Отдела МВД России по Марксовскому району фотоаппаратов. |  | местный бюджет | 30,0 | 29,0 |
| 1.3.57. | Мероприятие 57: Обслуживание системы видеонаблюдения с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. |  | местный бюджет | 48,0 | 24,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие:Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений. | - | - | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие 1:Изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров. |  | - | - | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Мероприятие 2:Организация публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма. | - | - | 0 | 0 |
| 1.4.4. | Мероприятие 4:Информационная поддержка развития института приемных семей и семейно-воспитательных групп (публикация статей). | - | - | 0 | 0 |
| 1.4.5. | Мероприятие 5:Освещение в средствах массовой информации итогов совместных рейдов по обеспечению правопорядка в городе и селах района. | - | - | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 2****«Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы».** | Администрация Марксовского муниципального района |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие:"Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы". | - | - | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1:Установка системы видеонаблюдения в здании администрации Марксовского муниципального района.Установка в здании администрации Марксовского муниципального района контроля и управления доступом прохода в здание. | - | - | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие 2:Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях города.Установка системы контроля и управления доступом прохода в общеобразовательных учреждениях. | - | - | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие 3:Установка видеонаблюдения в здании МУК «Центральный дом культуры». | - | - | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие:Информационно – методическое обеспечение | - | местный бюджет | 5,0 | 0 |
| 2.2.1. | Мероприятие 1:Изготовление и размещение памяток, информационных стендов, баннеров, плакатов по мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в том числе, в сфере противодействия экстремистской деятельности. | - | местный бюджет | 5,0 | 0 |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»** | Администрация Марксовского муниципального района | - | местный бюджет | 1,0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие:Проведение организационных мероприятий. | - | - | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1:Организация работы межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | - | - | 0 | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие:Профилактика правонарушений, направленная на активизацию борьбы с наркоманией в масштабах муниципального района | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Мероприятие 1:Заслушивание глав муниципальных образований Марксовского муниципального района по вопросу выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли. | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Мероприятие 2:Проведение районных соревнований по массовым видам спорта «Спорт против наркотиков». | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Мероприятие 3:Проведение районного конкурса рисунков антинаркотической направленности «Краски жизни – против наркотиков» | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Мероприятие 4:«Антинаркотическая акция» в детских оздоровительных лагерях, находящихся на территории Марксовского муниципального района. | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Мероприятие 5:Кинолекторий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, встречи подростков и молодежи с работниками отдела МВД РФ, КДН, врачом наркологом. | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.6. | Мероприятие 6:Семинары по обучению родителей методам раннего распознавания употребления подростками наркотических и психотропных средств. | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Мероприятие 7:Проведение анкетирования среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | - | - | 0 | 0 |
| 3.2.8. | Мероприятие 8:Проведение рейдов по месту жительства учащихся с целью обследования жилищных условий, занятости их во внеурочное время, выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества, вовлечение в кружковую работу. | - | - | 0 | 0 |
| 3.3. | Основное мероприятие:Информационно-методическое обеспечение. | - | местный бюджет | 1,0 | 0 |
| 3.3.1. | Мероприятие 1:Изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров. | - | местный бюджет | 1,0 | 0 |
| 3.3.2. | Мероприятие 2:Организация публикации статей по наркомании и токсикомании среди молодежи, по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. | - | - | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: |  | 310340 | местный бюджет | 216,6 | 55,0 |

2. Целевые показатели (индикаторы) реализации мероприятия муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| по итогам 2016 года |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы». |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений, всего: | кол-во  | 295 | 598 |
| 1.2. | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. | кол-во | 6 | 28 |
| 1.3. | Количество преступлений, совершаемых лицами, совершившими преступления ранее. | кол-во | 97 | 98 |
| 1.4. | Количество преступлений, совершенных в общественных местах. | кол-во | 60 | 54 |
| Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы». |
| 2.1. | Число образовательных учреждений, оборудованных системами видеонаблюдения. | ед | 9 | 0 |
| 2.2. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы видеонаблюдения. | ед | 1 | 0 |
| 2.3. | Установка видеонаблюдения в здании МУК «ЦДК» г. Маркса | ед | 1 | 0 |
| 2.4. | Установление системы контроля и управления доступом прохода в здание в средних образовательных школах | ед | 3 | 0 |
| 2.5. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы контроля и управления доступом прохода в здание. | ед | 1 | 0 |
| Подпрограмма 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» |
| 3.1. | Количество встреч, проведенных в общеобразовательных учреждениях района и профессиональных учебных заведениях о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. | кол-во  | 14 | 14 |
| 3.2. | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в масштабах района. | кол-во | 108 | 134 |
| 3.3. | Количество проведенных анкетирований среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | кол-во | 93 | 93 |

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района от 08.12.2014 г. № 3092-н на территории Марксовского муниципального района действует муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015 – 2017 годы» (с изменениями и дополнениями от 30.06.2015 г. № 1213-н, от 16.02.2016 г. № 170-н, от 20.04.2016 г. № 547-н). Общий объем финансирования вышеуказанной муниципальной программы в 2016 году предусмотрен в размере 271,6 тысяч рублей, из них 216,6 тысяч рублей – средства местного бюджета; 55,0 тысяч рублей - средства внебюджетных источников. Кассовый расход за отчетный период составил 55,0 тыс. руб.

 Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы», подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы», подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы».

 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью укрепления на территории Марксовского муниципального района законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан.

 Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 году составляет 210,6 тыс. руб. В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Предусмотренный объем финансового обеспечения на отчетный год (тыс. руб) | Фактически исполнено (тыс. руб.) | Результаты реализации мероприятия |
| 1. | Пошив формы членам Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | 8,5 | - | Договор находится на оплате.  |
| 2.  | Страхование членов Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | 11,0 | - | Данные средства не освоены, так как члены добровольной народной дружины застрахованы в соответствии с постановлением администрации Марксовского муниципального района от 20.05.2016 г. № 699-н «Об утверждении положения о порядке оказания социальной поддержки членам Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина» (членам их семей) в виде выплаты единовременного пособия, финансирование предусмотрено подпрограммой № 1 в виде мероприятия «Социальная поддержка граждан (членов их семей), участвующих в охране общественного порядка в рамках реализации полномочия «Создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского района» - 50,0 тыс. рублей. Денежные средства не освоены в связи с отсутствием страхового случая. |
| 3. | Приобретение удостоверений для членов Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | 2,0 | 2,0 | Приобретение удостоверений для членов Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина» в количестве 20 шт. |
| 4. | Приобретение медицинской аптечки для Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | 1,1 | - | Медицинская аптечка 1 шт. приобретена за внебюджетные средства  |
| 5. | Осуществление мер по поддержке и поощрению граждан, участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского муниципального района». | 60,0 | - | Денежные средства не освоены. Премирование членов ДНД предусмотрено в 2017 году по итогам работы членов ДНД в 2016 г. |
| 6. | Социальная поддержка граждан (членов их семей), участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского района». | 50,0 | - | Денежные средства не освоены, отсутствие страхового случая. |
| 7. | Приобретение для сотрудников отдельного взвода ППС Отдела МВД России по Марксовскому району фотоаппаратов. | 30,0 | 29,0 | Фотоаппараты для сотрудников отдельного взвода ППС Отдела МВД России по Марксовскому району приобретены в количестве 5 штук. |
| 8. | Обслуживание системы видеонаблюдения с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | 48,0 | 24,0 | Обслуживание системы видеонаблюдения с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. |
| 9. | Изготовление и размещение памяток, информационных стендов, баннеров, плакатов по мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в том числе, в сфере противодействия | 45,0 | - | - |
| 10. | Проведение районного конкурса рисунков антинаркотической направленности «Краски жизни – против наркотиков» | 15,0 | - | - |
| 11. | Изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров. | 1,0 | - | - |
|  | ИТОГО: | 271,6 | 55,0 |  |

 Также в рамках данной подпрограммы в 2016 году проведены четыре межведомственные комиссии по профилактике правонарушений Марксовского муниципального района, на которых рассмотрены особо важные вопросы в сфере профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

 В соответствии со ст. 12 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», специалисты ГБУ СО «Марксовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» осуществляют совместную работу с учреждениями системы профилактики по формированию здорового образа жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении и состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Марксовскому району Саратовской области, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района.

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с отделом МВД России по Марксовскому району Саратовской области и комитетом образования администрации муниципального района на постоянной основе осуществляют рейды в местах массового отдыха молодежи в вечернее и ночное время, согласно разработанного плана – графика, проводят занятия, семинары, рейды по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствии с ежеквартальными утвержденными планами культурно-массовых мероприятий проведены следующие мероприятия:мастер-класс для юных хоккеистов с участием представителей высшей хоккейной лиги команды «Кристалл» города Саратова под руководством Романа Харламова, циклы бесед «Мы - за жизнь без наркотиков», книжные выставки - предупреждение «Вредным привычкам - книжный заслон», конкурс макетов баннеров «Молодёжь против наркотиков», спартакиада среди молодёжных организаций и учреждений города «Молодёжь против наркотиков», акция «Мы против спайсов», мероприятие «Два пути» и другие.

 В центральной библиотеке работает «Школа правовых знаний», слушателями которой являются учащиеся 9-11 классов. В рамках «Школы правовых знаний» проведены дни информации: «Преступления и их последствия»; «Уголовная ответственность несовершеннолетних» и другие. Среди молодёжи и подростков распространены информационные буклеты, рекомендательные списки: «Аферисты в вашем телефоне» (буклет), «Как грамотно обратиться с заявлением в полицию» (буклет) и другие.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2015 года признается высокой (эффективное исполнение подпрограммы), т. е. подпрограмма эффективна.

 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

 На реализацию данной подпрограммы на 2016 год финансовое обеспечение за счет бюджетных средств было предусмотрено в размере 5,0 тыс. рублей на изготовление и размещение памяток, информационных стендов, баннеров, плакатов по мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в том числе, в сфере противодействия экстремистской деятельности.

 Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» разработана с целью снижения степени распространения наркомании и наркопреступности на территории Марксовского муниципального района.

 В рамках данной подпрограммы на 2016 год финансовое обеспечение было предусмотрено из бюджета района в размере 1,0 тыс. руб. предусмотрено изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров, данные денежные средства не израсходованы.

За истекший период 2016 года состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Марксовского муниципального района.

В соответствии с ежеквартальными утвержденными планами культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в сельских учреждениях культуры проведено 125 мероприятий, в городе Марксе – 9 мероприятий.

Во всех образовательных учреждениях оформлены информационные антинаркотические стенды, установлены ящики для сообщений о местах реализации и потребления наркотиков.

В общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях проведено анонимное анкетирование обучающихся. В анкетировании приняли участие 2445 человек. Результаты анкетирования переданы в отдел МВД района для дальнейшего использования в работе.

Проведены профилактические беседы в детских оздоровительных лагерях, находящихся на территории района.

Составлен план – график (2016 – 2017 учебный год) проведения профилактических бесед с учащимися и студентами о вреде употребления наркотических средств, план согласован с отделом МВД.

На официальном сайте администрации размещен «телефон доверия» администрации Марксовского муниципального района по обращениям граждан о незаконном обороте наркотиков 5-14-65.

В каждом муниципальном образовании муниципального района размещены ящики «Сообщи, где торгуют смертью»: в Приволжском МО – 4, в Кировском МО – 1, в Зоркинском МО – 5, в Осиновском МО – 1, в Подлесновском МО – 4, в Липовском МО – 1, в городе Марксе в тамбуре магазина «Магнит» по адресу: ул. 5-я Линия, 57 «А». Всего на территории Марксовского муниципального района на фасадах зданий размещено 17 ящиков. В каждом муниципальном образовании назначен ответственный за своевременный сбор сообщений.

В муниципальном образовании город Маркс за летний период было организовано 2 рейда по выявлению наркосодержащих растений.

 В муниципальной газете «Воложка» 3 июня № 43 было опубликовано объявление об акции «Сообщи, где растёт наркотик!», указан телефон для обращений, от жителей города Маркса поступило три звонка. Сотрудниками администрации была обследована территория города Маркса, включены адреса, поступившие на телефон «горячей линии». Составлен общий реестр мест произрастания дикорастущей конопли.

 В результате первого рейда совместно с сотрудниками полиции, прокуратуры было обследовано 17 мест произрастания конопли, выписано 17 предписаний. Второй рейд по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального образования г. Маркс состоялся в августе. В результате рейда было обследовано 17 мест - по итогам первого рейда и выявлено 4 места произрастания конопли, по итогам второго рейда выписано 8 предписаний из них 4 повторно и 4 новых.

 В сельских муниципальных образованиях района проведено 27 рейдов по выявлению и уничтожению конопли.

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что эффективность реализации подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение подпрограммы), т. е. подпрограмма эффективна, но требует корректировки в части изменения объемов финансового обеспечения подпрограммы.

 Если оценивать эффективность реализации программы в целом, можно сделать вывод об удовлетворительном исполнении программы.

**Расчет проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»**

*Ei=*$\frac{Pi^{уст}}{Pi^{факт}} × $*100%*

Рассчитаем показатель *Ei* по подпрограммам.

 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» предусматривает достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| по итогам 2016 года |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы». |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений, всего: | кол-во  | 295 | 598 |
| 1.2. | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. | кол-во | 6 | 28 |
| 1.3. | Количество преступлений, совершаемых лицами, совершившими преступления ранее. | кол-во | 97 | 98 |
| 1.4. | Количество преступлений, совершенных в общественных местах. | кол-во | 60 | 54 |

Рассчитываем показатель *E* по каждому индикатору подпрограммы:

*E1=598/295\*100% =202,7% ,* следовательно *S1* = 10 баллов;

*E2= 28/6\*100% =466,6 %* , следовательно *S2* = 10 баллов;

*E3=98/97\*100% =101%,* следовательно *S3* = 10 баллов;

*E4= 54/60\*100%=90%,* следовательно *S4*= 8 баллов.

 Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R*) по формуле:

*R=*$\frac{\sum\_{i}^{n}Si}{n}$

где *n* – общее количество целевых показателей по подпрограмме.

*R=* (10+10+10+8)/4=**9,5 балла.**

 Далее для оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В.*

 Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из суммы уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетных ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:

*С* =$ \frac{К}{А}$$×100\%$

где *К –* кассовый расход на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета:

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию подпрограммы.

 По подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»

*С* =55 /210,6\*100% =26,1%.

 Следовательно, *В* равен **0 баллов** (согласно п. 5 Порядка).

 Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

 Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:

*Н* = $\frac{Нf}{Но}$×100%

Где $Нf$ - количество выполненных за отчетный год мероприятий;

$Но$ – количество запланированных на отчетный год мероприятий.

 По подпрограмме 1 показатель *Н* равен:

*Н=*17/17\*100% = 100%

 Согласно п. 6 Порядка, *Н≥100%,* показатель *М* принимает значение **10 баллов.**

Далее рассчитываем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*E=R+B+M*

*R=9,5* баллов,

*B=0*  баллов,

*M=10* баллов

*E=*9,5+0+10=**19,5 баллов.**

 Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

 Если значение показателя *Е* составляет от 10 до 20 баллов, а в нашем случае 19,5 баллов, то эффективность реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение подпрограммы), т.е. подпрограмма эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

 **Рассчитываем оценку эффективности реализации подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы».**

 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» предусматривает достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| по итогам 2016 года |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы». |
| 2.1. | Число образовательных учреждений, оборудованных системами видеонаблюдения. | ед | 9 | 0 |
| 2.2. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы видеонаблюдения. | ед | 1 | 0 |
| 2.3. | Установка видеонаблюдения в здании МУК «ЦДК» г. Маркса | ед | 1 | 0 |
| 2.4. | Установление системы контроля и управления доступом прохода в здание в средних образовательных школах | ед | 3 | 0 |
| 2.5. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы контроля и управления доступом прохода в здание. | ед | 1 | 0 |

 Показатель *Е* по каждому индикатору подпрограммы равен 0, так как все показатели равны 0. Следовательно, среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R*) тоже равен 0.

 Далее для оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В.*

 Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из суммы уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетных ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:

*С* =$ \frac{К}{А}$$×100\%$

где *К –* кассовый расход на реализацию подпрограммы ха счет средств бюджета:

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию подпрограммы.

 По подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» показатель *С* равен нулю, так как на 2016 год на реализацию подпрограммы финансовое обеспечение не предусмотрено. Следовательно, показатель *В* примет значение 0 баллов. (согласно п. 5 Порядка).

 Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

 Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:

*Н* = $\frac{Нf}{Но}$×100%

Где $Нf$ - количество выполненных за отчетный год мероприятий;

$Но$ – количество запланированных на отчетный год мероприятий.

 По подпрограмме 2 показатель *Н* равен:

*Н=*1/1\*100% = 100%,

 Согласно п. 6 Порядка, *Н≥100%,* показатель *М* принимает значение **10 баллов.**

Следовательно, оценка эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*E=R+B+M*

*R=0* баллов,

*B=0* баллов,

*M=10* баллов

*Е*= 0+0+10 = **10 баллов**

 Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

 Если значение показателя *Е* составляет от 10 до 20 баллов, а в нашем случае 10 баллов, то эффективность реализации подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение подпрограммы), т.е. подпрограмма эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

 **Рассчитываем оценку эффективности реализации подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы».**

 Подпрограмма 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» предусматривает достижение следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| по итогам 2016 года |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» |
| Количество встреч, проведенных в общеобразовательных учреждениях района и профессиональных учебных заведениях о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. | кол-во  | 14 | 14 |
| Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в масштабах района. | кол-во | 108 | 134 |
| Количество проведенных анкетирований среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | кол-во | 93 | 93 |

Рассчитываем показатель *E* по каждому индикатору подпрограммы:

*E1=14/14\*100% =100%*

*E2= 134/108\*100% =124%*

*E3=93/93\*100% =100%*

 Согласно п.4 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок), мы рассчитываем показатель *Si*:

*E1*$\geq $*100%*, следовательно *S1* = 10 баллов;

*E2*$\geq $*100%*, следовательно *S2* = 10 баллов;

*E3*$\geq $*100%*, следовательно *S3* = 10 баллов;

 Далее рассчитываем среднее значение результативности реализации подпрограммы (показатель *R*) по формуле:

*R=*$\frac{\sum\_{i}^{n}Si}{n}$

где *n* – общее количество целевых показателей по подпрограмме.

*R=* (10+10+10)/3=**10 баллов.**

 Далее для оценки эффективности реализации подпрограммы, нам необходимо рассчитать показатель *В.*

 Показатель *В* (полнота использования бюджетных ассигнований бюджета района, в баллах) принимает значение, исходя из суммы уровня показателя *С.* Показатель *С* (значение степени соответствия кассовых расходов на реализацию подпрограммы бюджетных ассигнованиям, предусмотренным на реализацию данной подпрограммы) рассчитывается по формуле:

*С* =$ \frac{К}{А}$$×100\%$

где *К –* кассовый расход на реализацию подпрограммы ха счет средств бюджета:

*А* – сумма, предусмотренная бюджетом на реализацию подпрограммы.

 По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» показатель *С* равен нулю, т.к. на 2016 год на реализацию подпрограммы финансовое обеспечение не предусмотрено. Следовательно, показатель *В* примет значение 0 баллов (согласно п. 5 Порядка).

 Далее необходимо рассчитать показатель *М* (полнота реализации мероприятий муниципальной программы, в баллах), который принимает значение, исходя из уровня показателя *Н*.

 Показатель *Н* (степень реализации всех мероприятий подпрограммы, в %) рассчитывается по формуле:

*Н* = $\frac{Нf}{Но}$×100%

Где $Нf$ - количество выполненных за отчетный год мероприятий;

$Но$ – количество запланированных на отчетный год мероприятий.

 По подпрограмме 1 показатель *Н* равен:

*Н=*11/11\*100% = 100%

 Согласно п. 6 Порядка, *Н≥100%,* показатель *М* принимает значение **10 баллов.**

Далее рассчитываем оценку эффективности реализации подпрограммы (показатель *Е*) в целом за отчетный год:

*E=R+B+M*

*R=10* баллов,

*B=0* баллов,

*M=10* баллов

*E=*10+0+10=**20 баллов.**

 Согласно п. 8 Порядка можно сделать следующий вывод:

 Если значение показателя *Е* составляет от 10 до 20 баллов, а в нашем случае 20 баллов, то эффективность реализации подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» по итогам 2016 года признается умеренной (удовлетворительное исполнение подпрограммы), т.е. подпрограмма эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности или объемов финансового обеспечения мероприятий.

Расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе

Саратовской области на 2015-2017 годы»

1. Финансовое обеспечение.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы | Объем финансового обеспечения мероприятия, рублей | Уровень финансового обеспечения реализации мероприятия | Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (показатель *В* в баллах) | Полнота реализации мероприятий муниципальной программы (показатель *М* в баллах) |
| План | Факт |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»** | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района | 210,6 | 55,0 |  | 0 | 10 |
| 1.1. | Основное мероприятие:Проведение организационных мероприятий. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1:Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Марксовского муниципального района. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1:Профилактика правонарушений в масштабах муниципального района. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области | 210,6 | 55,0 |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4: Практические занятия и семинары по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.5. | Мероприятие 5: Проведение районной акции «Правовые знания учащихся». | Комитет образования администрации муниципального района, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района, отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.7. | Мероприятие 7: Проведение рейдов в местах массового отдыха молодежи, во время проведения культурно-массовых мероприятий. | Отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.13. | Мероприятие 13:Проведение межведомственных рейдов по профилактике бродяжничества и попрошайничества среди подростков. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района, отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.16. | Мероприятие 16:Пошив формы членам Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 8,5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.17. | Мероприятие 17:Страхование членов Местной Общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина».  | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 11,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.19. | Мероприятие 19:Приобретение металлических барьеров | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.24. | Мероприятие 24:Организация детских спортивных площадок в микрорайонах города, проведение турниров среди дворовых команд, игровых развлекательных программ для детей во дворе. | МУ «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области «Олимп», комитет образования администрации муниципального района, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.25. | Мероприятие 25:Районные соревнования «Школа безопасности» среди школ города и района. | МУ «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области «Олимп», комитет образования администрации муниципального района, отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.49. | Мероприятие 49:Приобретение и установка системы видеонаблюдения в местах массового скопления граждан на территории муниципального образования город Маркс с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.50. | Мероприятие 50:Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | Отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области, МУП ЕРМ СМИ «Воложка». | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.51. | Мероприятие 51: Разработка и распространение среди населения памятки (листовки) о порядке действий лиц при совершении в отношении них неправомерных действий. | Отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.52. | Мероприятие 52: Приобретение удостоверений для членов Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 1.3.53. | Мероприятие 53: Приобретение медицинской аптечки для Местной общественной организации Марксовского муниципального района Саратовской области «Добровольная народная дружина». | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.54. | Мероприятие 54:Осуществление мер по поддержке и поощрению граждан, участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского муниципального района». | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 60,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.55. | Мероприятие 55:Социальная поддержка граждан (членов их семей), участвующих в охране общественного порядка, в рамках реализации полномочия «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Марксовского района». | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 50,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.56. | Мероприятие 56:Приобретение для сотрудников отдельного взвода ППС Отдела МВД России по Марксовскому району фотоаппаратов. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 30,0 | 29,0 |  |  |  |
| 1.3.57. | Мероприятие 57: Обслуживание системы видеонаблюдения с выводом видеосигнала в отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 48,0 | 24,0 |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие:Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.1. | Мероприятие 1:Изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.2. | Мероприятие 2:Организация публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, МУП ЕРМ СМИ «Воложка» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.4. | Мероприятие 4:Информационная поддержка развития института приемных семей и семейно-воспитательных групп (публикация статей). | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, МУП ЕРМ СМИ «Воложка» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.5. | Мероприятие 5:Освещение в средствах массовой информации итогов совместных рейдов по обеспечению правопорядка в городе и селах района. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, МУП ЕРМ СМИ «Воложка» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе****на 2015-2017 годы»** | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2.1. | Основное мероприятие:"Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы". | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.1. | Мероприятие 1:Установка системы видеонаблюдения в задании администрации Марксовского муниципального района.Установка в здании администрации Марксовского муниципального района контроля и управления доступом прохода в здание. | МКУ «ЦАХО администрации Марксовского муниципального района» | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.2. | Мероприятие 2:Установка системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях города.Установка системы контроля и управления доступом прохода в общеобразовательных учреждениях. | Комитет образования администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.3. | Мероприятие 3:Установка видеонаблюдения в здании МУК «Центральный дом культуры». | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие:Информационно – методическое обеспечение | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 1:Изготовление и размещение памяток, информационных стендов, баннеров, плакатов по мерам антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в том числе, в сфере противодействия экстремистской деятельности | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы»** | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3.1. | Основное мероприятие:Проведение организационных мероприятий. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 1:Организация работы межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Основное мероприятие:Профилактика правонарушений, направленная на активизацию борьбы с наркоманией в масштабах муниципального района | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района, отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.1. | Мероприятие 1:Заслушивание глав муниципальных образований Марксовского муниципального района по вопросу выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли. | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту при администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.2 | Мероприятие 2:Проведение районных соревнований по массовым видам спорта «Спорт против наркотиков». | МУ «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области «Олимп», комитет образования администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.3 | Мероприятие 3:Проведение районного конкурса рисунков антинаркотической направленности «Краски жизни – против наркотиков» | Комитет образования администрации муниципального района, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.4. | Мероприятие 4:«Антинаркотическая акция» в детских оздоровительных лагерях, находящихся на территории Марксовского муниципального района. | МУ «Молодежный спортивный центр по физической культуре, спорту, туризму и социальной работе Марксовского муниципального района Саратовской области «Олимп», отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области, ГУЗ СО «Марксовская РБ», Энгельсский МРО Управления ФСКН России по Саратовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.5 | Мероприятие 5:Кинолекторий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, встречи подростков и молодежи с работниками отдела МВД РФ, КДН, врачом наркологом. | Комитет образования администрации муниципального района, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района, Энгельсский МРО Управления ФСКН России по Саратовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.6. | Мероприятие 6:Семинары по обучению родителей методам раннего распознавания употребления подростками наркотических и психотропных средств. | Комитет образования администрации муниципального района, ГУЗ СО «Марксовская РБ». | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.7 | Мероприятие 7:Проведение анкетирования среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | Комитет образования администрации муниципального района, ГУЗ СО «Марксовская РБ», Энгельсский МРО Управления ФСКН России по Саратовской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.8. | Мероприятие 8:Проведение рейдов по месту жительства учащихся с целью обследования жилищных условий, занятости их во внеурочное время, выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества, вовлечение в кружковую работу. | Комитет образования администрации муниципального района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие:Информационно-методическое обеспечение. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 1,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.1. | Мероприятие 1:Изготовление информационных материалов, буклетов, календарей, баннеров. | Отдел информации и общественных отношений администрации муниципального района. | 1,0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.2. | Мероприятие 2:Организация публикации статей по наркомании и токсикомании среди молодежи, по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков. | МУП ЕРМ СМИ «Воложка», отдел МВД России по Марксовскому району Саратовской области, ГУЗ СО «Марксовская РБ». | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

1. Целевые показатели (индикаторы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор реализации мероприятия | Ед. изм. | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия | Результативность реализации муниципальной программы (показатель *R* в баллах) | Оценка в целом (показатель *Е* в баллах) | Причины отклонения от планового значения целевого индикатора) |
| по итогам 2015 года |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы». |  |  | - |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений, всего: | кол-во  | 295 | 598 | 10 | 20 | - |
| 1.2. | Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. | кол-во | 6 | 28 | - | - | - |
| 1.3. | Количество преступлений, совершаемых лицами, совершившими преступления ранее. | кол-во | 97 | 98 | - | - | - |
| 1.4. | Количество преступлений, совершенных в общественных местах. | кол-во | 60 | 54 | - | - | - |
| Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы». | 10 | 0 |  |
| 2.1. | Число образовательных учреждений, оборудованных системами видеонаблюдения. | ед | 9 | 0 | - | - | - |
| 2.2. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы видеонаблюдения. | ед | 1 | 0 | - | - | - |
| 2.3. | Установка видеонаблюдения в здании МУК «ЦДК» г. Маркса | ед | 1 | 0 | - | - | - |
| 2.4. | Установление системы контроля и управления доступом прохода в здание в средних образовательных школах | ед | 3 | 0 | - | - | Отсутствие финансового обеспечения из бюджетов всех уровней |
| 2.5. | Установление в здании администрации Марксовского муниципального района системы контроля и управления доступом прохода в здание. | ед | 1 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2015-2017 годы» | 9,5 | 19,5 | - |
| 3.1. | Количество встреч, проведенных в общеобразовательных учреждениях района и профессиональных учебных заведениях о вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. | кол-во  | 14 | 14 | - | - | - |
| 3.2. | Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в масштабах района. | кол-во | 108 | 134 | - | - | - |
| 3.3. | Количество проведенных анкетирований среди обучающихся района на факт употребления наркотических средств и психотропных веществ | кол-во | 93 | 93 | - | - | - |