1. АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
2. РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3. **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.04.2016 г.  № 584

О внесении изменений в постановление администрации Марксовского муниципального района от 09.03.2016 года № 273 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Марксовского муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 29.03.2016 года № 413)

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800–П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с актуализацией, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 10.02.2016 г. № 44-П), Законом Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменениями), постановлением правительства Саратовской области от 10 июня 2014 года № 338-П «Об утверждении формы краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области» (с изменениями от 28.05.2015 № 250-П), руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Таблицы № 1, № 2, № 3 приложения к постановлению администрации Марксовского муниципального района от 09.03.2016 года № 273 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Марксовского муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 29.03.2016 года № 413) изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района В.В. Чирскова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  муниципального района |  | О.А. Тополь |

Приложение

к постановлению администрации

Марксовского муниципального района

Саратовской области

от 25.04.2016 г. № 584

Таблица 1

приложения к Краткосрочному плану реализации областной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Марксовском муниципальном районе на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома: | | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | | Стоимость капитального ремонта | | | | | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальное образование город Маркс | г. Маркс,  1-я линия, д.2 | 1965 |  | кирп. | 2 | 2 | 417,80 | 383,20 | 383,20 | 22 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, 10-я линия, д. 41/1 | 1983 |  | кирп. | 3 | 2 | 1 145,20 | 1 061,20 | 1 061,20 | 52 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, 7-я линия, д. 6 | 1958 |  | дер. | 2 | 1 | 429,60 | 266,30 | 205,60 | 26 | 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, пр. Ленина, д. 46 | 1968 |  | кирп. | 2 | 2 | 764,30 | 712,60 | 673,60 | 34 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, пр. Ленина, д. 68 "А" | 1978 |  | кирп. | 5 | 2 | 6 716,00 | 2 722,00 | 1 915,00 | 183 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, пр. Строителей,  д. 11 | 1976 |  | пан. | 5 | 6 | 4 521,90 | 4 086,90 | 3 987,10 | 211 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, пр. Строителей,  д. 34 | 1990 |  | пан. | 5 | 4 | 3 902,00 | 3 766,30 | 3 578,20 | 178 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Загородная роща, д. 5 | 1969 |  | кирп. | 2 | 2 | 385,80 | 329,80 | 305,30 | 21 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 29 | 1970 |  | кирп. | 3 | 2 | 928,10 | 400,20 | 320,10 | 65 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 33/2 | 1980 |  | пан. | 4 | 3 | 1 813,30 | 1 813,30 | 1 542,50 | 82 | 730 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. К. Либкнехта, д. 161 | 1917 |  | дер. | 2 | 2 | 242,10 | 242,10 | 74,80 | 14 | 950 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Кирова, д. 113 | 1963 |  | кирп. | 2 | 2 | 550,20 | 550,20 | 419,80 | 24 | 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Кирова, д. 44 | 1917 |  | дер. обл. кирп. | 2 | 1 | 385,30 | 385,30 | 208,20 | 13 | 1 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 59 | 1982 |  | кирп. | 5 | 14 | 11 014,90 | 11 014,90 | 9 789,20 | 388 | 2 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 80 | 2000 |  | кирп. | 5 | 4 | 2 865,60 | 2 865,60 | 2 605,60 | 107 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Куйбышева,  д. 231 "Д" | 2008 |  | кирп. | 4 | 2 | 1 812,20 | 1 812,20 | 1 130,70 | 52 | 1 570 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 30.12.2016 г. |
| г. Маркс, ул. Фабричная,  д. 9 | 1981 |  | кирп. | 5 | 1 | 2 962,20 | 2 454,70 | 2 273,10 | 138 | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 30.12.2016 г. |
| Кировское муниципальное образование | с. Кировское, ул. Кировская, д. 3 | 1965 |  | кирп. | 2 | 2 | 429,80 | 429,80 | 107,80 | 19 | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 30.12.2016 г. |
| с. Кировское, ул. Кировская, д. 5 | 1965 |  | кирп. | 2 | 2 | 430,10 | 430,10 | 107,10 | 23 | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 30.12.2016 г. |
| Подлесновское муниципальное образование | с. Подлесное, ул. Кирова,  д. 106 | 1978 |  | кирп. | 3 | 2 | 1 700,70 | 1 700,70 | 997,80 | 49 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 30.12.2016 г. |
| с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 89 | 1980 |  | кирп. | 3 | 2 | 1 195,00 | 1 195,00 | 989,00 | 54 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 30.12.2016 г. |
|  | Итого: | \* | \* | \* | \* | \* | 44 612,10 | 38 622,40 | 32 674,90 | 1 755 | 17 210 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 210 000,00 | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2  приложения к Краткосрочному плану реализации областной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  в Марксовском муниципальном районе на 2016 год   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 1 | Марксовский муниципальный район | 44 612,10 | 1 755 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 17 210 000,00 | 17 210 000,00 | | |

Таблица 3

приложения к Краткосрочному плану реализации областной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Марксовском муниципальном районе на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального образования | | | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области" | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем: | | | | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | | ремонт крыши | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | ремонт фасада | | ремонт фундамента многоквартирного дома | | | | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | | другие виды услуг и (или) работ | |
| электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | | водоотведения | |
| руб. | | руб. | | | | | | | | | ед. | | руб. | кв.м. | | руб. | | кв.м | руб. | | кв.м | руб. | куб.м | | руб. | | руб. | руб. | | руб. | | руб. | |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | | | | | | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | |
| Муниципальное образование город Маркс | | | г. Маркс,  1-я линия, д. 2 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 162,20 | | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, 10-я линия,  д. 41/1 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 275,00 | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, 7-я линия, д. 6 | 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 270,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, пр. Ленина, д. 46 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, пр. Ленина, д. 68 "А" | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, пр. Строителей,  д. 11 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 846,00 | | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, пр. Строителей,  д. 34 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 846,00 | | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, ул. Загородная роща,  д. 5 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 336,00 | | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 300 000,00 | |
| г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 29 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, ул. Интернациональная, д. 33/2 | 730 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 561,00 | | 730 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, ул. К. Либкнехта,  д. 161 | 950 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 360,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | 200 000,00 | 50,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 | |
| г. Маркс, ул. Кирова,  д. 113 | 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 60 000,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 378,00 | | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 | |
| г. Маркс, ул. Кирова,  д. 44 | 1 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 220,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 158,65 | 200 000,00 | 50,00 | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 350 000,00 | |
| г. Маркс, ул. Коммунистическая,  д. 59 | 2 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 496,00 | | 2 800 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, ул. Коммунистическая,  д. 80 | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 800,00 | | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, ул. Куйбышева,  д. 231 "Д" | 1 570 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 208,00 | | 1 570 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| г. Маркс, ул. Фабричная,  д. 9 | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 846,00 | | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Кировское муниципальное образование | | | с. Кировское, ул. Кировская,  д. 3 | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 432,00 | | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| с. Кировское, ул. Кировская,  д. 5 | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 432,00 | | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Подлесновское муниципальное образование | | | с. Подлесное, ул. Кирова, д. 106 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 380,00 | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| с. Подлесное, ул. Комсомольская,  д. 89 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 380,00 | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого: | | | \* | 17 210 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 320 000,00 | | 240 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 228,20 | | 14 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 258,65 | 900 000,00 | 100,00 | | 350 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800 000,00 | |
|  | Заместитель главы администрации муниципального района | | | | | | | | | | | | | В.В. Чирсков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | подпись | | | |  | |  | |  |  | |  | |