1. 
1. АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
1. РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	

от  09.11.2018 г.  № 1927


Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Марксовского муниципального района
Саратовской области до 2030 года


В целях реализацииположений Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Решения Собрания Марксовского муниципального района от 27 апреля2017 года № 14/66 «Об утверждении Стратегиисоциально-экономического развития Марксовского муниципального района Саратовской области до 2030 года», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, администрация Марксовского муниципального ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: sub_1]1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Марксовского муниципального района Саратовской области до 2030 года согласно приложению.
[bookmark: sub_2]2. План мероприятий по реализации Стратегии (далее - План мероприятий) считать основным механизмом мониторинга и контроля реализации Стратегии.
[bookmark: sub_3]3. Определить ответственным за мониторинг, контроль исполнения, корректировку и актуализацию Плана мероприятий управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района.
[bookmark: sub_4]4. Структурным подразделениям администрации, ответственным разработчикам муниципальных программ:
при формировании и реализации муниципальных программ предусматривать меры по выполнению Планамероприятий;
представлять в управление экономического развития и торговли ежегодно отчеты о реализации Плана по итогам года - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.
[bookmark: sub_5]5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района Мазанову О.А.


	Глава Марксовского муниципального района
	Д.Н. Романов







[bookmark: sub_1000]
Приложение
к постановлению администрации 
Марксовского муниципального района
от 09.11. 2018 г.  № 1927

План
 мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Марксовского муниципального района Саратовской области до 2030 года

[bookmark: sub_1001]1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Марксовского муниципального района Саратовской области до 2030 года, утвержденной решением Собрания Марксовского муниципального района от 27.04. 2017 года N 14/66, (далее соответственно - План, Стратегия) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий направления действий и комплекс мероприятий по реализации основных направлений Стратегии в соответствии с установленными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Марксовского муниципального района Саратовской области (далее- муниципального района).
[bookmark: sub_1002]2. План разработан на основе положений Стратегии.
[bookmark: sub_1003]3. Мероприятия Плана направлены на реализацию инвестиционно-инновационного сценария, являющегося приоритетным и перспективным для достижения поставленных целей и задач, ориентированного на максимальное раскрытие потенциала стратегического развития, эффективное использование человеческого капитала, сбалансированное развитие территорий, реализацию новых подходов к управлению районом.
[bookmark: sub_1004]4. Реализация Плана осуществляется в три этапа.
I этап (2017-2019 годы) - стабилизация посткризисной ситуации и наращивание темпов экономического развития (физических объемов хозяйственной деятельности) - предполагает:
подготовку к запуску и реализацию крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве,промышленности и в отраслях инфраструктуры;
обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, вывод на новый качественный уровень мер муниципальной поддержки малых и средних предприятий, 
повышение эффективности деятельности предприятий путем внедрения новых технологий производства и увеличения производительности труда;
повышение устойчивости бюджета муниципального района.
II этап (2019-2025 годы) - расширение процессов технологической модернизации, структурной перестройки экономики и достижения весомых качественных результатов - предполагает:
реализацию крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих вывод конкурентоспособной продукции района на приоритетные рынки;
рост инвестиционной и деловой активности районе, снижение оттока населения;
создание инновационной инфраструктуры для развития бизнеса;
повышение качества предоставляемых услуг населению района;
развитие новых видов деятельности и создание условий для привлечения компаний в приоритетных секторах экономики;
улучшение позиции района в рейтингах инвестиционной активности и рейтингах качества жизни.
III этап (2026-2030 годы) - функционирование новой модели экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе, - предполагает:
создание передовых производственных технологий в приоритетных секторах экономики, позиционирование предприятий района на внутреннем и внешнем рынке;
повышение качества жизни населения района;
достижение высокого уровня устойчивости экономики и бюджета района.
[bookmark: sub_1005]5. План закрепляет обязательства органов местного самоуправления муниципального района перед населением и представляет собой систему их действий по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития района.
[bookmark: sub_1006]6. Плановые значения целевых показателей реализации Плана мероприятий для I этапа приводятся по годам. Для II и III этапа плановые значения по годам будут рассчитаны соответственно в 2019 году и 2026 году исходя из степени их достижения на I и II этапах.
[bookmark: sub_1007]7. Выполнение Плана предусматривается посредством реализации:
муниципальных программ;
инвестиционных проектов, реализуемых на территории района, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства;
социальных проектов, реализуемых на территории района;
а также участия района в областных в государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых программах.
[bookmark: sub_1008]8. Основным механизмом реализации Плана являются мероприятия муниципальных программ, ответственными исполнителями по которым выступают структурные подразделения администрации муниципального района.
Цели, задачи, мероприятия муниципальных программ полностью согласуются с целями и задачами настоящего Плана. Показатели Плана находят свое развитие и конкретизацию в показателях муниципальных программ, учитываются при разработке проектов нормативных правовых актов, в том числе проекта решения Собрания Марксовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Тем самым обеспечиваются преемственность между Планом и муниципальными программами муниципального района, а также ответственность органов местного самоуправления муниципального района за решение задач, определенных в сфере их деятельности.
Для достижения целей и решения задач Стратегии и Плана в действующие муниципальные программы вносятся корректировки либо разрабатываются новые муниципальные программы (подпрограммы) муниципального района.
[bookmark: sub_1009]9. Финансирование Плана осуществляется за счет бюджетных средств, в том числе средств местного бюджета, в рамках реализации муниципальных программ муниципального района.
В качестве инструментов привлечения внебюджетных источников (прогнозно) предполагается использовать заимствования, кредитование, инвестирование, предоставление гарантий, залоговые инструменты, концессионные соглашения, ипотечное кредитование и др.
[bookmark: sub_1010]10. Управление реализацией Плана и координация действий ее исполнителей осуществляются управлением экономического развития и торговли администрации муниципального района.
Мониторинг основного инструмента по реализации Плана –муниципальных программ осуществляется управлением экономического развития и торговли администрации муниципального района раз в год.
Исполнители мероприятий муниципальных программ осуществляют текущее управление реализацией Плана и представляют в сроки, установленные пунктом 4 настоящего постановления, в управление экономического развития и торговли администрации муниципального района следующую информацию:
о выполнении мероприятий Плана с указанием объемов и источников финансирования, и непосредственных результатах их выполнения;
о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;
о достижении показателей реализации Плана.
Управление экономического развития и торговли администрации муниципального районаосуществляет сбор и обработку представленной информации, проводит анализ выполнения мероприятий Плана и достижения показателей реализации Плана. В случае необходимости на основании представленной исполнителями мероприятий Плана информации готовит предложения по корректировке программных мероприятий и показателей реализации Плана.
Информацию о ходе реализации Плана управление экономического развития и торговли администрации муниципального районаразмещает на официальныхсайтах Марксовского муниципального района винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
[bookmark: sub_1011]11. Комплекс мероприятий Плана по этапам выполнения.
Разработка и выполнение комплекса мер по преодолению кризисной демографической ситуации;
стимулирование развития агропромышленного комплекса и малого предпринимательства; 
выполнение комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности района; 
стимулирование развития предприятий, ориентированных на высокотехнологичные производства и на глубокую переработку сырья на ранее неосвоенных территориях; 
выполнение комплекса мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг, концентрацией объектов культурного наследия, потенциалом традиционной народной культуры; 
укрепление институтов гражданского общества; 
объединение усилий организаций на воспитание молодого патриотически-настроенного поколения. 
Важнейшим направлением деятельности является развитие местного самоуправления. При этом приоритетной задачей становится создание финансово – экономических условий для реализации в полном объеме полномочий по решению вопросов местного значения. 
Одной из первостепенных задач деятельности органов местного самоуправления муниципального района, направленных на достижение показателей социально-экономического развития в рамках среднесрочной перспективы, является создание системы информационной поддержки управленческих решений. При этом необходимо провести комплекс мероприятий по инвентаризации всех имеющихся ресурсов и определить систему постоянного мониторинга показателей социально-экономического развития района и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления, в рамках среднесрочной перспективы, является создание конкурентных преимуществ для размещения новых конкурентоспособных предприятий. 
Наиболее эффективным инструментом для стимулирования инвестиционных процессов следует считать расширение механизма предоставления хозяйствующим субъектам региональных налоговых и иных льгот, в соответствии с законодательством РФ. 
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления района в ближайшее время должно быть содействие строительству транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в пределах территории района. Данный проект позволит развивать транзитную функцию территории района, рассмотреть варианты размещения логистических объектов и придорожных комплексов.
Положительное влияние на приток инвестиций, в том числе в агропромышленный комплекс, в развитие индивидуального строительства, малого и среднего бизнеса может оказать совершенствование качества законодательного регулирования земельно-имущественных отношений. 
Стимулирование притока трудоспособных мигрантов в муниципальный район может стать одним из вариантов противостояния демографическому кризису и улучшению ситуации в кадровом обеспечении промышленности и сельского хозяйства. 
В этом направлении необходимо проведение разъяснительной работы:
· с выпускниками школ, средних специальных и  высших учебных заведений по их трудоустройству в организации муниципального района; 
· по привлекательности муниципального района  для развития малого и среднего бизнеса, ведения фермерского хозяйства, комфортного проживания в условиях благоприятной экологии и т.д. 
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального района может стать стимулирование развития сельскохозяйственного производства. При этом в первую очередь необходимо решить вопросы:
· совершенствования системы мер по преодолению отставания качества жизни в сельских поселениях по сравнению с городскими;
· стимулирования притока семей трудоспособного возраста (в том числе за счет миграции из других регионов Российской Федерации и зарубежья) в сельскую местность; 
· развития сети местных дорог. 
Важным направлением деятельности органов местного самоуправления  в ближайшей перспективе может стать стимулирование создания новых и продвижение имеющихся брэндов различных групп товаров. В этом плане представляется необходимым всемерная поддержка и развитие наметившейся положительной репутации района, как производителя экологически чистых продовольственных товаров из натурального сырья. 
Для социально-экономического развития большое значение имеет деятельность по развитию партнерских отношений, деловых и культурных связей с другими муниципальными районами области, регионами РФ, странами ближнего и дальнего зарубежья. 






План
 мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Марксовского муниципального района Саратовской области до 2030 года
	№
п/п
	Стратегические приоритеты, целевые показатели. Комплекс мероприятий
	Ожидаемые результаты мероприятия
	I этап
	II этап
	III этап
	Ответственные исполнители

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2025 год
	2026-
2030 г.г
	

	1
	Стратегический приоритет: противостояние демографическому кризису и улучшение ситуации в кадровом обеспечении отраслей экономики

	1.1
	Мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации в муниципальном районе

	1.1.1.
	Совершенствование системы профилактики, диагностики заболеваний
	Увеличение продолжительности жизни населения, лет
	69,1
	69,2
	69,2
	69,3
	69,6
	70,0
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	
	
	Снижение смертности населения, на 1000 чел. населения
	13,8
	13,8
	13,8
	13,9
	13,8
	13,0
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	1.1.2.
	Увеличение спектра услуг, предоставляемых учреждениями здравоохранения
	Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней
	12,0
	10,4
	10,3
	10,2
	10,2
	10,1
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	
	
	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут, %
	84,7
	85,9
	87,1
	88,3
	89,5
	90,5
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	1.1.3.
	Выполнение мероприятий по модернизации и капитальному (текущему) ремонту объектов здравоохранения и оснащению медицинским оборудованием
	Количество объектов, на которых произведена модернизация материально-технической базы, строительство, ремонт и техническое переоснащение, ед.
	1
	-
	1
	1
	1
	1
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	1.1.4.
	Содействие созданию и развитию сети частных медицинских клиник, оказываемых медицинские услуги населению
	Число созданных частных медицинских учреждений, ед.
	-
	1
	-
	1
	-
	1
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	1.1.5.
	Совершенствование комплекса мер по охране материнства и детства

	Увеличение рождаемости, на 1000 тыс. населения
	11,2
	11,3
	11,4
	11,4
	11,7
	12,0
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	
	
	Сокращение естественной убыли населения,человек на 1000 жителей
	-2,5
	-2,4
	-2,4
	-2,3
	-2,2
	-2,0
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	1.2.
	Мероприятия по улучшению кадрового обеспечения в приоритетных отраслях экономики

	1.2.1.
	Содействие развитию дополнительного профессионального образования на территории района по профессиям, специальностям и специализациям, ориентированным на современные технологии.
	Увеличение доли кадровой обеспеченности работодателей, %
	93
	93
	94
	95
	97
	98
	ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса» (по согласованию)
Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района



	1.2.2.
	Содействие выстраиванию системы взаимодействия всех уровней системы профессионального образования с работодателями.
Создание банка данных об уровне обеспеченности и потребности организаций малого и среднего бизнеса в кадрах (специалистов и рабочих)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в Центр занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых, в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных программ
	Количествово граждан, которым оказана адресная поддержка
	4
	3
	2
	2
	2
	2
	ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса» (по согласованию)

	1.3.
	Мероприятия в рамках укрепления кадровой политики муниципальной службы

	1.3.1.
	Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы на конкурсной основе
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, от общего количества муниципальных служащих администрации Марксовского муниципального района, процентов
	14
	14
	15
	16
	18
	20
	Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации Марксовского муниципального района

	1.3.2.
	Обучение муниципальных служащих в соответствии с областными и районными государственными и муниципальными программами
	Доля должностей муниципальной службы, для замещения которых имеется резерв, от общего числа должностей муниципальной службы в администрации Марксовского муниципального района, процентов
	33
	35
	36
	38
	41
	43
	Отдел муниципальной службы и кадровой работыадминистрации Марксовского муниципального района


	2.
	Стратегический приоритет: стимулирование развития агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

	2.1.
	Мероприятия по стимулированию развития агропромышленного комплекса

	2.1.1.
	Содействие технической и технологической модернизации, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса
	Доля предприятий АПК, использующих инновационные технологии в производстве, %
	67
	70
	72
	74
	80
	85
	Управление сельского хозяйства  администрации Марксовского муниципального района, Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию)

	
	
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий),
% к пред.году
	110,5
	102,2
	101,9
	101,9
	103,0
	103,2
	

	2.1.2.
	Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, проведение племенной работы в хозяйствах
	Количество проведенных мероприятий по восстановлению плодородия почв, ед.
	31
	39
	45
	48
	53
	59
	Управление сельского хозяйства  администрации Марксовского муниципального района,
Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию)

	
	
	Производство продукции животноводства, млн.руб.
	2272,2
	2281,3
	2288,1
	2299,6
	2333,0
	2368,0
	

	2.1.3.
	Развитие и реализация стимулов для эффективного производства сельскохозяйственной продукции, как материальной основы обеспечения экономического роста в агропромышленном комплексе, повышения качества жизни сельского населения и достижения продовольственной безопасности в рамках импортозамещения, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих предприятий.
	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель, га
	-
	1,3 тыс.
	-
	-
	-
	-
	Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района,
Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района, 
Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию)

	
	
	Доля орошаемых земель от общей площади пашни, %
	14
	15
	16
	18
	20
	22
	

	
	
	Развитие садоводства, га
	25
	30
	5
	5
	-
	-
	

	
	
	Восстановление мелиоративной системы и развитие орошения на основе инновационных технологий, тыс. га
	-
	3
	5
	5
	-
	-
	

	
	
	Обеспечение предприятий АПК мерами финансовой поддержки, млн. руб.
	820,0
	821,0
	822,0
	823,0
	825,5
	835,0
	Управление сельского хозяйства администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Рентабельность предприятий АПК (с учетом субсидий), %
	22,0
	22,3
	23,7
	25,0
	26,5
	30
	Руководители предприятий АПК (по согласованию)

	2.2.
	Политика в сфере малого и среднего бизнеса

	2.2.1.
	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие и поддержку малого предпринимательства
	Доля кредитов субъектов МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, процентов
	15,2
	19,1
	20,3
	21,5
	23,0
	24,5
	Отдел по торговле и трудовым отношениям администрации Марксовского муниципального района,

Организации инфраструктуры поддержки МСП (по согласованию)

	2.2.2.
	Продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на российские и международные рынки, поддержки выставочно-ярмарочной деятельности
	Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательств, принявших участие в мероприятиях, встречах, семинарах, в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях и за пределами Саратовской области, ед.
	






370
	610
	615
	620
	


640



	655
	Отдел по торговле и трудовым отношениям управления экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	2.2.3.
	Увеличение объемов закупок товаров, работ услуг, закупаемых для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства
	Доля контрактов (в стоимостном выражении) заключенным по итогам  проведения закупок у субъектов малого предпринимательства, в совокупном годовом объеме закупок, %
	80
	81
	81,5
	81,7
	82
	82,8
	Отдел по закупкам управления экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	2.2.4.
	Проведение рабочих встреч, конференций по проблемам малого бизнеса, проведение работы по упрощению оформления арендных отношений, выявлению и устранению административных барьеров, обеспечению прав предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.
	Число мероприятий, ед.
	7
	8
	10
	10
	11
	12
	Отдел по торговле и трудовым отношениям управления экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района, Управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района

	3.
	Стратегический приоритет: развитие экономики и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района

	3.1.
	Мероприятия по укреплению экономического потенциала района

	3.1.1.
	Создание благоприятных условий для развития конкуренции,  продвижения товаров и услуг местных товаропроизводителей на региональные, межрегиональные и международные рынки.
	Организация выставок, конкурсов, предпринимательских форумов для местных товаропроизводителей, ед.
	5
	6
	8
	9
	10
	15
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	3.1.2.
	Содействие модернизации технологии и оборудования предприятий промышленной сферы с целью обеспечения конкурентоспособности производимых товаров
	Объем промышленного производства, %
	110,7
	107,5
	108
	109
	109,8
	111
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	3.1.3.
	Формирование предпосылок для создания новых производств в реальном секторе экономике и иных сферах
	Открытие (создание) новых производств, ед.
	1
	1
	1
	1
	2
	4
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	3.1.4.
	Развитие транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального района

	Протяженность отремонтированных (реконструированных) водопроводных и канализационных сетей, п.м.
	80
	110,0
	1200
	1000
	1500
	1500
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Площадь отремонтированных дорог, кв.м.
	39496
	35083
	35701
	36502
	40007
	45090
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Создание объектов дорожной инфраструктуры вдоль транспортного коридора «Европа-Западный Китай»  в районе с. Орловское, ед.
	0
	1
	2
	3
	-
	-
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Размещение объектов дорожного сервиса (АЗС, стоянок, мотелей, кемпингов и т.д.) в придорожных полосах автомобильных дорог, ед.
	-
	-
	2
	-
	-
	3
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Ввод в действие многоквартирных жилых домов, кв. м общей площади
	4225
	3062
	3000
	3000
	3000
	3000
	Управление по ЖКХ и жилищной политикеадминистрации Марксовского муниципального района

	3.1.5.
	Выполнение мероприятий по энергосбережению

	Число модернизированных котельных, ед.
	-
	-
	1
	2
	3
	3
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Сумма экономии энергоресурсов, млн. руб.
	-
	-
	1123,6
	2337,4
	3506,7
	3524,8
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Замена воздушных линий электропередач, проходящих по жилым кварталам на кабель СИП, км.
	30
	35
	35
	40
	45
	50
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Снижение аварийности в энергетике, %
	72
	84
	87
	91
	95
	97
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	3.2.
	Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территории района

	3.2.1.
	Формирование на территории района свободных инвестиционных площадок, с целью дальнейшего привлечения инвестиций
	доля сформированных свободных производственных инвестиционных площадок, процентов
	16,1
	16,3
	16,5
	16,6
	16,9
	17,1
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	3.2.2.
	Формирование имиджа территории, привлекательной для инвестора, и продвижение инвестиционного потенциала муниципального района
	Число имиджевых мероприятий, ед.
	8
	7
	8
	8
	10
	10
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	3.2.3.
	Формирование и развитие "точек экономического роста", территорий развития
	Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	830
	835
	840
	890
	990
	1200
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	3.2.4.
	Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие и поддержку субъектов малого предпринимательства, потенциальных инвесторов.
	Число реализуемых инвестиционных проектов, ед.
	10
	6
	6
	7
	8
	10
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	3.2.5.
	Развитие системы муниципально-частного партнерства
	Число реализуемых проектов МЧП, ед.
	-
	-
	1
	1
	1
	2
	Управление экономического развития и торговли администрации Марксовского муниципального района

	4.
	Стратегический приоритет: развитие местного самоуправления и совершенствование бюджетной политики

	4.1.
	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов
	Коэффициент бюджетной обеспеченности, на душу населения, тыс. руб.
	
15,7
	
15,9
	
16,1
	
16,3
	
16,8
	
17,5
	Комитет финансов администрации Марксовского муниципального района

	4.2
	Развитие системы муниципального финансового контроля
	Число выявленных нарушений
	6
	5
	4
	3
	2
	2
	Комитет финансов администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Число проведенных проверок, ед.
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	

	5.
	Стратегический приоритет: проведение сбалансированной политики в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, и содействия занятости

	5.1.
	Предоставление населению качественного доступного образования
	Повышение уровня качества образования и доли обучающихся, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, процентов
	96
	97
	97
	98
	99
	100
	Комитет образования администрации Марксовского муниципального района

	55.2.
	Привлечение молодых специалистов в сферу образования
	Человек
	2
	3
	4
	6
	10
	12
	

	5.3.
	Повышение уровня информированности населения о состоянии дел в системе образования

	Информированность населения о состоянии дел в системе образования посредством размещения информации на сайтах образовательных организаций, методического отдела, комитета образования, администрации Марксовского муниципального района
	98%
	99 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	

	
	
	Информированность населения о значимых мероприятиях в системе образования посредством размещения информации в СМИ
	40%
	50 %
	60 %
	70 %
	80 %
	100 %
	

	5.4.
	Модернизация материально-технической базы, строительство, ремонт и техническое переоснащение лечебных учреждений
	Количество лечебных учреждений, в которых проведена модернизация и техническое переоснащение, ед.
	1
	-
	1
	1
	1
	1
	ГУЗ СО «Марксовская РБ» (по согласованию)

	5.5.
	Создание рабочих мест для инвалидов
	Количество созданных мест, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	ГКУ СО «ЦЗН» (по согласованию)

	5.6.
	Повышение обеспеченности населения муниципального района объектами физической культуры и спорта
	Строительство спортивного многофункционального комплекса, количество
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	5.7.
	Проведение мероприятий по выявлению населения в регулярных занятиях физкультурой и спортом
	Увеличение доли населения, систематически занимающаясяфизической культурой и спортом от общей численности населения района, процентов
	23,0
	23,1
	23,2
	23,3
	24,5
	25,5
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	5.8.
	Поддержка профессионального искусства
	Увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую  квалификационную категорию, от общего числа преподавателей, процентов
	72,0
	72,5
	73
	73
	75
	78
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	5.9.
	Сохранение детских школ искусств как основы трехступенчатой системы образования в сфере культуры и искусства
	Сохранение количества действующих на территории Марксовского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства по отношению к предыдущему году, процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	5.10.
	Создание новых туристских маршрутов (организация водных экскурсий)


	Увеличение потока туристов на территории муниципального района, процентов
	20
	25
	30
	35
	40
	50
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	5.11.
	Развитие событийного туризма - проведение фестивалей,  праздников, народных гуляний, ярмарок, интер-активных  фольклорных программ
	Увеличение количества проведенных мероприятий в рамках развития въездного событийного (ед.)
	25
	26
	27
	28
	30
	33
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	
	Молодежная политика
	

	5.12.
	Совершенствование организационной работы с молодежью путем увеличения объема, повышения доступности и качества оказания услуг на территории муниципального района
	Увеличение количества молодых людей - членов молодежных и детских общественных объединений, чел
	155
	170
	200
	250
	300
	300
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	5.13.
	Проведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи в обществе,
пропаганда здорового образа жизни, поддержка талантливой молодёжи и
общественно – значимых инициатив, общественно-политической деятельности, молодёжных и детских общественных объединений.

	Количество  проведенных мероприятий, ед.
	43
	50
	55
	58
	63
	70
	Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	6.
	Стратегический приоритет: развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района

	6.1.
	Экологическая политика
	

	6.1.1
	Создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания, работы и отдыха населения
	Количество проведенных экологических мероприятий органами власти, ед.

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	
	
	Количество информационно-аналитических материалов и публикаций экологической тематики в печатных средствах массовой информации
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	

	6.2
	Политика в сфере развития транспортной инфраструктуры и благоустройства
	

	6.2.1
	Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием
	Ремонт автодорог с твердым покрытием, кв. км
	28,5
	33,4
	35,3
	39,3
	50,1
	68,9
	Управление по ЖКХ и жилищной политикеадминистрации Марксовского муниципального района

	6.2.2.
	Установка дорожных знаков, согласно утвержденной схемы
	Количество, ед.
	84
	20
	25
	30
	35
	40
	Управление по ЖКХ и жилищной политикеадминистрации Марксовского муниципального района

	6.2.3.
	Приобретение современной дорожной техники с целью повышения качества работ по благоустройству и содержанию дорог и мест общего пользования
	Количество, ед.
	1
	1
	2
	2
	2
	4
	Управление по ЖКХ и жилищной политике администрации Марксовского муниципального района

	6.2.4.
	Формирование современных комфортных городских и общественных территорий
	Число сформированных комфортных территорий, общественного пространства, ед.
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	Управление по ЖКХ и жилищной политики администрации Марксовского муниципального района, Управление культуры, спорта  и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района

	6.3
	Политика в сфере энергетики
	

	6.3.1
	Реализация программы энергосбережения
	Число модернизированных котельных, ед.
	-
	1
	2
	3
	5
	5
	Управление по ЖКХ и жилищной политики администрации Марксовского муниципального района

	6.4
	Политика землепользования
	

	6.4.1.
	Вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков, в том числе земельных участков, образованных в счет выделения невостребованных земельных долей в составе земель сельскохозяйственного назначения
	га
	1171,8
	71
	72
	72
	80
	75
	Управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района


	6.4.2
	Проведение инвентаризации земель

	Увеличение поступления в местный бюджет доходов от арендной платы за землю, руб.
	12140,0
	14000
	14200
	14800
	15800
	17000
	Управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района


	6.4.3
	Инициирование процедуры изъятия  земель сельскохозяйственного назначения в рамках контроля за эффективностью использования, в том числе по целевому назначению сельскохозяйственных земель
	Число инициированных процедур изъятия земель сельскохозяйственного назначения, ед.
	1
	2
	3
	3
	2
	5
	Управление земельно-имущественных отношений администрации Марксовского муниципального района

	6.5
	Градостроительная политика
	

	6.5.1
	Организация мероприятий по контролю за своевременной актуализацией градостроительной документации, внесением изменений и приведению в соответствие с действующим законодательством
	Доля внесенных изменений в генеральные планы муниципальных образований Марксовского муниципального района Саратовской области от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел строительства и архитектуры администрации Марксовского муниципального района


	6.5.2
	Внедрение местных нормативов градостроительного проектирования на территории района
	Разработка местных нормативов градостроительного проектирования  муниципальных образований Марксовского муниципального района Саратовской области и Марксовского муниципального района Саратовской области, ед.
	
-

-
	7
	7
	7
	10
	12
	Отдел строительства и архитектуры администрации Марксовского муниципального района

	6.6
	Политика в сфере безопасности жизнедеятельности

	6.6.1
	Информационная работа по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан
	Количество статей опубликованных в МУП ЕРМСМИ «Воложка» и на официальном сайте Марксовского муниципального района
	8
	8
	10
	11
	13
	15
	Отдел информации и общественных отношений администрации Марксовского муниципального района


	6.6.2
	Создание системы профилактики правонарушений среди населения, направленной на борьбу с пьянством, наркоманией, преступностью, ростом беспризорности несовершеннолетних, незаконной миграцией, адаптацией лиц освободившихся из мест лишения свободы
	Работа межведомственных комиссий, проведение заседаний комиссий, ед.
	
12
	
12
	
12
	
12
	
12
	
12
	Отдел информации и общественных отношений администрации Марксовского муниципального района

	6.7
	Информационная политика в сфере предоставления муниципальных услуг
	

	6.7.1
	Предоставление более широких возможностей гражданам дистанционно получать справки, заполнять заявления, оформлять льготы, оплачивать услуги
	Доля удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, оказываемых администрацией Марксовского муниципального района, %
	78
	80
	82
	84
	88
	92
	Отдел по защите информации администрации Марксовского муниципального района





Заместитель главы администрации
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